宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）

招 标 文 件

招标编号：2018-0802号

\

招    标  人：      宁德市福化环保科技有限公司   （盖章）

日         期： 2018 年8月6日

目   录

第一章   招标公告	21

第二章   投标须知及投标须知前附表	24

第三章   评标办法和标准	32

第四章   合同条款及格式	36

第五章   技术标准和监测要求	41

第六章   勘察有关资料	44

第七章   投标文件格式	45

第一章

- 招标公告

- 招标条件

本招标项目宁德市工业废物综合中心边坡支护工程（监测）[招标编号：2018-0802号 ]已由相关文件批准建设，项目业主（招标人）为宁德市福化环保科技有限公司，建设资金来自自筹（资金来源）。项目已具备招标条件，现对该项目监测进行 邀请 （招标方式）招标。

- 项目概况

  - 项目名称：宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）；

  - 建设地点：福鼎市龙安开发区；

  - 招标控制价(即最高投标限价)：299989元(投标人的报价必须低于最高限价，否则按废标处理)；

  - 主要监测内容：

1）、边坡深层水平位移（测斜）：在边坡坡顶和每级平台沿边坡走向每隔20-30米埋设一根测斜管，测斜管埋至坡底稳定岩土土层2米，以观测边坡在施工及使用过程期间的水平位移；

2）、边坡水平位移和垂直位移（沉降）：在边坡坡顶和每级平台及坡趾处，沿边坡走向每15-20米布置一个观测点，坡底可沿坡脚线每15-20米埋设1点，每一典型边坡段不少于3个观测点。；

- 、支护结构的变形：支护结构的变形可每15-20m布设一处，水平变形每处两点(分别布置在支护结构顶部和中部）；

- 、地表裂缝：在边坡坡顶不小于1.5倍的边坡高度范围内应定时观测地表裂缝。

- 、观测频率：边坡施工之前有2次初始位移检测值，边坡施工初期，宜每天检测一次，过程中约1周观测1次，施工完毕后可每1-2个月观测1次，至稳定变形为止且施工后观测时间不少于2年。遇到暴雨或位移较大等异常情况时，应适当加密观测次数，监测过程中发现异常情况应及时通知施工单位及设计人员，若情况比较严重，应立即停止施工，并对滑坡支护采取应急措施。

- 、监控预警指标：a、有软弱外倾结构面的岩土边坡支护结构结构坡顶有水平位移迹象或支护结构受力裂缝有发展，无外倾结构位移大于3mm或支护结构构件的最大裂缝宽度超过国家现行相关标准的允许值，土质边坡支护结构坡顶的最大水平位移已大于坡顶开挖深度的1/500或20mm，以及其水平位移速度已连续三日每天大于2mm。b、土质边坡坡顶临近建筑物的累计沉降或不均匀沉降已大于国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007规定允许值的90%或建筑物的整体倾斜度变化速度已连续三日每天大于0.0001：c、坡顶临近建筑物出现新裂缝、原有裂缝有新发展：d、支护结构中有重要构件出现应力剧增、压屈、断裂、松弛或破坏的迹象：e、边坡底部或周围岩土体已出现可能导致边坡剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆：f、根据当地工程经验判断认为，已出现其他必须报警的情况；

- 、监测点的平面位置可根据现场具体情况确定；

- 、边坡监测应由业主委托有资质的监测单位编制监测方案，经设计、监理、业主等共同认可后实施，监测书面报告在现场监测完成后1周内提交业主及相关部分，当监测值达到监控预警指标时，应及时通知各相关部门，同时，施工单位应与监测单位密切配合，做好监测元件的安放及保护工作；

- 、应急措施：当边坡变形过大，变形速率过快，周边环境出现沉降开裂等险情时，应暂停施工，根据险情情况采用下列应急处理措施：坡底被动区临时压重；坡顶主动区卸土减载，并严格控制卸载程序，做好临时排水、封面处理；对支护结构临时加固；对险情段加强监测；并应及时通知建设单位、监理、勘查、设计单位、施工单位等相关部门。

2.5.监测时间为2年其中关键节点部分按规范要求。

2.6.质量要求： 监测报告符合国家和省市颁布的现行规范和规定的质量标准。

- 投标人资格要求及审查办法

3.1. 投标人须具备独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照；

3.2. 本招标项目要求投标人应具备建设行政主管部门颁发的合格有效的工程勘察综合类甲级资质或工程勘察专业类岩土工程（测试监测监测）甲级资质；福建省外的投标单位已按闽建[2006]59号文要求办理备案证书；

3.3.  投标人拟担任本招标项目经理应具备注册土木工程师（岩土）执业证书，且中级工程师及以上职称。

3.3. 类似项目监测业绩要求：提供近叁年类似项目2个工程业绩委托合同复印件加盖单位公章；

3.4. 其他要求：具有良好的财务状况和商业信誉，未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态，未涉及重大诉讼。

3.5.本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式： 资格后审 ；

- 获取招标文件

凡收到投标邀请书的投标者，请于2018年 8月 07日至2018年 8 月 12 日每天上午08时30分至11时30分，下午14时30分至17时30分（北京时间，下同），到宁德市福化环保科技有限公司（地址：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室）获取资料。

- 评标办法

5.1.本次评标办法采用  最低价中标法 。

- 投标保证金的提交

6.1投标保证金提交的时间：2018年 8 月15 日上午11时00分之前同投标文件一同递交；

6.2投标保证金提交的金额：伍仟元整（￥5000元） ；

6.3投标保证金提交的方式：现金形式（用牛皮信封包封口处+盖公章+委托人签字）

- 投标文件的递交

  - 递交投标文件的截止时间： 2018年 8月 15 日上午 11时 00 分，提交地点为宁德市福化环保科技有限公司会议室；

  - 在递交投标文件的同时，拟派出的授权委托人携带授权委托书和本人身份证原件到现场核验；

  - 逾期送达的或未送达指定地点的或不符合招标文件规定要求的投标文件，招标人不予受理；

- 联系方式

招标人：宁德市福化环保科技有限公司

地址：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室 邮编： 353200

电话： 13950423859

联系人：  潘先生

日    期：2018年 8 月 6日

- 投标须知及投标须知前附表

- 1、投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应无例外一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2） 如某栏对本项目不适用，应在相应栏中注明“不适用”。任何对投标须知内容的修改均应在本表后的“修改表”中反映，并保持原条款号不变。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人 | 招标人：宁德市福化环保科技有限公司 地址：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室 联系人：潘先生 邮编：353200 电话： 13950423859 |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、招标编号和标段划分 | 招标项目名称：宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测） 招标编号：2018-0802号 标段划分： 无 |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：自筹 出资比例： 无 资金落实情况： 已到位 |
|  | 1.4 | 建设地点 | 福鼎市龙安开发区 |
|  | 1.5 | 建设规模 | 招标控制价(即最高投标限价)：299989元 |
|  | 1.6 | 主要监测内容 | 详见投标邀请招标文件内容 |
|  | 1.7 | 工期要求 | 监测时间为2年其中关键节点部分按规范要求 |
|  | 2.1 | 资格审查方式 | 采用 资格后审 方式 |
|  | 3.1 | 合格投标人 资格条件 | 本招标项目要求投标人具备合格有效的独立的法人资格，并具有有效的企业法人营业执照,并要求投标人具备建设行政主管部门颁发的工程勘察综合类甲级资质； 投标人应当按第7章投标文件格式之 “资格审查文件”规定的格式和内容要求提交有关资料。 |
|  | 5.1 | 踏勘现场 | 招标人 不组织 踏勘现场。 |
|  | 8.1 | 招标文件的澄清 | 投标人提交要求澄清文件的方式： 书面形式（不署名） 投标人要求澄清招标文件的截止时间为2018年8 月10 日17时30 分以前（北京时间）。 招标人发送澄清的方式：书面形式向投标人发送。 |
|  | 11.3.（3） | 是否要求提交电子文档、演示盘和模型 | 计算机文件： 不要求 （要求、不要求）提交 演示盘： 不要求 （要求、不要求）提交 模型： 不要求 （要求、不要求）提交 |
|  | 12.7 | 备选方案 | 不允许 （允许、不允许）提交备选方案 |
|  | 14.1 | 投标 有效期 | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后45日历天。 |
|  | 15.1 | 投标保证金提交方式和金额 | 投标保证金提交的方式：现金形式（用牛皮信封包封口处+盖公章+委托人签字），投标保证金为 伍 仟元人民币 |
|  | 16.1 | 投标文件份数 | 资格文件：一套 正本 ， 一套副本。 其他技术文件（电子文件、演示盘、模型）： 不要求 。 |
|  | 19.1 | 投标文件提交地点 | 地点：福鼎市龙安开发区龙华小区1梯201室 收件人：宁德市福化环保科技有限公司有限公司 |
|  | 20.1 | 递交投标文件截止时间 | 投标申请人递交《资格文件》截止时间为：2018年 8月 15日上午 11 时 00 分（北京时间）。 招标人在截止时间前 30 分钟开始接收。 在递交投标文件的同时，拟派出的授权委托人携带授权委托书和本人身份证原件到现场核验。 |
|  | 22.1 | 开标 | 招标人将于投标人提交投标文件的截止时间、地点的同一时间、地点进行开标。 |
|  | 26.1 | 评标办法 | 最低价中标法 |
|  | 27.2 | 公示 | 公示方式： 书面方式公示 公示期：2018年8月 15日至2018年 8月 20日 |
|  | 29.1 | 合同签订及合同形式 | 中标人在收到中标通知书 10 日历天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜，本招标项目采用总价包干合同形式 |
|  | 33.1 | 其他 | 1、合同签订后 15 日内发包人预付款监测费的30%用于埋设安装费，2、施工完成施工结束后再付50%，3、施工结束后监测满一年付10%，监测满两年且提交最终成果报告后一次性结清余款 |

- 2、投标须知

  - 总  则

- 工程说明

  - 本招标工程说明详见投标须知前附表（以下简称“前附表”）。

  - 本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、行政法规和部门规章以及地方政府部门有关规定，通过招标方式选定工程监测单位。

- 招标内容和范围、监测工期

  - 本次工程招标的内容和范围见投标须知前附表所述；

  - 本工程监测工期要求见前附表所述；

- 资金来源

本工程资金来源详见前附表。

- 合格的投标人

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须是法人或其他组织，须满足前附表所要求的资质等级；

  - 为具有被授予合同的资格，投标人所提交的投标文件中应包括前附表所列的投标人资格证明材料和辅助资料。

- 投标费用

投标人应承担投标文件编制、递交等参加本招标活动所涉及的一切费用。

- 踏勘现场

招标人不举行招标预备会（答疑会）和踏勘项目现场，投标申请人认为有必要的可自行对工程现场和其周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署实施设计合同所需的各项资料。投标人应承担现场考察的责任、风险和费用。

  - 招标文件的答疑、澄清和修改

- 招标文件的答疑

  - 招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他修改或补充函件，均是招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在投标须知前附表第11项规定的时间向招标人提出。

- 招标文件的澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标须知前附表中第11项规定的时间向招标人提出澄清要求。无论是招标人（招标代理机构）根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

- 招标文件的修改

  - 招标文件发出后，在投标截止日期前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行补充、修改。

  - 招标文件的补充、修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，招标文件的补充、修改作为招标文件的组成部分，并具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人确认收悉。

  - 当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

  - 为使投标人在编制投标文件时有对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究的合理时间，招标人可按规定自行决定是否延长投标截止时间。

  - 投标文件的编制

- 投标文件的语言及度量衡单位

  - 投标人和招标人（招标代理人）之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料为其他语言的，必须附中文译文，解释这些文件，应以中文为准。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件的组成 (正本一份，副本一份）

10.3.1、营业执照复印件（加盖公章）

10.3.2、勘察资质证书复印件（加盖公章）

10.3.3、授权委托书（如有授权）

10.3.4、投标报价函

- 投标文件的要求

  - 投标人应当按照招标文件要求编制投标文件。

  - 投标文件应使用招标文件第七章所提供的投标文件格式。

  - 投标人不得以他人名义投标，也不得利用伪造、转让、无效或者租借的资质证书参加投标。

- 投标报价

  - 招标人的最高控制价为299989元，投标人报价超过上述最高限价的视为不响应招标文件要求，按废标处理。中标人在完成监测任务后，应向招标人提供完整的监测成果报告，监测报告应结论准确、用词规范。

  - 投标人应填报计费单价，投标报价已包含招标文件所要求的可能发生费用。

  - 监测费采用总价包干方式。在合同实施期间，监测费单价不随国家政策或法规、标准及市场因素的变化而进行调整。

- 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付；

14.投标保证金

14.1投标人应按投标须知前附表第15项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料复印件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

14.2 投标保证金退还

- 14.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理退还现金投标保证金。招标人在与中标人签订合同后的5日内，将投标保证金退还中标人。

14.4 如投标人有下列情况之一发生时，其投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销或修改其投标文件的；

- （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件；

- （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效的；

- （4）法律、法规规定的其他情形。

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表所规定的期限，在此期限内，凡符合招标文件要求的投标文件均保持有效。

15.2如果出现特殊情况，招标人在原定投标有效期满内，可要求投标人将投标有效期延长

一段时间。这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。投标人可以拒绝这种要求并有权收回投标保证金。同意延期的投标人，不得修改其投标文件的实质性内容，但需要将其投标保证金延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第14条关于投标保证金的退还与不予退还的规定仍然适用。

- 16投标文件的份数和签署

- 16.1投标人应按投标须知前附表规定的套数提交投标文件。

- 16.2投标文件的正本和副本均需打印，字迹应清晰易于辨认，并应在投标

- 文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准, 投标人自行承担由此可能产生的风险。

- 16.3投标文件应由投标人加盖法人单位公章，并由法定代表人签章（签字或盖章）或法定代表人授权的代理人签字。

- 16.4全套投标文件应无涂改或行间插字和增删。

  - 投标文件的递交

- 17投标文件的装订、包封、密封和标志

- 17.1投标文件的“正本”和“副本”上应标明“正本”或“副本”，写明招

- 标项目名称、投标人名称、联系地址、邮政编码。

- 17.2正副本包装在同一包封中。在包封封口处加盖投标人法人单位公章。

- 投标文件包封情况不作为是否废标的条件。

- 18投标文件递交的截止时间

- 18.1递交投标文件的截止时间见前附表规定。

- 18.2招标人可以按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。

- 18.3迟到的投标文件：招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将原封退还给投标人。

18.4.  开标程序：

- 18.4.1.开标按下列程序进行：

- 18.4.2. 验证参加开标会的投标人代表的身份并签到；

- 18.4.3. 主持人宣布开标纪律；

- 18.4.4. 主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称和参加开标会代表姓名；

- 18.4.5. 主持人宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

- 18.4.6.当众检查和宣布投标文件密封的完好情况，并请投标人代表签字确认。

- 18.4.7.主持人宣布投标文件开标顺序；

- 18.4.8.按宣布的开标顺序当众开标，公布投标须知前附表规定的内容。

- 18.4.9.设有标底或工程预算造价的，公布标底或工程预算造价；

- 18.4.10.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等在开标记录表上签字确认；

- 18.4.11开标会议结束。

- 18.5.唱标结束后，各方应在《开标记录表》上签字。参加开标会的投标人代表不在开标记录表上签字确认的，视为默认开标结果,也不影响开标记录的有效性。

- 19投标文件的补充、修改与撤回

- 19.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式向招标人递交补充修改或撤回其投标文件的通知。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。在投标截止时间以后，不能修改投标文件。

- 19.2投标人的补充、修改或撤回通知(应加盖法人单位公章，并由法定代表人签章或法定代表人授权代理人签字)应按规定密封、标志和发送，还要在包封上标明“补充、修改”或“撤回”字样。

- 19.3从投标截止期至投标有效期之间的这段时间内，除非不可抗力因素，投标人不得撤回其投标文件，否则该投标人的投标保证金将不予退还；在此段时间内，若投标人宣布放弃中标权利或放弃中标均视为撤回投标处理。

- 20评标、确定中标人

- 20.1评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。

- 20.2评标委员会应当根据招标文件规定的评标办法和标准，对投标文件进行系统地评审和比较。

- 20.3对投标人进行资格审查和商务文件（不适用）的符合性、响应性审查进行评审应当按照招标文件规定的内容和标准。资格审查不合格或不响应招标文件要求的投标文件按废标处理。

- 20.4评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按监测费报价由低到高顺序推荐中标候选人，监测费报价最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。

- 20.5中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者出现投标须知规定的情况时，招标人将重新组织招标。

  - 授予合同

- 21合同授予标准

本招标工程监测合同授予其投标文件在实质上响应招标文件要求和按本须知规定所确定的中标人。招标人在授予合同之前有权对投标人递交的投标文件资料进行核实，投标人应对投标文件资料的真实性负责，如被发现其所提交的资料不真实，招标人将视其为以弄虚作假方式骗取中标，其中标无效，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人应依法承担赔偿责任。

22中标通知

22.1招标人以书面形式向中标人发出中标通知书。

22.2招标人在确定中标人后将中标结果在宁德市福化环保科技有限公司公示栏公示，公示期不少于5个日历天。定标后5日内招标人按有关规定向中标人发出中标通知书。

23合同的签订

23.1中标人应当在收到中标通知书30日历天内，按照招标文件和中标人的投标文件及相关规定和招标人订立书面合同。逾期未签订书面合同超过30日历天，无论任何理由，视为中标人自动放弃中标资格，招标人将重新组织招标。

23.2中标人如不按本须知的规定与招标人订立合同，则招标人将取消授标，投标保证金不予退还，投标人同时依法承担相应的法律责任。给招标人造成损失的，投标人还应当对超过部分予以赔偿。

- 24取消中标资格条件

- 24.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并不予退还其投标保证金：

- 24.2.中标人不按招标文件规定时间与招标人签定合同的；

- 24.3.中标人在与招标人签订合同时另行加入不合理条件；

- 24.4.中标人不履行投标文件所作的承诺；

- 24.5.中标人有违法行为；

- 24.6.若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人重新招标确定中标人。

  - 评标办法和标准

### 最低价中标法

- 总则

本招标项目评标依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》（国家发计委等7部委令第12号）和《福建省招标投标条例》（福建省人民代表大会常务委员会2006年8月4日通过）等国家、地方有关招标投标的法律、法规、规章和规定。

- 评标程序

  - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对投标人资格审查文件进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审（包括符合性和响应性评审）；（不适用）

        - 对投标文件的澄清和补正

        - 对投标文件进行详细评审

        - 推荐中标候选人、提交评标报告。

- 评标前的准备工作

  - 招标人或者其委托的招标代理机构应当提供评标所需的重要信息和数据。

  - 评标成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

- 资格审查

  - 资格审查方式

本招标项目对投标人的资格审查方式采用资格后审。

  - 资格审查文件评审过程

    - 经资格审查评审合格的，招标人向其发出“投标通知书”，并确定投标人提交资格文件的时间和地点，以及开标的时间和地点；经资格审查不合格的，招标人向其发出“资格审查结果通知书”，并告知其资格审查不合格的原因。经资格审查不合格的投标申请人不得参加投标。

    - 经资格审查合格的投标人进入下一程序的评审，经资格审查不合格的投标文件按照废标处理。

  - 资格审查评审合格标准

只有全部满足下列资格审查文件评审标准的投标人，才能通过资格审查，否则其投标文件作废标处理。

      - 完整提供招标文件第7章“资格审查文件格式”所规定的全部资格审查申请材料并按规定盖章和签署；

      - 由监测单位法定代表人委托代理人签署的，随投标文件提供了合法、有效的授权委托书（原件）；

      - 具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第9项规定的资质证书；

      - 具备已通过年检合格有效的营业执照；

      - 采用邀请招标方式的，投标人应是招标人确定邀请参加投标的被邀请者；

      - 符合招标文件规定的其他资格条件的。

- 初步评审

  - 投标文件的符合性检查和响应性确定

在详细评标之前，将对通过资格审查合格的投标文件进行符合性检查和响应性确定。当投标文件出现下列情形之一的将视为无效，按废标处理，不得进入详细评审：

        - 未按招标文件规定密封的；

        - 投标文件中的投标函未加盖投标人的单位及单位法定代表人印章（或签字）的，或者由监测单位法定代表人委托代理人签署的而没有随投标文件提供合法、有效的授权委托书（原件）及委托代理人签字的（资格审查文件已提交的，商务文件不需要再提交）；

        - 未按招标文件规定要求提交投标保证金的；

        - 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键内容字迹模糊、无法辨认的；

        - 投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

        - 投标文件中标明的投标人名称或者组织结构与资格审查时不一致且未提供有效证明的；

        - 投标有效期不满足招标文件要求的；

        - 监测周期不能满足完成投标项目规定的期限要求；

        - 投标人不按招标文件要求对监测费的全部费用做出完整报价（费率）。

        - 投标文件附有招标人不能接受的条件；

        - 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；反映投标文件个性特征的内容出现明显雷同的；

        - 招标文件规定的可以废标的实质性要求。

- 澄清和补正

  - 投标文件的澄清

    - 为了有助于投标文件的审查、评价和比较，根据需要，可以要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。有关澄清的要求与答复应采用书面形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标文件的实质性内容。按照本评标办法和标准第8.2款的规定对评委会在评标时发现的错误所进行的核实补正除外。

  - 细微偏差补正

    - 细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化，量化标准按照下列约定：

        - 投标文件中填写的工程名称有误时，以招标项目的实际内容为准。

        - 投标报价金额大写与小写不一致的，以大写为准。

    - 按照本约定进行补正后的数据经投标人的法定代表人或其委托代理人确认后产生约束力。

- 详细评审

  - 本项目评标办法为最低价中标法。

- 推荐中标候选人

  - 按最终报价（优惠率百分比）由低到高顺序推荐中标候选人，最终报价（优惠率百分比）最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现两个或两个以上投标人设计费报价相同时，则由招标人抽签选择确定。

  - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

- 评标报告

  - 完成评标后，应当向招标人提交记载以下内容的书面评标报告：

          - 基本情况和数据表；

          - 符合要求的投标一览表；

          - 经评审的价格一览表；

          - 经评审的投标人排序；

          - 推荐的中标候选人名单、排序以及签订合同前要处理的事宜；

          - 澄清、说明、补正事项的纪要。

- 附则

  - 投标人应对所递交的投标文件以及与投标有关的证明资料的真实性负责，若以弄虚作假骗取中标的，中标无效，给招标人造成损失的依法承担赔偿责任。

  - 合同条款及格式

建设工程监测合同

工程名称：

工程地点:

合同编号：

证书等级：

发 包 人：

承 包 人：

签订日期：

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局     监制

发包人：   宁德市福化环保科技有限公司

承包人：

发包人委托承包人承担宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人、承包人协商一致签订本合同。

第一条：工程概况

1.1工程名称：宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）

1.2工程地点：福鼎市龙安开发区

1.3工程立项批准文件号、日期：

1.4岩土工程任务委托文号、日期：

1.5 工程规模、特征：宁德市工业废物综合处置中心项目位于福鼎市龙安开发区，本边坡为山坡地，根据实地调查及微地貌特征、场地自然坡度大于250-300，人工开挖后形成高陡边坡，切坡处局部坡度约为600，场地标高约在20-65米，坡高约10-20米，坡面以强风化为主，受坡脚开挖及今年雨季影响、开挖坡面局部出现冲刷痕，建设方于2017年11月对坡面进行削方放坡处理。

1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：

规范《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）、《岩土锚杆(索)技术规程》（CECS22 2005）、设计图纸、报价附表等。

1.7承接方式： 委托

1.8预订的岩土工程工作量：

由投标人根据设计图纸要求自行布置。

第二条：发包人向承包人提供的有关资料文件

     边坡支护图纸一套及相关资料等。

第三条：承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

完整的监测报告。

第四条：工期

本工程监测时间为2年其中关键节点部分按规范要求，由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。

第五条：收费标准及支付方式

5.1本工程监测费为          元人民币包干（大写：                元整）。监测费采用总价包干形式，监测必须符合规范要求。

5.2付款方式：

5.2.1合同签订后 15 日内发包人预付款监测费的30%用于埋设安装费

5.2.2施工结束后再付50%

5.2.3、施工结束后监测满一年付10%，监测满两年且提交最终成果报告后一次性结清余款

第六条：变更及工程费的调整

6.1本工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前 15 天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于  15  天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起  10  天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第  10  天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人 经济支出和损失，由发包人承担。

6.2因非承包人原因造成监测点增加的，工程费按如下方法（或标准）进行调整：

单价按照合同中相应单价计取，工程量按经双方确认的实际完成工程量结算（本条款为特殊情况：如工程抢险）。

第七条：发包人、承包人责任

7.1发包人责任

7.1.1开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任；在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

7.1.2发包人应对监测点及监测设施提供保护，避免监测设施遭到人为破坏。

7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、文件出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费。

 7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

 7.2.4承包人遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等。

 7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。

第八条：违约责任

8.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金（若没有支付预付款，发包人应补尝承包人工程预算总价的30%）；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。

 8.2发包人不按时支付工程费（进度款），承包人有权拒交报告、成果、文件，发包人每延误一天应承担以工程费万分之三计算的违约金。

 8.3交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，工期不顺延。因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人除承担违约责任外，另外根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金。

第九条：报告、成果、文件检查验收

9.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

9.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后 7 天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

9.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格，工期不顺延；若发包人接通知后24小时内仍未能到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

9.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件，发包人应在  7  天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

第十一条：本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条：其它约定事项：

水、电搭接费用由承包人负责。

第十三条：争议解决办法

本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，可向福鼎市人民法院起诉。

第十四条：合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。

本合同一式  陆 份，发包人 肆 份、承包人 贰 份。

发包人名称：                        承包人名称：

法定代表人：                        法定代表人：

委托代理人：（签字）              委托代理人：（签字）

地址：                              地址：

邮政编码：                        邮政编码：

电    话：                        电    话：

传    真：                          传     真：

开户银行：                          开户银行：

银行帐号：                          银行帐号：

- 第五章 技术标准和监测要求

- 一、工程概况

宁德市工业废物综合处置中心项目位于福鼎市龙安开发区，本边坡为山坡地，根据实地调查及微地貌特征、场地自然坡度大于250-300，人工开挖后形成高陡边坡，切坡处局部坡度约为600-800，场地标高约在5.5-65米，坡高约10-20米，坡面以强风化为主，受坡脚开挖及今年雨季影响、开挖坡面局部出现冲刷痕，建设方于2017年11月对坡面进行削方放坡处理。

## 二、技术标准

边坡监测技术规范的基本要求：

1）现场检验和监测应在工程施工期间进行。对有特殊要求的工程，应根据工程特点，确定必要的项目，在使用期内继续进行。

2）现场检验和监测的记录、数据和图件，应保持完整，并应按工程要求整理分析。

现场检验和监测资料，应及时向有关方面报送。当监测数据接近危及工程的临界值时，必须加密监测，并及时报告。

3）现场检验和监测完成后，应提交成果报告。报告中应附有关曲线图纸，并进行分析评论，提出建议。

## 监测要求

  - 监测工作范围和内容

土体深层水平位移（测斜）、坡顶（坡脚）水平位移、坡顶（坡脚）沉降监测等，监测次数不少于30次，具体工作范围和内容详见福建省建筑轻纺设计院宁德市工业废物处置中心高边坡支护工程及东华工程科技股份有限公司边坡喷锚支护做法设计图纸。

  - 地下建筑物、文物等保护要求

1、 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

2、 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

  - 监测成果要求

工程监测报告应根据国家有关监测成果报告的编制规范和标准编制，应资料完整、真实准确、数据无误、图表清晰、结论有据、建议合理、便于使用和适宜长期保存，并应因地制宜，重点突出，有明确的工程针对性。并通过施工图审查。

工程监测报告应根据任务要求、工程特点和地质条件等具体情况编写，并应包括但不仅限于以下内容：

（1）监测的目的、任务要求和依据的技术标准。
    （2） 拟建工程概况。 
    （3）监测方法和监测工作布置。
    （4） 场地地形、地貌、地层、地质构造、岩土性质及其均匀性；地下水、不良地质现象的描述与评价。
    （5） 各项岩土性质指标，岩土的强度参数、变形参数、地基承载力建议值；
    （6） 地下水埋藏情况、类型、水位及其变化；
    （7） 土和水对建筑材料的影响；
    （8） 可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；
    （9） 场地稳定性和适宜性的评价；
    （10）提供可供选择的基础方案的建议；
    （11）当有软弱下卧层时，验算软弱下卧层强度；
    （12）其它根据该工程和有关规范要求需要编写的内容。

  - 工程监测费

监测费总价包干，总价以签约合同价为准。

  - 其他要求

（1）  根据业主要求的工作进度安排提交监测成果。

（2）  监测人收到发包人通知后一定周期内完成并提交监测报告，其中关键节点按规范要求。

（3） 监测费支付方式：银行转账；提供等额增值税发票。

（4）1、合同签订后 15 日内发包人预付款监测费的30%用于埋设安装费，2、施工完成施工结束后再付50%，3、施工结束后监测满一年付10%，监测满两年且提交最终成果报告后一次性结清余款

第二节、监测投标报价要求

1、监测内容包括第五章技术标准和监测要求所规定的内容。

2、每一投标人只能投报一个标价，报价不得超过本项目招标控制价。

3、投标人的报价应包含本项目相关的一切费用，应包括所需人工费、施工机械使用费、材料费、其他监测费（含监测技术工作费）、设备进出场费、运输费、材料埋设费、监测作业水电费、废弃物清运费、安全措施费、因监测工作不连续而造成的窝工费、税金以及合同明示或暗示的风险、责任和义务等一切与本工程相关的费用]以及管理费、利润等。投标报价应完整无漏项，具体费用项目详见附件：《宁德市工业废物处置中心边坡支护工程监测招标控制价》，投标报价中漏项或某费用项目无报价的均视为已包含在投标总价中。

4、本次投标报价项目采用不可调固定总价合同方式，监项目、次数和数量按附件中提供的数量，请投标单位参照设计图纸及监测技术规范，充分考虑项目实施过程中因项目需要增加的监测内容和次数等所产生的费用进行报价。投标总价不得超过控制价，否则不予采用。

5、投标人应以人民币填写报价。

6、其它需要说明的事项（凡有下列情况之一者，投标文件被视为废标）

6.1截止时间之后送达的投标文件；

6.2未按招标文件要求进行密封、标志的；

6.3未经法定代表人或授权代表签字、盖章或未盖法人单位公章的；

6.4投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.5投标人的投标报价未按规定报价的；

6.6投标书中的工期高于招标文件规定的工期要求；投标书中的工程质量标准低于招标文件规定的质量标准要求，投标人报价高于招标文件控制价；

6.7附有招标人无法接受的条件；

6.8不符合招标文件规定的其他实质性要求。

# 第六章 监测有关资料

本招标项目招标人提供给投标人的监测参考资料如下：

1、福建省建筑轻纺设计院宁德市工业废物处置中心高边坡支护工程及东华工程科技股份有限公司边坡喷锚支护做法设计图纸

2、宁德市工业废物处置中心边坡支护工程监测招标控制价

以上资料由招标人另册提供

- 第七章 投标文件格式

## 投标文件格式内容见招标文件《通用本》

# 第1节  资格审查文件格式

1、投标人应按招标文件《通用本》第七章规定的格式和内容编写“资格审查文件”。

2、招标人要求投标人提供的其他资料：  无 。

（用于资格审查文件封面）

项目名称：宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）

招标编号：            2018-0802号

投 标 文 件

投标文件内容：　资格审查文件

投标人:

法定代表人或其委托代理人：            （签字或盖章）

日期：         年      月      日

目    录

1. 投标书

2. 资格审查申请书

3. 投标人基本情况一览表

4. 近三年企业履约情况表及业绩证明资料

5. 法定代表人资格证明

6. 授权委托书

7. 拟委派本项目负责人简历表

8. 投标承诺函

9. 邀请招标回执

- 投标书

项目名称：宁德市工业废物综合中心边坡支护工程（监测）

| 序号 | 项目名称 | 控制价 （元） | 投标报价（元） | 工期 | 质量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宁德市工业废物综合中心边坡支护工程（监测） | 299989 |  |  |  |  |

投标人：     （公章）

法定代表人:    （签字或盖章）

或被授权的代理人：    （签字）

2018  年  月  日

二、投标资格审查申请书

宁德福化环保科技有限公司：

1、经研究并充分理解宁德市工业废物综合中心边坡支护工程（监测）

邀请招标公告》中的各项条款及要求后，我方愿根据该文件的要求提交所需的投标材料，对             （填入招标工程名称）工程的投标提出申请，并接受招标人对我方进行的资格审查。

2、按资格审查文件的要求，你方授权代表可调查、审核我方提交的与本申请书相关的声明、文件和资料，并通过我方的开户银行和客户，澄清本申请中有关财务和技术方面的问题。本申请书还将授权给有关的任何个人和机构及其授权代表，按你方的要求，提供必要的相关资料，以核实本申请书中提交的或与本申请人的资金来源、经验和能力有关的声明和资料。

3、我方保证本申请书中所提交的声明和资料在各方面都是完整、真实和准确的。

投标人：               （盖单位公章）

投标人法人代表：         （签字或盖章）

或授权代理人：        （签字）

日期：      年     月     日

- 投标人基本情况一览表

| 1 | 投标人全称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 单位资质 | 等级 |  |  |  | 证书号码 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 营业执照 | 编号 |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 发证单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 法定代表人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 5 | 技术负责人 | 姓名 |  |  | 职称 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |
| 6 | 联系方式 | 地址 |  |  |  |  | 邮编 |  |  |  |  |  |
|  |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |

备注: 应附真实合法有效的企业资质证书副本的复印件、合格的企业法人营业执照副本的复印件；上述复印件应加盖投标人法人单位公章。

投标人（加盖公章）：

地址：

邮编：

电话：

投标人代表签字：

- 近三年企业履约情况表

投标人名称：

| 投标人近三年（自招标公告发布之日的前三年以来）已完和目前的合同履约工程中，是否有所介入的诉讼或仲裁情况。 |  |
| --- | --- |
| 如有的话，请分别说明事件年限、发包人名称、诉讼原因、纠纷事件、纠纷所涉及金额，以及最终裁判是否有利于投标人。 |  |
| 投标人是否处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态。 |  |

注：1.请按实情填写，如未有发生该情况请填“否”或“/”

  - 叁年类似项目2个工程业绩委托合同复印件加盖单位公章，投标人与投标文件一并提供

投标人代表签字：

日期： 年  月  日

传真：

电话：

五、法定代表人资格证明

单位名称：

地址：

姓名：          性别：       年龄：       职务：

身份证：                ；系               的法定代表人。为              项目，签署上述投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

注：请附法人有效身份证并加盖公章。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年  月  日

六、授权委托书

本授权委托书声明：我        （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现授权委托          （单位名称）的        （姓名）为我公司代理人，参与                （项目名称）投标事宜，该代理人有权在的投标活动中，以我单位的名义签署投标书、与招标人协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

代理人无转委托权。特此委托。

被授权的代理人身份证号码：                 ；

部门：           ；职务：           。

注：请附代理人有效身份证并加盖公章。

投标人：             （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

被授权的代理人：          （签字）年   月   日

七、拟委派本项目负责人简历表

| 姓名 |  |  | 年龄 |  | 专业 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  |  | 职务 |  | 拟在本项目担任职务 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（专业），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年- 年 |  | 参加过监测的工程项目名称 |  |  |  | 担任职务 |  | 备 注 |

注：请附相应注册证书及职称证书复印件并加盖投标人公章。

投标人：               （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

被授权的代理人：        （签字）

年   月   日

八、投标承诺书

致：      （招标人）：

1、根据已收到的            （招标工程名称）招标邀请文件，我单位经考察现场和研究上述工程招标邀请函所有内容后，我方愿以《投标书》中所填报的投标总价作为结算价格，遵照招标文件的要求承担并完成该合同工程所规定的监测服务工作。

2、我方已详细审查全部招标邀请文件，以及全部参考资料和有关附件。我方完全明了本招标项目采用最低价中标的评标办法，为此，我方郑重承诺：我方已经过成本核算，所填报的投标总价不低于企业个别成本。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我方将接受并遵守招标文件所规定的各项条款。

3、我单位理解，贵单位不一定接受最低标价的投标或贵单位接到的其他任何投标，同时也理解，贵单位不负担我单位的任何投标费用。

4、我方保证投标报价是真实有效的，一旦我方中标，我方保证履行投标承诺。若我方放弃中标，我方承担由于产生的全部责任，接受有关行政主管部门按规定的处罚。

5、一旦我方中标，我方保证按合同协议条款中规定，根据相关工程进度分别完成各阶段的监测，并提交各阶段监测报告，在监测期结束后20日历天内提交监测汇总报告，各监测报告应符合国家现行规定标准。

6、一旦我方中标，我方将派出_________（项目负责人姓名）作为本工程的项目负责人。

投标人：               （公章）

法定代表人：           （签字或盖章）

被授权的代理人：        （签字）

年   月   日

九、宁德市工业废物综合处置中心边坡支护工程（监测）邀请招标回执

致：宁德市福化环保科技有限公司

我公司已于2018年 月 日收到                         邀请招标通知，并于2018年 月 日下载领取招标文件，经我司认真研究，决定参加该项目投标，特此回函确认。

投标人：                  （盖章）

法定代表人：         （签字或盖章）

年  月  日