福建省东南电化股份有限公司

焚烧炉回转窑检修

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2019年7月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规格书

附件三：报价单

附件四：表法定代表人授权委托书

附件五：承诺函

第一章   比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司焚烧炉回转窑检修

项目进行公开比选。本项目最高限价9万元。

一、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的有效的石油化工工程施工总承包企业三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；第二类及以上压力容器安装资质；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

二、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2019年07月1日至 7月10日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系，并递交参选文件，逾期不予受理。

三、参选文件递交的截止时间： 2019年 7月10日下午16时00分。

四、比选保证金

1.保证金提交的时间：比选文件递交截止时间之前，即2019年7月10日下午16时00分前；

2.保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户：

福建省东南电化股份有限公司

35001002406052517017

省建行营业部

3.比选保证金提交的金额：人民币2000元（大写：贰仟元整）。

五、本自主比选采用参选单位需满足资质条件要求的前提下，综合评估法的评选办法。

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人： 陈丹

电    话： 0591-86552023

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2019年7月1日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)服务名称：福建省东南电化股份有限公司焚烧炉回转窑检修项目。

(二)服务地点：福清市江阴工业集中区东南电化公司现场指定地点。

(三)服务规模：详见施工内容。

(四)服务方式：检修项目实行一次性总承包制。

(五)比选范围：

1.服务概况：焚烧炉回转窑检修。

2.服务范围：详见施工内容。

3.工作内容：详见施工内容和技术规格书。

4.相关要求：/。

(六)服务质量：符合设计和国家现行行业服务有关标准、规范的合格标准。

(七)服务要求：从2019年7月 日到2020年7月 日。合同期限届满，乙方尚未完成的服务项目，仍应按照本合同约定履行。

(八)主要施工内容：

1、固定轮拆装更换轴承 2个。

2、主动齿轮磨损严重需要拆检。

3、托轮拆卸、安装，检查轴承。

4、减速器开盖检查。

5、所有转动设备加润滑脂（托轮8个、档轮2个、大齿轮1个、齿轮箱）。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.具备建设行政主管部门核发的有效的石油化工工程施工总承包企业三级及以上资质或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质；第二类及以上压力容器安装资质；

3.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包；本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同并处罚金拾万元)，并上报建设主管部门备案。

6.其他资格要求详见比选文件，本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选文件的递交

1、参选文件递交的截止时间：2019年7月10日下午16时00分。

2、递交参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3、只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4、逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评标结束后，无论中选与否都不退还。

5、参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6、参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩）、营业执照、资质证书等。

②有良好工程或维保业绩的证明。其中包括2016年—2018年在化工企业相关类似维修业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似维修良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(见附件)。

⑤以上①至③项内容合并密封并加盖公章；④项内容单独密封并加盖公章；在密封封面上要有明确的注明表示密封内的项号。

二、参选书格式

参选人应按规定制作参选文件并需加盖公司章，按规定填写报价表并需加盖公司章，法定代表人或委托代表人签字。

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称、比选项目编号和“在（比选文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人或经正式授权并对参选人有约束力的代表在参选文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。除没有修改过的印刷文献外，参选文件的每一页都应由参选人或其授权代表用姓或首字母签字。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评比规则

1、评分规则：

本项目采用综合评选法，按商务技术部分和报价部分分别进行，比选人在评选时，会综合考虑以下因数：

①参选人的服务保障能力、生产能力、管理能力；

②与比选文件及合同条款规定的条件的偏差；

③提供相关服务的情况；

④投标人在同类企业的经营业绩情况；

⑤投标人的资信等情况；

⑥提供不少于2个相关维修业绩证明。

1.1 初步评审

1.1.1资格审查

评标委员会将按照比选文件第二章第6点“参选人资格”规定对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选人，评标委员会将否决其投标。

1.1.2 比选文件的符合性检查和响应性确定

1.1.2.1在详细评标之前，评标委员会将确定每一投标是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了买方的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

1.1.2.2评标委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评标委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者投标报价的，但招标文件要求提交备选投标的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决投标条款。

1.2详细评审

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.2.1评分将首先按商务技术部分和报价部分分别进行，然后计算出各合格参选人的综合得分，并按各合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若存在评选综合得分并列的参选人，则其中报价低的将被排序在前；若报价得分再相同的,则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人,得票最多者优先。

1.2.2各部分评分分值分布如下：

商务技术部分评分       满分50分

报价部分评分           满分50分

注:①商务技术部分评分的最终得分为各个评委评分的算术平均值，并四舍五入取小数点后2位数。②评委评分取小数点后1位数。

综合得分＝商务技术部分评分+报价部分评分

1.2.3各部分（商务技术部分、报价部分）评分办法和标准如下

A.商务技术部分（满分50分）

1.参选人综合实力（满分20分）

根据参选人企业概况、注册资金、企业优势、企业的专业性，企业的技术力量、企业履行合同的能力和用户反馈评价的良好记录、近几年（2016年至2018年）化工行业从事同类服务业绩，由评委会进行评议并在0-20分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

2.参选人类似项目业绩（满分30分）

参选人在化工企业相关类似业绩证明（如合同），得到用户好评的相关材料等（满分30分），其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关材料（满分30分）。由评委会进行评议并在0-30分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项得0分。

B.报价部分（满分50分）：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

本项目最高限价详见附件参选报价单

如合格参选人的报价高于最高限价将按废标处理。

报价部分得分计算公式如下：

PF=( F低/ Fn)×50

注：①PF为参选价格得分。

②F低为评选基准价,即进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价，按参选报价*投标报价权重系数的总和。

1.2.4评标委员会推荐的中标候选人数为不超过三名。本项目第一中选候选人中选本项目。

1.2.5参选报价符合当前市场通行标准，如出现恶意竞标、串标现象，或参选以各种方式对评选委员会施加影响；及其它违反招投标法、以及本次比选规定的，比选人有权单方面终止参选人此次参选活动，并取消恶意竞标、串标单位在我公司三年之内的业务外包比选活动中的参选资格；

1.2.6有较强的服务能力，能及时完成甲、乙双方所规定合同内容。

1.2.7以往的业绩及相关证明材料，可附表提供。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选将通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中标候选人无法履行合同，比选人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

焚烧炉回转窑检修服务合同

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

就乙方承接甲方焚烧炉回转窑检修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、工程概况

1.1工程名称：焚烧炉回转窑检修服务项目

1.2工程地址：甲方公司厂区指定地点

1.3合同期限：从2019年7月 日到 2020年7月 日。具体施工检修工期12天（施工内容及施工方案详见附件技术规格书），在检修前一个月甲方通知乙方做好准备工作，并按照甲方要求到指定地点进行检修。合同期限届满，乙方尚未完成的检维修施工，仍应按照本合同约定履行。

2、主要标准、规程及规范

国家规定的现行的施工质量和验收标准，具体如下：

《石油化工设备维护检修规程设备完好标准》SHS010012004

3、图纸

3.1工程开工前甲方向乙方提供施工图纸一份，并根据现场实际情况进行技术交底。

3.2乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将图纸退还给甲方。

第二条   承包方式及结算办法：

本合同乙方采用承包范围内工程包工、包质量、包工期、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。是否包主材,具体见项目委托单。

第三条   合同价款及支付

1、合同价款

本合同价       万元(税率 %)，(如因国家政策导致税率调整，则甲方相应对合同价进行调整)。

2、付款方式

维修完工并经甲方验收合格后一个月内，乙方提交结算资料给甲方审核，甲方审核完成后，乙方根据合同约定及甲方要求，开具增值税专用发票。

甲方收到乙方发票后 15 个工作日内向乙方支付该检修项目结算价款的90%；余款 10%作为维修质量保证金，质保期一年，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

第四条 双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对检维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的检维修服务提供配合，如设备断电及保护。

2、乙方工作

2.1检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2检维修结束后，乙方将甲方检修项目更换下来旧的备件、管道管件等进行收集，并运输到甲方要求的指定位置。

2.3严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.4必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.5制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.6乙方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.7乙方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.8乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.9安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清，材料油漆桶、拆除的保温棉等施工垃圾全部清除厂外，自行合法合规处理，并将处理的有效凭证复印件留一份于设备管理处备查。

2.10施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.11 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10入场前检维修人员需提交身体体检合格报告单、投保不低于50万额度的意外伤害保险证明、投保不低于5万额度的医疗保险证明，同时应主动接受安全教育、培训和考核，特殊工种需持证上岗。

第五条 服务质量与验收

1、乙方严格按本合同约定提供检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2、检维修质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

3、单次检维修作业工期由甲方结合检维修项目的实际需求确定，乙方对此不持异议。

4、乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

5、因乙方未按合同约定标准提供检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

第六条  检维修管理与保修

1、乙方就其检维修施工，提供保修服务，保修期自检维修施工验收合格之日起计算。

2、乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保检维修设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金10000元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

3、退出机制

3.1因乙方违章行为严重，事故后果影响较大，由甲方下达《停工通知单》，勒令乙方停工整顿，在乙方问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工。受到两次停工整顿，甲方有权单方面解除本合同，并没收质量保证金。

3.2由于事故而导致的停工、人员清除出厂、甲方解除合同等造成的任何经济损失或其它损失由乙方自行承担。

3.3存在严重弄虚作假行为。包括但不限于：如承包人违反规范施工，虚报工程量或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级。

3.4存在行贿相关人员的腐败行为。

3.5转包或非法分包。

3.6因施工原因造成重大质量、安全事故。

乙方如有3.3至3.6条情形之一，则甲方有权单方面解除本合同，并没收质量保证金，同时移交上级行政主管部门处理。因乙方原因造成重大质量、安全事故的，由乙方承担所有责任及因此发生的所有费用，造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方予以赔偿。

第七条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1乙方提供的维保或检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.2 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方未在甲方规定的工期期限内完成维检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用1%的违约金；逾期超过7日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求甲方赔偿损失。

2.4乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

第八条纠份解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第 2 项方式解决：

- 向经济仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方住所地人民法院起诉。

第九条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第十条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本伍份，甲方执叁份，乙方执贰份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议

签字页

甲方：福建省东南电化股份有限公司          乙方：

法人或授权代表签字：                      法人或授权代表签字：

地 址：                                  地 址：

电 话：                                  电 话：

传 真：                                  传 真：

开户户名：                               开户户名：

开户银行：                               开户银行：

银行帐号：                               银行帐号：

税务登记号：            	             税务登记号：

通信地址：福建省福清江阴工业集中区

附件二  技术规格书

福建省东南电化股份有限公司

焚烧炉回转窑检修

施

工

方

案

2019年6月10日

- 编制说明及工程概况

1.1编制说明

- 本方案根据钳工技师多年从事冶金设备检修所取得的丰富经验、现场调查及业主交底进行编制。

- 本方案编制的指导思想是：精心管理，确保质量，合理安排，保证进度。

- 本方案编制依据：

- 《冶金机械设备安装工程质量检验评定规范》；

- 《冶金机械设备安装工程施工及技术规范》；

- 焚烧炉回转窑托轮更换检修技术要求；

- 已有现场施工的调查；

1.2工程概况

旧焚烧炉由于生产节凑较快，设备趋于老化，回转窑托轮磨损严重，影响焚烧炉的正常生产，因此业主计划对旧焚烧炉回转窑进行检修。具体施工内容如下：

1、固定轮拆装更换轴承 2个

2、主动齿轮磨损严重需要拆检

3、托轮拆卸、安装，检查轴承

4、减速器开盖检查，检查齿轮

5、所有转动设备加润滑脂（托轮8个、档轮2个、大齿轮1个、齿轮箱）

- 施工工序及施工方法

2.1施工工序

施工准备

2.2施工方法

1、停机之前事先根据窑体规格做好支架。

2、停机后根据窑体现状进行测量，做好标记，并将东侧滚圈两侧的挡轮拆除。

3、用千斤顶将东侧窑体顶起，用事先做好的支架对窑体进行支撑，并固定牢固。

4、窑体固支撑起来后先拆除托轮，托轮拆除前需先测量原始数据，并记录好。

5、托轮拆除后紧接着拆除滚圈和大齿圈。滚圈和大齿圈拆除前也需测量原始数据，并保护性拆除。

6、新件安装时先装托轮：

- 托轮安装时，两轴承间距为1895mm，允许偏差不超过±1mm。

（2）托轮底座、托轮挡座的十字中心线与设计位置的偏差≤2mm，且两底座轴向中心线必须在同一直线上，其误差不得超过0.5mm。

（3）托轮中心线平行于筒体轴心线倾斜安装，平行度公差为±0.05mm/m。同一组托轮轴承座的中心高相等，偏差≤0.1mm。

（4）φ450衬瓦中部60°-75°范围内刮研时，每立方厘米上不少于1-2点。

（5）φ750球面瓦与轴承座的接触点每平方厘米内不少于1点，与衬瓦的接触点，每平方厘米不少于1点。

（6）装配后每侧止推圈与衬瓦应保持1mm间隙。

（7）轴承油盘安装斜度随润滑油情况调整，但不允许与回转零件发生接触。

（8）组装后球面瓦及油勺转动要灵活，油勺供油正常。

（9）托轮组装配时，用撬棍盘动，转动灵活与各部没有卡紧、干扰等现象。

（10）组装轴承时在轴承座与轴承盖接触面之间及轴承端盖，密封圈管件连接件等处需加铅油封口不得漏油漏水。

（11）所有冷却水管管路，必须进行0.5MPa的水压试验不得漏水。

7、滚圈和垫铁安装时按原始数据恢复。

（1）东垫板维修时两侧挡板焊缝高度不低于8~10mm，使用506焊条维修。

（2）正常转速无异音、振动。

（3）冷态安装时，齿轮、齿圈的安装中心距应比理论中心距加大些，以适应齿圈径向跳动和受热膨胀，使用转中能保持齿轮啮合正常的侧隙和顶隙，齿顶间隙8.25-9.25mm。

（4）滚圈和挡轮接触长度不小于工作宽度的75%。

（5）滚圈内表面与滚圈衬板表面保持清洁。

（6）借助铅丝试验法来调整托轮装置。采用铅丝试验法要求托轮和轮带表面光滑平整，试验时，将φ2mm铅丝（通常是15A保险丝）沿托轮母线平直地放在轮带与托轮之间，然后对碾出的铅丝形状进行分析。表面压力在托轮整个宽度上均匀分布，压出铅丝为长方形。

8、挡轮安装时按原始数据恢复。

（1）挡轮组装前顺将挡轮内部及滚动轴承清洗干净，在滚动轴承上涂上黄油后上盖，各螺栓紧固牢固。

（2）挡轮安装完毕后，用人工转动挡轮进行试验，不得有松紧不均滑动，不能有卡紧现象，同时用手推动液压挡轮，让挡轮能够在两根轴上均匀滑动，不得有卡孔现象。

（3）挡轮和轮带接触面采用石墨润滑，挡轮内部轮动轴承及导轨轴瓦用高温润滑脂润滑。

9、大齿圈安装时按原始测量数据恢复。

（1）大齿轮分为两个半圆，现场连接时接触面必须紧密接合无间隙，各螺栓紧固牢固。

（2）大齿圈必须和小齿轮啮合良好，无振动或异音。

（3）齿圈两部分组成的齿圈其结合面应在齿谷中央。

（4）冷态安装时，齿轮、齿圈的安装中心距应比理论中心距加大些，以适应齿圈径向跳动和受热膨胀，使用转中能保持齿轮啮合正常的侧隙和顶隙，齿顶间隙为8.25-9.25mm。

- 施工工期计划及施工材料准备

3.1 本次施工计划工期

本次施工检修工期12天（不含设备附件的加工及采购时间，为单纯施工时间）

3.2 施工材料准备

主要支撑制作安装用钢材，δ20钢板6m²， 其他型材（槽钢、角钢、工字钢）约1t。

- 质量保证措施

根据焚烧炉回转窑托轮更换情况，制定以下技术质量要求：

1、对全部项目进行现场调查，每个项目都落实项目负责人并做好项目的准备工作。

- 对所有项目必须对施工班组进行技术交底，作好技术交底记录，下达自检记录。

- 所有要更换的备品备件，对有关尺寸进行复查，及早发现问题，及时处理。

4、所有的测量项目，应提前与专业人员联系，提供测量要求，并在测量结束后保存测量结果以备交工和存档。

5、对运转设备等有安装精度要求的作业，必须填写质检记录，以备交工和存档。

五、安全、环保保证措施

为使安全、环保、消防、保卫工作在本次检修中再上一个台阶，以“不流一滴血，不擦破一块皮”作为奋斗目标，特制定如下的规定：

5.1安全保证措施

5.1.1落实安全施工生产责任制

牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，坚持管施工必须管安全的原则，确保一方平安。

- 承包商项目经理为安全施工第一责任人，负责安全施工的全面领导，项目副经理为安全施的具体责任人，负责现场施工的全面指挥和协调；技术主管负责制定切实可行的安全技术措施。

- 承包商设立安全管理组，负责施工现场安全检查、监督、控制并填写安全记录。

- 承包商作业层设专职或兼职安全员，负责施工中安全工作具体落实和安全隐患整改，作业人员在各自的岗位上牢树“我要安全”意识，执行安全操作规程，不违章作业。

- 开工前工段技术员要做好安全技术交底，在施工过程中做好分部、分项安全技术交底，作业层每班上班前做好当天任务的有针对性的安全交底。

- 现场安全工作要做到一级抓一级，一级保一级，横向到边，纵向到底。

5.1.2安全管理制度

- 承包商要结合本工程施工特点和现场条件，制定安全管理规章制度并责任到人，落实到实处，做到科学管理。

- 遵守国家、业主的有关安全生产标准、规程和管理规定。

- 特种作业人员必须持证上岗，无证不准上岗。

- 要对参与检修人员要结合工程特点逐级进行安全教育。

- 设备、专用机具的操作人员必须熟练掌握其操作规程，禁止违章作业。

- 坚持安全交底和安全例会制度，项目开工以前必须进行安全交底，组织一次联合安全大检查，检查合格无隐患后方可开工，并详细做好安全记录。

5.1.3高空作业防护措施

- 高处作业必须挂安全带，拉安全网。

- 所有从事高处作业人员必须进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

- 临边、洞口作业应加防护栏杆或其他可靠措施。

- 攀登作业的用具，结构构造上必须牢固可靠，使用梯子作业时，梯脚底部应坚实，不得垫高使用。上端应有固定措施，立梯工作角度以75度为宜。

- 悬空作业应有牢固的立足处，并视具体情况，配置防护栏网，栏杆或其他安全设施。

- 悬空作业所有的索具、脚手板、吊篮、吊笼等设备，均需经过技术鉴定后方可使用，使用吊篮作业时应加两道保险绳。

- 各工种进行上下立体交叉作业时，不得在同一垂直方向上操作，下层作业的位置，必须处于其上层高度确定的可能坠落范围半径以外，不符合时应设置安全防护层，脚手架拆除时，下方不得有人。

5.2 施工现场环保措施

（1）、认真履行“环境保护协议书”。

（2）、承包商进入施工现场前，必须接受我方环境保护培训，以提高作业人员环保意识并熟知甲方的环境方针，并在环境保护培训记录上予以签认。

（3）、在机械设备开动过程中，要严格按照设备的操作规范要求进行操作，防止操作不当产生噪声。

（4）、作业人员要做到工完料净场地清，对生产中产生的各种固体废弃物，必须要按甲方各类废弃物投放管理要求分类投放，严禁随手乱扔，造成环境污染。

六、主要施工机具

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电焊机 | 10KW | 台 | 2 |  |
| 2 | 倒链 | 5t | 台 | 6 |  |
| 3 | 倒链 | 3t | 台 | 6 |  |
| 4 | 千斤顶 | 50t | 台 | 2 |  |
| 5 | 千斤顶 | 20t | 台 | 2 |  |
| 6 | 气割工具 |  | 套 | 2 |  |
| 7 | 角向磨光机 | Ø125 | 台 | 4 |  |
| 8 | 内孔磨光机 | Ø6 | 台 | 2 |  |
| 9 | 常用工具 |  | 套 | 2 |  |
| 10 | 现场配电箱 |  | 台 | 2 |  |
| 11 | 游标卡尺 |  | 把 | 2 |  |

附件三  报价单：

焚烧炉回转窑检修项目报价单

以下为主要检修、施工内容：

1、固定轮拆装更换轴承 2个

2、主动齿轮磨损严重需要拆检

3、托轮拆卸、安装，检查轴承

4、减速器开盖检查，检查齿轮

5、所有转动设备加润滑脂（托轮8个、档轮2个、大齿轮1个、齿轮箱）

注：本项目为一次性总包（具体检修、施工方案及技术要求详见附件二技术规格书），投标报价       元（最高限价9万）,含：拆卸、检修、安装、辅材、调试、    %增值税。

附件四  授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司                      项目的意向比选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

意向比选方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:    年龄:       职务:

身份证号码：

联系方式：

附件五  承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

意向参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日