## 157A
PID N0: | XLP2-EFD-157A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | CWS-36B-AAA-8054A | E-151/2/3-1冷却水进水总管 | OK
2 | CWR-36B-AAA-8054A | E-151/2/3-1冷却水回水总管 | OK
3 | CWS-18B-AAA-8168A | E-153-1冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
4 | CWR-36B-AAA-8368A | E-153-1冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
5 | CWS-20B-AAA-8167A | E-152-1冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
6 | CWR-20B-AAA-8367A | E-152-1冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
7 | CWS-24B-AAA-8166A | E-151-1冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
8 | CWR-24B-AAA-8366A | E-151-1冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
9 | FA-24B-ABF-1555A-H150 | M-150-1出口至1FV-1503管线 | OK
10 | FA-20B-ABF-1554A-H150 | M-150-1出口至1FV-1503管线 | OK
11 | CWS-10B-AAA-8161A | 冷却水总管至E-159A/B-1进水管线 | OK
12 | CWR-10B-AAA-8361A | E-159A/B-1至冷却水回水管线 | OK
13 | FA-28B-ABF-1556A-H150 | MC出口至1FCV1501放空阀管线 | OK
14 | FA-32B-ABF-1550A-H150 | MC出口至S-151-1管线 |  | FE-1501没有安装
15 | FA-3B-ABF-1530A | MC-150-1四级出口至ME-150-1密封 |  | 1PDT压差表没有安装
16 | CWS-10B-AAA-8161A | E-159-1冷却水进水总管 | OK
17 | CWR-10B-AAA-8361A | E-159-1冷却水回水总管 | OK
18 | WW-4B-AAA-8606A | E-151-1至疏水器总管 | OK
19 | WW-4B-AAA-8605A | E-151-1至疏水器总管 | OK
20 | WW-2B-AAA-1543A | E-151-1凝液总管至排放管线 | OK
21 | WW-2B-AAA-1544A | E-151-1总管至疏水器管线 | OK
22 | WW-2B-AAA-1545A | E-151-1总管至疏水器管线 | OK
23 | WW-4B-AAA-8604A | E-152-1至疏水器总管 | OK
24 | WW-2B-AAA-1547A | E-152-1凝液总管至排放管线 | OK
25 | WW-2B-AAA-1548A | E-152-1总管至疏水器管线 | OK
26 | WW-4B-AAA-8602A | E-153-1至疏水器总管 | OK
27 | WW-2B-AAA-1551A | E-153-1总管至疏水器管线 | OK
28 | WW-2B-AAA-1552A | E-153-1总管至疏水器管线 | OK
29 | CWS-4B-AAA-8169A | MM-150-1冷却水进水管线 | OK
30 | CWR-4B-AAA-8369A | MM-150-1冷却水回水管线 | OK

## 157B
PID N0: | X2-EFD-157B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | CWS-36B-AAA-8054B | E-151/2/3-2冷却水进水总管 | ok
2 | CWR-36B-AAA-8054B | E-151/2/3-2冷却水回水总管 | ok
3 | CWS-18B-AAA-8168B | E-153-2冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
4 | CWR-36B-AAA-8368B | E-153-2冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
5 | CWS-20B-AAA-8167B | E-152-2冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
6 | CWR-20B-AAA-8367B | E-152-2冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
7 | CWS-24B-AAA-8166B | E-151-2冷却水进水总管 |  | 压力表没有安装
8 | CWR-24B-AAA-8366B | E-151-2冷却水回水总管 |  | 排放管线没有安装
9 | FA-28B-ABF-1556B-H150 | MC出口至2FCV1501放空阀管线 | OK
10 | FA-32B-ABF-1550B-H150 | MC出口至S-151-2管线 |  | FE-1501没有安装
11 | CWS-10B-AAA-8161B | 冷却水总管至E-159A/B-2进水管线 | OK
12 | CWR-10B-AAA-8361B | E-159A/B-2至冷却水回水管线 | OK
13 | WWW-4B-AAA-8606B | E-151-2凝液至疏水器管线 | OK
14 | WWW-4B-AAA-8605B | E-151-2凝液至疏水器管线 | OK
15
16
17
18
19

## 157C
PID N0: | X2-EFD-157C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | FA-28B-ABF-1556C-H150 | MC-150-1出口至3FCV1501放空阀管线 | OK
2 | CWS-36B-AAA-8054C | E-151/2/3-3冷却水进水总管 | 分支各管线没有安装
3 | CWR-36B-AAA-8054C | E-151/2/3-3冷却水回水总管 | 分支各管线没有安装
4 | FA-24B-ABF-1555C-H150 | M-150-3出口至3FV-1503管线 | OK
5 | FA-20B-ABF-1554C-H150 | M-150-3出口至3FV-1504管线 | OK
6 | CWR-10B-AAA-8361C | E-159-3冷却水回水总管 | OK
7 | CWS-10B-AAA-8161C | E-159-3冷却水进水总管 | OK
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 158A
PID N0: | XLP2-EFD-158A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | FA-30B-ABF-1537A-H150 | 1FV-1504至E-155A/B-1主管线 | OK
2 | VTA3-28B-FBF-1525A | 尾气总管至1PV1506管线 | OK
3 | SL-10B-AAB-8621A-H200 | E-155A-1加热蒸汽管线 | OK
4 | SL-10B-AAB-8622A-H200 | E-155B-1加热蒸汽管线 | OK
5 | SCL-6B-AAB-8722A-H200 | E-155A-1蒸汽凝液管线 | OK
6 | SCL-6B-AAB-8721A-H200 | E-155A-1蒸汽凝液管线 | OK
7 | FA-24B-ABF-1536A-H150 | 1FV-1503至MC-150-1入口管线 | OK
8 | SL-16B-AAB-8620A-H200 | SL总管至E-155A/B-1 E-156-1总管线 | OK
9 | VTA3-66B-EAF3-1540A | 1PV-1506至放空总管线 | OK
10 | VTA1-38B-FAF-1534A-H200 | ME-150-1至E-156-1管线 | OK
11 | VTA1-44B-FAF-1535A-H200 | E-156-1至ME-150-1至管线 | OK
13
14
15
16
17
18
19

## 158B
PID N0: | X2-EFD-158B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SCL-6B-AAB-8722B-H200 | E-155A-2蒸汽凝液管线 | OK
2 | SL-10B-AAB-8622B-H200 | E-155A-2加热蒸汽管线 | OK
3 | SL-10B-AAB-8621B-H200 | E-155B-2加热蒸汽管线 | OK
4 | SCL-6B-AAB-8722B-H200 | E-155B-2蒸汽凝液管线 | OK
5 | FA-30B-ABF-1537B-H150 | 2FV-1504至E-155A/B-2主管线 | OK
6 | FA-24B-ABF-1536B-H150 | 2FV-1503至MC-150-2入口管线 | OK
7 | VTA3-28B-FBF-1525B | 尾气总管至2PV1506管线 | OK
8 | VTA1-38B-FAF-1534B-H200 | ME-150-2至E-156-2管线 | OK
9 | VTA1-44B-FAF-1535B-H200 | E-156-2至ME-150-2至管线 | OK
10 | VTA3-66B-EAF3-1540B | 2PV-1506至放空总管线 | OK
11 | VTA1-28B-FBF-2404B-H200 | E-155A/B至ME-150-2至管线 | OK
12 | VTA3-66B-EAF3-1539B | ME-150-2至S-153-2放空管线 | OK
13 | SL-16B-AAB-8620B-H200 | SL总管至E-155A/B-2 E-156-2总管线 | OK
14 | SCL-4B-AAB-8720B-H200 | E-156-2蒸汽凝液管线 | OK
15
16
17
18

## 158C
PID N0: | X2-EFD-158C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SL-10B-AAB-8622C-H200 | E-155A-3加热蒸汽管线 | OK
2 | SL-10B-AAB-8621C-H200 | E-155B-3加热蒸汽管线 | OK
3 | FA-30B-ABF-1537C-H150 | 3FV-1504至E-155A/B-3主管线 | OK
4 | FA-24B-ABF-1536C-H150 | 3FV-1503至MC-150-3入口管线 | OK
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 159A
PID N0: | XLP2-EFD-159A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SL-24B-AAB-8521A-H200 | SL总管至E-157-1管线 | OK
2 | SL-16B-AAB-8620A-H200 | SL总管至E-155A/B-1 E-156-1总管线 | OK
3 | SL-4B-AAB-8520A-H200 | SL总管至E-158A/B-1总管线 | OK
4 | SL-4B-AAB-1595A-H200 | SL总管分支到1ZV-1563管线 | OK
5 | SLC-8B-AAB-1600A-H200 | E-157-1凝液总管 | OK
6 | SL-6B-AAB-1584A-H200 | V-7350气相管线 | OK
7 | SLC-2B-AAB-1587A-H200 | MT-150-1凝液管线 | OK
8 | SLC-2B-AAB-1585A-H200 | MT-150-1凝液管线 | OK
9 | SLC-2B-AAB-1581A-H200 | MT-150-1凝液管线 | OK
10 | SLC-4B-AAB-1588A | P-153A/B出口管线 | OK
11 | SLC-1/2B-AAB-1508A-H200 | P-153A/B出口到Z-7350管线 | OK
12 | SLC-4B-AAB-1592A | P-152A/B出口管线至1TV-1574 | OK
13 | SLC-4B-AAB-1592A | P-152A/B出口管线至1TV-1576 | OK
14 | SL-2B-AAB-1596A-H200 | F-153-1至1PV-1565管线 |  | 疏水器管线还没装
15 | SL-2B-AAB-1596A-H200 | F-153-1至1PV-1565管线 |  | 疏水器管线还没装
16 | SLC-3B-AAB-1569A-H200 | F-153-1至1ZV-1571管线 | OK
17 | SLC-2B-AAB-1567A-H200 | F-153-1排放管线 | OK
18 | SLC-2B-AAB-1568A-H200 | F-153-1至疏水器排放管线 | OK
19 | SLC-2B-AAB-1586A-H200 | MT-150-1凝液管线 | OK

## 159B
PID N0: | X2-EFD-159B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SL-4B-AAB-1595B-H200 | SL总管分支到2ZV-1563管线 | OK
2 | SLC-8B-AAB-1600B-H200 | E-157-2凝液总管 | OK
3 | SLC-2B-AAB-1587B-H200 | MT-150-2凝液管线 | OK
4 | SLC-4B-AAB-1592B | P-152A/B出口管线至2TV-1574 | OK
5 | SLC-2B-AAB-1586B-H200 | MT-150-2凝液管线 | OK
6 | SLC-2B-AAB-1585B-H200 | MT-150-2凝液管线 | OK
7 | SLC-2B-AAB-1581B-H200 | MT-150-2凝液管线 | OK
8 | SLC-1/2B-AAB-1508B-H200 | P-153A/B-2出口到Z-7350-2管线 | OK
9 | SL-6B-AAB-1584B-H200 | V-7350-2气相管线 | OK
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 159C
PID N0: | X2-EFD-159C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SLC-8B-AAB-1600C-H200 | E-157-3凝液总管 | OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 160A
PID N0: | XLP2-EFD-160A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SCLL-3B-AAB-1590A-H150 | F-153-1凝液排放总管线 | OK
2 | SCLL-2B-AAB-1592A-H150 | F-153-1凝液总管至疏水器管线 | OK
3 | SCLL-2B-AAB-1591A-H150 | F-153-1凝液排放总管线 | OK
4 | SCLLL-3B-AAB-1590A-H100 | F-154-1凝液排放总管线 | OK
5 | SCLLL-2B-AAB-1592A-H100 | F-154-1凝液总管至疏水器管线 | OK
6 | SCLLL-2B-AAB-1591A-H150 | F-154-1凝液排放总管线 | OK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 160B
PID N0: | X2-EFD-160B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SCLL-3B-AAB-1590A-H150 | F-153-1凝液排放总管线 | OK
2 | SCLL-2B-AAB-1592A-H150 | F-153-1凝液总管至疏水器管线 | OK
3 | SCLL-2B-AAB-1591A-H150 | F-153-1凝液排放总管线 | OK
4 | SCLLL-3B-AAB-1590A-H100 | F-154-1凝液排放总管线 | OK
5 | SCLLL-2B-AAB-1592A-H100 | F-154-1凝液总管至疏水器管线 | OK
6 | SCLLL-2B-AAB-1591A-H150 | F-154-1凝液排放总管线 | OK
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 160C
PID N0: | X2-EFD-160C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 161A
PID N0: | XLP2-EFD-161A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SL-24B-AAB-8521A-H200 | SL总管至E-157-1管线 | OK
2 | SLC-12B-AAB-1502A | E-157-1至P-152A-1入口管线 |  | 压力表，温度表没有安装
3 | SLC-12B-AAB-1501A | E-157-1至P-152B-1入口管线 |  | 压力表，温度表没有安装
4 | SWS-70B-AAA1-8001A | E-157-1海水进出口管线 |  | 温度表没有安装
5 | SL-30B-AAB-1589A-H200 | E-157-1至1PSV-1566管线 | OK
6 | SL-30B-AAB-1580A-H200 | E-157-1至1PSV-1565管线 | OK
7 | SLC-6B-AAB-1505A | P-152A/B-1出口至E-158A/B-1管线 | OK
8 | SL-6B-AAB-1584A-H200 | V-7350气相至E-157-1管线 | OK
9 | SLC-4B-AAB-1588A | P-153A/B出口至E-157-1管线 | OK
10 | SLC-11／2B-AAB-1503A | P-153等凝液总管至P-152A/B入口总管 | OK
11 | SLC-8B-AAB-1516A | 进E-157-1凝液总管线 | OK
12 | SL-4B-AAB-1570A-H200 | SL总管至喷射泵管线 | OK
13 | SL-6B-AAB-1518A-H200 | E-157-1至E-158A/B-1管线 | OK
14 | SLC-6B-AAB-1509A | E-158A/B凝液至1LV-1578B管线 | OK
15 | SLC-1/2B-AAB-1580A | P-153A/B出口到Z-7350管线 | OK
16 | SLC-1/2B-AAB-1508A | E-158A/B凝液至V-7350管线 | OK
17 | SLC-11/2B-AAB-1608A | E-158A/B SL总管排凝管线 | OK
18 | SLC-4B-AAB-1592A | P-152A/B-1出口至1TV-1574管线 | OK
19

## 161B
PID N0: | X2-EFD-160B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | SLC-6B-AAB-1505B | P-152A/B-2出口至E-158A/B-2管线 |  | QE1561没有安装
2 | SWS-70B-AAA1-8001B | E-157-1海水进出口管线 |  | 温度表没有安装
3 | SLC-12B-AAB-1502B | E-157-2至P-152A-2入口管线 |  | 压力表，温度表没有安装
4 | SLC-12B-AAB-1501B | E-157-2至P-152B-2入口管线 |  | 压力表，温度表没有安装
5 | SL-6B-AAB-1518B-H200 | E-157-2至E-158A/B-2管线 | OK
6 | SL-30B-AAB-1589A-H200 | E-157-2至1PSV-1566管线 | OK
7 | SL-30B-AAB-1580A-H200 | E-157-1至1PSV-1565管线 | OK
8 | SL-6B-AAB-1584B-H200 | V-7350气相至E-157-2管线 | OK
9 | SLC-8B-AAB-1516B | 进E-157-2凝液总管线 | OK
10 | SLC-4B-AAB-1588B | P-153A/B出口至E-157-2管线 | OK
11 | SLC-11／2B-AAB-1503A | P-153等凝液总管至P-152A/B入口总管 | OK
12
15
16
17
18
19

## 161C
PID N0: | X2-EFD-160C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 162A
PDI: | XLP2-EFD-162A |  | 现场管线统计
序号： | 管线位号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-12B-EAF3-1587A | P-151A-1出口管线 | OK
2 | LO-12B-EAF3-1584A | P-151B-1出口管线 | OK
3 | LO-12B-EAF3-1582A | P-155-1出口管线 | OK
4 | LO-12B-EAF3-1586A | P-151A-1入口管线 | OK
5 | LO-12B-EAF3-1583A | P-151B-1入口管线 | OK
6 | LO-12B-EAF3-1581A | P-155-1入口管线 | OK
7 | LO-10B-EAF3-1574A | P-151A/B-1,P-155-1出口总管线 | OK
8 | LO-4B-EAF3-1573A | P-151A/B-1,P-155-1回流管线 | OK
9 | LO-4B-EAF3-1590A | P-151A-1出口安全阀管线 | OK
10 | LO-4B-EAF3-1588A | P-151B-1出口安全阀管线 | OK
11 | LO-3B-EAF3-1576A | P-155-1出口安全阀管线 | OK
12 | LO-4B-EAF3-1577B | P-155-2安全阀出口到V-152-1管线 | OK
13 | LO-6B-EAF3-1589B | P-151B-2安全阀出口到V-152-1管线 | OK
14 | LO-6B-EAF3-1591B | P-151A-2安全阀出口到V-152-1管线 | OK
15 | LO-10B-EAF3-1564A | E-159A/B-1出口至F-152A/B-1入口 | OK
16 | LO-3/4B-EAF3-1561A | E-159A/B-1出口至F-152A/B-1出口压差表管线 | OK
17 | LO-1B-EAF3-1560A | F-152A/B-1排气回流管线 | OK
18 | LO-4B-EAF3-1558A | B-5240-1入口管线 | OK
19 | LO-1B-EAF3-1552A | B-5240-1出口至V-150-1 | OK
20 | LO-8B-EAF3-1520A | F-152A/B-1出口总管 | OK
21 | LO-20B-EAF3-1524A | 设备至V-150回流总管 | OK
22 | LO-11/2B-EAF3-1559A | F-152出口到PT-1592回流管线 | OK
23 | LO-4B-EAF3-1565A | 油泵出口总管至1TCV1591管线 | OK
24 | LO-4B-EAF3-1570A | E-159A/B-1至1TCV1591 | OK
25 | CWS-10B-AAA-8161A | 冷却水总管至E-159A/B-1进水管线 | OK
26 | CWR-10B-AAA-8361A | E-159A/B-1至冷却水回水管线 | OK
27 | CWS-10B-AAA-1554A | 冷却水总管至E-159A-1进水管线 | OK
28 | CWR-10B-AAA-1555A | E-159A-1至冷却水回水管线 | OK
29 | CWS-10B-AAA-8162A | 冷却水总管至E-159-1进水管线 | OK
30 | CWR-10B-AAA-8362A | E-159A-1至冷却水回水管线 | OK
31 | LO-4B-EAF3-1521A | V-151-1至V-150-1管线 | OK
32 | LO-4B-EAF3-1526A | MM-150-1至V-150-1管线 | OK
33 | CWR-1/2B-AAA-8363A | E-159A-1冷却水回水至安全阀管线 | OK
34 | CWR-1/2B-AAA-8363A | E-159B-1冷却水回水至安全阀管线 | OK
35 | CWR-1/2B-AAA-1569A | E-159B-1安全阀至排放管线 | OK
36 | CWR-1/2B-AAA-1556A | E-159A-1冷却水回水至安全阀管线 | OK
37 | CWR-1/2B-AAA-1551A | E-159A-1安全阀至排放管线 | OK
38 | LO-8B-ABF-1595A | V-150-1至F-150-1管线 |  | 压力表还没有安装
39 | LO-1B-ABF-1594A | F-150-1至V-150-1管线 | OK
40 | LO-3B-ABF-1562A | B-150-1放空管线 | OK
41
42
43
44

## 162B
PDI: | X2-EFD-162B |  | 现场管线统计
序号： | 管线位号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-12B-EAF3-1587B | P-151A-2出口管线 | OK
2 | LO-12B-EAF3-1584B | P-151B-2出口管线 | OK
3 | LO-12B-EAF3-1582B | P-155-2出口管线 | OK
4 | LO-12B-EAF3-1586B | P-151A-2入口管线 | OK
5 | LO-12B-EAF3-1583B | P-151B-2入口管线 | OK
6 | LO-12B-EAF3-1581B | P-155-2入口管线 | OK
7 | LO-10B-EAF3-1574B | P-151A/B-2,P-155-2出口至E-159总管线 | OK
8 | LO-4B-EAF3-1573B | P-151A/B,P-155-2回流管线 | OK
9 | LO-4B-EAF3-1590B | P-151A-2出口安全阀管线 | OK
10 | LO-4B-EAF3-1588B | P-151B-2出口安全阀管线 | OK
11 | LO-3B-EAF3-1576B | P-155-2出口安全阀管线 | OK
12 | LO-4B-EAF3-1577B | P-155-2安全阀出口到V-152-2管线 | OK
13 | LO-6B-EAF3-1589B | P-151B-2安全阀出口到V-152-2管线 | OK
14 | LO-6B-EAF3-1591B | P-151A-2安全阀出口到V-152-2管线 | OK
15 | LO-10B-EAF3-1564B | E-159A/B-2出口至F-152A/B-2入口 | OK
16 | LO-3/4B-EAF3-1561B | E-159A/B-2出口至F-152A/B-2出口压差表管线 | OK
17 | LO-1B-EAF3-1560B | F-152A/B-2排气回流管线 | OK
18 | LO-4B-EAF3-1558B | B-5240-2入口管线 | OK
19 | LO-1B-EAF3-1552B | B-5240-2出口至V-150-2 | OK
20 | LO-8B-EAF3-1520B | F-152A/B-1出口总管 | OK
21 | LO-20B-EAF3-1524B | 设备至V-150回流总管 | OK
18 | LO-11/2B-EAF3-1559B | F-152出口到PT-1592回流管线 | OK
22 | LO-4B-EAF3-1565B | 油泵出口总管至2TCV1591管线 | OK
23 | LO-4B-EAF3-1570B | E-159A/B-2至2TCV1591 | OK
24
25
26
27
28
29
30
31
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

## 162C
PID N0: | X2-EFD-162C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-12B-EAF3-1587C | P-151A-3出口管线 | OK
2 | LO-12B-EAF3-1584C | P-151B-3出口管线 | OK
3 | LO-12B-EAF3-1582C | P-155-3出口管线 | OK
4 | LO-12B-EAF3-1586C | P-151A-3入口管线 | OK
5 | LO-12B-EAF3-1583C | P-151B-3入口管线 | OK
6 | LO-12B-EAF3-1581C | P-155-3入口管线 | OK
7 | LO-4B-EAF3-1590C | P-151A-3出口安全阀管线 | OK
8 | LO-4B-EAF3-1588C | P-151B-3出口安全阀管线 | OK
9 | LO-3B-EAF3-1576C | P-155-3出口安全阀管线 | OK
10 | LO-4B-EAF3-1577C | P-155-3安全阀出口到V-152-3管线 | OK
11 | LO-6B-EAF3-1589C | P-151B-3安全阀出口到V-152-3管线 | OK
12 | LO-6B-EAF3-1591C | P-151A-3安全阀出口到V-152-3管线 | OK
13 | LO-10B-EAF3-1564C | E-159A/B-3出口至F-152A/B-3入口 | OK
14 | LO-3/4B-EAF3-1561C | E-159A/B-3出口至F-152A/B-3出口压差表管线 | OK
15 | LO-1B-EAF3-1560C | F-152A/B-3排气回流管线 | OK
16 | LO-4B-EAF3-1558C | B-5240-3入口管线 | OK
17 | LO-1B-EAF3-1552C | B-5240-3出口至V-150-3 | OK
18 | LO-11/2B-EAF3-1559C | F-152出口到PT-1592回流管线 | OK
19 | LO-8B-EAF3-1520C | F-152A/B-3出口总管线 | OK
20 | LO-4B-EAF3-1526C | MM-150-3至V-150-3管线 | OK
21 | LO-4B-EAF3-1521C | V-151-3至V-150-3管线 | OK
22 | LO-20B-EAF3-1524C | 设备至V-150-3回流总管 | OK
23 | LO-8B-ABF-1595C | V-150-3至F-150-3管线 |  | 压力表还没有安装
24 | LO-1B-ABF-1594C | F-150-3至V-150-3管线 | OK
25 | LO-3B-ABF-1562C | B-150-3放空管线 | OK
26 | LO-4B-EAF3-1570C | E-159A/B-3至3TCV1591 | OK
27 | LO-4B-EAF3-1565C | 油泵出口总管至3TCV1591管线 | OK
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
19

## 163A
PID N0: | XLP2-EFD-163A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： |  | 存在问题：
1 | LO-4B-EAF3-1526A | MM-150-1至V-150-1油回流管线 | OK
2 | LO-8B-EAF3-1520A | F-152A/B-1出口总管 | OK | 到MT-150-2 P-156A/B-2管线没有配
3 | LO-20B-EAF3-1524A | 设备至V-150-1回流总管 | OK | MT-150-2一边回流管线，P-156A/B-2回流还没有配
4 | LO-4B-EAF3-1522A | P-152总管出口至P-156A/B-1入口管线 | OK
5 | LO-10B-EAF3-1525A | P-152总管出口至V-151-1入口管线 | OK
6 | LO-4B-EAF3-1521A | V-151-1至V-150-1管线 | OK
7 | LO-4B-EAF3-1523A | P-156-1出口和回流到总管管线 | OK
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 163B
PID N0: | X2-EFD-163B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-4B-EAF3-1526B | MM-150-2至V-150-2油回流管线 | OK
2 | LO-8B-EAF3-1520B | F-152A/B-1出口总管 | OK
3 | LO-20B-EAF3-1524B | 设备至V-150-2回流总管 | OK
4 | LO-4B-EAF3-1522B | P-152总管出口至P-156A/B-2入口管线 | OK
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 163C
PID N0: | X2-EFD-163C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： |  | 存在问题：
1 | LO-4B-EAF3-1526C | MM-150-3至V-150-3油回流管线 | OK
2 | LO-8B-EAF3-1520C | F-152A/B-3出口总管 | OK | 到MT-150-2 P-156A/B-2管线没有配
3 | LO-20B-EAF3-1524C | 设备至V-150-3回流总管 | OK | MT-150-2一边回流管线，P-156A/B-2回流还没有配
4 | LO-4B-EAF3-1522C | P-152总管出口至P-156A/B-3入口管线 | OK
5 | LO-10B-EAF3-1525C | P-152总管出口至V-151-3入口管线 | OK
6 | LO-4B-EAF3-1521C | V-151-3至V-150-3管线 | OK
7 | LO-4B-EAF3-1523C | P-156-3出口和回流到总管管线 | OK
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 164A
PID N0: | X2-EFD-164A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-4B-EAF3-1523A | P-156-1出口和回流到总管管线 | OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 164B
PDI: | X2-EFD-164B |  | 现场管线统计
序号： | 管线位号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | LO-4B-EAF3-1523B | P-156-2出口和回流到总管管线 | OK
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

## 164C
PID N0: | X2-EFD-164C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 165A
PID N0: | XLP2-EFD-165A |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1 | FA-3B-ABF-1530A | MC-150-1四级出口至ME-150-1密封 |  | 1PDT压差表没有安装
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 165B
PID N0: | X2-EFD-165B |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

## 165C
PID N0: | X2-EFD-165C |  | 现场管线统计
序号： | 管线号： | 管线位置说明： | 完成情况： | 存在问题：
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19