施工要求

凝析油加氢装置在12月15日前产出合格产品，因此据开工进度计划空冷进出口管道改造必须在10月20日至11月10日期间实施并完成。本次进出口管道招标的施工单位必须能够满足本节点要求。

本项目经初步测算主要涉及钢结构315吨，压力管道焊接吋口4200余吋（均为厚壁管材），空冷拆装20台，动力电缆、控制电缆、热电偶电缆各500米，可燃有毒气体探测器电缆6000米等，另有相应的电气仪表工作若干。而现场作业面极其有限，最多只能有2处站位位置同时吊装。

工作量大而时间紧迫，对施工单位的技术水平和组织能力都提出了极高要求。为保证施工作业能够有序顺利进行，施工单位需要合理安排施工方案，巧妙搭接施工工序，最大量地完成提前预制工作。因此在本次招标中对施工单位提出如下要求：

1、10月1日前，施工单位必须来人勘察现场并索要施工图纸、明确作业内容。

2、10月8日前，必须完成招标并确定中标单位。

3、10月9日， 施工单位管理人员进场。

4、10月10日，施工单位派员参加设计单位（辽化院）的设计交底和施工图审查。

5、10月11日，施工单位的钢结构施工人员必须入场，开始预制作业。

6、10月12日，施工单位的全体施工人员必须全部入场。

7、10月13日，施工单位开始压力管道预制作业。

8、因本次空冷改造施工难度大，工作量大、交叉作业多、作业时间紧迫，施工单位必须在正式作业前提交审核合格的《施工组织设计》、《施工进度计划》、《专项吊装方案》、《专项安全方案》

9、施工作业必须保证24小时连续进行。

10、经初步估算，20天内完成本次空冷改造，至少需要40名以上的有资质的压力管道焊工，钢结构安装人员须能满足工期要求。另须配备能满足节点要求的相应的其他工种人员。