## 大修项目表
项目编号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 分析评估 | 主要材料 | 停车前准备 | 施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 临时用电 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 预估材料费用 | 预估人工费用 | 预估费用合计 | 项目负责人 | 安全负责人 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
1 | 光化 | 51A | 光气反应器 | R51A21AB | R51A21A/B进出口手阀更换 | 1、CO总管及CL2总管使用1MPa高压氮气置换，由PV51A70处泄压置换系统； 2、置换合格后系统泄压，拆检更换阀门； 3、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 波纹截止阀 DN150 PN50 2个；波纹截止阀 DN100 PN50 2个 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | 40000 | 600 | 40600 | 夏存良 | 夏存良 | 3
2 | 光化 | 51A | 清洁反应器 | R51A41 | R51A41更换填料 | 1、CO总管及CL2总管使用1MPa高压氮气置换，由PV51A70处泄压置换系统； 2、置换合格后系统泄压，拆封头及侧手孔，更换填料； 3、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 椰壳活性炭 1075kg；25刚玉球 200kg |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | × | × | 50000 | 800 | 50800 | 夏存良 | 夏存良 | 4
3 | 光化 | 52A | 冷却介质循环冷却器 | E52A03 | E52A03拆检清理，水压试验 | 1、52#退水交出，E52A03进回水手阀关闭； 2、拆两侧封头；进出口打盲板，打压查漏； 3、堵漏； 4、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 12 | 48 | × | × | √ | × | × | 1000 | 1200 | 2200 | 夏存良 | 夏存良 | 4
4 | 光化 | 54A | 干燥塔 | C54A01 | 进料管线及喷淋管线清洗 | 1、将C54A01塔退料、置换交出； 2、拆检管线等； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | 1000 | 600 | 1600 | 夏存良 | 夏存良 | 3
5 | 光化 | 54A | 干燥塔循环泵 | P54A02A | P54A02AB出口手阀更换,入口Y型阀维修更换。 | 1、将C54A01塔退料、置换交出； 2、更换阀门； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 硬密封球阀 DN150 PN20 2个 |  | 3 | 4 | 12 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 300 | 20300 | 夏存良 | 夏存良 | 3
6 | 光化 | 54A | 干燥塔循环泵 | P54A02AB | P54A02AB泵及入口过滤器拆检更换 | 1、将P54A02AB退料、置换交出； 2、拆检P54A02AB入口过滤器；拆检P54A02AB泵，清洗泵内的物料； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 2件；过滤器垫片 2件 |  | 2 | 16 | 32 | × | × | × | √ | × | 2000 | 800 | 2800 | 夏存良 | 夏存良 | 2
7 | 光化 | 54A | MTD-ODCB泵 | P54A08AB | P54A08AB泵及入口过滤器拆检更换 | 1、将P54A08AB退料、置换交出； 2、拆检P54A08AB入口过滤器；拆检P54A08AB泵，清洗泵内的物料； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 2件；过滤器垫片 2件 |  | 2 | 16 | 32 | × | × | × | √ | × | 2000 | 800 | 2800 | 夏存良 | 夏存良 | 2
8 | 光化 | 54A | 干燥塔 | C54A01 | C54A01的填料更换 | 1、将C54A01塔退料、置换交出； 2、开填料层上部人孔，检查填料； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | × | × | 2000 | 400 | 2400 | 夏存良 | 夏存良 | 2
9 | 光化 | 54A | MTD-ODCB泵 | P54A08AB | P54A08进出口阀更换，进出口管道拆开清理，蒸汽吹扫。 | 1、将P54A08AB退料、置换交出； 2、拆检P54A08AB出口管道，蒸汽吹扫； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | √ | × | 2000 | 1600 | 3600 | 夏存良 | 夏存良 | 4
10 | 光化 | 54A | MTD-ODCB泵 | P54A08AB | 进出口阀自循环阀更换 | 1、将P54A08AB退料、置换交出；2.拆检更换阀门 3.检修质量监督检查：管道干净无挂壁，旧法兰面必须清理干净，垫片规格正确，螺栓整齐且涂上黄油。 | 消缺 |  | DN80PN50球阀2个 DN50PN50球阀2个 DN40PN50球阀1个 DN80PN50 4片 DN50PN50 4片 DN40PN50 2片 垫片 （金属缠绕石墨垫） |  |  |  |  | × | × | √ | × | × | 50000 | 1600 | 51600 | 夏存良 | 夏存良 | 2
11 | 光化 | 61A | 高剪切反应器 | R61A06 | R61A06更换机封，喷嘴清理，清理机封罐 | 1、R61A06退料置换交出； 2、拆检； 3、复位，气密查漏 | 消缺 |  | 轴承 1套（6218、6418）；机械密封 1套（AQK-GG、QQK-GG）；O型圈 1套 |  | 6 | 3 | 18 | × | × | × | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 夏存良 | 夏存良 | 6
12 | 光化 | 61A | 反应器闪蒸槽 | S61A20 | 气相管更换材质 | 1.退料置换2.气相管更换为双相钢材质；3.气密 | 消缺 |  |  |  | 6 | 16 | 96 | × | × | √ | × | × | 20000 | 600 | 20600 | 夏存良 | 夏存良 | 6
13 | 光化 | 61A | 反应器闪蒸槽 | S61A20 | LV 61A58前后手阀更换 | 1.S61A20退料交出；2.更换阀门；3.复位气密 | 消缺 |  | DN200 PN50球阀两个 |  | 2 | 6 | 12 | × | × | √ | × | × | 100000 | 10000 | 110000 | 夏存良 | 夏存良 | 6
14 | 光化 | 61A | 加热器 | E61A09 | E61A09清理 | 1.61全塔退料置换交出；2.拆检封头清洗3.复位气密 | 消缺 |  |  |  | 6 | 3 | 18 | × | × | × | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 夏存良 | 夏存良 | 6
15 | 光化 | 61A | 光气化再沸器 | E61A03 | E61A03清理 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61A03两侧封头； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片2件 |  | 4 | 20 | 80 | √ | × | √ | √ | × | 1500 | 2000 | 3500 | 夏存良 | 夏存良 | 4
16 | 光化 | 61A | 光化反应冷凝器 | E61A10 | E61A10靠西侧封头更换垫片，不清洗列管 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61A10两侧封头； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 16 | 48 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1200 | 2200 | 夏存良 | 夏存良 | 3
17 | 光化 | 61A | 光气精制冷凝器 | E61A18 | E61A18换热器及下液管线检查 | 1、T61A21退料、置换交出； 2、拆检E61A18及下液管线； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | √ | × | 1000 | 100 | 1100 | 夏存良 | 夏存良 | 2
18 | 光化 | 61A | 光气精制吸收塔 | C61A19 | 填料更换 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61A19人孔； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 6 | 24 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
19 | 光化 | 61A | 光气溶液缓冲槽 | T61A21 | 只拆检液位计阀门检查，不拆人孔 | 1、T61A21退料、置换交出； 2、拆检T61A21； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | × | × | 1000 | 400 | 1400 | 夏存良 | 夏存良 | 4
20 | 光化 | 62A | 脱气冷凝器 | E62A04 | E62A04A/B拆开清洗，不打压 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62A04A/B上下封头； 3、清洗、打压 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
21 | 光化 | 62A | 脱气放空冷凝器 | E62A05 | E62A05清洗，下液管更换 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62A05上下封头； 3、清洗、打压 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 4 | 16 | × | × | × | √ | × | 1000 | 400 | 1400 | 夏存良 | 夏存良 | 4
22 | 光化 | 62A | 脱气循环泵 | P62A02 | 出口阀检查，增加蜗轮机构 | 1、加装蜗轮 | 消缺 |  |  |  | 4 | 10 | 40 | × | × | × | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
23 | 光化 | 62A | 脱气循环泵 | P62A02 | 出口管远传和就地压力表管座更换位置，原漏点堵掉。 | 1、62#退料、置换交出； 2、动火更换管座 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | √ | × | × | √ | × | 100000 | 10000 | 110000 | 夏存良 | 夏存良 | 2
24 | 光化 | 62A | 脱气再沸器 | E62A03 | E62A03清理，更换南侧封头 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62A03两侧封头； 3、清洗 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
25 | 光化 | 62A | 脱气工序 | 62A | P62A06A/B至S61A01管道增加止逆阀 | 1、62#退料、置换交出； 2、动火增加管道 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  | DN50 PN50法兰两片 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
26 | 光化 | 62A | 脱气工序 | 62A | 80A-62A的根部阀清理 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆检阀门； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
27 | 光化 | 62A | 脱气工序 | 62A | P62A06A/B过滤器改大 | 1.T62A07退料、置换交出；2.动火改管；3.安装新过滤器；4.气密 | 消缺 |  | 新过滤器2台 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
28 | 光化 | 62A | 脱气循环槽 | T62A07 | T62A07拆人孔检查 | 1、T62A07退料、置换交出； 2、拆人孔检查，气相管检查、插入管检查； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
29 | 光化 | 62A | 脱气塔 | C62A01 | C62A01填料更换，喷淋管清理确认,塔釜修复改造 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆C62A01人孔； 3、更换填料；4.拆检确认喷淋管；5.检查塔釜防冲挡板 6.复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 鲍尔环 φ25 2.2m³、修复材料 |  | 4 | 24 | 96 | × | × | × | × | × | 15000 | 2400 | 17400 | 夏存良 | 夏存良 | 4
30 | 光化 | 63A | 汽提塔 | C63A01 | P80A03至63根部管线确认疏通 | 1.63全塔退料置换交出 2.疏通管线 3.复位及气密 | 消缺 |  |  |  | 4 | 32 | 128 | × | × | √ | × | × | 30000 | 3200 | 33200 | 夏存良 | 夏存良 | 4
31 | 光化 | 63A | 汽提再沸器 | E63A03 | E63A03拆检清理 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆E63A03两侧封头并检查封头； 3、清洗 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1500 | 2000 | 3500 | 夏存良 | 夏存良 | 4
32 | 光化 | 63A | HCL汽提塔 | C63A01 | C63A01填料更换，入口法兰改双相钢材质 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆C63A01人孔，检查进料法兰； 3、更换填料； 4、复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 鲍尔环 φ50 4.0m³、双相钢材料 |  | 6 | 16 | 96 | √ | × | √ | √ | × | 100000 | 10000 | 110000 | 夏存良 | 夏存良 | 6
33 | 光化 | 63A | 气提进料分离器 | S63A05 | 下液管拆检阀门确认冲蚀情况 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆阀检查、 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 6 | 24 | √ | × | √ | √ | × | 100000 | 10000 | 110000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
34 | 光化 | 64A | 排气压缩机 | B64A01 | B64A01循环过滤器拆检 | 1、64#退料、置换交出； 2、拆检循环过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 过滤器垫片 1件 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 200 | 100 | 300 | 夏存良 | 夏存良 | 2
35 | 光化 | 64A | 排气压缩机 | B64A01 | B64A01换热器拆检清理 | 1、64#退料、置换交出； 2、冷却器拆检、清洗、打压； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
36 | 光化 | 64A | 排气压缩机 | B64A01 | B64A01分离罐及排净管线清理 | 1、64#退料、置换交出； 2、拆分离罐人孔、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
37 | 光化 | 65A | 脱气压缩机 | B65A01 | B65A01泵腔拆开，检查叶轮,；更换叶轮，机封，轴承。 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆泵腔检查； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 1件；金属石墨垫片若干 |  | 5 | 12 | 60 | × | × | × | × | × | 5000 | 1500 | 6500 | 夏存良 | 夏存良 | 5
38 | 光化 | 65A | 脱气压缩机 | B65A01 | B65A01入口及循环过滤器拆检清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆检循环过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 过滤器垫片 1件；金属石墨垫片若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
39 | 光化 | 65A | 脱气压缩机 | B65A01 | B65A01换热器拆检清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、冷却器拆检、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 5000 | 2000 | 7000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
40 | 光化 | 65A | 脱气压缩机 | B65A01 | B65A01分离罐及排净管线清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆分离罐人孔、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
41 | 光化 | 66A | 排气放空冷却器 | E66A16 | E66A16拆开检查 | 1、C66A11整塔退料、置换交出； 2、关闭冷冻液进回手阀，拆开E66A16封头 3、打压、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干；换热器 1台 |  | 6 | 20 | 120 | × | × | × | √ | × | 2000 | 3000 | 5000 | 夏存良 | 夏存良 | 6
42 | 光化 | 66A | ODCB第一冷却器 | E66A09 | E66A09拆检清理，冲刷侧封头 | 1、E66A09退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 夏存良 | 夏存良 | 4
43 | 光化 | 66A | ODCB第二冷却器 | E66A10 | E66A10拆检清理，冲刷侧封头 | 1、E66A10退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 夏存良 | 夏存良 | 4
44 | 光化 | 66A | 吸收塔釜泵 | P6612 | 更换入口阀门 | 1、66#置换交出； 2、更换阀门 3、气密检查 | 消缺 |  | 球阀 DN200 PN50 1个 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 夏存良 | 夏存良 | 2
45 | 光化 | 66A | 吸收塔底加热器 | E66A13 | E66A13拆检清理，打压 | 1、E66A13退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1600 | 3600 | 夏存良 | 夏存良 | 4
46 | 光化 | 66A | HCL聚结器 | S66A17ABC | S66A17B台进出口手阀更换 | 1、66#置换交出； 2、更换阀门 3、气密检查 | 需动火分析 |  | 球阀 DN150 PN50 6个 |  | 4 | 16 | 48 | × | √ | √ | × | × | 300000 | 10000 | 310000 | 夏存良 | 夏存良 | 4
47 | 光化 | 66A | HCL聚结器 | S66A17ABC | HCl外送手阀更换 | 1、66#置换交出； 2、更换阀门 3、气密检查 | 消缺 |  | 球阀 DN150 PN50 1个 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | √ | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 夏存良 | 夏存良 | 2
48 | 光化 | 71A | 塔釜循环泵 | P71A02 | 泵头密封垫片更换，叶轮情况，自循环管消漏 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆P71A02进出管道； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ |  | × | 1000000 | 50000 | 1050000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
49 | 光化 | 71A | 塔釜循环泵 | E71A03 | 检查换热器及管道冲刷情况，并清理 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E71A03封头； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
50 | 光化 | 71A | 第一脱精致塔 | C71A01 | 检查填料及塔盘水平情况，并清理收集器。 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆人孔，检查； 3、复位、气密检查； | 消缺 |  |  |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
51 | 光化 | 71A | 塔顶冷凝器 | E71A05 | 换热器检查及前后管清理 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E71A05进出法兰； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 400 | 1400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
52 | 光化 | 71A | 吸收塔 | C71A09 | 更换填料，检查气象管 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆c71A09进出法兰； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 2 | 12 | 24 | × | × | √ | √ | × | 5000 | 600 | 5600 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
53 | 光化 | 71A | 过滤器 | 71-73 | 拆开清理，更换弯头 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 2 | 4 | 8 | × | × | √ |  | × | 2000 | 1000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
54 | 光化 | 71A | 第一塔再沸器 | E71A04 | 换热器更换（新N08800）,加装316L列管保护罩，拆上下封头 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E71A04进出法兰，更换换热器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器进出口法兰垫片 4片 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
55 | 光化 | 71A | 尾气凝液槽 | T71A10 | T71A10拆人孔检查储罐 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆人孔检查； 3、吹扫、清理； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 2 | 6 | 12 | × | × | √ |  | × | 1000 | 1000 | 2000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
56 | 光化 | 71A | 第一塔循环泵 | P71A02 | P71A02出口塔釜循环限流孔板检查 | 1、71#退料、置换交出； 2、更换限流孔板； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ |  | × | 30000 | 600 | 30600 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
57 | 光化 | 71A | ODCB冷却器 | E71A14 | E71A14拆检清理、打压 | 1、E71A14退料交出； 2、拆E71A14两侧封头； 3、检查列管情况打压； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
58 | 光化 | 72A | 脱焦塔 | C72A01 | 塔进料喇叭口更换（双相钢） | 1、72#退料、置换交出； 2、更换塔进料喇叭口； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 3 | 8 | 24 | √ | × | √ |  | × | 30000 | 10000 | 40000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
59 | 光化 | 72A | 焦油循环泵 | P72A02 | P72A02出口压力表疏通 | 1、72#退料、置换交出； 2、动火更换管道； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ |  | × | 100000 | 5000 | 105000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
60 | 光化 | 72A | 脱焦冷凝器 | E72A04 | E72A04拆封头检查，清洗 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72A04上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 24 | 96 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2400 | 3400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
61 | 光化 | 72A | 脱焦再沸器 | E72A03 | E72A03更换 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72A03两侧封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 24 | 96 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2400 | 3400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
62 | 光化 | 72A | 脱焦尾气凝液槽 | T7211 | T7211气相平衡管疏通清理 | 1、72#退料交出； 2、拆检法兰检查管道； 3、接氮气管试管道畅通 4、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
63 | 光化 | 72A | 脱焦放空冷凝器 | E72A05 | E72A05拆封头清理及真空入口管线，计划买大换热器，根据到货情况再定。 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72A05上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 12 | 36 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 900 | 1900 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
64 | 光化 | 72A | 脱焦工序 | P7207 | 出口管更换双相钢 | 1、P7207出口管退料 | 需动火分析 |  | 双相钢材料，见材料表 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ |  | × | 100000 | 5000 | 105000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
65 | 光化 | 72A | 脱焦工序 | 72A | 7205前后阀门拆检，B7903入口阀门拆检 | 1、72#退料交出； 2、拆检法兰检查管道； 3、接氮气管试管道畅通 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 4 | 24 | 96 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2400 | 3400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
66 | 光化 | 72A | 脱焦工序 | P72A07 | P72A07出口部分管线升级双相钢 | 1、P7207出口管拆检、检查冲刷情况。 2、更换部分管线，复位。 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 24 | 96 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2400 | 3400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
67 | 光化 | 72A | 脱焦工序 | 72A | 更换74循环管阀门改为旋塞阀 | 1、72#退料交出； 2、更换阀门 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 12 | 36 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 900 | 1900 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
68 | 光化 | 73A | 第二塔冷凝器 | E73A04 | 加装316L列管保护罩 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E73A04进出法兰，更换换热器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器进出口法兰垫片 4片 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
69 | 光化 | 73A | 第二ODCB塔 | C73A01 | C73A01检查填料及分布器 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆C73A01人孔检查分布器等； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
70 | 光化 | 73A | 第二塔再沸器 | E73A03 | E73A03入口侧封头检查，不清洗 | 1、73#退料、置换交出； 2、E73A03清洗； 3、复位、气密检查 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
71 | 光化 | 73A | 第二ODCB回收工序 | 73A | E73A04至B79A03入口管整根拆检清理 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆管道检查； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
72 | 光化 | 73A | 第二塔循环泵 | P73A02 | P73A02进出口管更换 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆管检查； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 6 | 32 | 192 | √ | × | √ | √ | × | 800000 | 100000 | 900000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 6
73 | 光化 | 73A | 第二塔循环泵 | P73A02 | P73A02自循环阀门更换，73-T8011阀门更换 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆管检查； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | √ | × | 800000 | 100000 | 900000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
74 | 光化 | 73A | 第二塔循环泵 | P73A02 | P73A02塔釜循环限流孔板处短接拆检，更换限流孔板 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆短节检查； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
75 | 光化 | 74A | 蒸发干燥机 | 74A02 | 齿轮箱更换（新），加新齿轮油 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、更换齿轮箱 | 需动火分析 |  | 齿轮油 美孚格高460 5桶（208L/桶） |  | 4 | 8 | 32 | × | × | × | × | × | 6000 | 800 | 6800 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
76 | 光化 | 74A | TDI循环泵 | P74A06 | 泵进出品更换及三股喷淋管（双相钢） | 1、74#退料、置换交出； 2、动火换管； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 16 | 64 | × | × | × | × | × | 5000 | 1000 | 6000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
77 | 光化 | 74A | 蒸发干燥机 | 74A02 | 74A02更换主轴和清洁轴填料,更换齿轮箱。 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、更换填料； 3、气密检查 | 消缺 |  | 填料 CPS2411 10m |  | 4 | 8 | 32 | × | × | × | × | × | 6000 | 800 | 6800 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
78 | 光化 | 74A | 蒸发干燥机 | 74A02 | 74A02更换主轴和清洁轴尾部轴承 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、检修轴承； 3、气密检查 | 需动火分析 |  | 轴承 24128 2件；O型圈 2套 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | × | × | × | 5000 | 1000 | 6000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
79 | 光化 | 74A | 蒸发干燥机 | 74A02 | 第一导热油换热器更换管芯 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、更换管芯； 3、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 2 | 6 | 12 | × | × | × | √ | × | 25000 | 1000 | 26000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
80 | 光化 | 74A | 缓冲槽 | 74A08 | 74A08更换填料密封,检查尾部轴承 | 1、T74A08停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 填料 16*16 3m |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
81 | 光化 | 74A | 缓冲槽 | 74A08 | 74A81下料阀阀芯阀座检查 | 1、T74A09停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 1000 | 100 | 1100 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
82 | 光化 | 74A | 锁闭槽 | 74A09 | 74A09更换填料密封，检查尾部轴承 | 1、T74A09停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 填料 16*16 3m |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
83 | 光化 | 74A | 锁闭槽 | 74A09 | 74A09过滤器拆捡清理， | 1、T74A09停止运行； 2、拆检小滤袋 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
84 | 光化 | 74A | 锁闭槽 | 74A09 | 74A09下料阀阀芯阀座检查 | 1、T74A09停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 1000 | 100 | 1100 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
85 | 光化 | 74A | TDI冷却器 | E74A05 | E74A05拆检清理，水压试验 | 1、E74A05退料交出； 2、拆检两侧封头； 3、清洗列管、打压查漏； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 24 | 72 | × | × | × | × | × | 1000 | 1800 | 2800 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
86 | 光化 | 74A | 喷雾冷凝器 | E74A04 | E74A04拆人孔清理 | 1、E74A04退料交出； 2、拆人孔，清理物料； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 1件 |  | 3 | 24 | 72 | × | × | √ | √ | × | 500 | 1800 | 2300 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
87 | 光化 | 74A | LIST系统 | 74A | 气包喷嘴和喷淋喷嘴拆捡清理 | 1、停P74A06； 2、拆检喷嘴； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | × | √ | × | 1000 | 400 | 1400 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
88 | 光化 | 74A | 喷雾冷凝器 | E74A04 | E74A04五楼气相管加法兰更改、气包气相短管检查清理 | 1、AP机降温交出； 2、拆“Y”型三通大盖检查，并处理； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 6 | 18 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 6
89 | 光化 | 75A | 精制塔 | C75A01 | C75A01填料及分布器检查 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆人孔，检查分布器及填料； 3、复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
90 | 光化 | 75A | 精制放空冷凝器 | E75A05 | E75A05拆检清理 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆E75A05上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 600 | 1600 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
91 | 光化 | 75A | 精制再沸器 | E75A03 | E75A03拆检清理检查 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆E75A03封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 清洗 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
92 | 光化 | 75A | TDI精制工序 | 75A | E75A05至B79A04入口管整根管道拆检清理，割管清理 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆检管道 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
93 | 光化 | 75A | TDI精制工序 | T75A11 | T75A11气相平衡管拆检疏通 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆检气相管； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2
94 | 光化 | 75A | 精制冷凝器 | E75A04 | 换热器更换（新N08800） | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E75A04进出法兰，更换换热器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器进出口法兰垫片 4片 |  | 4 | 20 | 80 | × | √ | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 4
95 | 光化 | 75A | 精致冷凝器 | E75A04 | 更换WH进回阀门 | 1、换热器液位排空，7801停泵 | 消缺 |  |  |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1000 | 3000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 3
96 | 光化 | 51B | 光气反应器 | R51B21AB | R51B21A/B进出口手阀更换 | 1、CO总管及CL2总管使用1MPa高压氮气置换，由PV51B70处泄压置换系统； 2、置换合格后系统泄压，拆检更换阀门； 3、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 波纹截止阀 DN150 PN50 2个；波纹截止阀 DN100 PN50 2个 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | 40000 | 600 | 40600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
97 | 光化 | 51B | 清洁反应器 | R51B41 | R51B41更换填料 | 1、CO总管及CL2总管使用1MPa高压氮气置换，由PV51B70处泄压置换系统； 2、置换合格后系统泄压，拆封头及侧手孔，更换填料； 3、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 椰壳活性炭 1075kg；25刚玉球 200kg |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | × | × | 50000 | 800 | 50800 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
98 | 光化 | 52B | 冷却介质循环冷却器 | E52B03 | E52B03拆检清理，水压试验 | 1、52#退水交出，E52B03进回水手阀关闭； 2、拆两侧封头；进出口打盲板，打压查漏； 3、堵漏； 4、复位、气密检漏。 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 12 | 48 | × | × | √ | × | × | 1000 | 1200 | 2200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
99 | 光化 | 54B | 干燥塔 | C54B01 | 进料管线及喷淋管线清洗 | 1、将C54B01塔退料、置换交出； 2、拆检管线等； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | × | × | 1000 | 600 | 1600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
100 | 光化 | 54B | 干燥塔循环泵 | P54B02A/B | P54B02AB入口手阀修理 | 1、将C54B01塔退料、置换交出； 2、更换阀门； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 硬密封球阀 DN150 PN20 2个 |  | 3 | 4 | 12 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 300 | 20300 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
101 | 光化 | 54B | 干燥塔循环泵 | P54B02AB | P54B02AB泵及入口过滤器滤芯更换 | 1、将P54B02AB退料、置换交出； 2、拆检P54B02AB入口过滤器；拆检P54B02AB泵，清洗泵内的物料； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 2件；过滤器垫片 2件 |  | 2 | 16 | 32 | × | × | × | √ | × | 2000 | 800 | 2800 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
102 | 光化 | 54B | MTD-ODCB泵 | P54B08AB | P54B08AB泵及入口过滤器滤芯更换 | 1、将P54B08AB退料、置换交出； 2、拆检P54B08AB入口过滤器；拆检P54B08AB泵，清洗泵内的物料； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 2件；过滤器垫片 2件 |  | 2 | 16 | 32 | × | × | × | √ | × | 2000 | 800 | 2800 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
103 | 光化 | 54B | 干燥塔 | C54B01 | C54B01的填料更换 | 1、将C54B01塔退料、置换交出； 2、开填料层上部人孔，检查填料； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | × | × | 2000 | 400 | 2400 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
104 | 光化 | 54B | MTD-ODCB泵 | P54B08AB | P54B08出口管线检查，蒸汽吹扫 | 1、将P54B08AB退料、置换交出； 2、拆检P54B08AB出口管道，蒸汽吹扫； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1600 | 3600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
105 | 光化 | 61B | 加热器 | E61B09 | E61B09清理 | 1.61全塔退料置换交出；2.拆检封头清洗3.复位气密 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1600 | 3600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
106 | 光化 | 61B | 光气溶液泵 | P61B22 | 进出口阀更换 | 1、将P61B22退料、置换交出； 2、更换泵进出口阀门； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | PN50 DN100波纹管截止阀 4个 |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 50000 | 1600 | 51600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
107 | 光化 | 61B | 高剪切反应器 | R61B06 | R61B06更换机封，喷嘴清理，清理机封罐 | 1、R61B06退料置换交出； 2、拆检； 3、复位，气密查漏 | 消缺 |  | 轴承 1套（6218、6418）；机械密封 1套（AQK-GG、QQK-GG）；O型圈 1套 |  | 6 | 3 | 18 | × | × | × | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 6
108 | 光化 | 61B | 反应器闪蒸槽 | S61B20 | 气相管更换材质 | 1.退料置换2.气相管更换为双相钢材质；3.气密 | 消缺 |  |  |  | 6 |  |  | × | × | √ | × | × | 20000 | 600 | 20600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 6
109 | 光化 | 61B | 反应器闪蒸槽 | S61B20 | LV 61B58前后手阀更换 | 1.S61B20退料交出；2.更换阀门；3.复位气密 | 消缺 |  | DN200 PN50球阀两个 |  | 2 | 6 | 12 | × | × | √ | × | × | 100000 | 10000 | 110000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 6
110 | 光化 | 61B | 光气化再沸器 | E61B03 | E61B03清理 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61B03两侧封头； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片2件 |  | 6 | 3 | 18 | × | × | × | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 6
111 | 光化 | 61B | 光化反应冷凝器 | E61B10 | E61B10清理 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61B10两侧封头； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | √ | × | √ | √ | × | 1500 | 2000 | 3500 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
112 | 光化 | 61B | 光气精制冷凝器 | E61B18 | E61B18换热器及下液管线检查 | 1、T61B21退料、置换交出； 2、拆检E61B18及下液管线； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 16 | 48 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1200 | 2200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
113 | 光化 | 61B | 光气精制吸收塔 | C61B19 | 填料更换 | 1、61#退料、置换交出； 2、拆E61B19人孔； 3、清理； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | √ | × | 1000 | 100 | 1100 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
114 | 光化 | 61B | 光气溶液缓冲槽 | T61B21 | T61B21检查，液位计阀门检查 | 1、T61B21退料、置换交出； 2、拆检T61B21； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
115 | 光化 | 62B | 脱气冷凝器 | E62B04 | E62B04A/B清理打压 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62B04上下封头； 3、清洗、打压 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
116 | 光化 | 62B | 脱气放空冷凝器 | E62B05 | E62B05清理打压，入口管检查 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62B05上下封头； 3、清洗、打压 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 4 | 16 | × | × | × | √ | × | 1000 | 400 | 1400 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
117 | 光化 | 62B | 脱气循环泵 | P62B02 | 出口管远传压力表管座更换 | 1、62#退料、置换交出； 2、动火更换管座 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | × | × | × | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
118 | 光化 | 62B | 脱气再沸器 | E62B03 | E62B03清理，检查封头 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆E62B03两侧封头； 3、清洗 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 10 | 40 | √ | × | × | √ | × | 100000 | 10000 | 110000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
119 | 光化 | 62B | 脱气工序 | 62B | P62B06A/B至S61B01管道增加止逆阀 | 1、62#退料、置换交出； 2、动火增加管道 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  | DN50 PN50法兰两片 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
120 | 光化 | 62B | 脱气工序 | 62B | 80B-62B的根部阀清理 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆检阀门； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
121 | 光化 | 62B | 脱气工序 | 62B | P62B06A/B过滤器改大 | 1.T62B07退料、置换交出；2.动火改管；3.安装新过滤器；4.气密 | 消缺 |  | 新过滤器2台 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
122 | 光化 | 62B | 脱气循环槽 | T62B07 | T62B07检查 | 1、T62A07退料、置换交出； 2、拆人孔检查，气相管检查、插入管检查； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
123 | 光化 | 62B | 脱气塔 | C62B01 | C62B01填料更换，塔釜修复改造 | 1、62#退料、置换交出； 2、拆C62B01人孔； 3、更换填料；4.拆检确认喷淋管；5.检查塔釜防冲挡板 6.复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 鲍尔环 φ25 2.2m³、修复材料 |  | 4 | 24 | 96 | × | × | × | × | × | 15000 | 2400 | 17400 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
124 | 光化 | 63B | 汽提再沸器 | E63B03 | E63B03拆检清理 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆E63B03两侧封头并检查封头； 3、清洗 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | √ | × | × | 30000 | 3200 | 33200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
125 | 光化 | 63B | HCL汽提塔 | C63B01 | C63B01填料更换，入口法兰改双相钢 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆C63B01人孔，检查进料法兰； 3、更换填料； 4、复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 鲍尔环 φ50 4.0m³，双相钢材料 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1500 | 2000 | 3500 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
126 | 光化 | 63B | 气提进料分离器 | S63B05 | 下液管拆检阀门确认冲蚀情况 | 1、63#退料、置换交出； 2、拆阀检查、 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 6 | 24 | √ | × | √ | √ | × | 100000 | 10000 | 110000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
127 | 光化 | 64B | 排气压缩机 | B64B01 | B64B01循环过滤器拆检 | 1、64#退料、置换交出； 2、拆检循环过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 过滤器垫片 1件 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 200 | 100 | 300 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
128 | 光化 | 64B | 排气压缩机 | B64B01 | B64B01换热器消漏 | 1、64#退料、置换交出； 2、冷却器拆检、清洗、打压； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
129 | 光化 | 64B | 排气压缩机 | B64B01 | B64B01分离罐清理及排净管疏通清理 | 1、64#退料、置换交出； 2、拆分离罐人孔、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
130 | 光化 | 65B | 脱气压缩机 | B65B01 | B65B01泵腔拆开，检查叶轮,；更换叶轮，机封,轴承。 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆泵腔检查； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 泵壳体垫片 1件；金属石墨垫片若干 |  | 5 | 12 | 60 | × | × | × | × | × | 5000 | 1500 | 6500 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 5
131 | 光化 | 65B | 脱气压缩机 | B65B01 | B65B01入口及循环过滤器拆检清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆检循环过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 过滤器垫片 1件；金属石墨垫片若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
132 | 光化 | 65B | 脱气压缩机 | B65B01 | 62到65入口管三楼位置中间割管两段，后清洗 | 1、65#退料、置换交出； 2、动火割管，清洗管道； 3、复位、气密检查 | 需动火分析 |  |  |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 5000 | 2000 | 7000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 3
133 | 光化 | 65B | 脱气压缩机 | B65B01 | B65B01换热器拆检清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、冷却器拆检、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
134 | 光化 | 65B | 脱气压缩机 | B65B01 | B65B01分离罐清理及排净管疏通清理 | 1、65#退料、置换交出； 2、拆分离罐人孔、清洗； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 人孔垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
135 | 光化 | 66B | 排气放空冷却器 | E66B16 | E66B16拆开检查 | 1、C66B11整塔退料、置换交出； 2、关闭冷冻液进回手阀，拆开E66A16封头 3、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干；换热器 1台 |  | 6 | 20 | 120 | × | × | × | √ | × | 2000 | 3000 | 5000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 6
136 | 光化 | 66B | ODCB第一冷却器 | E66B09 | E66B09拆检清理，冲刷侧封头 | 1、E66B09退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
137 | 光化 | 66B | ODCB第二冷却器 | E66B10 | E66B10拆检清理，冲刷侧封头 | 1、E66B10退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
138 | 光化 | 66B | 吸收塔底加热器 | E66B13 | E66B13消漏 | 1、E66B13退料交出； 2、拆检清理； 3、复位，气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
139 | 光化 | 66B | HCL聚结器 | S66B17ABC | S66B17进出口手阀更换 | 1、66#置换交出； 2、更换阀门 3、气密检查 | 需动火分析 |  | 球阀 DN150 PN50 6个 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1600 | 3600 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
140 | 光化 | 66B | HCL聚结器 | S66B17ABC | HCl外送手阀更换 | 1、66#置换交出； 2、更换阀门 3、气密检查 | 消缺 |  | 球阀 DN150 PN50 1个 |  | 3 | 16 | 48 | × | √ | √ | × | × | 300000 | 10000 | 310000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
141 | 光化 | 51# | 氯气安全槽 | T51B11 | 氯气安全阀本部阀和爆破片跟换 | 1、51#置换交出 2、跟换阀门 3、跟换爆破片和气密检查 | 消缺 |  | 球阀DN150 PN50一个 爆破片一个 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 2
142 | 光化 | 66# | 吸收塔釜泵/回收光气给料泵 | P66B12\14 | 进料管线阀门更换 | 1、66#置换交出； 2、更换入口阀门 3、气密检查 | 消缺 |  | 球阀 DN200 PN50 2个 |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 50000 | 1000 | 51000 | 陈宋泉 | 陈宋泉 | 4
143 | 光化 | 71B | 光气放空吸收塔 | C71B09 | C71B09更换填料、检查分布器及至真空泵管线 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆C71B09封头 3、吹扫、清理； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | C7109规整填料 ZUPAC3.0 0.4m³ |  | 2 | 12 | 24 | × | × | √ | √ | × | 5000 | 600 | 5600 | 杨振南 | 杨振南 | 2
144 | 光化 | 71B | 尾气凝液槽 | T71B10 | T71B10拆人孔检查储罐 | 1、T71B10退料交出； 2、检查罐； 3、复位、气密检查 4、E71B05\C71B09插入管检查清理。 | 需受限空间分析 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1000 | 2000 | 杨振南 | 杨振南 | 2
145 | 光化 | 71B | 第一塔放空冷凝器 | E71B05 | E71B05检查清理及至C71B09管线清理 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆检管线； 3、吹扫、清理； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 2 | 8 | 16 | × | × | × | √ | × | 1000 | 400 | 1400 | 杨振南 | 杨振南 | 2
146 | 光化 | 71B | 第一塔循环泵 | P71B02 | P71B02泵更换机封及壳体垫 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆检更换机封； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 4 | 6 | 24 | × | × | × | √ | × | 20000 | 1000 | 21000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
147 | 光化 | 71B | 第一塔循环泵 | P71B02 | P71B02出口塔釜循环限流孔板检查 | 1、71#退料、置换交出； 2、更换限流孔板； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  |  |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 1000000 | 50000 | 1050000 | 杨振南 | 杨振南 | 3
148 | 光化 | 71B | 第一塔再沸器 | E71B03 | E71B03拆检清理 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E71B03两侧封头； 3、吹扫、清理； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
149 | 光化 | 71B | 回收ODCB冷却器 | E71B14 | E71B14拆检清理，清洗，打压 | 1、E71B14退料交出； 2、拆E71B14两侧封头； 3、打压； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 16 | 64 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1600 | 2600 | 杨振南 | 杨振南 | 4
150 | 光化 | 71B | 第一塔冷凝器 | E71B04 | 换热器检查 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆E71B04上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 封头垫片 2件；进出口法兰垫片 4片 |  | 4 | 20 | 80 | × | √ | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
151 | 光化 | 72B | 脱焦塔 | C72B01 | 塔料喇叭口更换（双相钢） | 1、72#退料、置换交出； 2、更换塔进料喇叭口； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 3 | 6 | 18 | √ | × | √ | √ | × | 80000 | 10000 | 90000 | 杨振南 | 杨振南 | 3
152 | 光化 | 71B | 第一ODCB塔 | C71B01 | C71B01检查填料及分布器 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆C71B01人孔检查分布器； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 杨振南 | 杨振南 | 4
153 | 光化 | 72B | 脱焦塔 | C72B01 | 塔顶气相管更换 | 1、72#退料、置换交出； 2、动火更换气相管； 4、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | √ | × | 80000 | 10000 | 90000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
154 | 光化 | 72B | 焦油循环泵 | P72B02 | 出口消漏 | 1、72#退料、置换交出； 2、动火更换入口管等； 4、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | √ | × | 100000 | 5000 | 105000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
155 | 光化 | 72B | 脱焦冷凝器 | E72B04 | 换热器更换(新N08800)，加装316L列管保护罩 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72B04上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器进出法兰垫片 4片 |  | 4 | 20 | 80 | × | √ | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
156 | 光化 | 72B | 脱焦再沸器 | E72B03 | E72B03更换清理 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72B03两侧封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
157 | 光化 | 72B | 脱焦放空冷凝器 | E72B05 | E72B05清理及真空入口管线 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆E72B05上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 12 | 36 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 900 | 1900 | 杨振南 | 杨振南 | 3
158 | 光化 | 72B | 脱焦工序 | 72B | HV72B56至C72B01管线确认畅通 | 1、72#退料交出； 2、拆检法兰检查管道； 3、接氮气管试管道畅通 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 1000 | 200 | 1200 | 杨振南 | 杨振南 | 2
159 | 光化 | 72B | TDI凝液槽 | T72B11 | 1、T72B11气相平衡管拆检清洗。 2、T72B11拆人孔检查储罐 | 1、72#退料、置换交出； 2、拆检气相管； 3、复位、气密查漏 4、E72B05/E75B05下液管检查疏通。 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 20000 | 4000 | 24000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
160 | 光化 | 72B | 脱焦工序 | P72B07 | P72B07出口部分管线升级双相钢 | 1、P7207出口管拆检、检查冲刷情况。 2、更换部分管线，复位。 | 需动火分析 |  |  |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | √ | × | 10000 | 5000 | 15000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
161 | 光化 | 73B | 第二ODCB塔 | C73B01 | C73B01分布器，填料检查 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆C73B01人孔检查分布器等； 3、复位、气密检查 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 杨振南 | 杨振南 | 4
162 | 光化 | 73B | 第二塔再沸器 | E73B03 | E73B03检查清理 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆E73B03两侧封头； 3、清洗列管，检查列管等； 4、复位、气密检查 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
163 | 光化 | 73B | 第二塔冷凝器 | E73B04 | E73B04检查 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆E73B04上下封头检查列管情况； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
164 | 光化 | 73B | 第二ODCB回收工序 | 73B | E73B04至B79B03入口管整根拆检清理 | 1、73#退料、置换交出； 2、检查管道情况； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
165 | 光化 | 73B | 第二塔循环泵 | P73B02 | P73B02进出口管线更换（包括换热器出口弯头） | 1、73#退料、置换交出； 2、动火更换管道； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 6 | 32 | 192 | √ | × | √ | √ | × | 800000 | 100000 | 900000 | 杨振南 | 杨振南 | 6
166 | 光化 | 73B | 第二塔循环泵 | P73B02 | P73B02塔釜循环限流孔板处短接拆检，检查限流孔板后侧管道 | 1、73#退料、置换交出； 2、拆短节检查前后管道； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
167 | 光化 | 74B | 蒸发干燥机 | 74B02 | 74B02更换主轴和清洁轴填料 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、更换填料； 3、气密检查 | 消缺 |  | 填料 CPS2411 10m |  | 4 | 8 | 32 | × | × | × | × | × | 6000 | 800 | 6800 | 杨振南 | 杨振南 | 4
168 | 光化 | 74B | 蒸发干燥机 | 74B02 | 74B02更换主轴和清洁轴尾部轴承 | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、检修轴承； 3、气密检查 | 需动火分析 |  | 轴承 24128 2件；O型圈 2套 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | × | × | × | 5000 | 1000 | 6000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
169 | 光化 | 74B | 蒸发干燥机 | 74B02 | 74B02检查齿轮箱齿轮，检查齿轮油喷淋效果，更换齿轮油；清理齿轮油冷却器；齿轮箱更换（新） | 1、AP机降温交出，并停止运行； 2、检查并更换齿轮油 | 消缺 |  | 齿轮油 美孚格高460 5桶（208L/桶） |  | 4 | 8 | 32 | × | × | × | × | × | 80000 | 800 | 80800 | 杨振南 | 杨振南 | 4
170 | 光化 | 74B | TDI循环泵 | P74B06 | 泵进出口管及喷淋管线更换（双相钢） | 1、74#退料、置换交出； 2、动火换管； 3、复位、气密查漏 | 需动火分析 |  |  |  | 6 | 32 | 192 | × | × | × | √ | × | 25000 | 1000 | 26000 | 杨振南 | 杨振南 | 6
171 | 光化 | 74B | 缓冲槽 | 74B08 | 74B08更换填料密封,检查尾部轴承 | 1、T74B08停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 填料 16*16 3m |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 杨振南 | 杨振南 | 2
172 | 光化 | 74B | 缓冲槽 | 74B08 | 74B08下料阀阀芯阀座检查 | 1、T74B08停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 500 | 100 | 600 | 杨振南 | 杨振南 | 2
173 | 光化 | 74B | 锁闭槽 | 74B09 | 74B09更换填料密封，检查尾部轴承 | 1、T74B09停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 填料 16*16 3m |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 2000 | 200 | 2200 | 杨振南 | 杨振南 | 2
174 | 光化 | 74B | 锁闭槽 | 74B09 | 74B09下料阀阀芯阀座检查 | 1、T74B09停止运行； 2、拆检 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 2 | 4 | × | × | × | × | × | 500 | 100 | 600 | 杨振南 | 杨振南 | 2
175 | 光化 | 66 | 氯化氢外送管道 | 66 | 安全阀碰口 | 1、C66A/B11停止运行； 2、拆安全阀及管道； 3、动火碰口，复位。 | 消缺 |  | 密封垫若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | × | × | 500 | 200 | 700 | 余会生 | 余会生 | 2
176 | 光化 | 74B | TDI冷却器 | E74B05 | E74B05拆检清理，水压试漏 | 1、E74B05退料交出； 2、拆检两侧封头； 3、清洗列管、打压查漏； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 20 | 60 | × | × | × | × | × | 1000 | 1500 | 2500 | 杨振南 | 杨振南 | 3
177 | 光化 | 74B | 喷雾冷凝器 | E74B04 | E74B04拆检清理 | 1、E74B04退料交出； 2、拆人孔，清理物料； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 人孔垫片 1件 |  | 3 | 20 | 60 | × | × | × | × | × | 500 | 1500 | 2000 | 杨振南 | 杨振南 | 3
178 | 光化 | 74B | LIST系统 | 74B | 气包喷嘴和喷淋喷嘴拆捡清理 | 1、停P74B06； 2、拆检喷嘴； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | × | √ | × | 1000 | 200 | 1200 | 杨振南 | 杨振南 | 2
179 | 光化 | 74B | 喷雾冷凝器 | E74B04 | E74B04气相管、气包气相短管检查清理 | 1、AP机降温交出； 2、拆“Y”型三通大盖检查，并处理； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 600 | 2600 | 杨振南 | 杨振南 | 3
180 | 光化 | 75B | 精制循环泵 | P75B02B | 拆检入口过滤器 | 1、75#退料、置换交出； 2、更换机封、入口过滤器拆检检查； 3、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 金属石墨垫片若干 P75B02机封一套 |  | 3 | 6 | 18 | × | × | × | √ | × | 20000 | 2000 | 22000 | 杨振南 | 杨振南 | 3
181 | 光化 | 75B | 精制塔 | C75B01 | C75B01填料及分布器检查 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆人孔，检查分布器及填料； 3、复位、气密查漏 | 需受限空间分析 |  | 人孔垫片 4件 |  | 4 | 32 | 128 | × | × | × | × | × | 2000 | 3200 | 5200 | 杨振南 | 杨振南 | 4
182 | 光化 | 75B | 精制放空冷凝器 | E75B05 | E75B05拆捡清理 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆E75B05上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 3 | 8 | 24 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 600 | 1600 | 杨振南 | 杨振南 | 3
183 | 光化 | 75B | 精制再沸器 | E75B03 | E75B03拆检清理，打压 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆E75B03封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
184 | 光化 | 75B | 精制冷凝器 | E75B04 | 1、E75B04拆检清理，列管焊接修复。 2.加装316L列管保护罩 | 1、75#退料、置换交出； 2、拆E75B04上下封头； 3、清洗列管； 4、复位、气密查漏 | 消缺 |  | 换热器封头垫片 2件 |  | 4 | 20 | 80 | × | √ | √ | √ | × | 1000 | 2000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
185 | 光化 | 75B | TDI精制工序 | E75B05 | E75B05至B79B04入口管整根管道拆检清理 | 1、将管线吹扫交出； 2、检查管道 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | × | × | √ | √ | × | 1000 | 1000 | 2000 | 杨振南 | 杨振南 | 4
186 | 光化 | 75B | TDI精制工序 | T75B11 | T75B11气相平衡管拆检疏通 | 1、将管线吹扫交出； 2、检查管道 | 消缺 |  |  |  | 2 | 8 | 16 | × | × | √ | √ | × | 2000 | 1000 | 3000 | 杨振南 | 杨振南 | 2
187 | 光化 | 76B | 放空碱洗系统 | 76B | 五楼气相总管更换（玻璃钢） | 1、76#停止运行； 2、打盲板，更换管道； 3、复位、气密检查 | 需动火分析 |  | 需画图，确认材料 |  | 6 | 40 | 240 | √ | √ | √ | √ | × | 20000 | 6000 | 26000 | 余会生 | 余会生 | 6
188 | 光化 | 79B | 真空系统 | 79B | 冷冻水阀门更换，真空泵溢流管清洗。 | 1、79#停止运行； 2、打盲板，更换管道； 3、复位、气密检查 | 需动火分析 |  | 需画图，确认材料 |  | 6 | 40 | 240 | √ | √ | √ | √ | × | 20000 | 6000 | 26000 | 杨振南 | 杨振南 | 6
189 | 光化 | 78B | 光化热水泵 | P78B01AB | P78B01AB出口止回阀检查，一楼E7803进水阀门更换。 | 1、78#退水交出； 2、止逆阀开盖检查； 3、复位 | 消缺 |  | 密封垫 2件 |  | 2 | 4 | 8 | × | × | √ | × | × | 500 | 200 | 700 | 杨振南 | 杨振南 | 2
190 | 光化 |  | 压力管道年检 |  | 压力管道校检 | 1、将管线吹扫交出； 2、对压力管道进行校检 | 消缺 |  |  |  | 4 | 40 | 160 | × | × | √ | × | × | 1000 | 1200 | 2200 | 余会生 | 余会生 | 3
191 | 光化 |  | 压力容器年检 |  | 压力容器校检 | 1、将管线吹扫交出； 2、对压力容器进行校检 | 消缺 |  |  |  | 4 | 40 | 160 | √ | × | √ | × | × | 5000 | 800000 | 805000 | 余会生 | 余会生 | 4
192 | 光化 |  | 安全阀年检 |  | 安全阀年检 | 1、将管线吹扫交出； 2、拆下安全阀，进行校检，复位。 | 消缺 |  |  |  | 18 | 80 | 1440 | √ | × | √ | × | × | 10000 | 200000 | 210000 | 林寿平 | 林寿平 | 4
193 | 光化 | 76# | 放空管线 |  | 放空管线更换 | 1、A/B线气相放空总管改玻璃钢管 2、各真空泵排气管改玻璃钢管 | 消缺 |  |  |  | 4 | 24 | 96 | √ | × | √ | × | × | 30000 | 5000 | 35000 | 余会生 | 余会生 | 4
194 | 光化 | 76# | 事故放空总管 |  | 事故总管清理，B64A01入口管 | 1、事故放空总管割开清理 2、减薄处补强、查漏 | 消缺 |  |  |  | 4 | 24 | 96 | √ | × | √ | × | × | 30000 | 5000 | 35000 | 余会生 | 余会生 | 4
195 | 光化 | 76# | 稀减供料泵 | P7605A | 出口阀门更换，止逆阀检修 |  | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
196 | 光化 | 76# | 碱洗塔 | C76A11 | 塔体检查，补焊，提前准备贴焊 | 1、填料及填料支架检查； 2、进料口处塔壁测厚检查； | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
197 | 光化 | 76# | 放空洗涤塔 | C76A21 | 塔体检查，补焊，提前准备贴焊 | 1、填料及填料支架检查； 2、进料口处塔壁测厚检查； | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
198 | 光化 | 76# | 部分阀门 |  | 部分阀门检查更换 | 1、部分无法开关的现场阀门更换 2、T7618和T7628底部换碱调节阀HS76A42和HS76A66检查 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
199 | 光化 | 76# | 部分仪表 |  | 仪表检查 | 1、C76A21液位计LI-76A61检查 2、T76A24B液位计LI-76A72检查 | 消缺 |  |  |  | 16 | 160 | 2560 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 16
200 | 光化 | 76# | 废气风机 | B7633A/B/C | 排净管线检查，C台调节阀拆检 | 1、泵腔排净管线吹扫疏通； 2、排净阀门更换 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
201 | 光化 | 冷冻水 | 冷冻水总管 |  | 清理、加预留口，冷冻站有一漏点处理 | 1、冷冻水总管加一个DN80的预留口（位置待定）； 2、冷冻水总管在A/B线西侧割开检查挂壁堵塞情况； 3、P74A/B06机锋冷冻水管线更换。 | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
202 | 光化 | 循环水 | 循环水总管 |  | 总管加预留口 | 1、加一DN100预留口（位置待定） | 消缺 |  |  |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
203 | 光化 | 91 | PV91B06 |  | 更换手阀及更换进气总管导淋管座 | 1.总管蒸汽泄压；2.更换对焊管座；3.更换手阀 | 需动火分析 |  | DN250 PN50闸阀一个 DN50 PN50截止阀2个 DN50对焊管座一个 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
204 | 光化 | 61A/B | 光气溶液泵 | P61A/B22 | 增加一台备泵 | 1.泵基础制作；2.退料交出；3.配管；4.气密调试 | 需动火分析 |  | DN100 PN50波纹截止阀8个 DN80 PN50波纹截止阀4个 DN50 PN50球阀2个 DN25 PN50球阀4个 DN100PN50 过滤器4台 |  | 3 | 16 | 48 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生
205 | 光化 | 61A/B | 回收光气给料泵 | P66A/B14 | 增加一台备泵 | 1.泵基础制作；2.退料交出；3.配管；4.气密调试 | 需动火分析 |  | DN200PN50 过滤器2台 DN200 PN50球阀2个 DN150 PN50球阀2个 DN50 PN50球阀4个 DN40 PN50球阀2个 DN15 PN50球阀6个 |  | 3 | 16 | 48 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生
206 | 光化 | 61A/B | 71-73管线 |  | 71至73管线手阀更换 | 1.泵基础制作；2.退料交出；3.配管；4.气密调试 | 需动火分析 |  | DN100 PN50波纹截止阀8个 DN80 PN50波纹截止阀4个 DN50 PN50球阀2个 DN25 PN50球阀4个 DN100PN50 过滤器4台 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
207 | 光化 | 61A/B | 73-72管线 |  | 73至72管线手阀更换 | 1.泵基础制作；2.退料交出；3.配管；4.气密调试 | 需动火分析 |  | DN200PN50 过滤器2台 DN200 PN50球阀2个 DN150 PN50球阀2个 DN50 PN50球阀4个 DN40 PN50球阀2个 DN15 PN50球阀6个 |  | 4 | 16 | 64 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
208 | 光化 | 71A/B | 第二塔循环泵 | P73B02 | 73-T8011阀门更换 | 1、71#退料、置换交出； 2、拆过滤器； 3、复位、气密检查 | 消缺 |  | 球阀 DN80 PN20 6个 |  | 4 | 8 | 32 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 余会生 | 余会生 | 4
209 | 光化 |  | ITT泵机封更换 |  | P63A02、P71A02、P72A02、P73A02、P61A02、P71A13、P63B02、P71B02、P72B02、P71B13机封更换 |  | 消缺 |  | 各位号泵机封各一套 |  | 12 | 80 | 960 | √ | × | √ | × | × |  |  |  | 陈根成 | 陈根成
210 | 光化 | 79A | 真空系统 | 79A | 冷冻水阀门更换，真空泵溢流管清洗。 | 1、79#停止运行； 2、打盲板，更换管道； 3、复位、气密检查 | 需动火分析 |  | 需画图，确认材料 |  | 6 | 40 | 240 | √ | × | √ | × | × | 20000 | 6000 | 26000 | 高瑞文 | 高瑞文 | 6
211 | 光化 | 78A | 光化热水泵 | P78A01AB | P78A01AB出口止回阀检查，一楼E7803进水阀门更换。 | 1、78#退水交出； 2、止逆阀开盖检查； 3、复位 | 消缺 |  | 密封垫 2件 |  | 2 | 4 | 8 | √ | × | √ | × | × | 500 | 200 | 700 | 高瑞文 | 高瑞文 | 2

## 主要项目施工进度 (hidden)
工序 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | [12 empty] | 负责人
序号 | 日期 施工内容 | 时长（天） | 6月 | [8 empty] | 7月 | [7 empty] | 备注
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 主要项目检修方案 (hidden)
工序 | 61A/61B | 项目编号 | 22/129 | 负责人 | 张志敏/李子峰
项目名称 | 高剪切反应器更换机械密封；更换轴承；清理腔体及喷嘴；清理机封罐
1.1 检修原因
高剪切反应器自开车运行三年以来，还未进行一次彻底的大修和清理。为了保证高剪切反应器的稳定运行，利用大修的机会，对高剪切反应器进行彻底的大修和清理，内容包括清理腔体、一二三级动静转子、机封罐；更换内外机械密封及全套密封O型圈；更换轴承。
1.2 检修准备
1.2.1 检修人员准备
| 工种 | 数量 | 备注
| 熟练的钳工 | 4名 | 需要钳工熟悉高剪切反应器的结构，参与过高剪切反应器的检修
| 熟练的管工 | 3名
1.2.2 工具准备
| 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
| 扭矩扳手 | 100-600NM | 1件
| 扭矩扳手 | 10-100NM | 1件
| 套筒 | 55mm | 1件
| 套筒 | 36mm | 1件
| 内六角套筒 | 12mm | 1件
| 内六角套筒 | 10mm | 1件
| 内六角套筒 | 8mm | 1件
| 清理工具 | 专用工具 | 1套
| 铜棒 |  | 1把
| 轴固定杆 | 专用工具 | 1件
| 轴承加热器 | 专用工具 | 1件
| 轴承拉玛 | 专用工具 | 1套
| 活动扳手 | 12" | 2把
| 双头梅花扳手 | 24-27 | 2把
| 双头梅花扳手 | 30-32 | 2把
| 大锤 |  | 1把
| 小锤 |  | 1把
1.2.3 备件准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1599999140 | 联轴器星形垫 | (高剪切) |  | 件 | 2
1599999141 | 轴封 | 30(高剪切) |  | 件 | 2
1599999142 | 轴封 | 31(高剪切) |  | 件 | 2
2101060139 | 机械密封修复 | AQK-GG |  | 件 | 2
2101060141 | 机械密封修复 | QQK-GG |  | 件 | 2
1599999145 | 球轴承 | 26(高剪切) |  | 件 | 2
1599999146 | 球轴承 | 27(高剪切) |  | 件 | 2
1607000026 | O型圈 | 158.12*5.34 （FPM） |  | 件 | 2 | 37
1607000028 | O型圈 | 354.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 12 | 38
1607000029 | O型圈 | 215.5*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 39
1607000031 | O型圈 | 227.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 40
1607000030 | O型圈 | 170.82*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 41
1607000024 | O型圈 | 145.6*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 42
1607000027 | O型圈 | 85.09*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 43
1607000025 | O型圈 | 82.14*3.53（FFPM） |  | 件 | 12 | 44
1.2.4 系统检修前准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1701140120 | 轴承 | 24128/C3 | SKF | 件 | 4
2105025171 | O型圈 | ID 228.19 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025172 | O型圈 | ID 29.51 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 8
2105025174 | O型圈 | ID 329.79 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025173 | O型圈 | ID 291.47 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 2