## 大修项目表
总序号 | 项目编号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 分析评估 | 主要材料 | 停车前准备 | 施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 临时用电 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 预估材料费用 | 预估人工费用 | 预估费用合计 | 项目负责人 | 安全负责人 | 检修队伍 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
| 1 | 硝氢车间 | 10 | 甲苯供料泵 | P1003DE/P1003ABC | 甲苯供料泵P1003DE安装及P1003ABC更换进出口阀门，回流阀增加闸阀，静电跨接安装 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 钳工*2 焊工*1 小工*2 | 24 | 120 | [8 empty] | 康龙/程元圣
| 2 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化泵 | P13A01 | 一硝化硝酸进料管线及流量计更改 | 详见检修方案 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 李国平
| 3 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化泵 | P13B01 | 一硝化硝酸进料管线及流量计更改 | 详见检修方案 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 李国平
| 4 | 硝氢车间 | 11 | 硫酸供料泵 | P1114DE/P1114ABC | 硫酸供料泵P1114DE安装及P1114ABC回流管线更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 钳工*2 焊工*1 小工*2 | 24 | 120 | [8 empty] | 杨旭叶/程元圣
| 5 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化循环冷却器 | E13A04 | 增加一硝化循环冷却器E13AB04 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 | 32 | 96 | [8 empty] | 张会/程元圣
| 6 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化循环冷却器 | E13B04 | 增加一硝化循环冷却器E13AB04 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 | 32 | 96 | [8 empty] | 张会/程元圣
| 7 | 硝氢车间 | 13 | 二硝化热水冷却器 | E13AB20 | 二硝化热水冷却器增加板片 | 详见检修方案 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 管工*3 | 16 | 48 | [8 empty] | 张会
| 8 | 硝氢车间 | 15 | DNT供料泵 | P1504D | DNT供料泵P1504D安装及管线更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 钳工*2 焊工*1 小工*2 | 16 | 80 | [8 empty] | 康龙/程元圣
| 9 | 硝氢车间 | 25 | 氢化热水系统改造 | E25A08 | 氢化热水系统改造 | 1、P25A07AB更改为变频控制 2、管路更改（详见具体方案) | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 小工*2 | 32 | 160 | [8 empty] | 自会
| 10 | 硝氢车间 | 25 | 氢化热水系统改造 | E25B08 | 氢化热水系统改造 | 1、P25B07AB更改为变频控制 2、管路更改（详见具体方案) | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 小工*2 | 32 | 160 | [8 empty] | 自会
| 11 | 硝氢车间 | 25 | 弛放气分离器 | S25A02B | 弛放气分离器S25A02B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 高压焊工*1 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 32 | 160 | [8 empty] | 自会/程元圣
| 12 | 硝氢车间 | 25 | 弛放气分离器 | S25B02B | 弛放气分离器S25B02B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 高压焊工*1 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 32 | 160 | [8 empty] | 自会/程元圣
| 13 | 硝氢车间 | 31 | 脱水冷凝器 | E31A04B | 脱水冷凝器E31A04B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 |  | 120 | [6 empty] | 谢光森/程元圣
| 14 | 硝氢车间 | 31 | 脱水冷凝器 | E31B04B | 脱水冷凝器E31B04B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 |  | 120 | [6 empty] | 谢光森/程元圣
| 15 | 硝氢车间 | 32 | 脱邻再沸器 | E32A03B | 脱邻再沸器E32AB03B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 |  | 80 | [6 empty] | 张明明/程元圣
| 16 | 硝氢车间 | 32 | 脱邻再沸器 | E32B03B | 脱邻再沸器E32AB03B安装及管路更改 | 详见检修方案/土建吊装部分由设备员负责 | 挖潜增效项目 |  | 详见检修方案 |  | 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 |  | 80 | [6 empty] | 张明明/程元圣
| 17 | 硝氢车间 | 18 | 黄水蒸馏 | / | 黄水蒸馏改造管道做预留口 | 1、黄水蒸馏改造管道做预留口 2、红黄水增加冷却器项目做预留口 | 技改 |  | 球阀 DN80 PN20 DN80 PN20 5个（红水）； 等径三通 DN80 PN20 304L 3个（红水）； 四氟垫片 DN80 PN20 7片（红水）； 球阀 DN50 PN20 316L 5个（黄水）； 等径三通 DN50 PN20 316L 3个（黄水）； 四氟垫片 DN50 PN20 7片（黄水）； 备注：黄水管道已有 |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 李国平
| 18 | 硝氢车间 | 5 | 球罐压力容器检验及防腐 | T0501/T0502/T0503/T0504 | 压力容器检验及罐体管线防腐 | / | 消缺 |  | / |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 郑建华/张明明
| 19 | 硝氢车间 | 5 | 氢气球罐/一氧化碳球罐 | T0503/T0504 | 氢气球罐和一氧化碳球罐安全阀泄压口高度不符合标准要求，泄压排放口引至氢压机 | 建议按GB50160中关于排放要求整改 | 消缺 |  | / |  | 焊工*2 管工*2 小工*2 | 32 | [9 empty] | 张明明
| 20 | 硝氢车间 | 05 | CO球罐 | T0503 | 阀门更换，压力表管道更改，在线分析更改位置 | 1、球罐根部压力表加手阀 2、T0503部分手阀更换 3、取样阀更换，取样管线更改 4、入口管线增加取样口 | 消缺 |  | 球阀 DN50 PN50 Q1F12Cc 1个 闸阀 DN200 PN50 Z3F01Cc 3个 球阀 DN15 PN50 Q1F12Cc 2个 等径三通 DN50 PN50 20 1个 同心异径管 DN50*DN25 1个 球阀 DN25 PN50 Q1F12Cc 1个 法兰 DN25 PN50 20 1对 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 张明明
| 21 | 硝氢车间 | 05 | 氢气球罐 | T0504 | 阀门更换，压力表管道更改，在线分析更改位置 | 1、球罐根部压力表加手阀 2、T0504部分手阀更换 3、取样阀更换，取样管线更改 4、入口管线增加取样口 | 消缺 |  | 球阀 DN50 PN50 Q1F12Cc 1个 闸阀 DN200 PN50 Z3F01Cc 3个 球阀 DN15 PN50 Q1F12Cc 2个 等径三通 DN50 PN50 20 1个 同心异径管 DN50*DN25 1个 球阀 DN25 PN50 Q1F12Cc 1个 法兰 DN25 PN50 20 1对 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 张明明
| 22 | 硝氢车间 | 09 | 氢气压缩机组 | B0902AB | 氢压机组检修 | 1、E0905/E0906换热器清洗 2、分离罐保冷 3、循环水冷却管路更改 4、机组整体油漆防腐 | 消缺 |  | 软四氟密封带 |  | 管工*2 小工*2 | 24 | 96 | [8 empty] | 张明明
| 23 | 硝氢车间 | / | 压力容器、压力管道 | / | 压力容器、压力管道年检 | / | 消缺 |  | / | [12 empty] | 郑建华 | [5 empty] | 甲苯库区管道/中间罐区酸碱管
| 24 | 硝氢车间 | / | 安全附件 | / | 安全阀/爆破片/阻火器/呼吸阀检查、年检、更换 | / | 消缺 |  | / |  | 管工*2 小工*2 | 40 | 160 | [8 empty] | 郑建华 | [5 empty] | 水系统安全阀加根部闸阀
| 25 | 硝氢车间 | / | 硝酸外管 | / | 漏点消除、增加球阀及管托更换 | 1、带压堵漏漏点消除 2、管托更换 3、中间罐区硝酸入口管线修复 4、硝酸外管增加球阀 | 消缺 |  | 1、4处需要补焊，材质C4 2、管托 300个 |  | 管工*2 小工*1 | 160 | 480 | [8 empty] | 康龙/杨旭叶
| 26 | 硝氢车间 |  | 氢气外管 | / | 管托更换 | 管托更换 | 消缺 |  | 1、管托 300个 |  | 管工*2 小工*1 | 160 | 480 | [8 empty] | 康龙/杨旭叶
| 27 | 硝氢车间 |  | 一氧化碳外管 | / | 管托更换 | 管托更换 | 消缺 |  | 1、管托 300个 |  | 管工*2 小工*1 | 160 | 480 | [8 empty] | 康龙/杨旭叶
| 28 | 硝氢车间 | / | 硝酸外管 | / | 物流门硝酸阀门更换 | / | 消缺 |  | 球阀 PN16 DN80 C4 2个 四氟垫片 PN16 DN80 2片 球阀 PN16 DN65 C4 2个 四氟垫片 PN16 DN65 2片 螺栓利旧 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 康龙/杨旭叶
| 29 | 硝氢车间 |  | 一氧化碳外管/氢气外管 | / | 气头并网预留口 |  | 消缺 | [14 empty] | 谢光森
| 30 | 硝氢车间 |  | 硝化中间罐区仪表空气管 | / | 硝化中间罐区仪表空气管道修复更换 |  | 消缺 | [14 empty] | 李国平
| 31 | 硝氢车间 | / | 甲苯贮槽 | T1001 | 在甲苯贮槽出口加装金属软连接 | / | 消缺 |  | 金属软管 PN20 DN80 1m |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙/杨旭叶
| 32 | 硝氢车间 | 11 | 硝酸储罐 | T1101A/B | 漏点消除 | 1、T1101A/B罐底部出口法兰更换 2、T1101B罐顶气相管口、回流管管扣法兰和液位计法兰漏点消除 3、T1101A罐顶部气相管口消漏 4、硝酸进料口球阀及法兰更换 | 消缺 |  | 法兰 LF/SE 80-150 RF S=6 6个（LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060）； 法兰 LF/SE 40-150 RF S=5 2个（LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060）； 球阀 C4 PN20 DN80 2个； 法兰 C4 PN20 DN80 8片； 四氟垫片 PN20 DN80 8片 |  | 铝焊工*1 高压焊工*1 管工*2 | 64 | 256 | [8 empty] | 李国平 | [5 empty] | 铝焊，铝法兰，四氟衬套插入管
| 33 | 硝氢车间 | 11 | 硝酸泵 | P1104ABC | 出口C4阀门更换，入口管道更换及消漏 | / | 消缺 |  | 球阀 C4 PN20 DN40 2个； 球阀 C4 PN16 DN40 5个； 四氟垫片 PN20 DN40 15片 |  | 管工*2 | 8 | 16 | [8 empty] | 李国平
| 34 | 硝氢车间 | 11 | 废酸储槽 | T1121C | 管线打卡漏点消除 | 废酸储槽至供料泵入口管线消漏 | 消缺 |  | / |  | 焊工*1 小工*2 | 4 | 12 | [8 empty] | 李国平
| 35 | 硝氢车间 | 11 | 废酸输送泵 | P1123AB | 进出口阀门更换 | / | 消缺 |  | 球阀 PN20 DN100 Q1F18Ld 2个； 球阀 PN20 DN80 Q1F18Ld 2个； 四氟垫片 DN100 PN20 4片； 四氟垫片 DN80 PN20 4片 |  | 管工*2 | 8 | 16 | [8 empty] | 李国平
| 36 | 硝氢车间 | 11 | 硫酸输送泵 | T1111 | 清理酸泥，入口阀清理 | / | 消缺 |  | 法兰 DN50 PN20 304L 2片； 四氟垫片 DN50 PN20 2片 |  | 管工*2 | 8 | 16 | [8 empty] | 李国平
| 37 | 硝氢车间 | 14 | 稀碱贮槽 | T1460A/B | 回流及配碱阀门拆检更换，防腐 | 1、泵出口及回流及配碱阀门拆检更换 2、出口管线带压堵漏漏点消除 | 消缺 |  | 碳钢球阀 DN50 PN20 12个 碳钢球阀 DN80 PN20 6个 碳钢截止阀 DN25 PN20 2个 碳钢球阀 DN25 PN20 6个 |  | 管工*2 | 8 | 16 | [8 empty] | 张会
| 38 | 硝氢车间 | 96 | 硫酸储罐 | T9602ABC | 底部阀门更换 |  | 消缺 | [14 empty] | 杨旭叶
| 39 | 硝氢车间 | 96 | 硫酸储罐 | T9602B | T9602B清酸泥，防腐 | 1、T9602AB清酸泥， 2、罐壁除锈防腐 3、出口管线消漏 4、液位计根部疏通 | 安环整改 |  | 四氟垫片2片（底部人孔）； 四氟垫片 DN50 PN20 6片（液位计）； |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 李国平
| 40 | 硝氢车间 | 96 | 稀碱贮槽 | T9607 | 远传液位计开口及现场液位计更换 |  | 安环整改 |  | DN50 PN20 碳钢球阀 1个 DN50 PN20 碳钢法兰 1个 DN50 PN20 碳钢管线 0.2米 远传液位计一台 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 41 | 硝氢车间 | 94 | 甲苯储罐 | T9401B | T9401B出口阀加双阀 | 1、T9401B出口阀加双阀 2、具备条件储槽检查内浮顶，确认内浮顶最低高度 3 喷淋口修复，喷嘴更换 | 技改 | 特级动火 | 球阀 PN20 DN100 Q1F12Cc 1个 金属缠绕石墨PN20 DN100 D1222 2个 螺栓利旧 | T9401B倒槽至T9401A | 管工*2 小工*1 | 4 | 12 | [8 empty] | 康龙
| 42 | 硝氢车间 | / | 硫酸管线 | / | 带压堵漏及打卡位置消漏 | 1、硫酸进料管线消漏 2、废酸成品酸采出管线消漏 | 消缺 |  | 带活套法兰衬氟金属软管 PN20 DN25 20米 |  | 焊工*1 小工*1 | 8 | 16 | [8 empty] | 康龙
| 43 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化泵 | P13A01 | 出口管线增加远传温度计及排净阀更换 | 1、出口管线增加远传温度计 2、排净阀更换 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN40 PN20 316L法兰 1片 DN40 PN20 远程温度计 1台（建议型号类似TI13A17） |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 44 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化泵 | P13B01 | 出口管线增加远传温度计及排净阀更换 | 1、出口管线增加远传温度计 2、排净阀更换 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN40 PN20 316L法兰 1片 DN40 PN20 远程温度计 1台（建议型号类似TI13A17） |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 45 | 硝氢车间 | 13 | 二硝化泵 | P13A11 | 出口管线增加远传温度计、排净阀更换及入口DNT回收阀门更换 | 1、出口管线增加远传温度计 2、排净阀更换 3、入口DNT回收阀门更换 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN40 PN20 316L法兰 1片 DN40 PN20 远程温度计 1台（建议型号类似TI13A68） DN25 PN20 316L球阀 3个 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 46 | 硝氢车间 | 13 | 二硝化泵 | P13B11 | 出口管线增加远传温度计、排净阀更换及入口DNT回收阀门更换 | 1、出口管线增加远传温度计 2、排净阀更换 3、入口DNT回收阀门更换 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN40 PN20 316L法兰 1片 DN40 PN20 远程温度计 1台（建议型号类似TI13A68） DN25 PN20 316L球阀 3个 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 47 | 硝氢车间 |  | 一硝化泵/二硝化泵 | P13A01/P13A11 | 基础修复，重新灌浆加固 |  | 消缺 | [14 empty] | 程元圣
| 48 | 硝氢车间 |  | 一硝化泵/二硝化泵 | P13B01/P13B11 | 基础修复，重新灌浆加固 |  | 消缺 | [14 empty] | 程元圣
| 49 | 硝氢车间 | 13 | 硝化A线 | 13A# | 硝化A线回路排尽清洗 | / | 消缺 |  | 带活套法兰衬氟金属软管 PN20 DN25 20米 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 康龙
| 50 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化冷却器 | E13A02 | 换热器清洗检查 | 1、循环水管线蝶阀检查更换 2、换热器清洗 | 消缺 |  | 蝶阀 PN20 DN300 D1F12Cc 2个 金属缠绕四氟垫片 PN20 DN300 4个 封头垫片 螺栓另计 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙
| 51 | 硝氢车间 | 13 | 一硝化冷却器 | E13B02 | 换热器清洗检查 | 1、循环水管线蝶阀检查更换 2、换热器清洗 | 消缺 |  | 蝶阀 PN20 DN300 D1F12Cc 2个 金属缠绕四氟垫片 PN20 DN300 4个 封头垫片 螺栓另计 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙
| 52 | 硝氢车间 | 13 | MNT储槽 | T13A07 | 增加远传液位计仪表口 | [16 empty] | 张会
| 53 | 硝氢车间 | 13 | MNT储槽 | T13B07 | 增加远传液位计仪表口 | [16 empty] | 张会
| 54 | 硝氢车间 | 13 | 混酸冷却器 | E13A10 | 循环水管线增加调节阀及物料出口增加远传温度计 | 1、循环水管线增加调节阀 2、换热器出口增加远传温度计 | 技改 |  | DN80 PN20 碳钢调节阀 1台 DN100 PN20 碳钢闸阀 2台 DN25 PN20 碳钢截止阀 1台 DN100 PN20 碳钢法兰 4片 DN80 PN20 碳钢法兰 2片 DN25 PN20 碳钢法兰 1片 DN100X80 PN20 碳钢异径 2个 DN25 PN20 碳钢弯头 1个 DN100X25 PN20 碳钢三通 1个 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 48 | [8 empty] | 张会
| 55 | 硝氢车间 | 13 | 混酸冷却器 | E13B10 | 循环水管线增加调节阀及物料出口增加远传温度计 | 1、循环水管线增加调节阀 2、换热器出口增加远传温度计 | 技改 |  | DN80 PN20 碳钢调节阀 1台 DN100 PN20 碳钢闸阀 2台 DN25 PN20 碳钢截止阀 1台 DN100 PN20 碳钢法兰 4片 DN80 PN20 碳钢法兰 2片 DN25 PN20 碳钢法兰 1片 DN100X80 PN20 碳钢异径 2个 DN25 PN20 碳钢弯头 1个 DN100X25 PN20 碳钢三通 1个 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 48 | [8 empty] | 张会
| 56 | 硝氢车间 | 13 | 废气冷凝器 | E13B31A | 换热器拆检清洗 | 换热器拆检清洗 | 消缺 |  | 304石墨冲刺垫片 MFM 250-16 HG/T20592-2009 4片 |  | 管工*2 小工*1 | 12 | 36 | [8 empty] | 康龙
| 57 | 硝氢车间 | 13 | 废气冷凝器 | E13B31B | 换热器拆检清洗 | 换热器拆检清洗 | 消缺 |  | 304石墨冲刺垫片 MFM 250-16 HG/T20592-2009 4片 |  | 管工*2 小工*1 | 12 | 36 | [8 empty] | 康龙
| 58 | 硝氢车间 | 14 | 二洗相分离器 | S14A70 | 拆检清洗滤芯 |  | 消缺 |  | 滤芯10 个 封头垫片 缠绕垫 D42-1000-1.0 1片 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙
| 59 | 硝氢车间 | 14 | 二洗相分离器 | S14B70 | 拆检清洗滤芯 |  | 消缺 |  | 滤芯10 个 封头垫片 缠绕垫 D42-1000-1.0 1片 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙
| 60 | 硝氢车间 | 14 | 三洗塔 | C14A04 | 检查填料及喷嘴 | 检查喷嘴及填料 | 消缺 |  | 人孔垫片：PN20 DN600 D1232或者PTFE HG/T20615 3个 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 康龙
| 61 | 硝氢车间 | 14 | 稀硝酸储槽 | T14A71 | 人孔更换垫片 | 1、人孔更换垫片 2、基础防腐 | 消缺 |  | 人孔垫片：VII b-8.8 500-1.0 HG/T21520-2005 材质PTFE 1个 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 康龙
| 62 | 硝氢车间 | 14 | 稀硝酸泵 | P14A72AB | 进出口阀门更换及进出口管线改造 | 1、P14A72AB进出口阀门更换 2、进出口管线更换改造 | 消缺 |  | 球阀 PN20 DN50 Q1F18Ld 2个 四氟垫片 PN20 DN50 4片 球阀 PN20 DN25 Q1F18Ld 10个 四氟垫片 PN20 DN25 20片 螺栓利旧 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 康龙
| 63 | 硝氢车间 | 14 | 黄水槽 | T14A52 | 增加远传液位计仪表口 | 增加远传液位计仪表口 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN50 PN20 316L法兰 1片 DN50 PN20 316L压差式液位计 1台 DN50 PN20 316L管线 0.5米 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 64 | 硝氢车间 | 14 | 黄水槽 | T14B52 | 增加远传液位计仪表口 | 增加远传液位计仪表口 | 技改 |  | DN50 PN20 316L球阀 1个 DN50 PN20 316L法兰 1片 DN50 PN20 316L压差式液位计 1台 DN50 PN20 316L管线 0.5米 |  | 焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | [8 empty] | 张会
| 65 | 硝氢车间 | 15 | DNT储槽 | T1501B | 出口带压堵漏消除 |  | 消缺 | [14 empty] | 张会
| 66 | 硝氢车间 | 20 | 硝烟压缩机 | B20A01 | 硝烟压缩机大修 | 1、更换轴承及油封，更换机械密封 2、换热器清洗 3、回流管检查 4、入口止回阀检查更换，管线增加止回阀 5、机组及基座防腐 6、分离罐增加远传温度计 | 消缺 |  | 止逆阀：PN20 DN100 316L 1个 |  | 钳工*3 管工*2 起重*1 | 40 | 240 | [8 empty] | 张跃腾/杨旭叶
| 67 | 硝氢车间 | 19 | 废酸浓缩 | / | 1、废酸清洗 2、蒸汽漏点消除 | 1、废酸清洗 2、蒸汽漏点消除（低压蒸汽总阀漏点） | 消缺 |  | 补焊 | [12 empty] | 杨旭叶
| 68 | 硝氢车间 | 19 | 中间槽泵 | P19131 | 1、进出口管线，重新安装，更换垫片 2、清洗管线优化改造 | 1、进出口管线，重新安装，更换垫片 2、清洗管线优化改造 | 消缺 |  | DN25 废酸专用四氟垫 20片 DN32 废酸专用四氟垫 1片 DN50 废酸专用四氟垫 20片 DN80 废酸专用四氟垫 10片 用于螺栓的弹性垫圈若干 |  | 管工*4 小工*2 | 32 | 192 | [8 empty] | 杨旭叶
| 69 | 硝氢车间 | 19 | 蒸馏塔 | C19210 | 除沫器拆检清洗 | 除沫器拆检清洗 | 消缺 |  | 橡胶软管 PN20 DN25 20 米 聚四氟乙烯密封带 GORES1000 10米 |  | 管工*4 小工*2 | 16 | 96 | [8 empty] | 杨旭叶
| 70 | 硝氢车间 | 19 | 二级蒸发冷凝器 | E19212 | 壳程清洗 | 壳程清洗 | 消缺 |  | 带活套法兰衬氟金属软管 PN20 DN25 30米 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 48 | [8 empty] | 杨旭叶
| 71 | 硝氢车间 | 19 | 水洗塔 | C19320 | 填料支撑检查 | 填料支撑检查 | 消缺 |  | 软四氟垫片 65*9 30米 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 杨旭叶
| 72 | 硝氢车间 | 19 | 脱硝塔 | C19110 | 脱硝塔塔节I更换，塔内部检查 | 1、脱硝塔塔节I更换 2、填料检查，塔内部检查 | 消缺 |  | 软四氟垫片 65*9 30米 |  | 管工*4 小工*1 | 80 | 400 | [8 empty] | 杨旭叶
| 73 | 硝氢车间 | / | 低压蒸汽总管 | / | 低压蒸汽总管增加旁路流量计 低压蒸汽漏点消除，总阀更换 | 低压蒸汽总管增加旁路流量计 低压蒸汽漏点消除，总阀更换 | 技改 |  | 无缝钢管 PN20 DN200 20 15米 无缝钢管 PN20 DN25 20 1米 法兰 PN20 DN200 20 6片 法兰 PN20 DN25 20 3片 闸阀 PN20 DN400 Z1F02Ca 1个 闸阀 PN20 DN200 Z1F02Ca 3个 闸阀 PN20 DN25 Z1F02Ca 3个 异径三通 PN20 DN400*DN200 20 1个 弯头 PN20 DN200 20 7个 远传流量计 PN20 1个 金属缠绕石墨垫片 PN20 DN400 2个 金属缠绕石墨垫片 PN20 DN200 6个 金属缠绕石墨垫片 PN20 DN25 6个 螺栓垫片另计 |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 杨旭叶
| 74 | 硝氢车间 | 21 | 催化剂料浆槽 | T21AB06 | 罐底增加根部阀（衬氟阀） | 罐底增加根部阀（衬氟阀） | 技改 |  | 衬氟球阀 DN80 PN20 4个 |  | 管工*2 | 8 | 16 | [8 empty] | 谢光森
| 75 | 硝氢车间 | 21 | 催化剂料浆槽 | T21A05 | 增加称重系统 | 增加称重 | 技改 |  | 1.称重和仪表沟通中。 金属软管 PN20 DN80*800 2根 金属软管 PN20 DN25*500 4根 金属软管 PN20 DN50*800 4根 四氟垫片 PN20 DN80 4个 四氟垫片 PN20 DN25 8个 四氟垫片 PN20 DN50 8个 |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 自会
| 76 | 硝氢车间 | 21 | 催化剂料浆槽 | T21B05 | 增加称重系统 | 增加称重 | 技改 |  | 1.称重和仪表沟通中。 金属软管 PN20 DN80*800 2根 金属软管 PN20 DN25*500 4根 金属软管 PN20 DN50*800 4根 四氟垫片 PN20 DN80 4个 四氟垫片 PN20 DN25 8个 四氟垫片 PN20 DN50 8个 |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 自会
| 77 | 硝氢车间 | 21 | 催化剂反应器 | T21AB01 | 流量计重新选型更换 | 流量计重新选型 | 技改 |  | 流量计 PN20 DN25 量程10m3/h |  | 管工*2 | 12 | 24 | [8 empty] | 自会
| 78 | 硝氢车间 | 21 | / | 21AB | 衬氟管道改造及进氢化反应器根部阀及止回阀更换 | 1、衬氟管道改造 2、进氢化反应器根部阀及止回阀更换 | 消缺 |  | 衬四氟直管 DN80 PN20 80米 衬四氟弯头 DN80 PN20 26个 衬四氟等径三通 PN20 DN80 2个 衬四氟直管 DN50 PN20 70米 衬四氟弯头 DN50 PN20 34个 衬四氟直管 DN80 PN20 40米 衬四氟弯头 DN80 PN20 1个 衬四氟异径三通 PN20 DN80X80X50 6个 衬四氟直管 DN50 PN20 20米 衬四氟弯头 DN50 PN20 6个 衬四氟等径三通 PN20 DN50 4个 衬四氟直管 DN40 PN50 200 米 衬四氟弯头 DN40 PN20 18个 衬四氟等径三通 PN20 DN80 25个 衬四氟直管 DN100 PN20 10米 衬四氟弯头 DN100 PN20 8个 衬四氟变径 DN100X80 2 个 |  | 管工*2 小工*1 | 16 | 32 | [8 empty] | 自会
| 79 | 硝氢车间 | 25 | 进料流量计 | FQ25A07 | DNT流量计校验 | 1、DNT流量计校验 2、配合至光化MTD流量计校验 | 消缺 |  | 金属石墨缠绕垫 PN50 DN40 2个 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 自会
| 80 | 硝氢车间 | 25 | 进料流量计 | FQ25B07 | DNT流量计校验 | 1、DNT流量计校验 2、配合至光化MTD流量计校验 | 消缺 |  | 金属石墨缠绕垫 PN50 DN40 2个 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 自会
| 81 | 硝氢车间 | 25 | 氢化搅拌器 | M25A01.01 | 齿轮箱更换及检查DNT进料管线 | 1、检查反应器内部DNT进料管线 2 机封及齿轮箱冷却管路改造 | 消缺 |  | 金属缠绕垫片 B22-900-2.5 JB/T4705-2009 1片 其他备件详见检修方案 |  | 管工*3 钳工*2 起重*1 | 24 | 144 | [8 empty] | 张跃腾/谢光森
| 82 | 硝氢车间 | 25 | 氢化搅拌器 | M25B01.01 | 氢化搅拌器大修 | 1、对搅拌器机封进行拆检更换 2、对齿轮箱轴承油封更换，齿轮检查 3、检查反应器内部DNT进料管线 | 消缺 |  | 金属缠绕垫片 B22-900-2.5 JB/T4705-2009 1片 其他备件详见检修方案 |  | 钳工*4 管工*3 起重*1 | 32 | 256 | [8 empty] | 张跃腾/谢光森
| 83 | 硝氢车间 | 25 | 增稠用供料泵 | P25A03 | 增稠器供料泵大修 | 1、对机封系统进行改造，冷却水系统改造 2、机械密封更换 3、导淋阀门更换，入口阀门更换 | 消缺 |  | 球阀 PN50 DN40 Q1F12Cc 1个 其他备件详见检修方案 |  | 钳工*2 焊工*1 | 12 | 36 | [8 empty] | 张跃腾/杨旭叶
| 84 | 硝氢车间 | 25 | 增稠用供料泵 | P25B03 | 增稠器供料泵大修 | 1、对机封系统进行改造，冷却水系统改造 2、机械密封更换 3、导淋阀门更换，入口阀门更换 | 消缺 |  | 球阀 PN50 DN40 Q1F12Cc 1个 其他备件详见检修方案 |  | 钳工*2 焊工*1 | 12 | 36 | [8 empty] | 张跃腾/杨旭叶
| 85 | 硝氢车间 | 25 | 膨胀槽 | T25A09 | 膨胀槽溢流管线更改 | 溢流管线更改 | 技改 |  | 法兰 DN50 PN20 2片 弯头 DN50 PN20 2个 无缝钢管 DN50 PN20 5米 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | [8 empty] | 谢光森
| 86 | 硝氢车间 | 25 | 膨胀槽 | T25B09 | 膨胀槽溢流管线更改 | 溢流管线更改 | 技改 |  | 法兰 DN50 PN20 2片 弯头 DN50 PN20 2个 无缝钢管 DN50 PN20 5米 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | [8 empty] | 谢光森
| 87 | 硝氢车间 | 25 | 循环水冷却器 | E25B08 | 更换板片，增加板片 | 更换板片，增加板片 | 消缺 |  | 板片 TC40BW-1.0/150-181 220片 板片 TC40BW-1.0/150-181 \304/0.5 220片 |  | 管工*2 小工*2 | 32 | 128 | [8 empty] | 谢光森
| 88 | 硝氢车间 | 25 | 氢化热水泵 | P25A07AB | 止逆阀选型更换 | 止逆阀选型更换 | 消缺 |  | 止逆阀 DN450 PN20 1个 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 谢光森
| 89 | 硝氢车间 | 25 | 氢化热水泵 | P25B07AB | 止逆阀选型更换 | 止逆阀选型更换 | 消缺 |  | 止逆阀 DN450 PN20 1个 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 谢光森
| 90 | 硝氢车间 | 25 | / | 25AB/41AB | 25氢气放空管线防腐及部分氢气管线防腐、41放空管线防腐 | 氢气放空管线防腐及部分氢气管线防腐、41放空管线防腐 | 消缺 |  | / | [12 empty] | 谢光森
| 91 | 硝氢车间 | 26 | 料浆增稠器 | F26A01B | 大盖O型圈更换 | 大盖O型圈更换 | 消缺 |  | 详见检修方案 |  | 钳工*2 小工*2 | 16 | 64 | [8 empty] | 张跃腾/杨旭叶
| 92 | 硝氢车间 | 26 | 料将增稠器 | F26A01AB | 更换入口阀 | 更换入口阀 | 消缺 |  | 球阀 PN50 DN100 Q1F12Cc 2个 球阀 PN50 DN25 Q1F12Cc 2个 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 张明明
| 93 | 硝氢车间 | 26 | 料将增稠器 | F26B01AB | 更换入口阀 | 更换入口阀 | 消缺 |  | 球阀 PN50 DN100 Q1F12Cc 2个 球阀 PN50 DN25 Q1F12Cc 2个 |  | 管工*2 | 4 | 8 | [8 empty] | 张明明
| 94 | 硝氢车间 | 27 | 湿TDA储槽 | T2704 | 气相管线改造 | 对T2704顶部气相管线进行改造，可直接去41系统 | 技改 |  | 等径三通 DN150 PN20 2个 法兰 DN150 PN20 4片 闸阀 DN150 PN20 2个 |  | 焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | [8 empty] | 谢光森
| 95 | 硝氢车间 | 31 | 脱水塔 | C31A01 | 检查填料及塔支撑内件 | 拆人孔检查 | 消缺 |  | 金属石墨缠绕垫 PN16 DN500 RF 6个 填料：鲍尔环 φ25*25*1 304 8m³ |  | 管工*2 | 16 | 32 | [8 empty] | 自会
| 96 | 硝氢车间 | 31 | 脱水塔 | C31B01 | 检查填料及塔支撑内件 | 拆人孔检查 | 消缺 |  | 金属石墨缠绕垫 PN16 DN500 RF 6个 |  | 管工*2 | 16 | 32 | [8 empty] | 自会
| 97 | 硝氢车间 | 31 | 脱水循环泵 | P31A02 | 机封系统整体更换 | 机封系统整体更换，冷却水系统改造 | 技改 |  | 闸阀 PN20 DN50 Z1F02Ca 2个 法兰 PN20 DN50 20 4个 四氟垫片 PN20 DN50 4个 无缝钢管 PN20 DN50 20 6米 |  | 焊工*1 管工*2 小工*1 | 8 | 32 | [8 empty] | 张跃腾/自会
| 98 | 硝氢车间 | 31 | 脱水循环泵 | P31B02 | 机封系统整体更换 | 机封系统整体更换，冷却水系统改造 | 技改 |  | 闸阀 PN20 DN50 Z1F02Ca 2个 法兰 PN20 DN50 20 4个 四氟垫片 PN20 DN50 4个 无缝钢管 PN20 DN50 20 6米 |  | 焊工*1 管工*2 小工*1 | 8 | 32 | [8 empty] | 张跃腾/自会
| 99 | 硝氢车间 | 31 | 脱水再沸器 | E31A03 | 更换换热器封头垫片 | 更换换热器封头垫片 | 消缺 |  | 304石墨冲刺垫片 1204*1154*3 2片 |  | 管工*2 小工*1 | 8 | 24 | [8 empty] | 自会
| 100 | 硝氢车间 | 32 | / | OTD采出管线 | 弯头更换 | 弯头更换 | 消缺 |  | 弯头 DN25 PN20 316L 20个 |  | 焊工*1 小工*2 | 8 | 24 | [8 empty] | 谢光森
| 101 | 硝氢车间 | 32 | / | 32采出管线 | / | 伴热管线优化 | 技改 |  | 无缝钢管 DN15 PN20 304 200米 弯头 DN15 PN20 304 100个 |  | 焊工*1 管工*2 | 32 | 96 | [8 empty] | 谢光森
| 102 | 硝氢车间 | 41 | 湿区洗涤塔 | C41A01 | 湿区洗涤塔填料更换 | 填料更换 | 消缺 |  | 拉西环填料4m³ |  | 管工*2 小工*2 | 16 | 64 | [8 empty] | 张明明
| 103 | 硝氢车间 | 41 | 高压凝液系统 | T41A20 | 高压凝液系统优化 | 1、对31/32凝液至T41A20管线进行优化，消除应力，并做好分开隔离 2、将A/B线高压凝液进T41A20管线增加阀门和排尽导淋 | 技改 |  | 闸阀 DN50 PN110 A105 3个 闸阀 DN40 PN110 A105 3个 闸阀 DN25 PN110 A105 3个 法兰 DN50 PN110 20 8片 法兰 DN40 PN110 20 8片 法兰 DN25 PN110 20 6片 无缝钢管 DN50 PN110 20 10m 无缝钢管 DN40 PN110 20 10m 无缝钢管 DN25 PN110 20 6m 弯头 DN50 PN110 20 6个 弯头 DN40 PN110 20 6个 弯头 DN25 PN110 20 6个 等径三通 DN50 PN110 20 4个 等径三通 DN40 PN110 20 4个 |  | 焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | [8 empty] | 张明明
| 104 | 硝氢车间 | 41 | 高压凝液系统 | T41B20 | 高压凝液系统优化 | 1、对31/32凝液至T41B20管线进行优化，消除应力，并做好分开隔离 2、将A/B线高压凝液进T41B20管线增加阀门和排尽导淋 | 技改 |  | 闸阀 DN50 PN110 A105 3个 闸阀 DN40 PN110 A105 3个 闸阀 DN25 PN110 A105 3个 法兰 DN50 PN110 20 8片 法兰 DN40 PN110 20 8片 法兰 DN25 PN110 20 6片 无缝钢管 DN50 PN110 20 10m 无缝钢管 DN40 PN110 20 10m 无缝钢管 DN25 PN110 20 6m 弯头 DN50 PN110 20 6个 弯头 DN40 PN110 20 6个 弯头 DN25 PN110 20 6个 等径三通 DN50 PN110 20 4个 等径三通 DN40 PN110 20 4个 |  | 焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | [8 empty] | 张明明
| 105 | 硝氢车间 | 41 | 湿区喷淋冷却器 | E41A03 | 冷却器清洗并增加旁路 | 1、对冷却器进行清洗、试压 2、增加旁路并联一台备用冷却器 | 技改 |  | 软四氟密封带 换热器 E41AB03 1台 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | [8 empty] | 张明明
| 106 | 硝氢车间 | 41 | 湿区喷淋冷却器 | E41B03 | 冷却器清洗并增加旁路 | 1、对冷却器进行清洗、试压 2、增加旁路并联一台备用冷却器 | 技改 |  | 软四氟密封带 换热器 E41AB03 1台 |  | 焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | [8 empty] | 张明明
| 107 | 硝氢车间 | 41 | 湿区喷淋系统 | P41A05 | 泵出口管线改造 | 1、对回塔管线进行优化改造 2、在外送管线出口增加流量 | 技改 |  | 法兰 DN40 PN20 20 4片 等径三通 DN40 PN20 2个 球阀 DN40 PN20 Q1F12Cc 3个 无缝钢管 DN40 PN20 1m |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 张明明
| 108 | 硝氢车间 | 41 | 湿区喷淋系统 | P41B05 | 泵出口管线改造 | 1、对回塔管线进行优化改造 2、在外送管线出口增加流量 | 技改 |  | 法兰 DN40 PN20 20 4片 等径三通 DN40 PN20 2个 球阀 DN40 PN20 Q1F12Cc 3个 无缝钢管 DN40 PN20 1m |  | 焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | [8 empty] | 张明明
| 109 | 硝氢车间 | / | 硝氢车间 | / | 零星漏点消除 |  | 消缺 | [14 empty] | 张跃腾

## 主要项目施工进度 (hidden)
工序 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | [12 empty] | 负责人
序号 | 日期 施工内容 | 时长（天） | 6月 | [8 empty] | 7月 | [7 empty] | 备注
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 主要项目检修方案 (hidden)
工序 | 61A/61B | 项目编号 | 22/129 | 负责人 | 张志敏/李子峰
项目名称 | 高剪切反应器更换机械密封；更换轴承；清理腔体及喷嘴；清理机封罐
1.1 检修原因
高剪切反应器自开车运行三年以来，还未进行一次彻底的大修和清理。为了保证高剪切反应器的稳定运行，利用大修的机会，对高剪切反应器进行彻底的大修和清理，内容包括清理腔体、一二三级动静转子、机封罐；更换内外机械密封及全套密封O型圈；更换轴承。
1.2 检修准备
1.2.1 检修人员准备
| 工种 | 数量 | 备注
| 熟练的钳工 | 4名 | 需要钳工熟悉高剪切反应器的结构，参与过高剪切反应器的检修
| 熟练的管工 | 3名
1.2.2 工具准备
| 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
| 扭矩扳手 | 100-600NM | 1件
| 扭矩扳手 | 10-100NM | 1件
| 套筒 | 55mm | 1件
| 套筒 | 36mm | 1件
| 内六角套筒 | 12mm | 1件
| 内六角套筒 | 10mm | 1件
| 内六角套筒 | 8mm | 1件
| 清理工具 | 专用工具 | 1套
| 铜棒 |  | 1把
| 轴固定杆 | 专用工具 | 1件
| 轴承加热器 | 专用工具 | 1件
| 轴承拉玛 | 专用工具 | 1套
| 活动扳手 | 12" | 2把
| 双头梅花扳手 | 24-27 | 2把
| 双头梅花扳手 | 30-32 | 2把
| 大锤 |  | 1把
| 小锤 |  | 1把
1.2.3 备件准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1599999140 | 联轴器星形垫 | (高剪切) |  | 件 | 2
1599999141 | 轴封 | 30(高剪切) |  | 件 | 2
1599999142 | 轴封 | 31(高剪切) |  | 件 | 2
2101060139 | 机械密封修复 | AQK-GG |  | 件 | 2
2101060141 | 机械密封修复 | QQK-GG |  | 件 | 2
1599999145 | 球轴承 | 26(高剪切) |  | 件 | 2
1599999146 | 球轴承 | 27(高剪切) |  | 件 | 2
1607000026 | O型圈 | 158.12*5.34 （FPM） |  | 件 | 2 | 37
1607000028 | O型圈 | 354.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 12 | 38
1607000029 | O型圈 | 215.5*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 39
1607000031 | O型圈 | 227.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 40
1607000030 | O型圈 | 170.82*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 41
1607000024 | O型圈 | 145.6*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 42
1607000027 | O型圈 | 85.09*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 43
1607000025 | O型圈 | 82.14*3.53（FFPM） |  | 件 | 12 | 44
1.2.4 系统检修前准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1701140120 | 轴承 | 24128/C3 | SKF | 件 | 4
2105025171 | O型圈 | ID 228.19 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025172 | O型圈 | ID 29.51 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 8
2105025174 | O型圈 | ID 329.79 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025173 | O型圈 | ID 291.47 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 2

## 大修材料表
2020年系统停车大检修材料表
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 采购状态 | 备注
1 | 1001129218 | 高压橡胶管 | DN25 L=12m PN=10 |  | 根 | 30
2 | 1545040052 | 拉西环 | 50# | 陶瓷 | 立方米 | 4
3 | 1921990808 | 金属软管 | 活套法兰连接PN20 DN25，L=6m | 内衬四氟 | 根 | 20
4 | 1921990845 | 金属软管 | 活套法兰连接PN20 DN50，L=5m | 内衬四氟 | 根 | 10
5 | 1921990877 | 金属软管 | PN20 DN100 RF | 内衬四氟 | 米 | 36
6 | 2113061065 | 聚四氟乙烯垫片 |  | Φ421*377*3 | 片 | 10
7 | 2105025132 | 氟橡胶O型圈 | Φ236×5.3 | S14A/B67 | 个 | 20
8 | 2001138729 | 双头螺柱 | M12*80 | A193.B8 CL.2 全螺纹 | 个 | 2000.0
9 | 2001138730 | 双头螺柱 | M14*90 | A193.B8 CL.2 全螺纹 | 个 | 1000.0
10 | 2001138745 | 双头螺柱 | M16*100 | A193.B8 CL.2 全螺纹 | 个 | 2000.0
11 | 2001138757 | 双头螺柱 | M20*120 | A193.B8 CL.2 全螺纹 | 个 | 1000.0
12 | 2005023328 | 螺母 | M12 | A194.8 | 个 | 4000.0
13 | 2005023325 | 螺母 | M14 | A194.8 | 个 | 2000.0
14 | 2005023326 | 螺母 | M16 | A194.8 | 个 | 4000.0
15 | 2005023330 | 螺母 | M20 | A194.8 | 个 | 2000.0
16 | 2001118120 | 双头螺柱 | M12*75 | 35CrMo 全螺纹 | 个 | 2000.0
17 | 2001118133 | 双头螺柱 | M14*90 | 35CrMo 全螺纹 | 个 | 1000.0
18 | 2001118134 | 双头螺柱 | M16*100 | 35CrMo 全螺纹 | 个 | 2000.0
19 | 2001118159 | 双头螺柱 | M18*110 | 35CrMo 全螺纹 | 个 | 1000.0
20 | 2001118160 | 双头螺柱 | M20*120 | 35CrMo 全螺纹 | 个 | 1000.0
21 | 2005023317 | 螺母 | M12 | 30CrMo | 个 | 4000.0
22 | 2005023312 | 螺母 | M16 | 30CrMo | 个 | 4000.0
23 | 2005023313 | 螺母 | M14 | 30CrMo | 个 | 2000.0
24 | 2107023199 | 金属缠绕垫 | DN400 PN16 | D1222 | 片 | 10.0
25 | 2107023200 | 金属缠绕垫 | DN100 PN16 | D1222 | 片 | 10.0
26 | 2107021023 | 金属缠绕垫 | PN20 DN25 | D1222 | 片 | 500.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
27 | 2107021029 | 金属缠绕垫 | PN20 DN15 | D1222 | 片 | 50.0
28 | 2107021032 | 金属缠绕垫 | PN20 DN20 | D1222 | 片 | 100.0
29 | 2107021036 | 金属缠绕垫 | PN20 DN50 | D1222 | 片 | 500.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
30 | 2107021033 | 金属缠绕垫 | PN20 DN40 | D1222 | 片 | 50.0
31 | 2107021037 | 金属缠绕垫 | PN20 DN65 | D1222 | 片 | 50.0
32 | 2107021040 | 金属缠绕垫 | PN20 DN80 | D1222 | 片 | 100.0
33 | 2107021041 | 金属缠绕垫 | PN20 DN100 | D1222 | 片 | 100.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
34 | 2107021045 | 金属缠绕垫 | PN20 DN150 | D1222 | 片 | 100.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
35 | 2107021048 | 金属缠绕垫 | PN20 DN200 | D1222 | 片 | 50.0
36 | 2107021049 | 金属缠绕垫 | PN20 DN250 | D1222 | 片 | 50.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
37 | 2107021056 | 金属缠绕垫 | PN20 DN300 | D1222 | 片 | 50.0
38 | 2107020931 | 金属缠绕垫片 | PN20 DN350 | D1222 | 片 | 20.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
39 | 2107021057 | 金属缠绕垫 | PN20 DN500 | D1222 | 片 | 50
40 | 2107021113 | 金属缠绕垫 | PN20 DN600 | D2424 | 片 | 30
41 | 2107021060 | 金属缠绕垫 | PN50 DN15 | D1222 | 片 | 50.0
42 | 2107021061 | 金属缠绕垫 | PN50 DN20 | D1222 | 片 | 50.0
43 | 2107021064 | 金属缠绕垫 | PN50 DN25 | D1222 | 片 | 200.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
44 | 2107021065 | 金属缠绕垫 | PN50 DN40 | D1222 | 片 | 50.0
45 | 2107021068 | 金属缠绕垫 | PN50 DN50 | D1222 | 片 | 200.0
46 | 2107021069 | 金属缠绕垫 | PN50 DN80 | D1222 | 片 | 100.0
47 | 2107021072 | 金属缠绕垫 | PN50 DN100 | D1222 | 片 | 50.0
48 | 2107021076 | 金属缠绕垫 | PN50 DN150 | D1222 | 片 | 50.0
49 | 2107021077 | 金属缠绕垫 | PN50 DN200 | D1222 | 片 | 50.0
50 | 2107021080 | 金属缠绕垫 | PN50 DN250 | D1222 | 片 | 50.0
51 | 2107021081 | 金属缠绕垫 | PN50 DN300 | D1222 | 片 | 20.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
52 | 2107021025 | 金属缠绕垫 | PN50 DN400 | D1222 | 片 | 10.0
53 | 2107021027 | 金属缠绕垫 | PN50 DN500 | D1222 | 片 | 10.0
54 | 2107021026 | 金属缠绕垫 | PN50 DN600 | D1222 | 片 | 10.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
55 | 2107021031 | 金属缠绕垫 | PN110 DN25 | D1222 | 片 | 50
56 | 2107021034 | 金属缠绕垫 | PN110 DN40 | D1222 | 片 | 50
57 | 2107021035 | 金属缠绕垫 | PN110 DN50 | D1222 | 片 | 50
58 | 2107021038 | 金属缠绕垫 | PN110 DN80 | D1222 | 片 | 50
59 | 2107021039 | 金属缠绕垫 | PN110 DN100 | D1222 | 片 | 20
60 | 2107021042 | 金属缠绕垫 | PN110 DN150 | D1222 | 片 | 50
61 | 2107021376 | 金属缠绕垫 | DN500 PN10 D2222 HG/T20610 |  | 件 | 20
62 | 2109990035 | 金属垫片 | PN16 DN500 | 304/石墨 | 片 | 20
63 | 2113060863 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN25 |  | 片 | 200.0
64 | 2113060900 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN40 |  | 片 | 100
65 | 2113060866 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN50 |  | 片 | 100.0
66 | 2113060889 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN65 |  | 片 | 50.0
67 | 2113060890 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN80 |  | 片 | 100.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
68 | 2113060891 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN100 |  | 片 | 50.0
69 | 2113060892 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN150 |  | 片 | 20.0
70 | 2113060893 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN200 |  | 片 | 20.0
71 | 2113060894 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN250 |  | 片 | 20.0
72 | 2113060895 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN300 |  | 片 | 20.0
73 | 2113060862 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN400 |  | 片 | 20.0
74 | 2113060864 | 聚四氟乙烯垫片 | PN16 DN450 |  | 片 | 20.0
75 | 2113060865 | 聚四氟乙烯垫片 | PN25 DN600 |  | 片 | 10.0
76 | 2113060874 | 聚四氟乙烯垫片 | PN10 DN500 |  | 片 | 20
77 | 2113060873 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN15 |  | 片 | 100.0
78 | 2113060875 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN20 |  | 片 | 100.0
79 | 2113060878 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN25 |  | 片 | 500.0
80 | 2113060879 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN40 |  | 片 | 200.0
81 | 2113060876 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN50 |  | 片 | 500.0
82 | 2113060877 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN65 |  | 片 | 50.0
83 | 2113060880 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN80 |  | 片 | 200.0
84 | 2113060881 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN100 |  | 片 | 100.0
85 | 2113060888 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN200 |  | 片 | 100.0
86 | 2113060882 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN300 |  | 片 | 100.0
87 | 2113060883 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN350 |  | 片 | 50.0 |  |  | 石墨冲刺垫片，柔性石墨/304
88 | 2113061004 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN500 |  | 片 | 20
89 | 2113060886 | 聚四氟乙烯垫片 | PN20 DN600 |  | 片 | 20.0
90 | 2107021067 | 金属缠绕垫片 | PN20 DN300 | D1232 | 片 | 10
91 | 2111060208 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN25 | 个 | 20
92 | 2111060213 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN50 | 片 | 20
93 | 2111060207 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN80 | 片 | 10
94 | 2107023641 | 金属缠绕垫片 | B22-900-2.5 | JB/T4705-2009 | 片 | 4 |  | R25AB01
95 | 2105990019 | 聚四氟乙烯密封条 | 10*3mm |  | 卷 | 2 |  | 50米/卷
96 | 2105140429 | 聚四氟乙烯密封条 | 40*5mm |  | 卷 | 2 |  | 50米/卷
97 | 2105140411 | 聚四氟乙烯密封条 | 30*5mm |  | 卷 | 2 |  | 50米/卷
98 | 2105140409 | 聚四氟乙烯密封条 | 20*5mm |  | 卷 | 2 |  | 50米/卷
99 | 1807046302 | 球阀 | PN20 DN25 | Q1F18Ld | 个 | 16
100 | 1807046305 | 球阀 | PN20 DN50 | Q1F18Ld | 个 | 8
101 | 1807046306 | 球阀 | PN20 DN80 | Q1F18Ld | 个 | 2
102 | 1807046307 | 球阀 | PN20 DN100 | Q1F18Ld | 个 | 2
103 | 1807045950 | 球阀 | PN20 DN25 | Q1F12Cc | 个 | 6
104 | 1807045952 | 球阀 | PN20 DN40 | Q1F12Cc | 个 | 14
105 | 1807045953 | 球阀 | PN20 DN50 | Q1F12Cc | 个 | 13
106 | 1807045954 | 球阀 | PN20 DN80 | Q1F12Cc | 个 | 6
107 | 1807045955 | 球阀 | PN20 DN100 | Q1F12Cc | 个 | 1
108 | 1807046014 | 球阀 | PN50 DN15 | Q3F12Cc | 个 | 4
109 | 1807046016 | 球阀 | PN50 DN25 | Q3F12Cc | 个 | 6
110 | 1807046018 | 球阀 | PN50 DN40 | Q3F12Cc | 个 | 2
111 | 1807046019 | 球阀 | PN50 DN50 | Q3F12Cc | 个 | 2
112 | 1807046020 | 球阀 | PN50 DN80 | Q3F12Cc | 个 | 6
113 | 1807046021 | 球阀 | PN50 DN100 | Q3F12Cc | 个 | 4
114 | 1801025186 | 闸阀 | DN25 | Z41Y-600LB | 个 | 6
115 | 1801025005 | 闸阀 | PN110 DN40 | Z41Y-600LB | 个 | 6
116 | 1801025006 | 闸阀 | PN110 DN50 | Z40Y-600LB | 个 | 6
117 | 1801045016 | 闸阀 | PN20 DN25 | Z1F02Ca | 个 | 3
118 | 1801045017 | 闸阀 | PN20 DN40 | Z1F02Ca | 个 | 3
119 | 1801045018 | 闸阀 | PN20 DN50 | Z1F02Ca | 个 | 2
120 | 1801048535 | 闸阀 | PN20 DN100 | Z1F02Ca | 个 | 4
121 | 1801048541 | 闸阀 | PN20 DN150 RF | Z1F02Ca | 个 | 2
122 | 1803042649 | 截止阀 | PN20 DN25 | J1F01Ca | 个 | 4
123 | 1813042674 | 蝶阀 | PN20 DN300 | D1F14Cc-W | 个 | 4
124 | 1807061163 | C4球阀 | PN16 DN40 | Q41W-16P | 个 | 5
125 | 1807046421 | 球阀 | PN16 DN65 RF | C4 | 个 | 2
126 | 1807061160 | C4球阀 | PN16 DN80 | Q41W-16P | 个 | 2
127 | 1901020158 | 带颈对焊法兰 | PN20 DN80 WN-RF/C4 |  | 片 | 8
128 | 1909037728 | 90°弯头E（L） | DN25 Sch40s/C4 |  | 个 | 10
129 | 1901020878 | 带颈对焊法兰 | WN25-16RF/C4 |  | 片 | 12
130 | 1901020157 | 带颈对焊法兰 | PN20 DN40 WN-RF/C4 |  | 片 | 6
131 | 0137020404 | 无缝钢管 |  | Φ36×5.5\20#\GB8163 | 吨 | 0.207
132 | 0137021293 | 无缝钢管 |  | Φ53×6.5\20#\GB8163 | 吨 | 0.4 |  | 7.61kg/m
133 | 0137021284 | 无缝钢管 |  | Φ65×7.5\20#\GB8163 | 吨 | 0.5 |  | 10.64kg/m
134 | 0137990021 | 无缝钢管 | Φ33.7×4.5 \20 |  | 米 | 12
135 | 0137990022 | 无缝钢管 | Φ48.3×5 \20 |  | 米 | 12
136 | 0137990025 | 无缝钢管 | Φ60.3×5.6 \20 |  | 米 | 50
137 | 0137990030 | 无缝钢管 | Φ88.9×5.6 \20 |  | 米 | 12
138 | 0137021903 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 20# | 米 | 24
139 | 0141021452 | 无缝钢管 | Φ21.3×2.9 \304 |  | 米 | 200
140 | 0141021541 | 无缝钢管 | Φ60.3*5.6 | 316L | 米 | 6
141 | 1909037777 | 90°弯头（L） | DN15 Sch40S/BW/304 |  | 件 | 100
142 | 1909037830 | 90°弯头（L） | DN25 Sch40S/BW/316L |  | 件 | 20
143 | 1909037764 | 90°弯头（L） | DN25 Sch40/BW/20 |  | 件 | 20
144 | 1909040032 | 90°弯头（L） | DN200 Sch40/BW/20 |  | 件 | 10
145 | 1909037766 | 90°弯头（L） | DN50 Sch40/BW/20 |  | 件 | 10
146 | 1909036597 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN50×8\1.5D\GB12459B\20#\9948 | 件 | 12
147 | 1909034040 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN40×6.5\R=1.5D\GB12459A\20# | 件 | 12
148 | 1909038391 | 90°弯头（L） | DN25 Sch80/BW/20 | GB/T8163 | 件 | 12
149 | 1913021178 | 无缝三通 |  | DN100×DN25×5/4\GB12459B\20# | 件 | 2
150 | 1913024401 | 无缝三通 |  | DN50\SCH60\GB12459A\20# | 件 | 2
151 | 1913021465 | 无缝三通 |  | DN80×DN80\SCH40/SCH40\GB12459A\20# | 件 | 6
152 | 1913028617 | 等径三通 | DN50*DN50*6*6 | 20#， GB/T12459 B系列 | 件 | 8
153 | 1907220421 | 异径管 | DN50*25 | 20# | 个 | 10
154 | 1907220390 | 异径管 | DN100/80/GB12459-II | CD-20/CD-20 | 个 | 10
155 | 1901021196 | 法兰 | PN20 DN50 S=2.9/WN-RF/304L/HG/T20615-2009 |  | 片 | 10
156 | 1901021306 | 法兰 | PN20 DN40 S=5.0/WN-RF/316L |  | 片 | 10
157 | 1901020938 | 法兰 | PN20 DN50 RF \316L\HG/T20615-09 |  | 片 | 10
158 | 1901021301 | 法兰 | PN110 DN25 S=4.5 /WN-RF/A105 |  | 片 | 12
159 | 1901021146 | 法兰 | PN110 DN40 S=5\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 片 | 16
160 | 1901021812 | 法兰 | PN110 DN50 S=7.5 WN-RF | 20 | 片 | 16
161 | 1901020949 | 法兰 | PN20 DN25 S=3.2\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 片 | 5
162 | 1901021133 | 法兰 | PN20 DN40 S=5\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 片 | 14
163 | 1901021148 | 法兰 | PN20 DN50 S=5.6\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 片 | 13
164 | 1901021117 | 法兰 | PN20 DN80 S=5.6\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 片 | 4
165 | 1901021125 | 法兰 | PN20 DN100 S=6.3\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 片 | 8
166 | 1901021126 | 法兰 | PN20 DN150 S=7.1\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 片 | 4
167 | 1901021134 | 法兰 | PN20 DN200 S=8\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 片 | 6
168 | 1901021300 | 法兰 | PN50 DN25 S=4.5/WN-RF/A105 | 20 | 片 | 4
169 | 1901021364 | 法兰 | PN50 DN80 S=5.6\WN-RF\A105 | 20 | 片 | 12
170 | 1545040051 | 鲍尔环 | Ф25х25х1 | 304 | 立方米 | 8
171 | 1351020034 | 湿区喷淋冷却器 | E41AB03 | Φ273×3192 | 台 | 2
172 | 0141990011 | 无缝钢管 | Φ32X3.0/C4 |  | 千克 | 200
173 | 0141990012 | 无缝钢管 | Φ89X4.0/ C4 |  | 千克 | 200
174 | 0141990025 | 无缝钢管 | Φ45*3.5/C4 |  | 千克 | 358
175 | 2111990052 | 304石墨冲刺垫片 | MFM 250-16 HG/T20592-2009 |  | 片 | 12 |  | E13AB31AB
176 | 2107025191 | 金属缠绕垫片 | 缠绕垫 D42-1000-1.0 |  | 片 | 2 |  | S14AB70
177 | 2113062136 | 聚四氟乙烯垫片 | VII b-8.8 500-1.0 HG/T21520-2005 | PTFE | 个 | 2 |  | T14AB71
178 | 2111990053 | 304石墨冲刺垫片 | φ1204*1154*3 |  | 片 | 4
179 | 1801045087 | 闸阀 | PN20 DN200 | Z1F02Ca | 个 | 3
180 | 1801042338 | 闸阀 | PN20 DN400 | Z1F02Ca | 个 | 1
181 | 1801042331 | 闸阀 | PN50 DN200 | Z3F02Cb | 个 | 6
182 | 1807041448 | 衬氟球阀 | DN80 PN20 | 衬PFA | 个 | 4
183 | 1921990453 | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN80 L=800 | 内衬四氟 | 根 | 2
184 | 1921990454 | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN25 L=500 | 内衬四氟 | 根 | 4
185 | 1921990455 | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN50 L=800 | 内衬四氟 | 根 | 4
186 | 1901121272 | 法兰 | LF/SE 80-150 RF S=6 | LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060 | 片 | 6
187 | 1901121271 | 法兰 | LF/SE 40-150 RF S=5 | LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060 | 片 | 2
188 | 1807041451 | 球阀 | PN20 DN40 C4 |  | 个 | 2
189 | 1807041449 | 球阀 | PN20 DN80 C4 |  | 个 | 2
190 | 1825991011 | 爆破片 | LC150-1.7-234 |  | 个 | 4 |  | 详见数据表PSE-25AB01
191 | 1825991012 | 爆破片 | LC50-1.8-115 |  | 个 | 8 |  | 详见数据表PSE-26AB01AB/PSE-26AB02AB/
192 | 1825991013 | 爆破片 | LF250-0.23-171 |  | 个 | 8 |  | 详见数据表PSE-31AB01/PSE-32AB01
193 | 1825991014 | 爆破片 | LP100-14-95 |  | 个 | 1 |  | 详见数据表PSE-2701
194 | 1809043842 | 止回阀 | PN20 DN450 RF | H1F01Cc | 个 | 1

## Sheet2
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 数量 | 单位 | 采购状态 | 备注
| 2107021067 | 金属缠绕垫片 | PN20 DN300 | D1232 | 10 | 片
| 2111060208 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN25 | 20 | 个
| 2111060213 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN50 | 20 | 片
| 2111060207 | 包覆垫片 | 搪玻璃设备用 | PN16 DN80 | 10 | 片
| 2107023641 | 金属缠绕垫片 | B22-900-2.5 | JB/T4705-2009 | 4 | 片 |  | R25AB01
| 2105990019 | 聚四氟乙烯密封条 | 10*3mm |  | 2 | 卷 |  | 50米/卷
| 2105140429 | 聚四氟乙烯密封条 | 40*5mm |  | 2 | 卷 |  | 50米/卷
| 2105140411 | 聚四氟乙烯密封条 | 30*5mm |  | 2 | 卷 |  | 50米/卷
| 2105140409 | 聚四氟乙烯密封条 | 20*5mm |  | 2 | 卷 |  | 50米/卷
| 1807046302 | 球阀 | PN20 DN25 | Q1F18Ld | 16 | 个
| 1807046305 | 球阀 | PN20 DN50 | Q1F18Ld | 8 | 个
| 1807046306 | 球阀 | PN20 DN80 | Q1F18Ld | 2 | 个
| 1807046307 | 球阀 | PN20 DN100 | Q1F18Ld | 2 | 个
| 1807045950 | 球阀 | PN20 DN25 | Q1F12Cc | 6 | 个
| 1807045952 | 球阀 | PN20 DN40 | Q1F12Cc | 14 | 个
| 1807045953 | 球阀 | PN20 DN50 | Q1F12Cc | 13 | 个
| 1807045954 | 球阀 | PN20 DN80 | Q1F12Cc | 6 | 个
| 1807045955 | 球阀 | PN20 DN100 | Q1F12Cc | 1 | 个
| 1807046014 | 球阀 | PN50 DN15 | Q3F12Cc | 4 | 个
| 1807046016 | 球阀 | PN50 DN25 | Q3F12Cc | 6 | 个
| 1807046018 | 球阀 | PN50 DN40 | Q3F12Cc | 2 | 个
| 1807046019 | 球阀 | PN50 DN50 | Q3F12Cc | 2 | 个
| 1807046020 | 球阀 | PN50 DN80 | Q3F12Cc | 6 | 个
| 1807046021 | 球阀 | PN50 DN100 | Q3F12Cc | 4 | 个
| 1801025186 | 闸阀 | DN25 | Z41Y-600LB | 6
| 1801025005 | 闸阀 | PN110 DN40 | Z41Y-600LB | 6
| 1801025006 | 闸阀 | PN110 DN50 | Z40Y-600LB | 6
| 1801045016 | 闸阀 | PN20 DN25 | Z1F02Ca | 3
| 1801045017 | 闸阀 | PN20 DN40 | Z1F02Ca | 3 | 个
| 1801045018 | 闸阀 | PN20 DN50 | Z1F02Ca | 2
| 1801048535 | 闸阀 | PN20 DN100 | Z1F02Ca | 4
| 1801048541 | 闸阀 | PN20 DN150 RF | Z1F02Ca | 2
| 1803042649 | 截止阀 | PN20 DN25 | J1F01Ca | 4 | 个
| 1813042674 | 蝶阀 | PN20 DN300 | D1F14Cc-W | 4 | 个
| 1807061163 | C4球阀 | PN16 DN40 | Q41W-16P | 5 | 个
| 1807046421 | 球阀 | PN16 DN65 RF | C4 | 2 | 个
| 1807061160 | C4球阀 | PN16 DN80 | Q41W-16P | 2 | 个
| 1901020158 | 带颈对焊法兰 | PN20 DN80 WN-RF/C4 |  | 8 | 片
| 1909037728 | 90°弯头E（L） | DN25 Sch40s/C4 |  | 10 | 个
| 1901020878 | 带颈对焊法兰 | WN25-16RF/C4 |  | 12 | 片
| 1901020157 | 带颈对焊法兰 | PN20 DN40 WN-RF/C4 |  | 6 | 片
| 0137020404 | 无缝钢管 |  | Φ36×5.5\20#\GB8163 | 0.207 | 吨
| 0137021293 | 无缝钢管 |  | Φ53×6.5\20#\GB8163 | 0.4 | 吨 |  | 7.61kg/m
| 0137021284 | 无缝钢管 |  | Φ65×7.5\20#\GB8163 | 0.5 | 吨 |  | 10.64kg/m
| 0137990021 | 无缝钢管 | Φ33.7×4.5 \20 |  | 12 | 米
| 0137990022 | 无缝钢管 | Φ48.3×5 \20 |  | 12 | 米
| 0137990025 | 无缝钢管 | Φ60.3×5.6 \20 |  | 50 | 米
| 0137990030 | 无缝钢管 | Φ88.9×5.6 \20 |  | 12 | 米
| 0137021903 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 20# | 24 | 米
| 0141021452 | 无缝钢管 | Φ21.3×2.9 \304 |  | 200 | 米
| 0141021541 | 无缝钢管 | Φ60.3*5.6 | 316L | 6 | 米
| 1909037777 | 90°弯头（L） | DN15 Sch40S/BW/304 |  | 100
| 1909037830 | 90°弯头（L） | DN25 Sch40S/BW/316L |  | 20
| 1909037764 | 90°弯头（L） | DN25 Sch40/BW/20 |  | 20
| 1909040032 | 90°弯头（L） | DN200 Sch40/BW/20 |  | 10
| 1909037766 | 90°弯头（L） | DN50 Sch40/BW/20 |  | 10
| 1909036597 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN50×8\1.5D\GB12459B\20#\9948 | 12
| 1909034040 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN40×6.5\R=1.5D\GB12459A\20# | 12
| 1909038391 | 90°弯头（L） | DN25 Sch80/BW/20 | GB/T8163 | 12
| 1913021178 | 无缝三通 |  | DN100×DN25×5/4\GB12459B\20# | 2
| 1913024401 | 无缝三通 |  | DN50\SCH60\GB12459A\20# | 2
| 1913021465 | 无缝三通 |  | DN80×DN80\SCH40/SCH40\GB12459A\20# | 6
| 1913028617 | 等径三通 | DN50*DN50*6*6 | 20#， GB/T12459 B系列 | 8
| 1907220421 | 异径管 | DN50*25 | 20# | 10 | 个
| 1907220390 | 异径管 | DN100/80/GB12459-II | CD-20/CD-20 | 10 | 个
| 1901021196 | 法兰 | PN20 DN50 S=2.9/WN-RF/304L/HG/T20615-2009 |  | 10 | 片
| 1901021306 | 法兰 | PN20 DN40 S=5.0/WN-RF/316L |  | 10 | 片
| 1901020938 | 法兰 | PN20 DN50 RF \316L\HG/T20615-09 |  | 10 | 片
| 1901021301 | 法兰 | PN110 DN25 S=4.5 /WN-RF/A105 |  | 12 | 片
| 1901021146 | 法兰 | PN110 DN40 S=5\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 16 | 片
| 1901021812 | 法兰 | PN110 DN50 S=7.5 WN-RF | 20 | 16 | 片
| 1901020949 | 法兰 | PN20 DN25 S=3.2\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 5 | 片
| 1901021133 | 法兰 | PN20 DN40 S=5\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 14 | 片
| 1901021148 | 法兰 | PN20 DN50 S=5.6\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 13 | 片
| 1901021117 | 法兰 | PN20 DN80 S=5.6\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 4 | 片
| 1901021125 | 法兰 | PN20 DN100 S=6.3\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 8 | 片
| 1901021126 | 法兰 | PN20 DN150 S=7.1\WN-RF\20\HG/T20615-2009 |  | 4 | 片
| 1901021134 | 法兰 | PN20 DN200 S=8\WN-RF\20\HG/T20615-2009 | 20 | 6 | 片
| 1901021300 | 法兰 | PN50 DN25 S=4.5/WN-RF/A105 | 20 | 4 | 片
| 1901021364 | 法兰 | PN50 DN80 S=5.6\WN-RF\A105 | 20 | 12 | 片
| 1545040051 | 鲍尔环 | Ф25х25х1 | 304 | 8 | 立方米
| 1351020034 | 湿区喷淋冷却器 | E41AB03 | Φ273×3192 | 2 | 台
| 0141990011 | 无缝钢管 | Φ32X3.0/C4 |  | 108 | 千克
| 0141990012 | 无缝钢管 | Φ89X4.0/ C4 |  | 100 | 千克
| 0141990025 | 无缝钢管 | Φ45*3.5/C4 |  | 358 | 千克
|  | 304石墨冲刺垫片 | MFM 250-16 HG/T20592-2009 |  | 12 | 片 |  | E13AB31AB
|  | 金属缠绕垫片 | 缠绕垫 D42-1000-1.0 |  | 2 | 片 |  | S14AB70
|  | 聚四氟乙烯垫片 | VII b-8.8 500-1.0 HG/T21520-2005 | PTFE | 2 | 个 |  | T14AB71
|  | 304石墨冲刺垫片 | φ1204*1154*3 |  | 4 | 片
|  | 闸阀 | PN20 DN200 | Z1F02Ca | 3
|  | 闸阀 | PN20 DN400 | Z1F02Ca | 1
|  | 闸阀 | PN50 DN200 | Z3F02Cb | 6 | 个
|  | 衬氟球阀 | DN80 PN20 |  | 4 | 个
|  | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN80 L=800 | 内衬四氟 | 2 | 根
|  | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN25 L=500 | 内衬四氟 | 4 | 根
|  | 金属软管 | 活套法兰连接 PN20 DN50 L=800 | 内衬四氟 | 4 | 根
|  | 法兰 | LF/SE 80-150 RF S=6 | LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060 | 6 | 片
|  | 法兰 | LF/SE 40-150 RF S=5 | LF带颈松套法兰材料为S30408,SE对焊材料为1060 | 2 | 片
|  | 球阀 | PN20 DN40 C4 |  | 2 | 个
|  | 球阀 | PN20 DN80 C4 |  | 2 | 个

## Sheet1
施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 工种 | 人数 | 预计工时 | 预估总工时(h)
钳工*2 焊工*1 小工*2 | 24 | 120 | 钳工 | 2 | 24
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 焊工 | 1 | 24
钳工*2 焊工*1 小工*2 | 24 | 120 | 小工 | 2 | 24
焊工*1 管工*2 | 32 | 96 | 焊工 | 1 | 4
管工*3 | 16 | 48 | 管工 | 1 | 4
钳工*2 焊工*1 小工*2 | 16 | 80 | 钳工 | 2 | 24
焊工*1 管工*2 小工*2 | 32 | 160 | 焊工 | 1 | 24
高压焊工*1 焊工*1 管工*2 起重工*1 | 32 | 160 | 小工 | 2 | 24
焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 | 焊工 | 1 | 32
焊工*1 管工*2 起重工*1 | 40 | 160 | 管工 | 2 | 32
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 管工 | 3 | 16
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 钳工 | 2 | 16
焊工*2 管工*2 小工*2 | 32 |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 小工 | 2 | 16
管工*2 小工*2 | 40 | 160 | 焊工 | 1 | 32
管工*2 小工*1 | 160 | 480 | 管工 | 2 | 32
管工*2 小工*1 | 160 | 480 | 小工 | 2 | 32
管工*2 小工*1 | 160 | 480 | 高压焊工 | 1 | 32
管工*2 | 4 | 8 | 焊工 | 1 | 32
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 32
铝焊工*1 高压焊工*1 管工*2 | 64 | 256 | 起重工 | 1 | 32
管工*2 | 8 | 16 | 焊工 | 1 | 40
焊工*1 小工*2 | 4 | 12 | 管工 | 2 | 40
管工*2 | 8 | 16 | 起重工 | 1 | 40
管工*2 | 8 | 16 | 焊工 | 1 | 40
管工*2 | 8 | 16 | 管工 | 2 | 40
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 起重工 | 1 | 40
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 焊工 | 1 | 16
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 管工 | 2 | 16
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 16
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 小工 | 1 | 16
管工*2 小工*1 | 4 | 12 | 焊工 | 2 | 32
焊工*1 小工*1 | 8 | 16 | 管工 | 2 | 32
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 小工 | 2 | 32
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 40
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 小工 | 2 | 40
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 160
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 小工 | 1 | 160
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 160
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 小工 | 1 | 160
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 160
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 小工 | 1 | 160
焊工*1 管工*2 | 8 | 48 | 管工 | 2 | 4
焊工*1 管工*2 | 8 | 48 | 焊工 | 1 | 16
管工*2 小工*1 | 12 | 36 | 管工 | 2 | 16
管工*2 小工*1 | 12 | 36 | 铝焊工 | 1 | 64
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 高压焊工 | 1 | 64
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 64
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 4
管工*2 | 4 | 8 | 小工 | 2 | 4
管工*2 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 8
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 8
焊工*1 管工*1 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 8
钳工*3 管工*2 起重*1 | 40 | 240 | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
管工*4 小工*2 | 32 | 192 | 管工 | 2 | 8
管工*4 小工*2 | 16 | 96 | 小工 | 1 | 8
管工*2 小工*1 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 8
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 小工 | 1 | 8
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 16
管工*2 | 8 | 16 | 小工 | 1 | 16
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 焊工 | 1 | 4
管工*2 | 12 | 24 | 管工 | 1 | 4
管工*2 小工*1 | 16 | 32 | 管工 | 2 | 4
管工*2 | 4 | 8 | 小工 | 1 | 4
管工*2 | 4 | 8 | 焊工 | 1 | 8
管工*2 小工*2 | 24 | 96 | 小工 | 1 | 8
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 焊工 | 1 | 4
管工*3 钳工*2 起重*1 | 24 | 144 | 管工 | 1 | 4
钳工*4 管工*3 起重*1 | 32 | 256 | 焊工 | 1 | 4
钳工*2 焊工*1 | 12 | 36 | 管工 | 1 | 4
钳工*2 焊工*1 | 12 | 36 | 焊工 | 1 | 4
焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | 管工 | 1 | 4
焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | 焊工 | 1 | 4
管工*2 小工*2 | 32 | 128 | 管工 | 1 | 4
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 焊工 | 1 | 4
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 管工 | 1 | 4
|  |  | 焊工 | 1 | 4
钳工*2 小工*2 | 16 | 64 | 管工 | 1 | 4
管工*2 | 4 | 8 | 管工 | 2 | 8
管工*2 | 4 | 8 | 小工 | 1 | 8
焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | 管工 | 2 | 16
管工*2 | 16 | 32 | 小工 | 1 | 16
管工*2 | 16 | 32 | 管工 | 2 | 16
焊工*1 管工*2 小工*1 | 8 | 32 | 小工 | 1 | 16
焊工*1 管工*2 小工*1 | 8 | 32 | 焊工 | 1 | 8
管工*2 小工*1 | 8 | 24 | 管工 | 2 | 8
焊工*1 小工*2 | 8 | 24 | 焊工 | 1 | 8
管工*2 小工*2 | 16 | 64 | 管工 | 2 | 8
焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | 管工 | 2 | 12
焊工*1 管工*2 小工*1 | 24 | 96 | 小工 | 1 | 12
焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | 管工 | 2 | 12
焊工*1 管工*2 | 8 | 24 | 小工 | 1 | 12
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 管工 | 2 | 16
焊工*1 管工*2 | 16 | 48 | 小工 | 1 | 16
焊工*1 管工*2 | 32 | 96 | 管工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 焊工 | 1 | 4
|  |  | 管工 | 1 | 4
|  |  | 焊工 | 1 | 4
|  |  | 管工 | 1 | 4
|  |  | 钳工 | 3 | 40
|  |  | 管工 | 2 | 40
|  |  | 起重工 | 1 | 40
|  |  | 管工 | 4 | 32
|  |  | 小工 | 2 | 32
|  |  | 管工 | 4 | 16
|  |  | 小工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 12
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 管工 | 2 | 24
|  |  | 小工 | 2 | 24
|  |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 3 | 24
|  |  | 钳工 | 2 | 24
|  |  | 起重工 | 1 | 24
|  |  | 钳工 | 4 | 32
|  |  | 管工 | 3 | 32
|  |  | 起重工 | 1 | 32
|  |  | 钳工 | 2 | 12
|  |  | 焊工 | 1 | 12
|  |  | 钳工 | 2 | 12
|  |  | 焊工 | 1 | 12
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 32
|  |  | 小工 | 2 | 32
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 钳工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 管工 | 2 | 4
|  |  | 焊工 | 1 | 24
|  |  | 管工 | 2 | 24
|  |  | 小工 | 1 | 24
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 小工 | 1 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 小工 | 2 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 小工 | 2 | 16
|  |  | 焊工 | 1 | 24
|  |  | 管工 | 2 | 24
|  |  | 小工 | 1 | 24
|  |  | 焊工 | 1 | 24
|  |  | 管工 | 2 | 24
|  |  | 小工 | 1 | 24
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 8
|  |  | 管工 | 2 | 8
|  |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 焊工 | 1 | 16
|  |  | 管工 | 2 | 16
|  |  | 焊工 | 1 | 32
|  |  | 管工 | 2 | 32