## OABOYTJEPCSY (hidden)
TRUE
FALSE
TRUE

## 车间人员 (hidden)
2011年度检修计划项目表--车间自己做（159项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
4 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 加压泵轴封水及进液泵轴封水改道 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 唐依俤
5 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 加压溶气罐底部出口闸阀更换衬氟球阀 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 李汉辉
6 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 新精盐水泵回流管改造 | 在预制 | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 庄渊鹏
7 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 凯膜过滤器出水闷盖更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林涛
8 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 前反应器清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林紫斌
9 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 各配制槽、精制剂储槽、附属管道、过滤器清洗疏通 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林涛
10 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 化盐桶清洗 |  | 车间人员 |  | 10 |  |  | 到位
11 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 压滤机滤板、滤布清洗，部分滤布更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林峰
14 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 凯膜过滤器一台更换戈尔膜滤元件 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
17 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 化盐桶进水阀门换膜片 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 唐依俤
18 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 前反应器B底部液位传感器管线清洗疏通 | 车间人员 | 车间人员 | 仪表 |  |  |  | 到位
29 | 烧碱车间 | 电解 | 酸管清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
31 | 烧碱车间 | 电解 | 部分淡盐水管更换、泥浆池至一次盐水管道更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
32 | 烧碱车间 | 电解 | TICA-2273前后手动阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
36 | 烧碱车间 | 电解 | 精盐水换热器板片清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟
37 | 烧碱车间 | 电解 | 无离子水过滤器、成品碱过滤器等所有过滤器清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 曾文松 梁秀娟
39 | 烧碱车间 | 电解 | 265管线单向阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
41 | 烧碱车间 | 电解 | 新电解265管线装过滤器处阀门检查、更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
42 | 烧碱车间 | 电解 | E-1273、E-2273换热器检查清洗更换板片密封垫 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟 蔡佑承
54 | 烧碱车间 | 电解 | E-H槽新鲜碱不锈钢球阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 未到位 | 徐仁赜
55 | 烧碱车间 | 电解 | 二次盐水部分阀门、膜片更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟 蔡佑承
56 | 烧碱车间 | 电解 | T-1319喷射泵前垫片更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
57 | 烧碱车间 | 电解 | T-1160压力表更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟
59 | 烧碱车间 | 电解 | 新树脂塔出口单向阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
60 | 烧碱车间 | 电解 | D-1320加无离子水截止阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
61 | 烧碱车间 | 电解 | 电解槽39#-21#视镜更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 徐仁赜 曾文松
63 | 烧碱车间 | 电解 | T-2160C顶部端盖更换垫片 |  | 车间人员 |  |  | 吊车 搭架 |  | 到位 | 蔡佑承
66 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 一、二段填料塔清洗 |  | 车间人员 |  | 10~20 |  |  | 到位 | 林东魁
67 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯气洗涤塔清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
68 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 新、旧氢塔清洗 |  | 车间人员 |  | 10~20 |  |  | 到位 | 刘翔
69 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯气出口总阀检查 |  | 车间人员 | 机修 |  |  |  | 到位 | 谭长青
71 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯系统仪表调节阀前后阀检查，一级充氮阀门检查 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 谭长青
72 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 抽回混合气管线及阀门检查（易进水） |  | 车间人员 | 机修 |  |  |  | 到位 | 谭长青
75 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 事故塔事故碱槽清洗、除害塔碱槽清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
81 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 对开关困难及有内外漏情况的阀门更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 刘翔
82 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 二楼穿孔钢衬碱管更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
97 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A/C炉夹套进口水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
98 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A/B/C炉氢气阻火器、氢总管阻火器清洗、 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 李峰
100 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A炉防爆膜更换、检查漏水点更换视镜处O型圈及垫片 | 车间人员 | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
102 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A/B/C炉氢气气动阀前后阀门更换、尾气出口垫片更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 刘文清
103 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | B/C炉降膜吸收器夹套水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
104 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A/B/C炉灯头清洗或更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
105 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 氢气缓冲罐清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 刘文清
116 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 氢气总管放空阀更换（DN125) |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞 林家庚
120 | 烧碱车间 | 液氯 | 氯气缓冲罐及进出口阀门（DN200)检查 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
121 | 烧碱车间 | 液氯 | 氯气进口分配台阀门检查、润滑 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
122 | 烧碱车间 | 液氯 | 液氯储槽、液氯蒸发器等氯气专用阀定期更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
123 | 烧碱车间 | 液氯 | 原氯取样阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
124 | 烧碱车间 | 液氯 | 送盐酸、次氯酸钠总阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
125 | 烧碱车间 | 液氯 | 热水槽进水阀、蒸发器进水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
126 | 烧碱车间 | 液氯 | 旧三台冷冻机循环水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
128 | 烧碱车间 | 液氯 | 尾气分配台检查、吹除 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
129 | 烧碱车间 | 液氯 | 气液分离器底部氯气专用阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
130 | 烧碱车间 | 液氯 | 2#机组冷凝器开盖清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张品
135 | 烧碱车间 | 片碱 | 蒸汽安全阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
136 | 烧碱车间 | 片碱 | 蒸汽冷凝水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
137 | 烧碱车间 | 片碱 | 蒸汽总阀。疏水阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
138 | 烧碱车间 | 片碱 | P-10过滤器清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
142 | 烧碱车间 | 片碱 | P-2/P-3进出口阀检查更换，二楼碱回流阀门检查更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
143 | 烧碱车间 | 片碱 | 检查工号全部阀门，有泄漏应及时予以更换、添加盘根。 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
147 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 液氯充装废酸槽清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 吴钦忠
148 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 更换氯气专用阀DN50PN2.5 15个 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 江珠兴
149 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 负压系统、负压分配台DN100PN2.5阀门检查 润滑 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 吴钦忠
150 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 洗瓶蒸汽阀门更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 到位 | 张强
171 | PO车间 |  | PU－705A出口阀更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
172 | PO车间 |  | PU－412C工业水阀更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
173 | PO车间 |  | VE-705进口阀门更换成钢衬球阀 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
179 | PO车间 |  | S4P三楼蒸汽更换垫片 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
183 | PO车间 |  | HE-409B输通 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
212 | PO车间 |  | 电石渣压滤更换阀门 |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈志松
217 | PO车间 |  | PU-302清洗过滤器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄毅龙
221 | PO车间 |  | ST-415出口阀门更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 潘清和
225 | PO车间 |  | TW-413缠玻璃布(液位计和顶部) |  | 车间人员 | [5 empty] | 张文银
226 | PO车间 |  | PIC-405短节更换衬管 |  | 车间人员 | [5 empty] | 谢炎滨
227 | PO车间 |  | FG-401接头包环氧树脂 |  | 车间人员 | [5 empty] | 张文银
228 | PO车间 |  | PU-705/429进出口阀门更换成不锈钢球阀（部份） |  | 车间人员 | [5 empty] | 潘清和
231 | PO车间 |  | HE-2407氮气短节恢复 |  | 车间人员 | [5 empty] | 潘清和
234 | PO车间 |  | PPG装置S15P蒸汽阀门更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 吴学亮
244 | BDO车间 | BYD工段 | 更换催化剂 |  | 车间人员 | 十三化建 |  | 吊车
256 | BDO车间 | 加氢合成 | R8201更换催化剂 |  | 车间人员 | 十三化建 |  | 吊车 |  |  | 刘胜伟、朱世平
258 | BDO车间 | 加氢合成 | E8202高压蒸汽进口法兰漏点处理，检查密封面 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 已备
260 | BDO车间 | 加氢合成 | R8201、R8202差压安全阀拆检 |  | 车间人员 | [5 empty] | 刘胜伟、朱世平
284 | BDO车间 | 甲醛装置 | 两条线一塔二塔取样阀进行更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 已备 | 王炜
290 | 供电车间 | 氯氢处理 | 除害塔风机电机轴承更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄伟鹏
292 | 供电车间 | 液氯 | 新机组配电柜内接触器与空开更换 | 电气改造 | 车间人员 | [5 empty] | 詹立爱
297 | 供电车间 |  | 总变综保改造 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 部分端子末到，5天之内会到 | 庄文忠
299 | 供电车间 |  | 971 900 972 更换成4000/5及3000/5电流表 |  | 车间人员 | [5 empty] | 王礼建
304 | 供电车间 |  | 综保改造（多个配电室） |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文忠
307 | 供电车间 |  | 高纯盐酸现场电流表箱更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 王金水
308 | 供电车间 |  | 307A小房间检查抽屉及铜排连接点 |  | 车间人员 | [5 empty] | 郭文煌
309 | 供电车间 |  | 氯处理II-5P柜NTO底座拆除 I-3P更换转换开关及进线电压表 |  | 车间人员 | [5 empty] | 翁文征
310 | 供电车间 |  | 烧碱变II进线刀闸更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄伟鹏
313 | 供电车间 |  | 干煤棚行车电源及照明箱改造（平时先预制） |  | 车间人员 |  |  |  |  | BM-250空开没到，到货时间不定 | 靳长江
316 | 供电车间 |  | 片碱P-10A/B更换插件 |  | 车间人员 | [5 empty] | 靳长江
318 | 供电车间 |  | SCR5负刀闸线路检查 |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈绍福
319 | 供电车间 |  | SCR4进出水法兰下和放水阀门处理漏水更换阀门 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 6分塑料软管末到，5天内会到 | 罗建生
320 | 供电车间 |  | 2#管道泵及2#中央空调更换水泵 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 水泵末采购，无法确定时间 | 庄清兴
321 | 供电车间 |  | RT78 1#潜油泵更换电机轴承 |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈绍福
322 | 供电车间 |  | SCR8第11列下水冷件电腐蚀 |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈绍福
323 | 供电车间 |  | RT3 4 SCR3 侧出线漏油检查 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄清兴
324 | 供电车间 |  | 所有冷水机组高位水箱出水软管更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄清兴
325 | 供电车间 |  | 整流所一期二次电缆号码管更换（待时间有余时） |  | 车间人员 | [5 empty] | 罗建生
326 | 供电车间 |  | 整流所SCR7正刀闸合闸行程开关更换（至中控电解无信号） |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈绍福
327 | 供电车间 |  | 整流所RT12 A相高压套管的密封圈漏油更换瓷套、密封圈漏 |  | 车间人员 | [5 empty] | 罗建生
328 | 供电车间 |  | 中控室电解槽轻、重接地指示灯更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 陈绍福
329 | 供电车间 |  | 总变二期户外端子箱部分号码管更换（待时间有余时） |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文忠
331 | 供电车间 |  | 一台地常年不停机线路检查，加油 |  | 车间人员
332 | 供电车间 |  | 一台地变压器卫生 |  | 车间人员
333 | 供电车间 |  | 一台地配电室盘柜卫生 |  | 车间人员
334 | 供电车间 |  | 二台地常年不停机线路检查，加油 |  | 车间人员
335 | 供电车间 |  | 二台地变压器卫生 |  | 车间人员
336 | 供电车间 |  | 二台地配电室盘柜卫生 |  | 车间人员
338 | 供电车间 |  | 整流柜 变压器 直流刀闸 开关柜 做卫生 |  | 车间人员
339 | 供电车间 |  | 整流一期部分中控、整流柜、高压柜做卫生 |  | 车间人员 | [5 empty] | 罗建生
345 | 供电车间 |  | PO压滤更换控制箱（平时） |  | 车间人员 |  |  | 搭架 |  | 箱体末到，不知何时到 | 魏荣鑫
351 | 供气车间 | 锅炉 | 更换1#、2#、3#、7#输煤皮带 |  | 车间人员 | 临时工 |  |  | 照明 | 已到 | 黄宝铨
354 | 供气车间 | 锅炉 | 除尘器内部检查检修，更换配件 |  | 车间人员 |  |  |  | 照明 | 已到 | 刘海军
356 | 供气车间 | 锅炉 | 两台炉内部检查，排污阀更换 |  | 车间人员 |  |  |  | 照明 | 已到 | 黄宝铨
368 | 供气车间 | 空分空压 | 分馏塔V508阀检修 |  | 车间人员 | 临时工 | 10 |  | 照明 | 已到 | 林海
369 | 供气车间 | 空分空压 | 分馏塔Ⅰ#膨胀机进口阀检修 |  | 车间人员 |  | 0 |  | 照明 | 已到 | 林海
370 | 供气车间 | 空分空压 | 700立方制氮机滤芯更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 已到 | 黄郑勇
371 | 供气车间 | 空分空压 | 1300立方制氮机滤芯更换 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 已到 | 黄郑勇
376 | 水处理 | 无离子水 | 水箱清洗 |  | 车间人员 |  |  |  |  | 已到 | 陈旭
382 | 水处理 | 水厂 | 清洗反应池、沉淀池、清水池 |  | 车间人员 |  | 15 |  |  | 已到 | 张锦升
404 | 计控车间 |  | 更换LV-1204调节阀 | 工艺配合 | 车间人员 |  |  |  |  | 拆卸维修 | 庄文卿
405 | 计控车间 |  | 更换氢压机轴沉降 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
406 | 计控车间 |  | 维修更换电磁流量计转换板 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
410 | 计控车间 |  | BYD反应FT-3108甲醛流量计更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
413 | 计控车间 |  | 拆洗FT-4401孔板流量计 |  | 车间人员 |  |  | 搭架 |  |  | 庄文卿
415 | 计控车间 |  | BDO反应器LT-5333导纳更换 | 工艺配合 | 车间人员 | 车间 |  |  |  |  | 庄文卿
420 | 计控车间 |  | 调度系统软件及硬件升级 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
421 | 计控车间 |  | 调校，检查BDO及锅炉车间所有在线设备及系统调试 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
422 | 计控车间 |  | 检查更换LV-5205部件及调校 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
423 | 计控车间 |  | 拆洗检查LV-5411及调校 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
426 | 计控车间 |  | 拆洗FV-24301更换部件及调校 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
432 | 计控车间 |  | 疏通FT-2103A导压管 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
433 | 计控车间 |  | 更换FV-2102B阀门定位器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
434 | 计控车间 |  | 配合高纯盐酸工艺其它新增项目 | 配合工艺 | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
435 | 计控车间 |  | 调校，检查烧碱车间所有在线设备及系统调试 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
436 | 计控车间 |  | 清洗，标定在线分析仪表 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
437 | 计控车间 |  | 清洗FT-3003/3005 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
438 | 计控车间 |  | 更换LV-2434/2435调节阀 | 工艺配合 | 车间人员 |  |  |  |  | 2月25日前到 | 黄颖
439 | 计控车间 |  | 更换FT-458流量计检测探头 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
441 | 计控车间 |  | 更换FT-404/FT-407变送器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
442 | 计控车间 |  | 更换FT-404/FT-407孔板 |  | 车间人员 |  |  | 搭架 |  |  | 黄颖
444 | 计控车间 |  | 更换FT-906变送器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
445 | 计控车间 |  | 更换PO废水池液位计 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
446 | 计控车间 |  | 调校，检查PO车间所有在线设备及系统调试 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
448 | 计控车间 |  | 检查清洗LT-401/2401液位 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
449 | 计控车间 |  | 电石渣工序设备及系统检查 | 工艺配合 | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
451 | 计控车间 |  | 氯处理碱高位槽更换紧急切断阀 |  | 车间人员 |  |  | 搭架 吊装 |  | 拆卸维修 | 庄鹏勇
458 | 计控车间 |  | TV-6114高压蒸汽稳定调节阀检修 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
460 | 计控车间 |  | 锅炉中压PT-06091B更换垫片 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
461 | 计控车间 | po | PIC-407阀门更换 |  | 车间人员 | [5 empty] | 黄颖
462 | 计控车间 | 甲醛装置 | 甲醛一线反应器更换热电偶 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
463 | 计控车间 | 甲醛装置 | 甲醛二线甲醛流量计进行调效 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄文卿
465 | 计控车间 |  | 液氯PC-2301（大）阀门更换调节器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
466 | 计控车间 |  | 高纯酸循环水新增一台压力变送器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇
467 | 计控车间 |  | 更换电解槽A、E槽电位器 |  | 车间人员 | [5 empty] | 庄鹏勇

## 特种设备检验 (hidden)
全厂检修压力容器、安全阀检验项目计划表(21项)
车间:BDO车间 时间:2011年02月
序号 | 工段 | 设备名称 | 原定检验时间 | 检验单位
1 | 甲醛 | 尾气锅炉 | 2010-08-01 | 泉州锅检所
2 | BDO合成 | 氢压机安全阀更换检验 |  | 泉州锅检所
3 | BDO合成 | 循环机安全阀更换检验 |  | 泉州锅检所
4 | 全车间 | 安全阀检验 | 见车间安全阀明细表 | 泉州锅检所
车间:PO车间 时间:2011年02月
序号 | 工段 | 设备名称 | 原定检验时间 | 检验单位
5 | 223B | 丙烯球罐ST302A | 2011-05-01 | 省锅检所
6 | 223B | EO贮罐ST301A | 2011-08-01 | 省锅检所
7 | 223B | EO贮罐ST301B | 2011-05-01 | 省锅检所
8 | 全车间 | 安全阀检验 | 见车间安全阀明细表 | 泉州锅检所
车间:烧碱车间 时间:2011年02月
序号 | 工段 | 设备名称 | 原定检验时间 | 检验单位
9 | 液氯 | 液氯储槽-1 | 2011-08-01 | 省锅检所
10 | 液氯 | 液氯储槽-2 | 2011-05-04 | 省锅检所
11 | 液氯 | 液氯储槽-3 | 2011-05-01 | 省锅检所
12 | 液氯 | 液氯储槽-4 | 2011-05-01 | 省锅检所
13 | 液氯 | 液氯蒸发器-1 | 2011-08-01 | 省锅检所
14 | 液氯 | 液氯蒸发器-2 | 2011-05-01 | 省锅检所
15 | 液氯 | 液氯蒸发器-3 | 2011-05-01 | 省锅检所
16 | 液氯 | 液氯蒸发器-4 | 2011-05-01 | 省锅检所
17 | 液氯 | 氯气液化器-1 | 2011-08-01 | 省锅检所
18 | 液氯 | 氯气液化器-2 | 2011-08-01 | 省锅检所
19 | 液氯 | 氯气液化器-3 | 2011-08-01 | 省锅检所
20 | 全车间 | 安全阀检验 | 见车间安全阀明细表 | 泉州锅检所
车间:供气车间 时间:2011年02月
序号 | 工段 | 设备名称 | 原定检验时间 | 检验单位
21 | 全车间 | 安全阀检验 | 见车间安全阀明细表 | 泉州锅检所

## 普研 (hidden)
2011年度检修计划项目表--普研部分（85+1项）
序1 | 序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
1 | 2 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 1#折流槽更新 | 设备安装 | 普研 |  |  | 吊车 |  | 到位 | 江德飞
2 | 3 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 加压泵进口盐水管加旁路设2个提篮式过滤器及泵进口阀门更换 | 管道安装 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 唐依俤
3 | 12 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 进液泵A设备更新 | 设备改造 | 普研 |  |  |  |  | 未到位 | 李汉辉
4 | 13 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 后反应器搅拌器拆卸 | 设备检修 | 普研 |  |  | 吊车 |  | 到位 | 唐依俤
5 | 20 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 进加压溶气罐空气管自缓冲罐开始更新，取压点改至溶气罐顶部 | 取样点改变 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 唐依俤
6 | 21 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 更换热水管道 | 管道更换安装 | 普研 |  |  |  |  | 未到位 | 江德飞
7 | 23 | 烧碱车间 | 电解 | PVDF阀阀门及膜片更换 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
8 | 26 | 烧碱车间 | 电解 | 管道更换 DN125钢衬弯头 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
9 | 30 | 烧碱车间 | 电解 | 电解槽部分槽框更换、离子膜更换 |  | 普研 | 车间人员 |  |  |  | 未到位 | 徐仁赜 曾文松
10 | 47 | 烧碱车间 | 电解 | 废酸槽更新（已完成） |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
11 | 48 | 烧碱车间 | 电解 | 碳素管过滤器仪表电气管线部分与系统隔离，备拆 |  | 普研 | 仪表、供电 |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
12 | 49 | 烧碱车间 | 电解 | 零极距改造中进槽加新鲜淡盐水管道改造预留口 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
13 | 76 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 冷冻水上回水留DN50口各一个（盐酸备用） |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 廖元鲁
14 | 77 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 除害塔安装更换、回槽管线改造 |  | 普研 | 中昊 |  |  |  | 到位 | 廖元鲁
15 | 79 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氢气新、旧除雾器检查 |  | 普研 | 机修 |  | 吊车 |  | 到位 | 刘翔
16 | 83 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯压机回油管线加装过滤器 | 可预制 外协 | 普研 |  |  |  |  | 未到位 | 谭长青
17 | 85 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 正负压水封积水槽出口部分换钢衬管 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 廖元鲁
18 | 87 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯气总阀更换 | 电焊、气割 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 谭长青
19 | 93 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 氢气管改为不锈钢管 | 管道更换 可预制 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
20 | 94 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 盐酸储槽负压管更换 | 设备改造 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
21 | 95 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 水增压泵出口管更换 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位
22 | 96 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A/B/C炉喷射器以下管道更换、尾气管更换 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 吴光忠
23 | 99 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 部分盐酸管加固 | 管道加固 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 陈维廉
24 | 101 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A炉部分管道焊补 | 管道检修 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
25 | 106 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 循环上水增加止回阀、操作室加装循环水压力表 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
26 | 107 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | A炉加装分配盘视镜及观察平台 | 设备改造 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
27 | 108 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 顶楼降膜器框架加护栏台面补齐花纹钢板 | 设备改造 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 吴光忠
28 | 109 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 降膜吸收器冷却上水增设一路自来水，作冷冻水管改造用 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 李峰
29 | 110 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 循环水加装界内总阀、A炉循环回水改为单路回水 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 陈维廉
30 | 111 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 盐酸送外界酸管在氯处理处复合管改钢衬四氟管 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
31 | 112 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 新增一台盐酸炉各管道留口 | 管道更换 | 普研 |  |  |  |  | 到位
32 | 113 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 大修B\C炉或拆除B\C炉在C炉位置安装一台Φ700盐酸炉 | 泰安厂家协助 | 普研 | 厂家 |  |  |  | 到位 | 江德飞 林家庚
33 | 114 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 加装一报警点(出口酸温度高于50度报警） | 仪表安装 | 普研 |  |  |  |  | 到位
34 | 115 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 界区内无离子储槽旁地下管道漏点修复 | 管道修补 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 林家庚
35 | 117 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | B炉降膜吸收器更换 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位
36 | 132 | 烧碱车间 | 液氯 | 液氯储槽到期检验1~2个及液氯蒸发器、氯气液化器检验 |  | 普研 |  |  |  |  | 未到位 | 王斌
37 | 139 | 烧碱车间 | 片碱 | HE-3换热器蒸汽侧法兰垫片更换 | 设备检修 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
38 | 140 | 烧碱车间 | 片碱 | P-2/P-3机封冷却水管道更换、水阀更换 | 管道改造 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
39 | 141 | 烧碱车间 | 片碱 | 工业水总阀检查、过滤器检查、界内工业水管改不锈钢管 | 管道改造 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 江娟平
40 | 144 | 烧碱车间 | 次氯酸钠 | 半成品槽A/B加装 32%碱管道、工业水管道 | 可预制 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 潘宇
41 | 145 | 烧碱车间 | 次氯酸钠 | 氯氢处理至次氯酸钠废碱管更换垫片 |  | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 潘宇
42 | 154 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 磅秤校验（传感器维护） | 仪表检修 | 普研 |  |  |  |  | 到位 | 洪启新
43 | 167 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 高纯盐酸设备、氢管道防腐油漆 | 防腐油漆 | *普研
44 | 168 | PO车间 |  | 旧皂化塔塔板清理 |  | 普研 |  | 10 |  |  |  | 谢炎滨
45 | 169 | PO车间 |  | HV-2402移位 | 配管 | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
46 | 170 | PO车间 |  | HE-403B至F上盲板 |  | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
47 | 174 | PO车间 |  | PU-495出口管道更改 | 管道改造 | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
48 | 175 | PO车间 |  | VE－403至VE－705钢衬管更换 | 管道安装 | 普研 | [5 empty] | 潘清和
49 | 176 | PO车间 |  | PU－2756C/D出口阀门更换及D泵出口变DN150 | 电焊、气割 | 普研 | [5 empty] | 潘清和
50 | 177 | PO车间 |  | PU－791加工业水预留头 | 电焊、气割 | 普研 | [5 empty] | 潘清和
51 | 180 | PO车间 |  | HE-401清洗 |  | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
52 | 190 | PO车间 |  | 工业水换热器配管预留头（一楼） | 电焊、气割 | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
53 | 194 | PO车间 |  | PU-3756及循环水加预留头及配管 | 电焊、气割 | 普研 | [5 empty] | 潘清和
54 | 198 | PO车间 |  | ST-404封头更换螺丝 |  | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
55 | 205 | PO车间 |  | 新管式氯气丙烯分布器清洗 |  | 普研 | [5 empty] | 潘清和
56 | 206 | PO车间 |  | 新氯醇化楼层螺栓更换 |  | 普研 | [5 empty] | 王宇
57 | 215 | PO车间 |  | 压滤轨道 更换 |  | 普研 | [5 empty] | 陈志松
58 | 222 | PO车间 |  | PU-429出口至ST-404更换成钢衬管 |  | 普研 | [5 empty] | 谢炎滨
59 | 224 | PO车间 |  | TW-407塔盘检查 |  | 普研 | [5 empty] | 潘清和
60 | 229 | PO车间 |  | 新PP衬管更换 |  | 普研 | [5 empty] | 潘清和
61 | 232 | PO车间 |  | 752C蒸汔漏处理 | 电焊、气割 | 普研 | [5 empty] | 吴学亮
62 | 305 | 供电车间 |  | 高纯盐酸制作避雷针(平时预制) | 电焊 | 普研 | [5 empty] | 王金水
63 | 306 | 供电车间 |  | PO制作避雷针(平时预制) | 电焊 | 普研 | [5 empty] | 翁文征
64 | 348 | 供气车间 | 锅炉 | BDO高压管放空点泄漏检修 |  | 普研 |  |  | 8吨吊车 | 电焊 | 已到 | 黄宝铨
65 | 364 | 供气车间 | 锅炉 | 8#皮带更换滚筒 |  | 普研 |  |  |  |  | 已到 | 黄宝铨
66 | 365 | 供气车间 | 锅炉 | 输煤系统漏斗补焊 |  | 普研 |  |  |  |  | 未到 | 黄宝铨
67 | 366 | 供气车间 | 空分空压 | 增加1条从120KW空压机直接到压缩空气管的管道 |  | 普研 |  |  |  |  | 已到 | 黄郑勇
68 | 367 | 供气车间 | 空分空压 | 各设备循环水管道安装U型过滤器 | 电焊 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄郑勇
69 | 372 | 供气车间 | 空分空压 | 压缩气外管（5#路段）更换 | 已在预制 | 普研 |  |  | 吊车、搭架 | 电焊 | 已到 | 林海
70 | 373 | 水处理 | 无离子水 | DN400蝶阀更换 | 管道焊接 | 普研 |  |  | 葫芦 | 电焊 | 已到 | 钟磊
71 | 380 | 水处理 | 水厂 | 滤池出水调节阀更换 | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 钟磊
72 | 381 | 水处理 | 水厂 | 滤池反冲洗气阀更换 | 管道焊接 | 普研 |  |  | 搭架 | 电焊 | 19日到 | 钟磊
73 | 384 | 水处理 | 水厂 | 安装1#、2#、5#管线水表 | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 18日到 | 林德新
74 | 386 | 水处理 | 水厂 | 新生活泵安装预留头、进出口阀门 | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 林德新
75 | 387 | 水处理 | 水厂 | 3#滤池排水蝶阀DN500更换 |  | *普研 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 张锦升
76 | 388 | 水处理 | 循环水 | 高纯酸漏水点处理 | 抽水 焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 钟磊
77 | 389 | 水处理 | 循环水 | PO （300S90B）两台给水泵更换进出口DN400阀门 | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 钟磊
78 | 390 | 水处理 | 循环水 | BDO循环水2#泵进口DN500阀门拆检 |  | *普研 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 钟磊
79 | 391 | 水处理 | 污水 | 排海泵增加1台（250kw、443A、300S90A） | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 施航
80 | 393 | 水处理 | 污水 | 排海出口到坡底清洗及膨胀节拆除、后龙邮电局污水阀门井阀门拆除 | 管道焊接 | 普研 |  | 10 | 搭架 | 电焊 | 已到 | 钱晖
81 | 395 | 水处理 | 污水 | DN200 PO废水管在污水界区更换200米 | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
82 | 397 | 水处理 | 污水 | 排海管总阀更换（DN500) | 管道焊接 | 普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
83 | 399 | 水处理 | 污水 | 烧碱终沉池到排海间增设DN200管道及阀门 | 管道焊接 | *普研 | 二化建 |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
84 | 402 | 水处理 | 污水 | PO废水管道在污水界区增设DN80排水口带阀门 | 管道焊接 | *普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
85 | 403 | 水处理 | 污水 | PO水进事故池阀门前增设2个DN300预留头 |  | *普研 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
1 | 209 | PO车间 |  | 大冷机组检修检漏 |  | 厂家 | 普研 |  |  |  |  | 黄毅龙
Note on E45: 2-11加
Note on E67: 1-21增加
Note on E68: 1-21增加
Note on E69: 1-21增加
Note on E70: 1-20改
Note on E80: 2-11加
Note on E87: 2-11加
Note on J71: 1-29日更改

## 十三化建 (hidden)
2011年度检修计划项目表--十三化建部分（115+2项）
序1 | 序2 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
1 | 1 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 预处理器顶部盐水溢流面及溢流槽防腐，十字桥架 | 防腐涂层 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 唐依俤
2 | 19 | 烧碱车间 | 一次盐水 | B台凯膜过滤器孔板破损处防腐修复 | 专业衬胶 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 江德飞
3 | 22 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 九思膜项目预留口 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位
4 | 24 | 烧碱车间 | 电解 | 补焊DN80不锈钢管LICA-2270调节阀前后管道更换 | （氩弧焊 ） | 十三化建 |  |  |  | 需要 | 未到位 | 蔡佑承
5 | 25 | 烧碱车间 | 电解 | 管道补焊DN80钛管 | （氩弧焊 ） | 十三化建 |  |  |  | 需要 | 到位 | 曾文松
6 | 28 | 烧碱车间 | 电解 | 电解槽回油管更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 徐仁赜
7 | 33 | 烧碱车间 | 电解 | P-1264/P-1314/P1154基础、泵头更新 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟
8 | 35 | 烧碱车间 | 电解 | 旧电解265管线加装过滤器(是双回路） |  | 十三化建 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟
9 | 38 | 烧碱车间 | 电解 | 新旧264泵出口管加钢衬四氟碟阀或球阀 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟 蔡佑承
10 | 45 | 烧碱车间 | 电解 | 新电解280仪表盐水检测管线改造 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
11 | 50 | 烧碱车间 | 电解 | LICA-2270调节阀前后管道更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 未到位 | 蔡佑承
12 | 53 | 烧碱车间 | 电解 | 25#阀（A-H）前加CPVC球阀 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 徐仁赜 曾文松
13 | 62 | 烧碱车间 | 电解 | L-2273调节阀更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 蔡佑承
14 | 64 | 烧碱车间 | 电解 | 现场管道漏点焊补共20项（见附表） |  | 十三化建 |  |  |  |  | 未到位
15 | 65 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 酸雾捕集器封头盖修补、改造 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
16 | 73 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 泡罩塔底座更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
17 | 88 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 除雾器上盖及出口DN500法兰 垫片更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
18 | 90 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 东南旧氢压机管道安装及技改氢压机留口 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位
19 | 91 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 新装东南氯压机仪表阀门安装并口 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位
20 | 92 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 旧PO 氯气总阀及部分管道更换 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位
21 | 118 | 烧碱车间 | 液氯 | 4#液化器氯气进口管改道 | 管道改造 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 张品
22 | 119 | 烧碱车间 | 液氯 | 4#气液分离器尾气管改道 | 管道改造 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 张品
23 | 127 | 烧碱车间 | 液氯 | 液氯储槽出口管至包装段液氯管道更换 | 管道改造 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 张品
24 | 133 | 烧碱车间 | 液氯 | 计划更新机修（1#）预留口施工 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 扬伟
25 | 134 | 烧碱车间 | 片碱 | EV-1、EV-2镍丝网捕集器安装 | 设备检修 外协 | 十三化建 |  |  |  |  | 未到位 | 江娟平
26 | 146 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 液氯充装充装管更换 | 管道更换 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 江珠兴
27 | 153 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 充装负压管更换 | 管道改造 | 十三化建 |  |  |  |  | 到位 | 江珠兴
28 | 166 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氢泵厂房设备、氢管除锈，防腐油漆 | 防腐油漆 | *十三化建
29 | 178 | PO车间 |  | 蒸汽凝液管更换 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
30 | 181 | PO车间 |  | PU－412密封水管换成DN40钢管 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
31 | 182 | PO车间 |  | VE-491蒸汽管增加S15P管 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
32 | 184 | PO车间 |  | HE-2409B更换及配管 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
33 | 185 | PO车间 |  | VE-3752底部加双阀门 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
34 | 186 | PO车间 |  | VE-752增加底阀 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
35 | 187 | PO车间 |  | PU-412到皂化废水总管更换 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
36 | 189 | PO车间 |  | 冲渣管道增加法兰 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 陈志松
37 | 192 | PO车间 |  | VE-491出口加预留头到VE-604 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
38 | 193 | PO车间 |  | HE-405更换冷冻水弯头 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 张文银
39 | 195 | PO车间 |  | VE-408更换弯头 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
40 | 196 | PO车间 |  | 新皂化泵工业水加总阀 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
41 | 197 | PO车间 |  | F-2433/2434更换手动阀 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
42 | 199 | PO车间 |  | VE-605到ST-406管道检查 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
43 | 201 | PO车间 |  | 冷冻站冷冻水管加预留头 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 陈志松
44 | 202 | PO车间 |  | 电石渣管增加法兰 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 陈志松
45 | 203 | PO车间 |  | 旧管式钛管支撑加固 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 张文银
46 | 204 | PO车间 |  | HE-409B/2409B出口总管增加阀门 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
47 | 207 | PO车间 |  | 751C密封水管变大为DN40 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
48 | 208 | PO车间 |  | TW-402气液分离器更换 |  | 十三化建 | [5 empty] | 张文银
49 | 210 | PO车间 |  | VE-603BC清罐处理重量计 |  | 十三化建 | 仪表 |  |  |  |  | 陈志松
50 | 211 | PO车间 |  | PU-771出口更换弯头 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 黄毅龙
51 | 213 | PO车间 |  | 压滤更换回流管道 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 陈志松
52 | 214 | PO车间 |  | 电石渣泵加排气阀 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 陈志松
53 | 219 | PO车间 |  | RE-3103盘管加固 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 吴学亮
54 | 220 | PO车间 |  | HE-415排地沟管路更换 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
55 | 223 | PO车间 |  | 安全阀检测 | 拆、装 | 十三化建 | [5 empty] | 谢炎滨
56 | 230 | PO车间 |  | 废硫酸混合器加DN25 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
57 | 235 | PO车间 |  | 旧聚醚VE-151废水管改管 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 吴学亮
58 | 236 | PO车间 |  | 聚醚装置设备位号及管道标志重新刷漆 |  | 十三化建 | [5 empty] | 吴学亮
59 | 238 | PO车间 |  | L-2435更换成DN150 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
60 | 239 | PO车间 |  | 塔平台、楼梯踏板焊补、更换 | 电焊、气割 | 十三化建 | [5 empty] | 潘清和
61 | 252 | BDO车间 | 加氢合成 | 循环机检修及进出口管道并机 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 已备 | 刘胜伟、朱世平
62 | 253 | BDO车间 | 加氢合成 | 增压机检修及进出口管道并机 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 已备 | 刘胜伟、朱世平
63 | 255 | BDO车间 | 加氢合成 | 增加进料泵安装及配管 | 预制、十三化建 | 十三化建 |  |  |  |  | 未到：出口高压安全阀及配对法兰 高压不锈钢管 3" 20m 法兰 304 DN25 300LB 30片 截止阀 304 DN25 300LB RF 8个 | 刘胜伟、朱世平
64 | 291 | 供电车间 |  | 新氯压机接线合扰 |  | 十三化建 | [5 empty] | 詹立爱
65 | 293 | 供电车间 |  | 新氯压机油泵机组电气安装及调试 |  | 十三化建 | [5 empty] | 詹立爱
66 | 294 | 供电车间 |  | 新空分拼高压柜3面 |  | 十三化建 | [5 empty] | 詹立爱
67 | 295 | 供电车间 |  | 水厂变压器电源移位接线 |  | 十三化建 | [5 empty] | 詹立爱
68 | 300 | 供电车间 |  | 总变35KV I回 III回电缆对调 |  | 十三化建 | [5 empty] | 刘继聪
69 | 301 | 供电车间 |  | 污水进线柜安装 | 厂家 | 十三化建 | 厂家 |  |  |  |  | 田瑞玲
70 | 302 | 供电车间 |  | 甲醛盘柜合扰（待定） | 电气安装队 | 十三化建 |  |  |  |  | 18号盘柜会到 | 田瑞玲
71 | 303 | 供电车间 |  | 新建脱盐水拼柜（平时） | 电气安装队 | 十三化建 | [5 empty] | 王顺宝
72 | 312 | 供电车间 |  | 干煤棚行车线更换 | 电气安装 | 十三化建 |  |  |  |  | 滑轮末到，无法安装。采购无法确认 | 施鹏飞
73 | 314 | 供电车间 |  | 乙炔新增破碎机配管，安装操作柱调试（平时先预制） | 配管、电气安装队 | 十三化建 | [5 empty] | 靳长江
74 | 315 | 供电车间 |  | 旧锅炉增加空开至新建脱盐水电源 |  | 十三化建 | [5 empty] | 庄扬腾
75 | 340 | 供电车间 |  | 二台地5台变压器移位 | 电气安装 | 十三化建 | [5 empty] | 田瑞玲
76 | 341 | 供电车间 |  | BDO6KV拼柜 | 电气安装 | 十三化建 | [5 empty] | 田瑞玲
77 | 344 | 供电车间 |  | 锅炉行车电缆更换 |  | 十三化建 | [5 empty] | 施鹏飞
78 | 346 | 供电车间 |  | BYD进料泵安装 | 电气安装队 | 十三化建 | [5 empty] | 王顺宝
79 | 349 | 供气车间 | 锅炉 | 减温减压装置更换安全阀，减压调节阀 |  | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 调节阀未到 | 刘海军
80 | 350 | 供气车间 | 锅炉 | 两台减温减压装置更新 |  | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 未到 | 刘海军
81 | 374 | 水处理 | 无离子水 | 老厂70m³（两套）脱盐水安装原水、酸、碱管预留头 | 管道焊接 | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 陈旭
82 | 375 | 水处理 | 无离子水 | 原水管、酸、碱管对接 | 管道焊接 | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 陈旭
83 | 377 | 水处理 | 无离子水 | 旧系统进再生泵DN80塑料管更换 |  | *十三化建 |  |  |  | 塑料焊 | 已到 | 陈旭
84 | 378 | 水处理 | 水厂 | 生产水泵增加一台 | 管道焊接 | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 林德新
85 | 379 | 水处理 | 水厂 | 无离子水阀门井处增加DN100工业水阀门(更改) | 管道焊接 | *十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 钟磊
86 | 385 | 水处理 | 水厂 | 三台地工业水预留橡胶水管修补 | 管道焊接 | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 钟磊
87 | 398 | 水处理 | 污水 | 事故池泵出口管与橡胶事故池连通 | 管道焊接 | 十三化建 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
88 | 407 | 计控车间 |  | 更换锅炉PV-060693/06094/06095调节阀 | 电气焊 | 十三化建 | 车间 |  | 搭架、吊装 | 电焊 | 2月25日前到 | 庄文卿
89 | 408 | 计控车间 |  | 合成MOV-5414电动阀流向更改重新配管（高压管线） | 电气焊 | 十三化建 | 车间 |  | 搭架 吊装 | 电焊 |  | 庄文卿
90 | 409 | 计控车间 |  | BYD反洗装置 三通球阀更换阀座 10台 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 吊装 |  | 2月22日前到 | 庄文卿
91 | 411 | 计控车间 |  | 合成增加电缆及仪表更改安装位置 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 |  |  | 庄文卿
92 | 412 | 计控车间 |  | 空分空压旧装置线路布线 增加DCS柜 | 施工单位 | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
93 | 414 | 计控车间 |  | 空分空压至旧中控光纤敷设 |  | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
94 | 416 | 计控车间 |  | 甲醛工序增加4点消防报警按钮 |  | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
95 | 417 | 计控车间 |  | 合成反应釜仪表设备重新安装支架 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 |  |  | 庄文卿
96 | 418 | 计控车间 |  | 更换循环水站部分桥架 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 庄文卿
97 | 419 | 计控车间 |  | 更换无离子水部分桥架，气源管及线路 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 庄文卿
98 | 424 | 计控车间 |  | 一次盐水，二次盐水、氯处理更换被腐蚀的桥架 |  | 十三化建 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 庄鹏勇
99 | 425 | 计控车间 |  | 更换被腐蚀的仪表支撑架 |  | 十三化建 | [5 empty] | 庄鹏勇
100 | 427 | 计控车间 |  | 更换LV-2170调节阀 | 电气焊 | 十三化建 |  |  | 搭架 吊装 |  | 已到 | 庄鹏勇
101 | 428 | 计控车间 |  | 更换KV-1165B切断阀 | 电气焊 | 十三化建 |  |  | 搭架 吊装 |  | 拆卸维修 | 庄鹏勇
102 | 429 | 计控车间 |  | 更换TV-1153调节阀 | 电气焊 | 十三化建 |  |  | 搭架 吊装 |  | 已到 | 庄鹏勇
103 | 430 | 计控车间 |  | 更换XIA-27504、TE-27504，并检测其它轴振动及轴位移 | 氯压机需开盖 | 十三化建 | [5 empty] | 庄鹏勇
104 | 431 | 计控车间 |  | 更换高纯盐酸FV-2107/FV-2109调节阀 | 工艺配合、电气焊 | 十三化建 | [5 empty] | 庄鹏勇
105 | 440 | 计控车间 |  | 新聚醚两根导压管更换 | 电气焊 | 十三化建 | [5 empty] | 黄颖
106 | 443 | 计控车间 |  | 更换TV-2438蝶阀 | 电气焊 | 十三化建 |  |  | 搭架 吊装 |  | 拆卸维修 | 黄颖
107 | 450 | 计控车间 |  | BDO装置增加2台可燃气体探头液化气存放区（敷设二根电缆） |  | 十三化建 | [5 empty] | 林兹玉
108 | 452 | 计控车间 |  | BYD工序FT-4401调整位置 | 电气焊 | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
109 | 453 | 计控车间 |  | 烧碱高纯盐酸废酸、废水回收项目 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 2月25日前到 | 庄鹏勇
110 | 454 | 计控车间 |  | 烧碱高纯盐酸无离子水调节阀（DN25改为DN32) | 电气焊 | 十三化建 | [5 empty] | 庄鹏勇
111 | 455 | 计控车间 |  | BDO装置增加2台甲醛储罐增加仪表设备 |  | 十三化建 |  |  |  |  | 3月5日前到 | 庄文卿
112 | 456 | 计控车间 |  | FT-4402孔板安装方式更改 |  | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
113 | 457 | 计控车间 |  | 锅炉中压蒸汽PT-06096B外漏 | 电气焊 | 十三化建 | [5 empty] | 庄文卿
114 | 459 | 计控车间 |  | 液氯包装称台底部脱落加固焊接 | 电气焊 | 十三化建 |  |  | 吊装 |  |  | 庄文卿
115 | 464 | 计控车间 |  | 高纯酸新增三台氯气切断阀 |  | 十三化建 | 车间人员 |  | 搭架 |  | 3月11日到货（2010-12-14烧碱提出整改报告） | 庄鹏勇
1 | 244 | BDO车间 | BYD工段 | 更换催化剂 |  | 车间人员 | 十三化建 |  | 吊车
2 | 256 | BDO车间 | 加氢合成 | R8201更换催化剂 |  | 车间人员 | 十三化建 |  | 吊车 |  |  | 刘胜伟、朱世平
Note on E30: 2-11加
Note on E80: 20日更改
Note on E85: 2-11加
Note on E87: 可能取消
Note on E107: 1-21
Note on E109: 1-21
Note on G4: 厂家改十三化建，因技术标没时间做，来不及

## 省轻安 (hidden)
2011年度检修计划项目表--省轻安部分（34项）
序号 | 序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
246 | 245 | BDO车间 | BYD工段 | V8107压差导压管漏，更换管道 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 以下材料均未到： 管子DN25 304SS 80m 弯头DN25 304SS 5个 异径管1"*2" 304SS 3个 | 蒋福明
247 | 246 | BDO车间 | BYD工段 | V8108放空管恢复 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 林霖健
248 | 247 | BDO车间 | BYD工段 | PO尾气引至火炬燃烧 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：3"碳钢管300m | 吴军权
249 | 248 | BDO车间 | BYD工段 | F8105A用于粗BYD过滤改造，管道连接 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：镀锌管 DN15 3m | 吴军权
250 | 249 | BDO车间 | BYD工段 | R8101人孔处设置长管呼吸器 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：管子1/2" SS 20m | 林霖健
251 | 250 | BDO车间 | BYD工段 | 增加T8107至T8104管线 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：管子 DN40 SS 40m 球阀 DN40 SS RF 1个 法兰 DN40 SS RF 2片 | 杨佐军
252 | 251 | BDO车间 | BYD工段 | V8107开人孔检修 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 蒋福明
255 | 254 | BDO车间 | 加氢合成 | 增压机、循环机安全阀更换，安全阀出口管道需更改，出口法兰不配对 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  | 搭架 |  |  | 刘胜伟、朱世平
260 | 259 | BDO车间 | 加氢合成 | 压缩工段管廊上就地放空管安装阻火器（包括增压机安全阀就地放空管），并就近接氮气管、低压蒸汽管 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺： 管子 3/4" CS 50m | 刘胜伟、朱世平
262 | 261 | BDO车间 | 浓缩精制 | E8409取样口伴热重新做 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 谭伯军、杨森
263 | 262 | BDO车间 | 浓缩精制 | E8407排凝液导淋阀关不死，需更换 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺： 法兰 3/4" 300LB RF 4片 | 谭伯军、杨森
264 | 263 | BDO车间 | 浓缩精制 | FV7104阀体的伴热 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备
265 | 264 | BDO车间 | 浓缩精制 | FT7542到第二排放槽管线堵了更换 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 谭伯军、杨森
266 | 265 | BDO车间 | 浓缩精制 | PV7108B阀体的伴热 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 谭伯军、杨森
267 | 266 | BDO车间 | 浓缩精制 | PV7305B阀体的伴热 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 谭伯军、杨森
268 | 267 | BDO车间 | 乙炔装置 | E8002换热器配冷冻水管 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 郑建华
269 | 268 | BDO车间 | 乙炔装置 | 发生器系统工业水管加总阀 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 郑建华
270 | 269 | BDO车间 | 乙炔装置 | 排渣箱接上清液冲洗水管 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 郑建华
271 | 270 | BDO车间 | 乙炔装置 | 更换稀酸塔填料 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 郑建华
272 | 271 | BDO车间 | 乙炔装置 | 检查发生器搅拌耙情况，修补耙齿 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：12厘钢板 0.5m2 | 郑建华
273 | 272 | BDO车间 | 乙炔装置 | 冷却塔气相平衡管钢衬管预制 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 陈如明
274 | 273 | BDO车间 | 乙炔装置 | 稀酸塔前增加水雾捕集器 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：法兰 10" CS 300LB 8片 | 陈如明
275 | 274 | BDO车间 | 乙炔装置 | 袋式除尘器滤袋检查及更换，氮气管路堵，需重新配管 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 周湘润
276 | 275 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛循环水总管加阀门，方便板冷器的检修 | 电焊、气割 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 崔学雨
277 | 276 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛汽包外来蒸汽更换阀门、外管增加阀门 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 崔学雨
278 | 277 | BDO车间 | 甲醛装置 | 冷凝水槽底部漏水，查漏进行补焊 | 电焊 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 肖保平
279 | 278 | BDO车间 | 甲醛装置 | 1#吸收塔底部开手孔 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 缺： 管子 DN300 SS 1m 法兰 DN300 SS 2个 不锈钢板： 2m2 | 肖保平
280 | 279 | BDO车间 | 甲醛装置 | 尾锅进行检修 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 肖保平
281 | 280 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛装置外来蒸汽进汽包增加导零管线 | 电焊 | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 肖保平
282 | 281 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛尾气液封槽排放管线排放到污水处理池内 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 蔡国鹏
284 | 283 | BDO车间 | 甲醛装置 | 磁力泵配管 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 缺：不锈钢管 法兰 SS DN25/20/15 各20片
286 | 285 | BDO车间 | 甲醛装置 | 汽包放空管线焊缝漏水 |  | 省轻安 |  |  |  |  | 已备 | 王炜
290 | 289 | BDO车间 | 全车间 | 安全阀校验 |  | 省轻安
391 | 392 | 水处理 | 污水 | 1#路坡底到坡顶新增DN500碳钢管 | 管道焊接 | 省轻安 |  |  |  | 电焊 | 12、13日到 | 黄福泉

## 厂家 (hidden)
2011年度检修计划项目表--厂家部分（9项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
15 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 皮带输送机更换支承架及部分转锟 | 设备更新 气割 | 厂家 |  |  |  |  | 到位 | 林紫斌
78 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 纳西姆氢压机换机封轴承 | 厂家协助 | 厂家 |  |  |  |  | 到位 | 王刚 刘翔
209 | PO车间 |  | 大冷机组检修检漏 |  | 厂家 | 普研 |  |  |  |  | 黄毅龙
257 | BDO车间 | 加氢合成 | R8201氢气出口管线两个Y型截止阀填料更换 | 厂家 | 厂家 | [5 empty] | 刘胜伟、朱世平
311 | 供电车间 |  | 乙炔盘柜改造 | 厂家 | 厂家 | [5 empty] | 田瑞玲
447 | 计控车间 |  | PO及烧碱中控DCS系统软件升级 | 配合横河西仪 | 厂家 | [5 empty] | 黄鹏
113 | 烧碱车间 | 高纯盐酸 | 大修B\C炉或拆除B\C炉在C炉位置安装一台Φ700盐酸炉 | 泰安厂家协助 | 普研 | 厂家 |  |  |  | 到位 | 江德飞 林家庚
301 | 供电车间 |  | 污水进线柜安装 | 厂家 | 十三化建 | 厂家 |  |  |  |  | 田瑞玲

## 老陈 (hidden)
2011年度检修计划项目表--老陈部分（5项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
151 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 吊装行车机械部分、电气线路部分进行检查 | 设备检查 | 老陈 |  |  |  |  | 到位 | 洪启新
352 | 供气车间 | 锅炉 | 更换行车抓斗 |  | 老陈 |  |  | 吊车 |  | 未到 | 黄宝铨
353 | 供气车间 | 锅炉 | 破碎机检修，更换环锤 |  | 老陈 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 黄宝铨
357 | 供气车间 | 锅炉 | 行车轨道校正 |  | 老陈 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 黄宝铨
362 | 供气车间 | 锅炉 | 煤场行车大车更换轴承 |  | 老陈 |  |  | 搭架 |  | 未到 | 黄宝铨
Note on D7: 1月20日改

## 机修 (hidden)
2011年度检修计划项目表--机修部分（32+3项）
序号 | 序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
16 | 16 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 碳酸钠配置槽更换下轴瓦 | 设备 检修 | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 庄渊鹏
40 | 40 | 烧碱车间 | 电解 | 检查脱氯塔蒸汽阀及过滤器，蒸汽管道更换 | 电焊、气割 | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟 蔡佑承
43 | 43 | 烧碱车间 | 电解 | 旧电解部分无离子水机封冷却管改造、阀门更换 |  | 机修 |  |  |  |  | 未到位 | 梁秀娟
44 | 44 | 烧碱车间 | 电解 | 旧电解阳极进口集液管检查清洗 |  | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 曾文松
71 | 70 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 填料塔、泡罩塔换热器/Ⅱ钛冷、Ⅲ钛冷冷冻水阀门更换 | 气割 | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 林东魁
80 | 80 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯压机中冷器排污口检查 |  | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 谭长青
86 | 86 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯气分配台氯气阀门（DN250 PN2.5）阀座四氟垫更换 |  | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 谭长青
89 | 89 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯压机大修更换轴瓦、增速器 |  | 机修 | 老厂师傅 |  |  |  | 到位 | 王刚 谭长青
131 | 131 | 烧碱车间 | 液氯 | 旧机组更换能量调节杆O型圈 |  | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 张品
152 | 152 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 纳氏泵负压缓冲罐拆除，管线改造 | 管道改造 | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 江珠兴
155 | 155 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 浓硫酸螺旋板式换热器更换 | 设备更换 | 机修 |  |  |  |  | 未到位 | 江珠兴
156 | 156 | 烧碱车间 | 液氯包装 | 蒸汽总管装一组DN25疏水排放阀组 | 管道改造 | 机修 |  |  |  |  | 到位 | 江珠兴
192 | 161 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 次氯酸钠泵A拆卸检修 | 机泵维修 | *机修
201 | 162 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 冷冻水加压泵维修 | 机泵维修 | *机修
219 | 163 | 烧碱车间 | 全车间 | 机泵泵壳螺栓损坏检修 | 机泵维修 | *机修 |  |  |  |  | 未到位
234 | 164 | 烧碱车间 | 全车间 | 机泵底座除锈，机泵地脚螺栓修复 | 机泵维修 | *机修
238 | 165 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氢压机在厂家指导下更换换机封、轴承 | 机泵维修 | *机修
283 | 191 | PO车间 |  | TW-402丙烯分布器拆洗、焊补 | 拆洗、焊补 | 机修 | [5 empty] | 张文银
344 | 200 | PO车间 |  | 钛管焊缝漏点焊补 | 电焊、气割 | 机修 | [5 empty] | 潘清和
356 | 218 | PO车间 |  | AG-2102检测 |  | 机修 |  |  | 吊车 |  |  | 吴学亮
359 | 233 | PO车间 |  | RE-101/103釜焊补 |  | 机修 | [5 empty] | 吴学亮
360 | 237 | PO车间 |  | AG-2752传动机构检查 | 电焊、气割 | 机修 | [5 empty] | 周增力
361 | 282 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛一线尾气罗茨风机进行检修 |  | 机修 |  |  | 吊车 |  |  | 蔡国鹏
362 | 343 | 供电车间 |  | SCR1-SCR4柜后CU50探头改为干式 | 电焊 气割 | 机修 | [5 empty] | 罗建生
364 | 355 | 供气车间 | 锅炉 | 分汽缸0.4MPa阀门漏点焊补 |  | 机修 |  |  |  | 电焊 | 已到 | 刘海军
462 | 358 | 供气车间 | 锅炉 | PO、高浓碱回水排放点更改 |  | 机修 |  |  | 搭架 | 电焊 | 已到 | 刘海军
463 | 359 | 供气车间 | 锅炉 | 冷渣机检修 |  | 机修 | 临时工 |  |  | 电焊 | 未到 | 陶平
| 360 | 供气车间 | 锅炉 | 两台给水泵更新配管预留 |  | 机修 |  |  |  | 电焊 | 未到 | 陶平
70 | 361 | 供气车间 | 锅炉 | 蒸气管网漏点焊补 |  | 机修 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 刘海军
73 | 363 | 供气车间 | 锅炉 | 1#皮带，老系统振动筛平台加固 |  | 机修 |  |  |  |  | 已到 | 黄宝铨
79 | 468 | 储运公司 |  | 盐库1#皮带机更换托辊支架、加固机架 |  | 机修 | [5 empty] | 林勇
| 469 | 储运公司 |  | 盐库下盐斗下盐斗加固 |  | 机修 | [5 empty] | 林勇
| 69 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯气出口总阀检查 |  | 车间人员 | 机修 |  |  |  | 到位 | 谭长青
| 72 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 抽回混合气管线及阀门检查（易进水） |  | 车间人员 | 机修 |  |  |  | 到位 | 谭长青
| 79 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氢气新、旧除雾器检查 |  | 普研 | 机修 |  | 吊车 |  | 到位 | 刘翔
Note on E15: 2-11加
Note on E16: 2-11加
Note on E17: 2-11加
Note on E18: 2-11加
Note on E19: 2-11加
Note on E31: 20日更改
Note on E32: 1-21增加

## 中昊公司 (hidden)
2011年度检修计划项目表--中昊公司部分（7项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
27 | 烧碱车间 | 电解 | 氯总管膨胀节更换、氯气总管漏点修补、更换。 | （资质塑料焊工） | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位 | 曾文松
34 | 烧碱车间 | 电解 | 电解槽13#、15#阀及脱氯管线加装CPVC球阀 |  | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位 | 徐仁赜 曾文松
51 | 烧碱车间 | 电解 | 电解去除害塔DN200断裂处修补 |  | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位 | 曾文松
52 | 烧碱车间 | 电解 | 新电解槽总管部分弯头及阀门更换 |  | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位
58 | 烧碱车间 | 电解 | FICA-1426拆除 |  | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
74 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 泡罩塔底DN600法兰焊接 |  | 中昊公司
84 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氯总管进正、付压水封管道更换 |  | 中昊公司 |  |  |  |  | 到位 | 廖元鲁
77 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 除害塔安装更换、回槽管线改造 |  | 普研 | 中昊 |  |  |  | 到位 | 廖元鲁

## 福橡工程队 (hidden)
2011年度检修计划项目表--福橡工程队部分（4项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
296 | 供电车间 |  | 总变1#更换户外设备 |  | 福橡工程队 | [5 empty] | 庄文忠
298 | 供电车间 |  | 总变更换1#主变 |  | 福橡工程队 | [5 empty] | 庄文忠
330 | 供电车间 |  | 2#主变中压侧加铜铝过渡片 |  | 福橡工程队 |  |  |  |  | 1mm铜铝过渡片没有采购，准备放弃安装 | 庄文忠
337 | 供电车间 |  | 总变户外瓷瓶做卫生 |  | 福橡工程队

## 福清融埔 (hidden)
2011年度检修计划项目表--福清融埔（2项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
188 | PO车间 |  | PIT-791清池 |  | 福清融埔 | [5 empty] | 潘清和
216 | PO车间 |  | 清VE-601、VE-603渣池 |  | 福清融埔 | [5 empty] | 陈志松

## 二化建 (hidden)
2011年度检修计划项目表--二化建（8+1项）
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 协助单位 | 小工 | 吊车 搭架 | 临时 用电 | 材料 准备 | 负责人
46 | 烧碱车间 | 电解 | 电解泥浆池修缮加防腐处理 |  | 二化建 |  |  |  |  | 到位 | 梁秀娟
317 | 供电车间 |  | BDO变压器安装排气扇 | 打孔 | 二化建 |  |  |  |  | 风机没到，无法安装及预制 | 靳长江
342 | 供电车间 |  | 乙炔变压器漏水修复 | 土建 | 二化建 | [5 empty] | 靳长江
347 | 供电车间 |  | 总变预埋管及打孔 | 土建 | 二化建 | [5 empty] | 庄文忠
383 | 水处理 | 水厂 | 沉淀池与反应池连通渠补漏 | 土建 | 二化建 |  |  | 搭架 |  | 已到 | 钟磊
396 | 水处理 | 污水 | 排海间清泥 |  | 二化建 |  |  |  |  | 已到 | 黄福泉
400 | 水处理 | 污水 | 混合池漏点修补 |  | *二化建 |  |  |  |  | 已到 | 黄福泉
401 | 水处理 | 污水 | 终沉池到排海间溢流堰加高6公分 |  | *二化建 |  |  |  |  | 已到 | 黄福泉
399 | 水处理 | 污水 | 烧碱终沉池到排海间增设DN200管道及阀门 | 管道焊接 | *普研 | 二化建 |  |  | 电焊 | 已到 | 黄福泉
Note on D6: 20日更改

## 福橡与老厂合拢项目 (hidden)
2011年度检修计划项目表--福橡与老厂合拢项目（19项）
序号 | 工号 | 介质 | 连接数量 | 管径 | 内容描述 | 材料 | 施工单位 | 备注
1 | 空分空压 | 循环水 | 2 |  | 与循环水管网接 |  | 十三化建
2 | 空分空压 | 压缩空气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
3 | 空分空压 | 仪表空气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
4 | 空分空压 | 氮气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
5 | 锅炉 | 尾气 | 2 |  | 与二次风机连接 |  | 十三化建
6 | 锅炉 | 尾气 | 1 |  | 进烟囱 |  | 十三化建
7 | 锅炉 | 蒸汽 | 1 |  | 与旧蒸汽管网连接 |  | 十三化建
8 | 锅炉 | 软水 | 1或2 |  | 减温减压器减温水与给水泵连接 |  | 十三化建
9 | 120T脱盐水 | 工业水 | 1 |  | 与地下管网连接 |  | 十三化建
10 | 120T脱盐水 | 盐酸 | 1 |  | 与盐酸管网连接 | 林德新知道 | 十三化建
11 | 120T脱盐水 | 液碱 | 1 |  | 与液碱管网连接 | 林德新知道 | 十三化建
12 | 120T脱盐水 | 脱盐水 | 1 |  | 送至三台地 |  | 十三化建 | 十三化建做至三台地，南京接
13 | 120T脱盐水 | 压缩空气 | 1 |  | 与管廊压缩空气管连接 | 林德新知道 | 十三化建
14 | 120T脱盐水 | 仪表空气 | 1 |  | 与管廊仪表空气管连接 | 林德新知道 | 十三化建
15 | 污水处理 | 污水 | 1 |  | 与老厂排海管连接 |  | 南京工程公司 | 由南京工程公司做
16 | 新污水处理 | 生产水 | 1 |  | 操作间接老厂用水 |  | 十三化建
17 | 碱管 | 管廊 | 1 |  | 与老厂碱管连接 |  | 南京工程公司 | 由南京工程公司做
18 | 新、旧污水 | 污水 | 1 |  | 新、旧事故池连通 |  | 十三化建 | 方案由水处理车间做
19 | 水厂 | 生产水泵 | 1台 |  | 配套供水改造 |  | 十三化建 | 涉及基础、管路、阀门等

## 吊车、搭架 (hidden)
2011年度供气车间大修搭架统计
序号 | 车间 | 项目 | 地点 | 维修用时（小时） | 维修用时（小时）
1 | 供气 | 压缩气DN200管穿孔 | 氢处理与电修间 柱87 | 1，已搭架
2 | 供气 | 压缩气DN80管穿孔 | 5#路靠近聚醚罐区 | 3，需搭架
3 | 供气 | 压缩气DN80管穿孔 | 5#与10#路交界处 | 3，需搭架
4 | 供气 | 蒸汽S15P \DN20法兰漏 | 1#与14#路交界处（聚醚包装） | 2，需搭架
5 | 供气 | BDO高压DN20阀门内漏 | 1#与14#路交界处（聚醚包装） | 1，需搭架
6 | 供气 | 蒸汽S4P\DN100阀门内漏 | 16#路旁漂粉界区 | 2，需搭架
7 | 供气 | 蒸汽S4P放空消声器法兰漏 | 新锅炉界区（蒸汽管廊出口） |  | 8，需吊车配合
8 | 供气 | BDO高压放空消声器法兰漏 | 新锅炉界区（蒸汽管廊出口） |  | 8，需吊车配合
9 | 供气 | BDO高压管放空点泄漏检修 | 新锅炉界区（蒸汽管廊出口） | 16，需搭架
10 | 供气 | 煤场行车大车更换轴承 | 锅炉煤场 |  | 16，需吊车配合
11 | 供气 | 更换行车抓斗 | 锅炉煤场 |  | 8，需吊车配合
12 | 供气 | 行车轨道校正 | 锅炉煤场 | 16，需搭架配合
13 | 供气 | PO、高浓碱回水排放点更换 | 旧锅炉 | 48，需搭架配合
14 | 供气 | 压缩气外管（5#路）更换 | 一台地 | 40，需搭架 | 需吊车配合
Note on F16: 1-29日改

## Sheet2 (hidden)
序号 | 车间 | 工段 | 项目 | 检修内容 | 检修队伍 | 搭架 | 吊车
2 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 1#折流槽更新 | 设备安装 | 普研 |  | 吊车
13 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 后反应器搅拌器拆卸 | 设备检修 | 普研 |  | 吊车
64 | 烧碱车间 | 电解 | T-2160C顶部端盖更换垫片 |  | 车间人员 | 搭架 | 吊车
79 | 烧碱车间 | 氯氢处理 | 氢气新、旧除雾器检查 |  | 普研 |  | 吊车
219 | PO车间 |  | AG-2102检测 |  | 机修 |  | 吊车
245 | BDO车间 | BYD工段 | 更换催化剂 |  | 车间人员 |  | 吊车
255 | BDO车间 | 加氢合成 | 增压机、循环机安全阀更换，安全阀出口管道需更改，出口法兰不配对 | 电焊、气割 | 省轻安 | 搭架
257 | BDO车间 | 加氢合成 | R8201更换催化剂 |  | 车间人员 |  | 吊车
283 | BDO车间 | 甲醛装置 | 甲醛一线尾气罗茨风机进行检修 |  | 机修 |  | 吊车
346 | 供电车间 |  | PO压滤更换控制箱（平时） |  | 车间人员 | 搭架
383 | 水处理 | 水厂 | 沉淀池与反应池连通渠补漏 | 土建 | 二化建 | 搭架
392 | 水处理 | 污水 | 排海出口到坡底清洗及膨胀节拆除、后龙邮电局污水阀门井阀门拆除 |  | 普研 | 搭架
401 | 计控车间 |  | 更换锅炉PV-060693/06094/06095调节阀 | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
402 | 计控车间 |  | 合成MOV-5414电动阀流向更改重新配管（高压管线） | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
412 | 计控车间 |  | 更换循环水站部分桥架 |  | 十三化建 | 搭架
413 | 计控车间 |  | 更换无离子水部分桥架，气源管及线路 |  | 十三化建 | 搭架
418 | 计控车间 |  | 一次盐水，二次盐水、氯处理更换被腐蚀的桥架 |  | 十三化建 | 搭架
421 | 计控车间 |  | 更换LV-2170调节阀 | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
422 | 计控车间 |  | 更换KV-1165B切断阀 | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
423 | 计控车间 |  | 更换TV-1153调节阀 | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
436 | 计控车间 |  | 更换FT-404/FT-407孔板 |  | 车间人员 | 搭架
437 | 计控车间 |  | 更换TV-2438蝶阀 | 电气焊 | 十三化建 | 搭架 | 吊装
445 | 计控车间 |  | 氯处理碱高位槽更换紧急切断阀 |  | 车间人员 | 搭架 | 吊装
458 | 计控车间 |  | 高纯酸新增三台氯气切断阀 |  | 十三化建 | 搭架

## 福橡与老厂合拢项目 (2) (hidden)
2011年度检修计划项目表--福橡与老厂合拢项目（19项）
序号 | 工号 | 介质 | 连接数量 | 管径 | 内容描述 | 材料 | 施工单位 | 备注
1 | 空分空压 | 循环水 | 2 |  | 与循环水管网接 |  | 十三化建
2 | 空分空压 | 压缩空气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
3 | 空分空压 | 仪表空气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
4 | 空分空压 | 氮气 | 1 |  | 与旧管网连接 |  | 十三化建
5 | 锅炉 | 尾气 | 2 |  | 与二次风机连接 |  | 十三化建
6 | 锅炉 | 尾气 | 1 |  | 进烟囱 |  | 十三化建
7 | 锅炉 | 蒸汽 | 1 |  | 与旧蒸汽管网连接 |  | 十三化建
8 | 锅炉 | 软水 | 1或2 |  | 减温减压器减温水与给水泵连接 |  | 十三化建
9 | 120T脱盐水 | 工业水 | 1 |  | 与地下管网连接 |  | 十三化建
10 | 120T脱盐水 | 盐酸 | 1 |  | 与盐酸管网连接 |  | 十三化建
11 | 120T脱盐水 | 液碱 | 1 |  | 与液碱管网连接 |  | 十三化建
12 | 120T脱盐水 | 脱盐水 | 1 |  | 送至三台地 |  | 十三化建 | 十三化建做至三台地，南京接
13 | 120T脱盐水 | 压缩空气 | 1 |  | 与管廊压缩空气管连接 |  | 十三化建
14 | 120T脱盐水 | 仪表空气 | 1 |  | 与管廊仪表空气管连接 |  | 十三化建
15 | 污水处理 | 污水 | 1 |  | 与老厂排海管连接 |  | 南京工程公司 | 由南京工程公司做
16 | 新污水处理 | 生产水 | 1 |  | 操作间接老厂用水 |  | 十三化建
17 | 碱管 | 管廊 | 1 |  | 与老厂碱管连接 |  | 南京工程公司 | 由南京工程公司做
18 | 新、旧污水 | 污水 | 1 |  | 新、旧事故池连通 |  | 十三化建 | 方案由水处理车间做
19 | 水厂 | 生产水泵 | 1台 |  | 配套供水改造 |  | 十三化建 | 涉及基础、管路、阀门等

## 大修项目表
电仪车间2020年大修项目清单
总序号 | 车间序号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 主要材料 | 停车前准备 | 预估工时 | 临时用电项目及时间 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 估算费用 |  |  | 项目负责人 | 检修队伍 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
[17 empty] | 材料 | 人工 | 合计
| 1 | 电仪车间 | 整流所 | 纯水冷却系统 |  | 纯水冷却装置循环水泵更换机械密封 |  | 状态检修 | 机械密封 |  | 1天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 2
[6 empty] | 纯水冷却装置换热器清洗 |  | 状态检修 |  |  | 2天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 6
[6 empty] | 纯水冷却泵更换轴承 |  | 状态检修 | 63062RZ、62062RZ轴承 |  | 2天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 2
[6 empty] | 纯水冷却装置换向阀更换垫片、换向阀改造 |  | 状态检修 | 换向阀、垫片 |  | 2天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 4
| 2 | 电仪车间 | 整流所 | 油水冷却系统 |  | 1#、2#整流变油水冷却系统电机更换接线端子 |  | 状态检修 | 接线端子 |  | 1天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 电仪运行班 | 2
[6 empty] | 油水冷却器更换垫片并清洗 |  | 状态检修 | 垫片 | [10 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 2
| 3 | 电仪车间 | 整流所 | 冷凝器 |  | 四台冷凝器油漆防腐 |  | 状态检修 |  |  | 2天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 2
| 4 | 电仪车间 | 整流所 | 变压器 |  | 更换整流变压器硅胶干燥剂 |  | 状态检修 | 硅胶颗粒干燥剂 |  | 0.5天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 电仪运行班 | 2
| 5 | 电仪车间 | 整流所 | 直流传感器 |  | 03回路直流传感器更换 |  | 状态检修 | 直流传感器 |  | 1天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 2
| 6 | 电仪车间 | 整流所 | 整流变压器 |  | 整流变本体油体检测及滤油或更换 |  | 状态检修 | 变压器油 |  | 8天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 苏华建设 | 3 | 机修 |  | 根据油试验结果定
| 7 | 电仪车间 | 110kV总站、整流所 | 有载调压开关 |  | 调压开关检查及油试验、换油 |  | 状态检修 | 变压器油 |  | 2天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 贵州长征、苏华建设 | 4 | 贵州长征
| 8 | 电仪车间 | 整流所 | 整流柜 |  | 整流柜元件及瓷瓶卫生清理 |  | 状态检修 |  |  | 2 天 | [8 empty] | 黄碧仙 | 电仪运行班 | 3
| 9 | 电仪车间 | 全厂 | TDI、烧碱变电所各变电所抽屉柜 |  | TDI、烧碱各变电所抽屉柜马达保护器技改 | TDI、烧碱各变电所抽屉柜马达保护器技改 | 改进检修 | 马达保护器 | [10 empty] | 邱孝恩、林志坚 | 维护班
| 10 | 电仪车间 | TDI片区 | TDI-A变电所无功补偿柜 |  | TDI-A变电所无功补偿柜技改 | TDI-A变电所无功补偿柜技改 | 改进检修 | 电容、电抗 | [10 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 11 | 电仪车间 | 全厂 | DNT变电所、TDA变电所、辅助变电所抽屉柜 |  | DNT变电所、TDA变电所、辅助变电所抽屉柜更新 | DNT变电所、TDA变电所、辅助变电所抽屉柜更新 | 改进检修 | MNS柜 | [10 empty] | 邱孝恩、林志坚 | 委外
| 12 | 电仪车间 | TDI片区 | TDI、烧碱片区检修箱 |  | TDI、烧碱片区部分检修箱更新 | TDI、烧碱片区部分检修箱更新 | 改进检修 | 检修箱 | [10 empty] | 邱孝恩、林志坚 | 天目、苏华 | 8 | 8人，2人一组各2组
| 13 | 电仪车间 | TDI片区 | P7612、P7622变频柜 |  | P7612、P7622变频柜并柜技改 | P7612、P7622变频柜并柜 | 改进检修 | 铜排 | [10 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 14 | 电仪车间 | TDI片区 | TDI-A、TDI-B变电所电容补偿柜QSA-630/3P熔断器式隔离开关 |  | TDI-A、TDI-B变电所电容补偿柜QSA-630/3P熔断器式隔离开关更新 | TDI-A、TDI-B变电所电容补偿柜QSA-630/3P熔断器式隔离开关更新 | 改进检修 | QSA-630/3P熔断器式隔离开关 | [10 empty] | 邱孝恩
| 15 | 电仪车间 | TDI片区 | 光化、硝氢电动机 |  | 1.光化、硝氢电动机轴承更换 | 轴承更换 | 定期检修 | 轴承 | [10 empty] | 邱孝恩
[6 empty] | 2.光化、硝氢电动机轴承加油 | 根据现场运行情况 ，对电动机轴承加油并做好台账 | 定期检修 | 润滑油 | [10 empty] | 邱孝恩
| 16 | 电仪车间 | 全厂 | 应急柴油发电机 |  | 全厂应急柴油发电机保养及试验 | 全厂应急柴油发电机保养 | 定期检修 | 机油、机滤、柴滤、空滤 | [10 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 17 | 电仪车间 | 全厂 | TDI、烧碱应急柴油发电机 |  | TDI、烧碱应急柴油发电机预案实战演练 | TDI、烧碱应急柴油发电机预案实战演练 | 定期检修 | [11 empty] | 邱孝恩 | 维护班
| 18 | 电仪车间 | 全厂 | 机柜间EPS、UPS电源以及直流屏所配套的蓄电池 |  | 机柜间EPS、UPS电源以及直流屏所配套的蓄电池放电试验 | 蓄电池放电试验 | 定期检修 | [11 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 19 | 电仪车间 | 全厂 | 变频器 |  | 全厂变频器保养 | 全厂变频器保养 | 定期检修 | [11 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 20 | 电仪车间 | TDI片区 | TDI各变电所盘柜、变频器、软启动卫生清理，接线端子紧固 |  | TDI各变电所盘柜、变频器、软启动卫生清理，接线端子紧固 | 卫生清理，接线端子紧固 | 定期检修 | [11 empty] | 邱孝恩 | 维护班
| 21 | 电仪车间 | TDI片区 | 公用工程变电所机封泵 | P5305A/B | 公用工程变电所机封泵P5305A/B自动切换试验 |  | 定期检修 | [11 empty] | 邱孝恩 | 维护班
| 22 | 电仪车间 | 污水处理 | 脱泥机 |  | 脱泥机变频器柜技改 | 脱泥机变频器柜技改 | 改进检修 | 变频器柜 | [10 empty] | 邱孝恩 | 委外
| 23 | 电仪车间 | 烧碱片区 | 有源滤波柜 |  | 烧碱变电所1母段有源滤波柜改造 | 烧碱变电所无功补偿柜技改 | 改进检修 | 有源滤波柜 | [10 empty] | 詹郑重 | 委外
| 24 | 电仪车间 | 烧碱片区 | 氢压机、3K氯压机 |  | 氢压机、氯压机的电机轴承更换 | 氢压机、氯压机的电机轴承更换 | 状态检修 | 轴承 | [10 empty] | 林志坚 | 委外
| 25 | 电仪车间 | 烧碱片区 | 钛风机及阴阳极泵 |  | 电机轴承更换 | 电机轴承更换 | 状态检修 | 轴承 | [10 empty] | 林志坚 | 委外
| 26 | 电仪车间 | 110kV变电站 |  |  | 五防系统升级及相关设备更新 | 五防系统升级及相关设备更新 | 改进检修 | [11 empty] | 詹郑重 | 委外
| 27 |  |  |  |  | 故障滤波装置升级改造 | 故障滤波装置升级改造 | 改进检修 | 故障滤波柜 | [10 empty] | 詹郑重
| 28 |  |  |  |  | 同步时钟装置升级改造 | 同步时钟装置升级改造 | 设备更新 | 同步时钟装置 | [10 empty] | 詹郑重
| 29 | 电仪车间 | 110kV总站/整流所/配电室 | 变压器/综保等高压电气设备及配套保护 |  | 全厂电气预防性试验 | 全厂电气预防性试验 | 国家强检 | [11 empty] | 詹郑重 | 委外
| 30 | 电仪车间 | 110kV变电站 | GIS、主变 |  | GIS、主变带电检测 | GIS、主变局放及SF6气体检测 | 试验检验 | [11 empty] | 詹郑重 | 委外
| 31 | 电仪车间 | 110kV变电站 | 盘柜综保 |  | 盘柜综保显示屏更新 | 盘柜综保显示屏更新 | 状态检修 | [11 empty] | 詹郑重 | 委外
| 32 | 电仪车间 | 110kV变电站 | 盘柜 | / | 灰尘清扫 | 螺丝检查紧固、综保电机互感器螺丝紧固。 | 清洗 | [11 empty] | 詹郑重 | 维保单位 | 2人
| 33 |  |  | #2、#3主变 |  | 110kV各间隔单元瓷瓶卫生清洁 | 110kV各间隔单元瓷瓶卫生清洁 | 清洗 | [11 empty] | 詹郑重 | 维保单位 | 2人
| 34 | 电仪车间 | 110kV变电站 | 35kV无功补偿装置 |  | 设备除尘 | 设备除尘 | 清洗 | [11 empty] | 詹郑重 | 维保单位 | 8人
| 35 | 电仪车间 | TDI低压配电室 | 低压盘柜 |  | 低压抽屉柜动静触头检查及更换 |  | 设备更新 | 动静触头 | [10 empty] | 詹郑重 | 维护班组
| 36 | 电仪车间 | 光化装置 | ESD阀 |  | 光化装置ESD阀测试、拆检及更换部分配件 | 光化装置ESD阀测试、拆检及更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 37 | 电仪车间 | 光化装置 | 控制阀 |  | 光化装置所有控制阀门（调节阀、气动开关阀）回路测试、故障阀门拆检、更换部分配件 | 光化装置所有控制阀门（调节阀、气动开关阀）回路测试、故障阀门拆检、更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 38 | 电仪车间 | 光化装置 | 压力、液位及流量仪表 |  | 对有测量偏差并且平时无法拆检的仪表设备进行拆检、清洗和调校 | 对有测量偏差并且平时无法拆检的仪表设备进行拆检、清洗和调校，更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 39 | 电仪车间 | 光化装置 | 仪表管线 |  | 气源管、控制电缆、接头等整改 | 气源管、控制电缆、接头性能检查、隐患排除及整改 | 整改维修 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、过滤减压阀 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 3人 | 工艺车间配合
| 40 | 电仪车间 | 光化装置 | DCS系统 |  | 光化装置ABB DCS系统升级改造 | ⑴系统软件升级及操作员站（电脑）更换及系统调试；⑵操作员站供电电源改造；⑶DCS机柜间盘柜电缆整改 | 升级改造 | 系统升级软件、操作员站电脑 | [10 empty] | 刘智炜 | ABB厂家、电仪车间 | 3人 | 工艺车间配合
| 41 | 电仪车间 | 光化装置 | 压力表 |  | 光化装置压力表拆检、调校及更换部分内漏根部阀 | ⑴对因根部阀内漏平时无法检修的压力表进行拆检及调校；⑵更换根部阀 | 调校拆检 | 根部阀、压力表 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 42 | 电仪车间 | 光化装置 | 电磁流量计 |  | TDI循环水总管电磁流量计拆检及清洗 | TDI循环水总管电磁流量计拆检及清洗 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 43 | 电仪车间 | 光化装置 | 仪表设备 |  | 部分2020年光化装置仪表设备更新项目设备安装 | 部分更新项目的仪表设备安装 | 升级改造 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 44 | 电仪车间 | 光化装置 | 差压变送器 |  | 部分因工况条件导致测量偏差较大及不稳定的射频导纳液位计更换为单双法兰液位计 | 射频导纳液位计更换为单双法兰液位计；配置根部阀；控制电缆线路改造 | 计划检修、设备变更 | 根部阀、穿线管 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 45 | 电仪车间 | 硝氢装置 | ESD阀 |  | 硝氢装置ESD阀测试、拆检及更换部分配件 | 硝氢装置ESD阀测试、拆检及更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 46 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 控制阀 |  | 硝氢装置所有控制阀门（调节阀、气动开关阀）回路测试、故障阀门拆检、更换部分配件 | 硝氢装置所有控制阀门（调节阀、气动开关阀）回路测试、故障阀门拆检、更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 47 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 压力、液位及流量仪表 |  | 对有测量偏差并且平时无法拆检的仪表设备进行拆检、清洗和调校 | 对有测量偏差并且平时无法拆检的仪表设备进行拆检、清洗和调校，更换部分配件 | 调校拆检 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 48 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 仪表管线 |  | 气源管、控制电缆、接头等整改 | 气源管、控制电缆、接头性能检查、隐患排除及整改 | 计划检修 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、过滤减压阀 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 49 | 电仪车间 | 硝氢装置 | DCS系统 |  | 硝氢装置ABB DCS系统升级改造 | ⑴系统软件升级及操作员站（电脑）更换及系统调试；⑵操作员站供电电源改造；⑶DCS机柜间盘柜电缆整改 | 升级改造 | 系统升级软件、操作员站电脑 | [10 empty] | 刘智炜 | ABB厂家DCS系统技术员、电仪车间技术员 |  | ABB厂家DCS系统技术员、电仪车间技术员
| 50 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 压力表 |  | 硝氢装置压力表拆检、调校及更换部分内漏根部阀 | ⑴对因根部阀内漏平时无法检修的压力表进行拆检及调校；⑵更换根部阀 | 调校拆检 | 根部阀、压力表 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 51 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 仪表设备 |  | 部分2020年硝氢装置仪表设备更新项目设备安装 | 部分更新项目的仪表设备安装 | 升级改造 | [11 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 52 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 差压变送器 |  | 部分因工况条件导致测量偏差较大及不稳定的射频导纳液位计更换为单双法兰液位计 | 射频导纳液位计更换为单双法兰液位计；配置根部阀；控制电缆线路改造 | 升级改造 | 根部阀、穿线管 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 53 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，TV-13A/B201调节阀安装及调试 | 硝化技改，TV-13A/B201调节阀安装及调试 | 技改技措 | 调节阀两台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 54 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，温度调节阀TV-13A/B59安装及调试 | 硝化技改，温度调节阀TV-13A/B59安装及调试 | 技改技措 | 调节阀两台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 55 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，黄水进料切断HV-0103安装及调试 | 硝化技改，黄水进料切断HV-0103安装及调试 | 技改技措 | 调节阀1台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 56 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，红水进料切断HV-0104安装及调试 | 硝化技改，红水进料切断HV-0104安装及调试 | 技改技措 | 调节阀1台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 57 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，酸性黄水液位调节阀LV-0101安装及调试 | 硝化技改，酸性黄水液位调节阀LV-0101安装及调试 | 技改技措 | 调节阀1台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 58 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 调节阀 |  | 硝化技改，无机盐有机盐废水液位调节阀LV-0102安装及调试 | 硝化技改，无机盐有机盐废水液位调节阀LV-0102安装及调试 | 技改技措 | 调节阀1台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 59 | 电仪车间 | 硝氢装置 | PH分析仪 |  | 硝化技改，PH分析仪6台安装及调试 | 硝化技改，PH分析仪6台安装及调试 | 技改技措 | PH分析仪6台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 60 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 流量计 |  | 氢化装置技改，FT-41A/B05流量计安装及调试 | 氢化装置技改，FT-41A/B05流量计安装及调试 | 技改技措 | 流量计两台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 61 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 流量计 |  | 硝化装置技改,黄水/红水采出计量FT-0101/0102安装及调试 | 硝化装置技改,黄水/红水采出计量FT-0101/0102安装及调试 | 技改技措 | 流量计两台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 62 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 流量计 |  | 氢化装置技改，催化剂配置脱盐水计量FT-21A/B07安装及调试 | 氢化装置技改，催化剂配置脱盐水计量FT-21A/B07安装及调试 | 技改技措 | 流量计两台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 63 | 电仪车间 | 硝氢装置 | 一体化温度变送器 |  | 硝化技改一体化温度变送器20根，安装及调试 | 硝化技改一体化温度变送器20根，安装及调试 | 技改技措 | 一体化温度变送器20台 | [10 empty] | 刘智炜 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 64 | 电仪车间 | 烧碱、水汽、焚烧炉 | 仪表管线 |  | 气源管、控制电缆、接头等整改 | 气源管、控制电缆、接头性能检查、隐患排除及整改 | 整改维修 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、过滤减压阀 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 65 | 电仪车间 | 焚烧炉 | DCS |  | DCS系统性能测试及检查 | DCS系统性能测试及检查 | 维修 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 电仪车间 | 2人 | 工艺车间配合
| 66 | 电仪车间 | 烧碱装置 | DCS系统 |  | 烧碱艾默生DCS系统升级改造 | ⑴系统软件升级及操作员站（电脑）更换及系统调试；⑵操作员站供电电源改造；⑶DCS机柜间盘柜电缆整改 | 升级改造 | 系统升级软件、操作员站电脑 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 艾默生厂家、电仪车间 | 3人 | DCS厂家技术员、工艺车间
| 67 | 电仪车间 | 水汽空分制氮 | 仪表阀门及气源管线 |  | 仪表阀门性能测试、管阀件更换及拆卸检修调试 | 管阀件更新、仪表管线整改及仪表阀门性能测试 | 调校拆检 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、电磁阀 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 68 | 电仪车间 | 水气 | 插入式电极流量计 |  | 电磁流量计调校 | 工业水总管出口流量计调校 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 69 | 电仪车间 | 一次盐水 | 变送器 |  | 变送器检查调校 | 拆检清理及调试 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 70 | 电仪车间 | 18单元 | 仪表阀门 |  | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、电磁阀、定位器 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 71 | 电仪车间 | 电解15单元 | 仪表阀门 |  | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | 阀门执行机构5个及反馈接线盒10个 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 72 | 电仪车间 | 脱氯 | 仪表阀门 |  | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | ∮8气源管、镀锌穿线管、气源接头、不锈钢葛兰头、电磁阀、定位器 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 73 | 电仪车间 | 脱氯 | 变送器 |  | 变送器检查及调校 | 拆检清理及调试 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 74 | 电仪车间 | 脱氯 | 仪表阀门 | 300PV-2001 | 300PV-2001阀门检修 | 阀门拆检及执行机构检查、调校 | 调校拆检 | 电磁阀、定位器及气源接头等 | [10 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 75 | 电仪车间 | 氯化氢 | 仪表阀门 | 300FV-0904A/B/C | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 76 | 电仪车间 | 氯化氢 | 仪表阀门 | 300FV-0802A/B | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 77 | 电仪车间 | 氯氢处理 | 仪表阀门、变送器 |  | 仪表阀门、变送器拆检及调试 | 阀门及变送器测试、部分配件更换 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 4人 | 工艺车间配合
| 78 | 电仪车间 | 液氯 | 仪表阀门 | 300FV-0710A/B | 阀门拆检清理及调校 | 阀门测试、部分配件更换 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 79 | 电仪车间 | 液氯 | 仪表阀门 | 300LV-0704A/B | 仪表阀门安装及调试 | 烧碱液氯汽化工序液位调节阀300LV-0704A/B安装及调试 | 安装调试 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 80 | 电仪车间 | 储运 | 仪表阀门、流量计、批控器 |  | 酸碱装车鹤管仪表设备检查、整改 | 仪表阀门、流量计检查及测试、气源管整改 | 调校拆检 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 维保单位 | 2人 | 工艺车间配合
| 81 | 电仪车间 | 储运 | 装车鹤管批控器改造 |  | 酸碱装车鹤管批控器改造 | 装车鹤管的控制由批控器改造为PLC控制，内容：PLC机柜安装、电缆敷设、组态调试等。 | 技改技措 | [11 empty] | 蔡鑫英 | 委外 |  | 工艺车间配合
| 82 | 电仪车间 | 分析仪表 | 光谱分析仪 | AT-51A/B48 | 更换预处理系统，技改取样管路 |  | 技改技措 |  |  | 6 | [8 empty] | 林仁辉 | 分析仪表班、苏华 | 2人 | 工艺车间配合
| 83 | 电仪车间 | 分析仪表 | 光谱分析仪 | AT-51A/B40 | 更换预处理系统，技改取样管路 |  | 技改技措 |  |  | 6 | [8 empty] | 林仁辉 | 分析仪表班、苏华 | 2人 | 工艺车间配合
| 84 | 电仪车间 | 分析仪表 | 光谱分析仪 | AT-61A/B05 | 更换预处理系统，技改取样管路 |  | 技改技措 |  |  | 6 | [8 empty] | 林仁辉 | 分析仪表班、苏华 | 2人 | 工艺车间配合
| 85 | 电仪车间 | 分析仪表 | 光谱分析仪 | AT-61A/B07/08/11 | 更换预处理系统，技改取样管路 |  | 技改技措 |  |  | 6 | [8 empty] | 林仁辉 | 分析仪表班、苏华 | 2人 | 工艺车间配合
附：电仪车间大修共需普工27人，管工4人，焊工2人。（其中仪表专业水气片区普工4人；烧碱片区普工5人，管工2人，焊工1人；TDI片区普工8人，管工2人，焊工1人；电气专业普工10人。）