## 大修项目表
总序号 | 项目编号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 材料（主要材料、螺栓、垫片）规格和数量要填写清楚 | 停车前准备 | 施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 临时用电 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 预估材料费用 | 预估人工费用 | 预估费用合计 | 项目负责人 | 安全负责人 | 检修队伍 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
| 1 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 氯气洗涤塔 | 300T0401 | 更换填料支撑板 | 开人孔检修填料和支撑板情况，提前申购填料支撑板和规整填料，做好更换准备。更换下来的栅板和填料及时转运 | 技改项目 | 栅板1块（钛材）、规整填料（高硅陶瓷）2.8m³ | 排空塔内物料，用呼吸空气置换干净 |  |  |  | √ | / | √ | / | / | 30000 | 1200 |  | 张忠华、高勇 | 程彪 | 苏华 | 4
| 2 | 烧碱车间 | 氢气处理 | 水雾捕集器 | 300F0601 | 更换捕集器滤芯 | 开人孔检查滤芯情况；吊离上封头，更换滤芯。 |  | 孟莫克滤芯 5个 | 氢气置换干净 |  |  |  | √ | 70 | √ | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 3 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 填料塔酸冷却器 | 300E0404 | 换热器板片和垫片更换 | 拆除换热器，检查、清洗旧板片，安装新板片和垫片。 | 设备更新 | 板片 HAC-276 EAC10BW-1.0/100 32 片 | 酸排干净，并冲洗完成 |  |  |  | √ | / | / | √ | / |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 2
| 4 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 浓硫酸冷却器 | 300E0405 | 换热器板片和垫片更换 | 拆除换热器，检查、清洗旧板片，安装新板片和垫片。 | 设备更新 | BR0.2CW-1.0-4.2-F-VII 20片 | 酸排干净，并冲洗完成 |  |  |  | √ | / | / | √ | / |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 2
| 5 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 泡罩塔酸冷却器 | 300E0406 | 换热器板片和垫片更换 | 拆除换热器，检查、清洗旧板片，安装新板片和垫片。 | 设备更新 | BR0.2CW-1.0-4.2-F-VII 22片 | 酸排干净，并冲洗完成 |  |  |  | √ | / | / | √ | / |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 2
| 6 | 烧碱车间 | 电解工序 | 氢气烟囱 | 300V2005 | 视镜开裂，更换 | 更换视镜 |  | 视镜1片 | 氢气置换干净 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 7 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 液氯汽化器 | 300E0711 | 汽化器更换 | 拆吊旧设备，安装新设备 | 设备更新 | 汽化器设备1台 | 汽化器内液氯尽量蒸干 |  |  |  |  | 200 | [6 empty] | 叶宏强 | 程彪 |  | 4
| 8 | 烧碱车间 | 氢气处理 | 氢压机组 | 300PA0601 | 氢压机减速箱内易损件更换 | 分离减速箱，拆开更换轴承、油封、O型圈等 | 消除隐患 | 轴承、油封、O型圈 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 5
| 9 | 烧碱车间 | 电解工序 | 负压水封 |  | 负压水封罐安装 | 平台制作，FRP罐就位固定，管道配管 |  | FRP负压水封罐1个 钛管若干 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 4
| 10 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 |  |  | 扩瓶颈项目（烧碱部分） | 根据设计图纸进行配管安装；焊口拍片；扩16万吨TDI | 技改项目 | 液氯泵2台（电机22KW）、变频器2台、氯气专用阀若干、碳钢管道管件等（碳钢管和管件由安装队伍进行采购） | 项目提前告知 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪
| 11 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 盐酸吸收水改造项目 | 循环液泵出口衬管的改为DN80，伸到5楼后分2根DN50管分别去尾气吸收塔 | 技改项目 | 钢衬管道 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 4
| 12 | 烧碱车间 | 氢气处理 | 氢压机换热器 |  | 氢压机换热器更新 | 拆除相连管道、旧设备，安装氢压机换热器，相连管道配（改）管；旧设备转运废品库 | 设备更新 | 氢压机换热器1台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 13 | 烧碱车间 | 氢气处理 | I段氢气冷却器 | 300E0603 | I段氢气冷却器更新 | 拆除相连管道、旧设备，新设备安装就位，相连管道配（改）管；旧设备转运废品库 | 设备更新 | I段氢气冷却器1台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 5
| 14 | 烧碱车间 | 电解工序 | 过滤盐水加热器 | 300E1501 | E-1501 1侧端板泄漏、更换 | 关闭换热器的冷/热进出口阀门，拆除泄漏端板，安装新端板 |  | 1块端板 | 将E-1501从系统中隔离 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 3
| 15 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 化盐水槽 | 300V0101a | 出口法兰处内外FRP贴补 | 300V0101a盘到300V0101b，液位打空后再进行玻璃布贴补 | 消除隐患 |  | 化盐水槽液位尽量做低 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 16 | 烧碱车间 | 电解工序 | 过滤盐水储槽 | 300V01401 | 储罐检查 | 开人孔，检查槽底部 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 17 | 烧碱车间 | 电解工序 | 精盐水储槽 | 300V1501 | 储罐检查 | 开人孔，检查槽底部 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 18 | 烧碱车间 | 电解工序 | 氯水槽 | 300V1602 | 储罐检查 | 开人孔，检查槽底部 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 19 | 烧碱车间 | 电解工序 | 亚硫酸钠溶解槽 | 300V1603 | 清洗过滤网，上储槽检查 | 拆除上下槽间过滤网，清洗；开上罐人孔，检查槽底部 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 20 | 烧碱车间 | 电解工序 | 氯酸钠分解槽 | 300V1606 | 储罐检查 | 开人孔，检查槽底部 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 21 | 烧碱车间 | 电解工序 | 阳极液槽 | 300V2001 | 储罐检查 | 开人孔，检查槽底部和槽壁 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 22 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 氯气钛风机 | 300C0402ab | 钛风机出口管道换钛管 | 钛风机出口FRP管道拆除，提前预制的钛管安装就位 | 技改项目 | Φ459 钛管3米，DN450 PN10 TA2等径三通1个，DN450 钛活套法兰2片，90°弯头 1个，DN400 钛活套法兰1片，DN450*400大小头1个 | 管道预制好 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 4
| 23 | 烧碱车间 | 电解工序 | 脱氯系统 |  | 脱氯系统管道更换垫片 | 脱氯系统管道更换垫片 | 消除隐患 | [5 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 24 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 泡罩塔 | 300T0403 | 排污阀更换 | 排污阀更换 | 消除隐患 | 阀门若干 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 25 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 泡罩塔 | 300T0403 | 2楼视镜开裂，更换 | 开裂的视镜更换 | 消除隐患 | 视镜1片 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 26 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 尾气分配台 | 300SP0702 | 尾气分配台上管道改造1 | 尾气分配台上原料补充管道上增加仪表调节阀、安装后焊口拍片 |  | DN50 仪表调节阀1个、DN80 氯气专用阀 2个、DN80 PN25带颈对焊法兰7片、异径管DN80*DN50 2个、DN50 PN25带颈对焊法兰2片、DN80 无缝钢管2米、90°弯头2个、等径三通DN80*DN80 2个 | 设计院出图\安装提前告知 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 4
| 27 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 尾气分配台 | 300SP0702 | 尾气分配台上管道改造2 | 尾气分配台去废气处理工序的管道，增加仪表调节阀、安装后焊口拍片 |  | DN50 仪表调节阀1个、DN80 氯气专用阀 2个、DN80 PN25带颈对焊法兰7片、异径管DN80*DN50 2个、DN50 PN25带颈对焊法兰2片、DN80 无缝钢管2米、90°弯头2个、等径三通DN80*DN80 2个 | 设计院出图\安装提前告知 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 4
| 28 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 15万吨盐酸吸收系统阀门改动 | 吸收水管的DN80仪表蝶阀改DN80 GLOBE截止阀 |  | 仪表阀门GLOBE DN80 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 2
| 29 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 |  |  | 液氯部分管线改造项目 | 根据设计图纸进行配管安装；焊口拍片 |  | 材质20# Φ89*4 147米、Φ57*3.5 22米、DN80 90°弯头 35个 | 设计院出图\安装提前告知 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 4
| 30 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 09喷射器移至循环液槽上方 | 将4楼的09喷射器下移至循环液槽槽面 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 3
| 31 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 管廊架上盐酸衬管检修、更换 | 盐酸送出管更换螺栓、垫片 |  | DN50钢衬四氟管道10根、弯头12个； |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 3
| 32 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 电解槽2楼阀门改造 | 电解槽4个回路出口氯气阀门更换 | 技改项目 | 8个DN350蝶阀 D371F46-16C |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 33 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 电解槽2楼阀门改造 | 电解槽4个回路出口氢气阀门更换 | 技改项目 | 8个DN250蝶阀 D371F46-16C |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 34 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 填料塔酸泵 | 300P0402ab | 带压堵漏消除1 | 回流管拆除 | 消除隐患 | [5 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 35 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 带压堵漏消除1 | 回流阀门更换 | 消除隐患 | DN100 镍球阀 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 36 | 烧碱车间 | 氯气处理 | I段冷却器 | 300E0406b | 3K中冷器更新1台 | 拆除进出口管道，吊离旧设备，新设备就位，试压试漏；旧设备转运 | 设备更新 | I段冷却器1台 |  |  |  |  | √ | 50 | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 4
| 37 | 烧碱车间 | 电解工序 | 阴极液循环泵 | 300P2002a | 泵出口蝶阀更换 | 拆除阀门，返修或者更换 | 消除隐患 | [5 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 2
| 38 | 烧碱车间 | 电解工序 | 纯水泵 | 300P1503 | 泵出口增加流量计 | 泵出口送电解槽管道上增加流量计 |  | DN80 涡街流量计 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 39 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 电解槽循环盐水管增加流量计 | 电解槽循环盐水管增加流量计 |  | DN100 电磁流量计 4台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 4
| 40 | 烧碱车间 | 电解工序 | 纯水泵 | 300P1503 | 泵出口增加流量计2 | 泵出口送螯合树脂塔管道上增加流量计 |  | DN125 涡街流量计 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 41 | 烧碱车间 | 电解工序 | 氯水输送泵 | 300P1602ab | 泵出口管道改为钛管 | 泵出口CPVC管改为钛管 |  | DN80 钛管8米，法兰9片 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 4
| 42 | 烧碱车间 | 氢气处理 |  |  | 氢气分配台上低压蒸汽管道更换 | 低压蒸汽管腐蚀，更换 | 消除隐患 | DN25 无缝钢管 CS 10米 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 43 | 烧碱车间 | 氢气处理 | I段氢气冷却器 | 300E0603 | 冷冻水阀门更换 | 冷冻水阀门更换 | 消除隐患 | 截止阀 DN150 PN16 2个 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 44 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 精盐水泵/精盐水给料泵 | 300P1804ab/300P0110ab | 泵机封水改纯水冷却 | 泵机封水有生产水改纯水冷却 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 45 | 烧碱车间 | 电解工序 | 阳极液循环泵 | 300P2001ab | 出口管道改造 | 出口管DN250改大DN600 | 技改技措 | DN600 PN10 钛管3米 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 4
| 46 | 烧碱车间 | 充装站 |  |  | 充装站蒸汽阀门更换 | 蒸汽管道上2个阀门更换 | 消除隐患 | DN25 PN10 碳钢截止阀 2个 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林津 | 程彪 |  | 2
| 47 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 换热器循环水管阀门更换 | 拆卸旧闸阀，更换新蝶阀 | 消除隐患 | DN200 D341F46-16C蝶阀2个 | 循环水站停泵 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 48 | 烧碱车间 | 盐酸工序 | 一级降膜吸收器 | 300T0901b | 循环回水管阀门内漏、更换 | 拆卸旧阀门，更换新阀门 | 消除隐患 | DN200 J41Y-16C 截止阀1个 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 3
| 49 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 15单元仪表阀门更换 | 15单元仪表阀门更换 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 50 | 烧碱车间 | 膜法脱硝 |  |  | 脱硝仪表阀门更换 | 脱硝仪表阀门更换 | [6 empty] | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 51 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 废氯气风机 | 300C0702ab | C-0702ab改型 | C-0702ab改型，管道和风机安装 | 设备更新 | 风机2台，进出口管道安装 |  |  |  |  | √ | / | / | / | √ |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 4
| 52 | 烧碱车间 | 废气处理 | 废气风机 | 300C0501ab | C-0501ab改型 | C-0501ab改型，管道和风机安装 | 设备更新 | 风机2台，进出口管道安装 |  |  |  |  | √ | / | / | / | √ |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 4
| 53 | 烧碱车间 | 充装站 |  |  | 充装废气管道更换 | 充装废气管道更换 |  | 无缝钢管DN80管道16米、无缝钢管DN50管道8米 | 管道抽气、提前预制 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 8 |  | 已完成
| 54 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 |  |  | 进汽化器低压蒸汽管增加减压系统 | 管道上增加2个减压阀和1个气液分离器 | 技改技措 | 2个减压阀和1个气液分离器 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 4
| 55 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 08氯化氢尾气管道上阀门更换 | 塑料阀门改钢衬对夹式蝶阀 |  | DN80 蝶阀D371F46-10C若干 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 2
| 56 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 水雾分离器 | 300F0401 | 设备上压力传感器的根部阀更换 | 根部阀更换 |  | DN50隔膜阀 1个 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 57 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 3K氯压机组 | 300PA0401b | 机组换油 | 将油站中的旧油倒入空桶，新油经滤油机进入油站； |  | 46#汽轮机油2吨 | 空油桶准备好 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 潘建华 | 潘建华 |  | 2
| 58 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 液化机组 | 300PA0701C | 液化机组大修 | 机组大修，更换轴承、轴封、油滤、角阀等 | 机组大修 | 轴承、轴封、油精过滤网、油分过滤网、角阀等 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 吴海平 | 程彪 | 机修 | 5
| 59 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 澄清桶 | 300V0108 | 澄清桶排泥冲洗管改双阀 | 澄清桶排泥冲洗管增加阀门 |  | DN50 PN16球阀 304材质 1个，DN100 PN16球阀 304材质 1个 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 60 | 烧碱车间 | 一次盐水 | 粗盐水泵 | 300P0102ab | 粗盐水泵改大 | 旧泵拆除，利旧新泵安装 |  | 机泵P-1401ab,2台变频器，(P-0102ab电机为30KW，P-1401ab电机为55KW) |  |  |  |  | √ | / | / | / | √ |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 4
| 61 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 高纯酸分配管更换 | 高纯酸分配管更换 |  | DN80直管、短管、等径三通、异径三通等 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 3
| 62 | 烧碱车间 | 电解工序 |  |  | 电解14单元无用的机封水管和气源管拆除 | 电解拆除设备后留下的机封水管、气源管拆除 | [6 empty] | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 63 | 烧碱车间 | 蒸发工序 |  |  | 进蒸发碱管（管廊架上）抱箍处补焊 | 拆除抱箍，补焊 | 消除隐患 |  | 管道内物料排净 |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 64 | 烧碱车间 | 盐酸工序 |  |  | 洗眼器水管道重新布置 | 地下上来的生活水管阀门更换；洗眼器更换4台 | 设备更新 | 新洗眼器4台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 程彪 | 程彪 |  | 3
| 65 | 烧碱车间 | 废气处理 | 循环槽/配碱循环槽 | 300V0501/300V0502 | 设备更新 | 旧设备与管道分离；旧设备拆除、吊离；新设备钢座吊就位；新设备玻璃钢槽就位；底座几个法兰口开孔；管道复位。 | 设备更新 | 新槽2个 | 新槽已制作完成、旧槽液位尽量打低位 |  |  |  | √ | 70 | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 5
| 66 | 烧碱车间 | 蒸发工序 |  |  | 低压蒸汽总管流量计前后工艺阀更换 | 拆除旧阀门，安装新阀门 | 消除隐患 | DN200 PN16截止阀 2个 | 热电停送低压蒸汽 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 2
| 67 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 | 液化机组 | 300PA0701ABC | 电机改大 | 拆除旧电机，安装新电机，重新对中 |  | 电机 YE2-315L2-2 200KW 3台 | 项目未最终确定 |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 5
| 68 | 烧碱车间 | 废气处理 | 循环槽/配碱循环槽 | 300V0501/300V0502 | 槽上方负荷管改为CPVC管 | 拆除负荷管，安装CPVC管 | 消除隐患 | 胶水、清洗剂、CPVC管、管件 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 69 | 烧碱车间 | 盐酸工序 | 循环液泵 | 300P1002ab | 泵进出口阀门更换 | 将隔膜阀更换为球阀 |  | 球阀DN80 Q41F46-10C 5个、球阀DN100 Q41F46-10C 5个 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 林秋鸿 | 程彪 |  | 3
| 70 | 烧碱车间 | 各工序 |  |  | 设备、管道上腐蚀螺栓更换 | 更换螺栓、螺母 | 消除隐患 | [5 empty] | √ | / | √ | √ | / |  |  |  | 大班长 | 程彪 |  | 4
| 71 | 烧碱车间 | 蒸发工序 |  |  | 低压蒸汽总管旧孔板带压堵漏处重新补焊 | 漏点焊口打磨补焊 | 消除隐患 | [5 empty] | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 72 | 烧碱车间 | 氢气处理 | 氢压机组 | 300PA0601 | 气液分离器压力取样管口打盲板 | 气液分离器压力取样管口打盲板 | 消除隐患 | DN25 PN10盲板1块 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 2
| 73 | 烧碱车间 | 液氯及汽化 |  |  | 液化机组气液分离器去液氯储槽管道上测温点法兰更换 | 割除旧法兰，焊接新法兰 | 消除隐患 | Q345E DN40 PN25 法兰4片 |  |  |  |  | √ | / | √ | √ | / |  |  |  | 叶宏强 | 程彪 |  | 2
| 74 | 烧碱车间 | 氢气处理 | 氢压机组 | 300PA0601 | 机组后机封更换 | 机组后机封更换 | 消除隐患 | 机封 2BW5 400-8BC6 1套 |  |  |  |  | √ | / | / | / | / | 7769 |  |  | 高勇 | 程彪 | 机修 | 4
| 75 | 烧碱车间 | 氯气处理 | 填料塔酸泵 | 300P0402ab | 泵出口衬管更换 | 搭架，泵出口至塔进口DN150衬管拆除，安装新管 |  | DN150衬管若干 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 76 | 烧碱车间 | 次氯酸钠工序 | 半成品循环碱泵 | P-3001a | 设备更新1台 | 旧设备拆除，新设备安装 | 设备更新 | 衬氟泵IHF80-65-160 1台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | √ |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 4
| 77 | 烧碱车间 | 次氯酸钠工序 | 成品泵 | P-3002a | 设备更新1台 | 旧设备拆除，新设备安装 | 设备更新 | 衬氟泵IHF65-40-250A 1台 |  |  |  |  | √ | / | / | / | √ |  |  |  | 高勇 | 程彪 |  | 4
| 78 | 烧碱车间 | 公用系统 |  |  | 蒸汽、压缩空气、氮气、循环水等公用系统甩头阀门更换 | 公用系统阀门更换（主要是DN25/DN20的阀门） | 消除隐患 | DN25/DN20阀门60个 |  |  |  |  | √ | / | √ | √ | / |  |  |  | 各大班长 | 程彪 |  | 4
| 79 | 烧碱车间 |  | 脱氯盐水管 |  | 脱氯盐水管道增加U型弯 | DN80的CPVC管路增设U型弯 |  | 8个DN80CPVC弯头、DN80CPVC管16 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 张忠华 | 程彪 |  | 3
| 80 | 烧碱车间 | 脱硝 | 脱硝管道 |  | 脱硝管道更换 | 脱硝DN125管道弯头更换 |  | DN125弯头若干 |  |  |  |  | √ | / | √ | √ | / |  |  |  | 翁秋明 | 程彪 |  | 3
| 81 | 烧碱车间 |  |  |  | 压力容器、管道打磨配合年检 | 压力容器、管道打磨搭架配合年检 | [6 empty] | √ | / | √ | √ | / |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 3
| 82 | 烧碱车间 |  |  |  | 增加仪表空气管道 | 生产部楼北面管廊引一根仪表空气管道到质检分析室 |  | DN25不锈管管道，弯头，球阀 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 3
| 83 | 烧碱车间 |  | 氯气管道 |  | 氯气管道增加支撑 | 从氯气分配台到液氯的氯气管道做防腐 |  | 工字钢，DN200管道一段 | 氯气排净 |  |  |  | √ | / | / | √ | / |  |  |  | 张中华 | 程彪 |  | 10
| 84 | 烧碱车间 | 一次盐水 |  |  | 二期项目管道流口 | 跟二期项目对接管道预留对接口 |  | 法兰 |  |  |  |  | √ | / | √ | / | / |  |  |  | 吴海平 | 程彪 |  | 4

## 分项材料表
烧碱车间2020年停车大检修分项材料表
项目编号 | 存货编码 | 名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 材料现状 | 预计到货日期 | 到货预警 | 备注
1 | 1545040093 | 填料支撑板 | 氯气洗涤塔φ3000×14432mm | 钛材 | 片 | 1 | NC采购需求已到工贸，合同未签订 | 2019-11-01 |  | 杭州中昊科技有限公司
1 | 1545040677 | 规整填料 | 陶瓷 250Y | 层高200mm | 立方米 | 2.8 | NC采购需求已到工贸，合同未签订 | 2019-11-01 |  | 杭州中昊科技有限公司
2 | 1535020744 | 氢气除雾器滤芯 | 附图及说明进行加工 |  | 个 | 5 | NC采购需求已到工贸，合同未签订 | 2020-02-01 | 大修前不一定能到货 | 孟莫克化工成套设备（上海）有限公司
7 | 1351020084 | 液氯汽化器 | φ600×6000 |  | 台 | 1 | 预计8月15日发货
9 |  | FRP三通 | DN500 PN10 |  | 个 | 1 | 未采购
9 |  | FRP法兰 | DN500 PN10 |  | 片 | 1 | 已有
9 | 1901990237 | 钛法兰 | DN500 PN10 |  | 片 | 2 | 已有
9 |  | 钛弯头 | DN500 PN10 |  | 个 | 2 | 已有
9 |  | 钛管 | DN500 PN10 | THK=4MM | 米 | 20 | 已有
9 |  | FRP负压水封罐 |  |  | 台 | 1 | 利旧
10 | 1301160074 | 液氯泵 | 流量15m3，扬程90m | 液下磁力泵 介质：液氯 | 台 | 2 | 需求已到厂家，设备制作中 | 2019-12-01 |  | 大连科环泵业有限公司
10 | 1819990046 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN25 | 个 | 10 | 需求已到厂家，阀门制作中 |  |  | 江苏明江阀门制造有限公司
10 | 1819990048 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN50 | 个 | 4 | 需求已到厂家，阀门制作中 |  |  | 江苏明江阀门制造有限公司
10 | 1819990049 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN80 | 个 | 10 | 需求已到厂家，阀门制作中 |  |  | 江苏明江阀门制造有限公司
12 |  | 氢压机换热器 | Φ425*4300,F=62.9M2 |  | 台 | 1 |  |  |  | 库存
13 |  | I段氢气冷却器 | 列管式 Q=700*3467,厚度8mm,F=69.5m2 II类 |  | 台 | 1 |  |  |  | 库存
14 |  | 换热器端板 |  | TC15BW | 台 | 1 | 已到货 |  |  | 9月更换
16 | 1001040521 | 耐酸橡胶板（白色） | 5m×1m×5mm |  | 片 | 1 | NC采购需求已提，到工贸
21 | 2001025375 | 单头螺栓 | M16*85/304 |  | 根 | 24 | 已提出采购需求
22 | 1913040010 | TA2异径三通 | DN450/400 | THK= 3.5 x 3.5 | 件 | 1 | 已提出采购需求
29 | 0137021903 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 20# | 米 | 2 | 已提出采购需求
29 | 0137021949 | 无缝钢管 | Φ89*4 | 20# GB/T9948-2013 | 米 | 147 | 物编申请中
29 | 0137021878 | 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 20# GB/T9948-2013 | 米 | 22 | 已到货
29 | 1909037626 | 90度长半径弯头 | 材质：20＃ 法兰标准：GB12459B | DN50/57×3.5 | 个 | 8 | 已到货
29 | 1909034349 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN80×4\R=1.0D\GB12459B\20# | 件 | 1 | 已到货
29 | 1909037868 | 无缝弯头 |  | φ89*4，20#,R=1.5D，90°，GB/T12459 | 个 | 35 | 已到货
29 | 1913028687 | 等径三通 | T(S)-50-3.5 | GB/T12459-2017 20# | 个 | 2 | 已到货
29 | 1913023346 | 等径三通 | T(S)-80-4 | GB/T12459-2017 20# | 个 | 10 | 已到货
29 | 1913028686 | 异径三通 | DN80*50 | 20# | 个 | 10 | 已到货
29 | 1913028716 | 异径三通 | DN50*25 sch80*sch40 GB/T12459 材质:20 |  | 个 | 1 | 已到货
29 | 1907164533 | 同心异径管 |  | R(C)-80-50II-4/3.5 | 个 | 3 | 已提出采购需求
29 | 1907164303 | 同心异径管 |  | R(C)-80-65II-4/3.5 | 个 | 3 | 已到货
29 | 1999990327 | 承插焊接管台 | DN80*25-3000lb | GB/T21632-1990 20# | 个 | 1 | 已提出采购需求
29 | 1999990328 | 对焊支管台 | WOL-80*25II-STD | GB/T21632-1990 20# | 件 | 1 | 已提出采购需求
29 | 1999990329 | 对焊支管台 | WOL-200*80II-STD | GB/T21632-1990 20# | 件 | 3 | 已提出采购需求
29 | 1999990330 | 对焊支管台 | WOL-80*20II-STD | GB/T21632-1990 20# | 件 | 1 | 已提出采购需求
29 | 1901021850 | 带颈对焊法兰 | WN80(B)-16RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 2 | 已到货
29 | 1901021118 | 带颈对焊法兰 | WN80(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 21 | 已到货
29 | 1901020839 | 带颈对焊法兰 | WN65(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 3 | 已提出采购需求
29 | 1901021419 | 带颈对焊法兰 | WN200(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 2 | 已到货
29 | 1901021842 | 带颈对焊法兰 | WN50(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 8 | 已到货
29 | 1901140984 | 盲法兰 | BL50(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 1 | 已到货
29 | 1901140987 | 盲法兰 | BL200(B)-25RF | GB/T20592-2009 20# | 片 | 2 | 已到货
32 |  | 蝶阀 | DN350 PN10 | D371F46-16C | 台 | 4 | 已到货 |  |  | 上海巴阀
32 |  | 蝶阀 | DN350 PN10 | D371F46-16C | 台 | 4 | 制作中 | 2019-09-01 |  | 有氟密管阀有限公司
33 |  | 蝶阀 | DN250 PN10 | D371F46-16C | 台 | 4 | 已到货 |  |  | 上海巴阀
33 |  | 蝶阀 | DN250 PN10 | D371F46-16C | 台 | 4 | 制作中 | 2019-09-01 |  | 有氟密管阀有限公司
36 | 1351020148 | I段氯气冷却器 | Φ850*4500 |  | 台 | 1 | 重提采购需求 | 2020-02-01
39 |  | 钛管 | DN100 PN10 | THK=3MM | 米 | 30 | 已到货
39 |  | 法兰 | DN100 PN10 | TA2 | 个 | 16 | 已到货
39 |  | 弯头 | DN100 PN10 | TA2 | 个 | 8 | 已到货
41 |  | 钛管 | DN80 PN10 | THK=3MM | 米 | 16 | 已到货
41 |  | 法兰 | DN80 PN10 | TA2 | 个 | 6 | 已到货
41 |  | 弯头 | DN80 PN10 | TA2 | 个 | 6 | 已到货
41 |  | 钛三通 | DN80 PN10 | THK=3x3 | 个 | 1 | 已到货
45 |  | 钛管 | DN300 PN10 | THK=3MM | 米 | 4 | 已提出采购需求
45 |  | 钛异径三通 | DN300X250 PN10 | THK=3x3 | 个 | 2 | 已提出采购需求
45 |  | 钛弯头 | DN300 PN10 | THK=3MM | 个 | 1 | 已有
45 |  | 钛异径管 | DN300X150 PN10 | THK=3x3 | 个 | 1 | 已提出采购需求
45 |  | 钛管 | DN150 PN10 | THK=3MM | 米 | 12 | 已有
45 |  | 钛弯头 | DN150 PN10 | THK=3MM | 个 | 4 | 已有
45 |  | 钛法兰 | DN150 PN10 | THK=3MM | 个 | 8 | 已有
45 |  | 钛等径三通 | DN150 PN10 | THK=3MM | 个 | 1 | 已有
47 |  | 蝶阀 | DN200 PN10 | D341H-10C | 个 | 2 | 已有
51 | 1319020016 | 废氯气风机 | 9-1905D |  | 台 | 2 | 已提出采购需求
52 | 1319020016 | 废氯气风机 | 9-1905D |  | 台 | 2 | 已提出采购需求
53 |  | 无缝钢管 | Φ57*3.5 | 20# | 米 | 6 | 已有
53 |  | 无缝钢管 | Φ89*4.5 | 20# | 米 | 18 | 已有
53 | 1909034349 | 无缝弯头 |  | 90°\\DN80×4\R=1.0D\GB12459B\20# | 个 | 2 | 已有
53 |  | 90°弯头 | DN50×3.5\R=1.5D | 20# | 个 | 2 | 已有
53 | 1913023346 | 等径三通 | T(S)-80II-4.0 | 20#12459-2017 | 个 | 4 | 已有
57 | 0411040003 | 汽轮机油 | 46# |  | 公斤 | 1870 | 已提出采购需求
59 |  | 无缝钢管 | DN50 PN10 | 20# | 米 | 2 | 已有
59 |  | 法兰 | DN50 PN10 | 20# | 米 | 3 | 已有
59 |  | 碳钢球阀 | DN50 PN10 | Q41H-10C | 个 | 1 | 已有
59 | 1807043816 | 球阀 |  | Q41F-16RL/DN100 | 个 | 1 | 已有
65 | 1907990260 | CPVC同心异径管 | DN80/DN40 PN16 |  | 个 | 5 | 已提出采购需求
65 | 1907990262 | CPVC同心异径管 | DN100/DN40 PN16 |  | 个 | 5 | 已提出采购需求
65 | 1907990021 | CPVC直通 |  | DN100\PN1.6 | 个 | 20 | 已提出采购需求
65 | 1003200009 | CPVC管 |  | DN100\PN1.6 | 米 | 40 | 已提出采购需求
65 | 1909990203 | CPVC弯头 |  | DN100 PN10 | 个 | 20 | 已提出采购需求
65 | 1901990005 | CPVC法兰 |  | DN100\PN1.6 | 片 | 20 | 已提出采购需求
69 | 1807060383 | 钢衬四氟球阀 | DN80/PN1.6 | DN80/PN1.6 | 个 | 5 | 已有
69 | 1807060415 | 衬阀球阀 |  | Q41F46-16C DN100 | 个 | 5 | 已有
74 | 1601080504 | 机械密封 |  | 氢气压缩机：2BW5 400-8BC6 | 套 | 1 | 已有
75 | 1915990368 | 钢衬聚四氟乙烯90°弯头 | DN150，PN1.6 | L=220mm单边活套 | 个 | 1 | 已提出采购需求
75 | 1915990978 | 钢衬F4三通 | DN150 PN1.6 | 法兰HG20592 单边活套 | 个 | 1 | 已提出采购需求
75 | 1915990979 | 钢衬F4弯头（135°） | DN150 PN1.6 | 法兰HG20592 单边活套 | 个 | 2 | 已提出采购需求
75 | 1915990670 | 仪表三通 | 钢衬PTFE | DN150/DN25,PN10 | 个 | 2 | 已提出采购需求
75 | 1915990655 | 变径三通 | 钢衬PTFE | DN150/DN25,PN10 | 个 | 1 | 已提出采购需求
75 | 1915020378 | 钢衬四氟管 |  | DN150 PN10 L=440mm | 根 | 1 | 已提出采购需求
75 | 1915020379 | 钢衬四氟管 |  | DN150 PN10 L=610mm | 根 | 2 | 已提出采购需求
75 | 1915020380 | 钢衬四氟管 |  | DN150 PN10 L=1480mm | 根 | 1 | 已提出采购需求
75 | 1915020381 | 钢衬四氟管 |  | DN150 PN10 L=690mm | 根 | 1 | 已提出采购需求

## 材料汇总表
2020年系统停车大检修材料汇总表
序号 | 存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 采购状态 | 备注
1 | 2005023208 | 螺母 |  | M16\ A2-70\ GB6170\304 | 个 | 10000 | NC采购需求已提，到工贸
2 | 2001025380 | 单头螺栓 | M16*75/304 |  | 根 | 5000 | NC采购需求已提，到工贸
3 | 2001025375 | 单头螺栓 | M16*85/304 |  | 根 | 2000 | NC采购需求已提，到工贸
4 | 2001025337 | 单头螺栓 | M12*55/304 |  | 根 | 1000 | NC采购需求已提，到工贸
5 | 2001025376 | 单头螺栓 | M20*100/304 |  | 根 | 2000 | NC采购需求已提，到工贸
6 | 2005023204 | 螺母 |  | M12\ A2-70\ GB6170\304 | 个 | 1000 | NC采购需求已提，到工贸
7 | 2005023209 | 螺母 |  | M20\ A2-70\ GB6170\304 | 个 | 1000 | NC采购需求已提，到工贸
8 | 2001025344 | 双头螺柱 |  | M20×1000\20# | 根 | 10 | NC采购需求已提，到工贸
9 | 2105140402 | 膨体聚四氟乙烯密封带 | 宽30mm,厚6mm\ePTFE |  | 公斤 | 15 | NC采购需求已提，到工贸
10 | 2105140403 | 膨体聚四氟乙烯密封带 | 宽40mm,厚6mm\ePTFE |  | 公斤 | 20 | NC采购需求已提，到工贸
11 | 1001040521 | 耐酸橡胶板（白色） | 5m×1m×5mm |  | 片 | 1 | NC采购需求已提，到工贸
12 | 1003040968 | CPVC板 | 1220*2440*20mm |  | 块 | 1 | 已提出采购需求
13 | 0411040003 | 汽轮机油 | 46# |  | 公斤 | 1870 | 已提出采购需求
14 | 1351020148 | I段氯气冷却器 | Φ850*4500 |  | 台 | 1 | NC采购需求已提，到工贸
15 | 1545040093 | 填料支撑板 | 氯气洗涤塔φ3000×14432mm | 钛材 | 片 | 1 | NC采购需求已到工贸，合同未签订
16 | 1545040677 | 规整填料 | 陶瓷 250Y | 层高200mm | 立方米 | 2.8 | NC采购需求已到工贸，合同未签订
17 | 1535020744 | 氢气除雾器滤芯 | 附图及说明进行加工 |  | 个 | 5 | NC采购需求已到工贸，合同未签订
18 | 1351020084 | 液氯汽化器 | φ600×6000 |  | 台 | 1 | 预计8月15日发货
19 | 1301160074 | 液氯泵 | 流量15m3，扬程90m | 液下磁力泵 介质：液氯 | 台 | 2 | NC采购需求已到工贸，合同未签订，预计8月15日签订合同
20 | 1819990046 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN25 | 个 | 10 | NC采购需求已到工贸
21 | 1819990048 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN50 | 个 | 4 | NC采购需求已到工贸
22 | 1819990049 | 氯气专用阀 |  | WJ41F-25，DN80 | 个 | 10 | NC采购需求已到工贸
23 | 1403020011 | 一级降膜吸收器 |  | SS-GX1100-160 | 台 | 1 | 已提出采购需求
24 | 1403020020 | 二级降膜吸收器下封头 |  | SS-GX450-20 | 个 | 1 | 已提出采购需求
25 | 1813068175 | 衬氟球阀 | DN25 | Q41F46-10C | 台 | 20 | 已提出采购需求
26 | 0107020908 | 角钢 | 50*50*3 | CS | 米 | 100 | 已提出采购需求
27 | 0107060003 | 角钢 | L40*3 | Q235B | 米 | 100 | 已提出采购需求
28 | 0105020510 | 槽钢 | [14a | Q235-B | 米 | 6 | 已提出采购需求
29 | 0411040003 | 汽轮机油 | 46# |  | 公斤 | 1870 | 已提出采购需求
30 | 1913990888 | CPVC等径三通 |  | DN100 PN16 | 个 | 15 | 已提出采购需求
31 | 0903120013 | 清洗剂 | IPS P68 1PT 0.5L/瓶 |  | 瓶 | 20 | 已提出采购需求
32 | 1003060008 | 生料带 |  | 40m*50mm*0.1mm | 个 | 100 | 已提出采购需求
33 | 0147990005 | TA2焊接钢管 | DN350 | THK=3 | 米 | 4 | 已提出采购需求
34 | 1907990260 | CPVC同心异径管 | DN80/DN40 PN16 |  | 个 | 5 | 已提出采购需求
35 | 1907990262 | CPVC同心异径管 | DN100/DN40 PN16 |  | 个 | 5 | 已提出采购需求
36 | 1907990021 | CPVC直通 |  | DN100\PN1.6 | 个 | 20 | 已提出采购需求
37 | 1901990237 | TA2法兰 | DN500，PN10 | 20#/TA2 | 片 | 1 | 已提出采购需求
38 | 1913040010 | TA2异径三通 | DN450/400 | THK= 3.5 x 3.5 | 件 | 1 | 已提出采购需求
39 | 1003200009 | CPVC管 |  | DN100\PN1.6 | 米 | 40 | 已提出采购需求
40 | 1909990203 | CPVC弯头 |  | DN100 PN10 | 个 | 20 | 已提出采购需求
41 | 1901990005 | CPVC法兰 |  | DN100\PN1.6 | 片 | 20 | 已提出采购需求
42 | 3405990590 | 胶水 | IPS #724 1QT 1L/瓶 |  | 瓶 | 30 | 已提出采购需求
43 | 1319020016 | 废氯气风机 | 9-1905D |  | 台 | 4 | 未采购

## Sheet1
项目 | 材料
| 钛管 | DN450 PN10 TA2 | THK=3 | 米 | 4.0
| 钛管 | DN450 PN10 TA2 | 厚度3mm | 米 | 4.0
| TA2焊接钢管 | DN250 | THK=3 | 米 | 20.0
| TA2焊接钢管 | DN350 | THK=3 | 米 | 34
| TA2焊接钢管 | DN250 PN1.0 | THK=3 | 米 | 15.0
| TA2焊接钢管 | DN600 | THK=5 | 米 | 6.0
| TA2偏心异径管 | DN200×150 | THK=3×3 | 个 | 4.0
| TA2偏心异径管 | DN250×150 PN10 | THK=3×3 | 个 | 2.0
| TA2同心大小头 | DN200*150 PN10 | THK=3×3 | 个 | 2.0
| 钛同心大小头 | φ114*φ60.3 厚度=5mm |  | 个 | 2.0
| 钛同心大小头 | φ219/φ89×3.5 |  | 个 | 2.0
| TA2同心大小头 | DN350*200 PN10 | THK=3×3 | 个 | 2.0
| TA2同心大小头 | DN600×250 PN10 | THK=6×3 | 个 | 1.0
| TA2非标四通 | DN600×600×200×150 PN10 | THK=6×3 | 个 | 1.0
| TA2异径三通 | DN600×250 PN10 | THK=6×3 | 个 | 2.0
| TA2异径三通 | DN350×200 PN10 | THK=3×3 | 个 | 1.0
| TA2非标异径三通 | DN450*400 THK=3.5X3.5 | 详见图纸 | 个 | 1.0
| TA2异径三通 | DN450/400 | THK= 3.5 x 3.5 | 个 | 1
| 90°TA2弯头 | DN600 PN10 | THK=6 | 个 | 1.0
| 90°TA2弯头 | DN350 | THK= 3 | 个 | 5.0
| 钛法兰 | DN450 PN10 TA2 | 活套翻边，法兰材质304 | 片 | 1.0
| TA2法兰 | DN125,PN10 |  | 片 | 2.0
| TA2法兰 | DN250,PN10 | 20#/TA2 | 片 | 6.0
| TA2法兰 | DN500,PN10 | 20#/TA2 | 片 | 1.0
| TA2活套法兰 | DN600,PN10 | 20#/TA2 | 个 | 1.0
| TA2法兰 | DN350,PN10 | 20#/TA2 | 片 | 5.0
| TA2法兰 | DN200,PN16 | THK=2.5 | 片 | 10.0

## Sheet2
项目序号 | 项目名称 | 预制内容 | 配合工种
9 | 负压水封罐安装改造 | 平台预制，钛管预制 | 特种焊工1，普焊1，管工1，普工2
22 | 钛风机出库管道改钛管 | 钛管预制 | 特种焊工1，管工1，普工2
41 | 300P1602泵出口管道改钛管 | 钛管预制 | 特种焊工1人，管工1，普工2
45 | 300P2001出口管道改造 | 钛管预制 | 特种焊工2人，管工2，普工4
29 | 液氯部分管道改造项目 | 管道预制 | 高压焊1人，普焊1，管工2，普工4
10 | 挖潜增效项目管道预制 | 管道预制 | 高压焊工3人，管工3人，普工9人

## 主要项目施工进度 (hidden)
工序 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | [12 empty] | 负责人
序号 | 日期 施工内容 | 时长（天） | 6月 | [8 empty] | 7月 | [7 empty] | 备注
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 主要项目检修方案 (hidden)
工序 | 61A/61B | 项目编号 | 22/129 | 负责人 | 张志敏/李子峰
项目名称 | 高剪切反应器更换机械密封；更换轴承；清理腔体及喷嘴；清理机封罐
1.1 检修原因
高剪切反应器自开车运行三年以来，还未进行一次彻底的大修和清理。为了保证高剪切反应器的稳定运行，利用大修的机会，对高剪切反应器进行彻底的大修和清理，内容包括清理腔体、一二三级动静转子、机封罐；更换内外机械密封及全套密封O型圈；更换轴承。
1.2 检修准备
1.2.1 检修人员准备
| 工种 | 数量 | 备注
| 熟练的钳工 | 4名 | 需要钳工熟悉高剪切反应器的结构，参与过高剪切反应器的检修
| 熟练的管工 | 3名
1.2.2 工具准备
| 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
| 扭矩扳手 | 100-600NM | 1件
| 扭矩扳手 | 10-100NM | 1件
| 套筒 | 55mm | 1件
| 套筒 | 36mm | 1件
| 内六角套筒 | 12mm | 1件
| 内六角套筒 | 10mm | 1件
| 内六角套筒 | 8mm | 1件
| 清理工具 | 专用工具 | 1套
| 铜棒 |  | 1把
| 轴固定杆 | 专用工具 | 1件
| 轴承加热器 | 专用工具 | 1件
| 轴承拉玛 | 专用工具 | 1套
| 活动扳手 | 12" | 2把
| 双头梅花扳手 | 24-27 | 2把
| 双头梅花扳手 | 30-32 | 2把
| 大锤 |  | 1把
| 小锤 |  | 1把
1.2.3 备件准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1599999140 | 联轴器星形垫 | (高剪切) |  | 件 | 2
1599999141 | 轴封 | 30(高剪切) |  | 件 | 2
1599999142 | 轴封 | 31(高剪切) |  | 件 | 2
2101060139 | 机械密封修复 | AQK-GG |  | 件 | 2
2101060141 | 机械密封修复 | QQK-GG |  | 件 | 2
1599999145 | 球轴承 | 26(高剪切) |  | 件 | 2
1599999146 | 球轴承 | 27(高剪切) |  | 件 | 2
1607000026 | O型圈 | 158.12*5.34 （FPM） |  | 件 | 2 | 37
1607000028 | O型圈 | 354.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 12 | 38
1607000029 | O型圈 | 215.5*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 39
1607000031 | O型圈 | 227.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 40
1607000030 | O型圈 | 170.82*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 41
1607000024 | O型圈 | 145.6*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 42
1607000027 | O型圈 | 85.09*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 43
1607000025 | O型圈 | 82.14*3.53（FFPM） |  | 件 | 12 | 44
1.2.4 系统检修前准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1701140120 | 轴承 | 24128/C3 | SKF | 件 | 4
2105025171 | O型圈 | ID 228.19 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025172 | O型圈 | ID 29.51 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 8
2105025174 | O型圈 | ID 329.79 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025173 | O型圈 | ID 291.47 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 2