## 大修项目表
总序号 | 项目编号 | 车间 | 工序 | 设备名称 | 位号 | 检修项目名称 | 主要内容或分项 | 检修性质 | 分析评估 | 主要材料 | 停车前准备 | 施工人数 | 预计工时 | 预估总工时(h) | 临时用电 | 吊车吨数 | 搭架 | 油漆保温 | 土建 | 预估材料费用 | 预估人工费用 | 预估费用合计 | 项目负责人 | 安全负责人 | 检修队伍 | 施工人数 | 协助单位 及人数 | 项目完成情况 | 备注
1 |  | 储运中心 |  | 新罐区 | V101A-F | 更换根部阀 | 更换进口、出口、回流、排污、液位根部阀 |  | 酸溅腐蚀伤害 | 每一个储槽需DN200PN10隔膜阀1个DN100PN16隔膜阀2个DN80PN16衬氟球阀2个，共6台 | 排空物料 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 30000 | 12000 | 42000 | 吴可铭 | 陈必健 |  | 4人X6 | 无
2 |  | 储运中心 |  | 旧罐区 |  | 碱储槽更换根部阀及管道碱碎更换管道 | 1、3个碱储槽更换根阀 2管道碱碎更换管道及阀门 |  | 碱溅腐蚀伤害 | 不锈钢316LDN200,60米，弯头10个，阀门5个，DN100 30米，弯头10个，阀门6个,316L阀门DN125和125各5个 | 排空物料 |  |  |  | 有 | 16吨 | 无 | 无 | 无 | 160000 | 100000 | 26000 | 陈政宝 | 陈必健 |  | 6人X5（焊工2人，管工1人） | 无
3 |  | 储运中心 |  | 装车台 |  | 更换1至8号装车鹤管 | 更换1至8号装车鹤管 |  | 酸碱溅腐蚀伤害 | 鹤管8个 | 排空物料 |  |  |  | 有 | 无 | 无 | 无 | 无 | 16000 | 5000 | 23000 | 吴可铭 | 陈必健 |  | 2人X3 | 无
4 |  | 盐库 |  | 盐库 |  | 更换彩钢瓦 | 1、更换正面彩钢及损坏龙骨 2地面防积处理 |  | 防坠落及机械伤害 | 土建招标 | 无 |  |  |  | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 |  |  | 100000 | 陈政宝 | 陈必健 |  | 招标 | 无
5 |  | 储运中心 |  | 旧罐区 |  | 稀硫酸槽检查、清洗，及管道阀门更换 | 1、稀硫酸槽检查、清洗 2、根部阀更换 3、管道阀门更换 |  | 酸溅腐蚀伤害 | 钢衬四氟截止阀DN125，pn10 5个DN100，pn10 10个DN80，pn10 10个 DN50，pn10 10个 DN25，pn10 20个，衬四氟管道 | 排空物料 |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 100000 | 50000 | 150000 | 吴可铭 | 陈必健 |  | 4人X4 | 无

## 主要项目施工进度 (hidden)
工序 |  | 项目编号 |  |  |  | 项目名称 | [12 empty] | 负责人
序号 | 日期 施工内容 | 时长（天） | 6月 | [8 empty] | 7月 | [7 empty] | 备注
|  |  | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## 主要项目检修方案 (hidden)
工序 | 61A/61B | 项目编号 | 22/129 | 负责人 | 张志敏/李子峰
项目名称 | 高剪切反应器更换机械密封；更换轴承；清理腔体及喷嘴；清理机封罐
1.1 检修原因
高剪切反应器自开车运行三年以来，还未进行一次彻底的大修和清理。为了保证高剪切反应器的稳定运行，利用大修的机会，对高剪切反应器进行彻底的大修和清理，内容包括清理腔体、一二三级动静转子、机封罐；更换内外机械密封及全套密封O型圈；更换轴承。
1.2 检修准备
1.2.1 检修人员准备
| 工种 | 数量 | 备注
| 熟练的钳工 | 4名 | 需要钳工熟悉高剪切反应器的结构，参与过高剪切反应器的检修
| 熟练的管工 | 3名
1.2.2 工具准备
| 工具名称 | 规格型号 | 数量 | 备注
| 扭矩扳手 | 100-600NM | 1件
| 扭矩扳手 | 10-100NM | 1件
| 套筒 | 55mm | 1件
| 套筒 | 36mm | 1件
| 内六角套筒 | 12mm | 1件
| 内六角套筒 | 10mm | 1件
| 内六角套筒 | 8mm | 1件
| 清理工具 | 专用工具 | 1套
| 铜棒 |  | 1把
| 轴固定杆 | 专用工具 | 1件
| 轴承加热器 | 专用工具 | 1件
| 轴承拉玛 | 专用工具 | 1套
| 活动扳手 | 12" | 2把
| 双头梅花扳手 | 24-27 | 2把
| 双头梅花扳手 | 30-32 | 2把
| 大锤 |  | 1把
| 小锤 |  | 1把
1.2.3 备件准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1599999140 | 联轴器星形垫 | (高剪切) |  | 件 | 2
1599999141 | 轴封 | 30(高剪切) |  | 件 | 2
1599999142 | 轴封 | 31(高剪切) |  | 件 | 2
2101060139 | 机械密封修复 | AQK-GG |  | 件 | 2
2101060141 | 机械密封修复 | QQK-GG |  | 件 | 2
1599999145 | 球轴承 | 26(高剪切) |  | 件 | 2
1599999146 | 球轴承 | 27(高剪切) |  | 件 | 2
1607000026 | O型圈 | 158.12*5.34 （FPM） |  | 件 | 2 | 37
1607000028 | O型圈 | 354.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 12 | 38
1607000029 | O型圈 | 215.5*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 39
1607000031 | O型圈 | 227.96*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 40
1607000030 | O型圈 | 170.82*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 41
1607000024 | O型圈 | 145.6*3.53（FFPM） |  | 件 | 2 | 42
1607000027 | O型圈 | 85.09*5.34（FFPM） |  | 件 | 2 | 43
1607000025 | O型圈 | 82.14*3.53（FFPM） |  | 件 | 12 | 44
1.2.4 系统检修前准备
存货编码 | 存货名称 | 规格 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注
1701140120 | 轴承 | 24128/C3 | SKF | 件 | 4
2105025171 | O型圈 | ID 228.19 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025172 | O型圈 | ID 29.51 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 8
2105025174 | O型圈 | ID 329.79 x 3.53 | Viton A Genuine | 个 | 2
2105025173 | O型圈 | ID 291.47 x 5.33 | Viton A Genuine | 个 | 2