福建省东南电化股份有限公司

退休人员社会化管理档案整理服务项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年6月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司退休人员社会化管理档案整理服务项目进行国内公开比选。本项目最高限价251800元。

一、比选内容：

工程、货物或服务项目名称：退休人员社会化管理档案整理服务项目。

工期、交货期或完工期：2020年10月前。

实施地点或交货地点：福建省东南电化股份有限公司厂区。

备注：参选人必须对项目的全部货物与服务进行参选，不得仅对项目中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

二、参选人资格要求：

- 具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照（参选人应在参选文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖参选单位公章）；

- 投标方应具有保密局颁布的“国家秘密载体印制资质证书”（涉密档案数字化），并在福建省内省级以上档案行政管理机构备案的“档案服务机构备案证书”，须提供相关资料复印件加盖投标人单位公章。

- 投标单位档案专业化服务场所需配备相应设施设备和安防设施。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

6.其他资格要求详见比选文件。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年7月2日至7月13日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，并领取比选文件，逾期不予受理。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年7月13日下午16时00分。

五、本自主比选采用综合评分评标法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

七、参选保证金

本项目无参选保证金

福建省东南电化股份有限公司承诺本次自主比选不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。

联 系 人：柳女士(商 务)  电话： 0591-86552021

张女士(技 术)  电话： 0591-86552206

纪检监察室     电话： 0591-86552317

传    真：0591-86552003

联系地址：福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编：350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年7月2日

第二章   比选须知

一、比选内容

（一）名称：福建省东南电化股份有限公司退休人员社会化管理档案整理服务项目项目。

| 名称 | 单位 | 数量（卷） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事档案 | 卷 | 2518 | 含移动硬盘、档案盒，散文件袋和类角等所有保存、整理档案需用到的材料。 |

备注：以上数量为预估数，具体结算数量以实际验收数量为准。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照（参选人应在参选文件中提供合格有效的企业法人营业执照副本复印件，并加盖参选单位公章）；

2.投标方应具有保密局颁布的“国家秘密载体印制资质证书”（涉密档案数字化），并在福建省内省级以上档案行政管理机构备案的“档案服务机构备案证书”，须提供相关资料复印件加盖投标人单位公章。

3.投标单位档案专业化服务场所需配备相应设施设备和安防设施。

4.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）；

5.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报主管部门备案；

七、参选保证金

本项目无参选保证金。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年7月13日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近三年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好服务业绩的证明，提供2017年—2019年不少于2个相关项目业绩服务合同复印件或中标通知书、用户清单和联系方式和其他可以证明参选单位具有类似服务项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表。报价单参照附件二格式进行报价。如私自修改报价格式按废标处理。

⑤以上①至③项内容合并密封、加盖公章、在封面注明资质文件；④项内容单独密封、加盖公章、在封面注明报价单。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件二

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的。

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.评分分值如下：

技术、商务部分：满分50分。

价格部分：满分50分。

2.技术、商务部分评分内容及说明

技术、商务评标内容：详见技术评分表；

技术、商务评标说明：评委应根据技术评分要素表中评分标准的各项内容对投标人的技术标进行打分。各评委所打技术分的算术平均值，即为投标人的最终技术得分。

3.价格评标内容及说明

价格评标内容：详见价格评分表；

价格评标说明：评标小组将对确定为实质上响应比选文件要求的比选申请文件的报价进行算术性错误修正，算术性错误修正的原则如下：

①如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；

②单价与项目量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

③按上述原则及方法调整比选申请文件的报价。经竞价人同意后，调整后的报价对竞价人起约束作用。如果竞价人不接受改正后的报价则其报价将被拒绝。

报价经上述修正后，计算出参选单位报价的最低价，为B基准，评委将按下列方法计算各合格竞价人的评审价Bn与B基准的百分比。计算PF时四舍五入取小数点后2位数：

PF=B基准/ Bn *50

注：①PF为投标价格得分。

②B基准为评标基准价=进入报价部分评分的各合格投标人中最低的报价评标价。

③Bn为进入报价部分评分的各合格投标人的报价评标价。

4.本评标方法最终解释权归属评标小组。

技术、商务评分表（50分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合能力 | 15 | 投标人拟派遣本项目的项目经理具有档案专业中级职称任职资格（中级官员职称证书），具有党员身份；2、拟派遣的项目作业人员不少于10人，并有档案人员相应的资格证书；3、本项目的技术负责人具有高级工程师职称。还需提供该人员在投标单位投标截止时间前三个月的社保证明材料，由评委会进行评议并在0-15分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项的0分。 |
| 2 | 企业业绩 | 10 | 根据参选人提供的相关类似业绩证明（如合同），有为省内国有企业、党政机关及事业单位提供人事档案等外包服务，其他可以证明参选单位具有类似服务良好业绩，得到用户好评的相关资料，由评委会进行评议并在0-10分之间进行评分，参选人未提供任何相关证明资料的本项的0分。 |
| 3 | 服务方案 | 25 | 投标人需根据项目服务要求，制定详细的实施方案，包含：现场组织设计、作业部署、人员安排、时间节点计划、安全管理及保密措施、质量保证体系等。由评委会进行评议并在0-25分之间进行评分，参选人未提供任何相关资料的本项的0分。 |
| 合 计： |  |  |  |

特别提示：上述评分表所涉及到的如证书、机构设置证明、业绩等一切需要参选人提供的相关证明材料复印件均应是清晰的，且均应加盖参选人单位公章，否则将视为无效材料。未按上述要求提供相关证明材料的，评委可视为没有或不满足，评委将做出不利于参选人的评议和评分。评审过程中无论是否有对原件进行核查，参选人都必须对其提供各种资料、复印件以及说明的真实性负责。比选人将保留在评审过程中或签订合同前随时核查其原件的权利，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。

报价评分表（50分）

| 序号 | 评分内容、要素 | 满分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 | 50分 | （1）基准价（B基准）：进入报价部分评分的竞价人评审价的最低价（取保留小数点后两位，第三位四舍五入）; （2）PF= B基准/ Bn *50（Bn--进入报价部分评分的竞价人的评审价；B基准--进入报价部分评分的竞价人评审价的最低价） |
| 合 计： |  |  |  |

综合评标得分 =技术、商务部分得分+投标报价得分

四、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章  项目服务要求

一、服务内容

本次招标退休人员社会化管理整理服务项目范围为东南电化股份有限公司现有2518位退休人员人事档案，现需参照《福建省国有企业退休人员人事档案社会化管理工作实施细则》（试行）中附件1“档案整理规范”执行。

二、参考标准

本次招标主要依据如下标准开展，必要时也将参考其他相关标准：

1、闽国资函改发〔2020〕176号《福建省国有企业退休人员人事档案社会化管理工作实施细则（试行）》的通知；

2、组通字［2012］28号《中共中央组织部关于做好文件改版涉及干部人事档案有关工作的通知》；

3、中组发［2009］12号《干部人事档案材料收集规定规定》的通知。

三、验收要求

投标人分批次将规范整理好的人事档案交给采购方验收，采购方对档案数量进行清点，查看其档案分类、档案排序、编号、破损装裱、编录目录、装袋等情况，对不合格的给予退回修正，最终本项目中退休人员人事档案要达到社区验收的标准，最终移交社区

第六章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第七章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第八章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：

福建省东南电化股份有限公司

退休人员社会化管理档案整理服务项目

合

同

书

发 包 人：福建省东南电化股份有限公司

承 包 人：

合同编号：

签订地点：

签订时间：

合同协议书

发包人：福建省东南电化股份有限公司    （以下简称 “甲方” ）

承包人：                              （以下简称 “乙方” ）

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国保密法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，就本项目协商一致，委托乙方提供工程档案咨询、整理、达标验收等服务，订立本合同，共同遵照执行。

- 一．项目概况

1．项目名称：福建省东南电化股份有限公司退休人员社会化管理档案整理服务项目

2．服务内容：福建省东南电化股份有限公司退休人员社会化管理档案整理、组卷、著录等各项工作，形成符合档案规范要求的入库档案文件（含电子文档）。

3．项目地点：福建省东南电化股份有限公司厂区。

二．服务方式

1．技术服务地点：甲方指定地点；

2．技术服务期限： 合同签订日起，计划至2020年 9月 30日前完成(以甲方委托档案整理服务工作结束为准)；

3．技术服务质量要求：根据闽国资函改发〔2020〕176号《福建省国有企业退休人员人事档案社会化管理工作实施细则（试行）》的通知，以及国家或行业有关项目档案的其他法规、规范要求。

- 三．双方责任

1.甲方责任

1.1负责收集福建省东南电化股份有限公司东南电化公司2518卷档案的文件。

1.2负责提供档案整编过程中所需的文件材料。

1.3负责监督检查乙方档案整编进度，督促乙方按合同时间要求完成档案整编工作。

1.4甲方为了人事档案咨询及服务项目的顺利开展，确定一名工程档案项目负责人。

1.5甲方有义务有责任督促甲方单位有关部门按照归档要求移交在管理过程中形成的所有文件。

1.6甲方指定乙方提供整理服务的文件内容不侵犯任何第三方的版权或知识产权，如乙方因为提供本合同项下的服务而引起任何侵犯知识产权的指控，甲方将对乙方因此而受到的损失进行补偿并使乙方免于承担任何由此产生的法律责任。

1.7以书面形式交给乙方工作现场，进行现场交验。

1.8甲方组织验收。

2．乙方责任

2.1乙方为了更好为甲方服务，确定一名有经验的工程档案项目负责人。

2.2乙方根据甲方达标验收的需要，配备足够的档案整理人数，满足档案整理要求。

2.3乙方在保证服务质量的同时，有义务对甲方资料内容保密，未经甲方同意，不得以任何方式或借口使用或拷贝甲方资料，造成泄密的，乙方承担经济或法律责任。

2.4乙方要有档案专业化服务场所需配备相应设施设备和安防设施工作人员。

2.5乙方在服务过程中，如有分类、整理、立卷等不明白不确定的情况，应向甲方工作人员咨询后再做处理，乙方工作人员不得擅自修改。

2.6乙方工作完成后，在甲方的配合下，销毁乙方设备中全部有关甲方的信息，作业过程中所产生的废光盘以及校对草稿，均交与甲方检查并处理。

2.7乙方接受甲方、甲方上级部门和政府档案行政管理部门的监督的检查工作。

2.8自行负责全体人员、工作过程和设备的安全管理，并负责有关工作中的安全责任。

2.9乙方应严格按 IS014001环境体系要求组织项目实施。

2.10在工作中必须遵守甲方的管理制度和工作标准。

- 2.11有义务提醒甲方有关部门按照归档要求移交在管理过程中形成的所有文件。

2.12乙方整编的档案，应满足专项验收条件。在甲方提出档案专项验收申请后，确保甲方通过该项目档案专项验收。

2.13乙方需积极配合甲方做好与省市档案局相关检查部门的联系、沟通协调工作，为档案验收创造有利条件。

四.其他服务要求

提供一年内（通过验收后的服务期）的免费维护期，一年内发现纸质、电子档案质量问题，负责免费上门修正错误；在维护期内收到我方需求服务的要求后，应在两个工作日内响应并解决问题。

五.档案整编服务费用及付款方式

1.本合同为固定单价合同，合同价暂定    万元，综合单价详见如下：

| 名称 | 单位 | 单价(元/卷) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人事档案 | 卷 |  | 含移动硬盘、档案盒，散文件袋和类角等所有保存、整理档案需用到的材料。 |

上述金额为含税价格，包含了乙方提供本合同约定的产品及相应服务（如有）的全部价格，除非另有约定，甲方不再承担其他费用。

- 组卷整理内容包括但不限于：拆钉、卷内文件排列整理、图纸折叠、编制卷内目录、打码、粘贴、盖档号章、装订、填写卷内备考表、装盒、填写档案卷盒、编制案卷目录等环节工作。

本项目在乙方工作场地完成，整理档案过程中，乙方以包工包料的形式按照规范要求进行整理。

2.付款方式

(1)本项目无预付款；

(2)进度款：乙方应于每月25日前完成向甲方移交当月整理合格档案手续，经甲方验收确认完成所有的人事档案整理工作并收到乙方开具的等额正式发票后10个工作日内，甲方支付对应进度款(进度款按照经甲方验收合格的卷数*综合单价计算)的80%；

(3)人事档案项目档案经省市有关档案主管部门验收合格后15个工作日内，甲方支付全部尾款。

(4)乙方应根据甲方要求提供正式税务发票，否则甲方有权顺延付款。乙方应提交 全额增值税专用发票（税率   %）

项目工期为合同签订后在2020年10月前完成全部工作，甲方每2周移交一批档案给乙方，乙方每2周完成一批移交一批给甲方。甲方对乙方整理后的档案进行验收，验收合格的档案数量将作为项目服务进度款支付的依据。乙方在档案整理过程中如甲方连续两次验收合格率低于90%，甲方有权终止合同，并根据已整理合格档案数量结清款项。

- 六．工期

2020年9月30日前完成全部工作。

- 七．安全文明要求

1.乙方应建立专门的项目管理方案，必须具有科学的组织架构、合理的人力配置、明确的项目进度、严密的管理制度和严格的质量检验办法。

2．乙方必须依据相关法律法规和甲方安全管理规定制订安全管理制度并采取相应的安全措施。项目经理作为安全工作的第一负责人,应对安全工作效果十分重视 ,对档案信息和内容采取有效保护措施，避免受到自然和人为损害，建立切实可行的突发性、事故应急预案（包括火灾、地震、信息系统侵害、意外事故等），并不断完善应急措施，确保档案管理的安全。

3.乙方应熟知档案安全管理知识，定期进行档案安全检查，发现隐患及时整改。发生档案及人员安全事故乙方应及时向甲方报告，在第一时间进行抢救恢复工作，禁止隐报瞒报。

4.与项目工作人员签订保密协议，加强对工作人员的保密教育。

5.乙方要建立严格的保密制度，加强管理，杜绝工作人员对档案及档案信息的私自复制行为。加强加工场地的安全及保密措施，具备保密设施，保证档案的实体和信息安全。

6．乙方要加强档案装运的安全管理，不同的工序之间要采取措施，杜绝损坏、遗失和泄密事故的发生。在服务过程中发生的一切安全事故、质量事故均由乙方自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

7.工作现场禁止存放易燃、易爆、杂物、食品等物品，严禁吸烟，严防火灾，做到人离电源灭，保证档案安全。

8.保持工作现场清洁、干燥和卫生，工作场所必须提供温湿度控制设备，确保工作场所内温湿度基本达到档案保管和整理标准的要求。切实做好防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等工作。

9.工作场所内存放的档案不能直接堆放在地上，必须设有台架存放。

10.对档案分批进行移交验收时，双方要对相应的档案移交清单进行签名确认。

八．保密要求

乙方应严格遵守档案管理有关保密制度。，未经批准，任何人不准将档案原件、扫描后的电子档案中间和成品数据副本带出现场，更不准私自摘抄、外传。未经允许，乙方非工作人员不得随便进入工作现场。

如发生泄密或安全事故，甲方将依照规定进行处理；对情节严重的，甲方暂停乙方全部工作，并责成乙方进行整改，所耽误的工作进度由乙方自行负责；情节特别严重的，甲方将有权终止合同，所造成的损失由乙方负责。

- 九．违约责任

1．甲方违约

因甲方原因造成本合同工期延误、整改等应由甲方负责工期顺延及赔偿相应的费用等。

2．乙方违约

2.1．因乙方原因档案管理质量达不到本合同约定的质量标准，由乙方无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用均由乙方自行负责；

乙方工作质量不合格，甲方提出整改7日内，乙方无整改的；乙方及乙方相关人员存在泄密或不合理实用信息资料可能造成甲方重大风险的；乙方擅自将本项目转包或未经甲方同意分包的，如发生上述行为，甲方有权部分或全部终止合同，并自行或另行安排其他单位完成相应整改工作，造成严重后果的，乙方应承担相应法律责任。

2.2．乙方应负责档案的保存、保管及保密工作，合同期内，因乙方原因造成的档案资料丢失、损毁、不完整及泄密等，视情况，每发现一项罚款 500-5000元，造成严重后果的，应承担相应法律责任。

2.3．所缺资料若在甲方进行档案达标验收严重影响检查结果，若乙方未列出，乙方承担相应责任；若乙方已列出所缺资料清单，而甲方未及时归档，乙方不承担相应责任。

- 十．不可抗力

因不可抗力造成合同不能履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任；但遭受不可抗力一方应尽快向对方出具不可抗力事件的证明，并尽量减少不可抗力对合同履行的影响。

- 十一. 争议的解决的方式

双方在合同履行过程中发生争议时，应本着平等互让的原则协商解决，协商不成的，再提请福州仲裁委员会仲裁。仲裁可以在本合同约定的档案规范化整理服务工作完成之前或之后进行。但乙方和甲方的义务在档案规范化整理服务工作实施过程中不得因争议或正在进行中的仲裁而改变。

- 十二. 合同组成

合同组成由下列文件应作为本合同的组成部分，下述文件应互为补充和解释，如有不清或互相矛盾之处，以所列顺序在前的为准。

1.本合同协议书；

2.《福建省国有企业退休人员人事档案社会化管理工作实施细则》（试行）

- 十三、其他

1、本合同未尽事宜，或对本合同进行修改、补充，可由双方友好协商解决，但应形成文件，作为合同附件。

2、本合同一式陆份，甲方执三份，乙方执三份，具有同等效力。

3、本合同经双方代表人签字、加盖公章后生效，甲方、乙方履行合同全部内容、费用结清，本合同即告终止。

甲方：福建省东南电化股份          乙方：

（公章）    有限公司             （公章）

地      址：                       地      址：

法人或委托代理人：                 法人或委托代理人：

开户银行：                         开户银行

帐    号：                         帐    号：

附件二

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.1承诺函

承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选方（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

1.3.3参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 成功运行时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.4比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2供货范围清单

2.3伴随服务内容、方案及承诺

2.4项目实施方案

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2供货范围清单

供货范围清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 材质 | 数量 | 供货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：以上货物质量、供货期等内容符合比选文件技术规格书的要求。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.3伴随服务内容、方案及承诺

至少应包括：参选人应提供的与供货有关的辅助服务，如运输、保险、指导安装、调试、试运行、验收、技术协助、技术培训承诺、售后服务承诺以及合同中规定承包人应承担的其它义务。重点考虑设备指导安装及调试、性能测试方案、防锈油漆适应长途运输和长时间存放方案、运输设备等的防湿、包装方案等。

2.4项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规格书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.5比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参选报价单

需要校准/检定的各类检测器汇总表

| 名称 | 单位 | 数量（卷） | 单价(元/卷)） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人事档案 | 卷 | 2518 |  |  | 含移动硬盘、档案盒，散文件袋和类角等所有保存、整理档案需用到的材料。 |

以上服务报价含      %税率增值税，该项目最高限价251800元，超过最高限价视为无效报价。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：