V-110下封头内衬板修复项目

发 包 说 明

- 工程名称：V-110下封头内衬板修复项目

- 工程地点：漳州古雷经济开发区腾龙路3号（PTA厂区）

- 甲方：翔鹭石化漳州有限公司

- 乙方：承包商

- 施工工期：10天

- 报价内容：

| 预估工作量清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工作内容 | 规格型号 | 工作量 |
| 1 | 设备内旧衬板拆除 | 材质:2205，δ=2mm 执行标准：ASTM A240-A240M-05 | 130㎡ |
| 2 | 设备内新衬板制作焊接安装 | 材质:2205，δ=3mm 执行标准：ASTM A240-A240M-05 | 130㎡ |
| 3 | 新内衬板塞焊孔制作焊接安装 | 孔径：ø15mm 材质：2205，δ=3mm:ASTM A240-A240M-05 | 2080点 |
| 4 | 新内衬板纵向、横向焊缝贴板补强 | 材质:2205，δ=3mm 执行标准：ASTM A240-A240M-05 | 2080点 |
| 备注： | 结算时以实际工程量计算，不得以任何理由要求追加，本工程不得转包或违法分包。 |  |  |

七、本案施工范围：

本工程包含以下主要内容，详如附件清单：

| 序号 | 主要修复内容 |
| --- | --- |
| 一 | 板材剪裁、钻塞焊孔 |
| 二 | 现场焊接，贴板焊及塞焊孔点焊 |
| 三 | - 乙方：贴板焊接后，焊道及板材表面打磨清理、酸洗焊道、气密试验； - 甲方：PT无损检查 |

八、资质要求：

本案为容器维修项目，要求承揽商具有相关维修业绩，本案施工人员必须具有相关操作资质，承揽商具有质量控制体系文件、安全管理体系文件；以保证施工质量及施工安全自我管控，施工焊工必须相关焊接工作资质证；并经福海创考试合格后方可上岗。

- 本案要求：

  - 根据设备修复缺陷情况采用不同焊接方法，焊接修复方案需我司技术部门确认。

  - 本案设备修复采用2205板材覆盖，所需母材由甲方提供，其余缺陷采用点焊覆盖。

  - 2205板材焊接及缺陷点焊所用焊材采用ER2209焊材由乙方提供，须经检测合格方可使用。

  - 本案报价采用：本案采用总价包干，承揽商报价前要充分了解施工情况，要考虑到有不可预见的工作量存在。

  - 工期为合同签订后甲方通知乙方开始入厂施工始，24小时连续作业在10天完成该项目。必须保证最低施工力量为34人：项目经理1人、施工队长2人、质检员2人、电焊工8人、铆工8人、机重工1人、安全员2人、电工2人、力工8人。

  - 承揽商报价前必须到现场了解施工内容及明确施工范围，做好充分的技术交流，中标后包商不得以现场不清为由向甲方要求追加任何费用。

  - 如未特殊标明，设备、管线检修所需检修主材由福海创提供，承揽商领用备件后需妥善保管，不得丢失或损坏，所用施工辅材如焊条、焊丝（需经福海创确认）、角向磨光机用的打磨片、切割片、乙炔、氧气等和其他消耗物品及必备工具由包商自备，上述辅材材质应与施工主材相匹配。

  - 工安管理：检修期间承揽商需配置专业安全监管人员，检修作业必须服从福海创环安管理相关条例。

- 报价要求：

1.本案承揽商须与甲方签订协议后再报价，包商报价时应将风险包干费计入综合单价。

2.合同价款中所包含的风险范围包含：

（1）因工程项目清单有错、漏，导致工程报价不准确；

（2）因市场变化、政策性调整导致人工、机械和材料价格变化；

（3）按合同工期完工所采取的赶工措施。

3.报价包括但不限于工安费用、管理费用、税金等。

4.中标后承揽商须与福海创签订安全环保协议作为合同附件；

报价资格：1.具备相关施工业绩； 2.自备有施工机具者； 3.具备财物调度能力；

4.技术标书评判合格者。

十二、付款办法：

1. 施工结束验收合格后支付95%工程款，其余5%工程款待设备无故障运行三个月后支付；

十三、施工质量要求：

1. 承揽方需严格按照甲方技术要求，每一项目施工节点需测量详细数据并经甲方监工人员确认签字后才能进行下一步检修工作，检修结束后需提供详细检修报告，检修报告应包含：损坏状况、节点测量数据、更换备件情况、维修方案及遗留问题等内容。

2. 入厂后每日均须先开立进入受限空间作业票许可证、动火票及高处作业票（不限上述），并经甲方之使用单位确认后，方可施工。

3. 本工程所需临时配电箱均有承包商自行携带，甲方制定接入点，由承揽商具备电气资质人员接入，施工中所用电动工具及用电器具须经福海创检查合格并确认贴标识后方可使用。

4. 工程施工过程中产生的民生及工程废弃物，承包商须清理集中到指定地点。

5. 承包商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。

本工程须知于订约时作为契约附件之一，其各项规定，如议价时有变更或补充之处，均于议价时双方协议补充之，并以议（比）价记录为准。

附件：V-110下封头修复方案；