福建省东南电化股份有限公司

2021年-2022年烧碱车间(包1)、热电车间(包2)日常维保总包项目

自主比选文件

福建省东南电化股份有限公司编制

2020年12月

目    录

第一章   比选公告

第二章   比选须知

第三章   参选文件的编制

第四章   评比规则

第五章   合同授予

第六章   中选后相关履约要求

第七章   其它

附件一：合同书

附件二：技术规范书

附件三：参选文件格式

第一章  公开比选公告

福建省东南电化股份有限公司拟对本公司2021年-2022年烧碱车间(包1)、热电车间(包2)日常维保总包项目进行国内公开比选。

一、比选内容：

(一)工程、货物或服务项目名称： 2021年-2022年烧碱车间(包1)、热电车间(包2)日常维保总包项目

(二)项目内容：

项目范围和工作内容：

1.1  项目总包区域：包1包括烧碱车间、储运中心、质检中心、原水的装置区域，包2包括热电车间、焚烧炉的装置区域。

项目总包工作内容：负责装置区域内所有设备的日常维保、维护、更换、部分临时管路配置以及小范围改动维保；本区域维保费用采用保底价与按实结算结合的方式进行结算，维保费用依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》按实审核，按实审核金额超出保底价则按实结算，低于保底价则按保底价结算。

1.2  除项目总包区域外，包1中还包含厂前区、生活区装置区域，区域维保按实际工程量，依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》按实结算；

1.3  所有维保区域(包括：烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区、热电车间、焚烧炉)范围内3万元以下的技改技措及设备更新项目可直接安排维保单位施工，费用依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》按实结算。

注：服务于1.2和1.3条款中的项目维保或施工人员不得调配使用1. 1中的维保人员，必须重新派遣。

维保工作具体要求详见附件二《技术规范书》。

1.4  项目签约期限：合同签订生效后两年，第一年考核合格则延续一年,如不合格则合同解除。合同履行期间，如因中选人考核扣分达到合同规定解除条件，则比选人有权单方面解除本合同。

实施地点或交货地点：福清市江阴工业区

备注：本项目按合同包进行评选与授标，参选人可以根据实际情况对部分或全部合同包进行参选。参选人必须对同一个合同包中的全部货物与服务进行参选，不得仅对合同包中的部分货物或服务进行参选，否则其参选文件将被拒绝。

本项目将分别选出包1和包2中选候选人，一名参选人只能中选一个合同包。

二、参选人资格要求：

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.包1资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的石油化工施工总承包三级及以上资质、或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备第二类及以上压力容器安装资质，具备GC1压力管道安装资质；

包2资质要求：具备电力工程施工总承包或建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包三级以上资质，具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为承修四级及以上资质，具备GC1压力管道安装资质；

3.包1业绩要求：参选人自2015年1月1日起至本项目比选公告发布之日承揽过三个及以上石油化工企业生产装置及附属设施维保业绩；

包2业绩要求：自2015年1月1日起至本项目比选公告发布之日承揽过至少1个40MW及以上火力发电机组安装维修业绩；

4.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

三、参选报名时间：凡愿意参加比选的合格参选人请于2020年12月18日至12月28日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00，与我司指定联系人联系参选报名事宜，逾期不予受理。比选文件请自行在福建省东南电化公司官网下载。

四、参选文件递交的截止时间(以比选人收到参选文件的时间为准)：

2020年12月28日下午16时00分。

五、本自主比选采用最低价评估法的评选办法。

六、本公司将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会议。

联 系 人：林锦星 (商      务)  电   话： 0591-86552021

王  东 (技      术)  电   话： 0591-86552205

苏  葱 (纪检监察室)  电   话： 0591-86552317

传    真： 0591-86552003

联系地址： 福建省福清市江阴工业集中区国盛大道3号

邮    编： 350309

福建省东南电化股份有限公司

2020年12月18日

第二章   比选须知

一、比选内容

(一)工程名称：福建省东南电化股份有限公司2021年-2022年烧碱车间(包1)、热电车间(包2)日常维保总包项目。

(二)建设地点：福清市江阴工业集中区现场指定地点。

(三)建设规模：/。

(四)承包方式：包工包料。

(五)比选范围：详见附件《技术规范书》

(六)项目签约期限：合同签订生效后两年，第一年考核合格则延续一年,如不合格则合同解除。合同履行期间，如因中选人考核扣分达到合同规定解除条件，则比选人有权单方面解除本合同。

二、定义和解释

1.“比选人”系福建省东南电化股份有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

三、比选文件组成

1.比选文件包括下列内容：

比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除1中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

四、比选文件的澄清

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件3日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前5日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

五、比选文件的修改、补充

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开选时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

六、参选人资格

1.具备独立法人资格、具备有效的企业法人营业执照；

2.包1资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的石油化工施工总承包三级及以上资质、或建筑机电安装工程专业承包二级及以上资质，具备第二类及以上压力容器安装资质，具备GC1压力管道安装资质；

包2资质要求：具备电力工程施工总承包或建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包三级以上资质，具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为承修四级及以上资质，具备GC1压力管道安装资质；

3.包1业绩要求：参选人自2015年1月1日起至本项目比选公告发布之日承揽过三个及以上石油化工企业生产装置及附属设施维保业绩；

包2业绩要求：自2015年1月1日起至本项目比选公告发布之日承揽过至少1个40MW及以上火力发电机组安装维修业绩；

4.具备建设行政主管部门颁发的有效《施工企业安全生产许可证》；

5.参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

6.本项目不接受联合体参选，不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

7.本项目采用资格后审方式对参选人进行资格审查，经资格审查合格的参选人才可能有资格成为中选候选人。

七、参选保证金

1.参选人应按比选文件规定的金额和期限交纳参选保证金，参选保证金作为参选文件的组成部分。

2.参选保证金金额为：人民币叁万元整（￥30000元）

2.1保证金提交的方式：从参选人所在地企业基本账户(即开户许可证中的账户)以电汇或银行转账的形式，汇到比选人下列指定的保证金账户(如未从基本账户汇出则为无效保证金)：

收 款 人：福建省东南电化股份有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司福建省分行营业部

帐    号：35001002406052517017

2.2参选保证金必须在2020年12月28日下午16：00前到达比选人账户，并应在电汇或银行转账单上注明用途“XX项目参选保证金”，比选会现场不接受任何形式的参选保证金。同时参选人基本账户的开户许可证复印件应与参选文件一同递交比选人。

3.凡未按规定交纳参选保证金的参选，为无效参选。

4.如无质疑或投诉，未中选的参选人保证金，在中选通知书发出后及收到参选人提交的等额收据后30个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。收据的收款事由应注明“收到福建省东南电化股份有限公司退还参选保证金”。

5. 中选单位的参选保证金将自动转为合同履约保证金。履约保证金将在本项目服务期满后(工程竣工验收后或设备调试合格)及收到中选单位提交的等额收据后30个工作日内无息予以退还。

6.有下列情形之一的，比选保证金将被依法没收。

6.1中选后无正当理由放弃中选或不与比选人签订合同的；

6.2将中选项目转让给他人，或者在参选文件中未说明，且未经比选人同意，违反比选文件规定，将中选项目分包给他人的。

6.3本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案。

八、参选文件的递交

1.参选文件递交的截止时间：2020年12月28日下午16时00分(以比选人收到参选文件的时间为准)。

2.递交或邮寄参选文件的地点为：福建省东南电化公司办公楼四楼商务室（福建省福清市江阴工业集中区），联系人：陈智敏，联系电话：86552258。参选文件邮件包装物上应用油性笔注明参选项目名称、联系人及电话，请使用顺丰或EMS进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第三章   参选文件的编制

一、参选文件的组成：

①参选单位企业概况（企业简介、经营状况、近五年业绩、财务及企业资信情况）、营业执照、资质证书等。

②有良好项目业绩的证明。其中包括2015年—2019年类似项目业绩证明（如合同）等，其他可以证明参选单位具有类似项目良好业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。授权代表的社会保险参保缴费证明复印件(社保管理部门出具的在比选公告之日前连续缴费六个月及以上的社保缴费证明复印件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明)。

④参选单位缴纳比选保证金的交款单据复印件或银行电子回单，基本账户的开户许可证复印件。

⑤提供参选报价表。

二、参选文件格式

参选文件格式详见附件三

三、参选文件的式样和签署

1.参选人应准备参选文件正本一套和副本一套，每套参选文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。

2.信封或外包装上应当注明比选项目名称，封口处应加盖参选人印章。

3.参选文件的正本需打印 ，并由参选人授权代表在参选文件中需签字确认的文件上签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在参选文件中。参选文件的副本可采用正本的复印件。

4.任何行间插字、涂改和增删，必须由参选文件签字人用姓或首字母在旁边签字才有效。

四、参选报价

参选人须按要求进行报价，对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

五、特别说明

1.参选人应承担所有与准备和参加比选有关的费用。不论比选的结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用。

2.参选收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

第四章  评选规则

- 评选规则：

由比选人组建的评选委员会按以下规则执行：

（一）按照比选文件的评选程序、标准和方法对参选文件进行评审和比较；

（二）对参选文件中含义不明确的内容，要求参选人作出澄清或者说明。澄清或者说明必须符合原参选文件的范围，并不得改变其实质性内容；

（三）在评选时，中选单位的报价仅为比选要件之一。对报价明显低于其他参选人或者明显低于成本价的，要求参选人具体说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，作无效参选处理。参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效；

（四）对符合比选文件实质性要求，但在个别地方存在遗漏或者技术信息和数据不全等细微偏差的参选文件，要求该参选人在评选结束前予以补正；

（五）对评选过程中需要以表决方式决定的事项，实行一人一票，并经评选委员会成员过半数通过。

(六)替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，没收其参选保证金，且保留依法追究的权利；并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

- 初步评审

(一)资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务以及安全资质审查有关资料，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

参选文件安全资质审查中需要体现的材料

| 序号 | 项目 | 制度 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全安全管理体系，并提供安全管理网络组织机构图 | 提供 | 提供 |
| 2 | 提供过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录 | / | 提供 |
| 3 | 安全生产责任制 | 提供 | / |
| 4 | 安全生产投入经费管理制度 | 提供 | / |
| 5 | 安全培训教育制度 | 提供 | 提供 |
| 6 | 安全检查管理制度 | 提供 | 提供 |
| 7 | 施工方案和应急预案 | 提供 | 提供 |
| 8 | 安全会议纪要 | / | 提供 |
| 9 | 安全考核奖惩记录 | / | 提供 |

若取得安全生产标准化二级及以上资质，请提供复印件，视为安全资质合格。

安全资质审查材料编制在参选文件第二册技术文件2.3。

参选人的安全资质审查如不合格，其参选资格将被评选委员会予以否决。

注：目前有在福建省东南电化公司承接生产装置维保业务的参选人可不提供，自动视为安全资质合格。

(二) 比选文件的符合性检查和响应性确定：

在详细评选之前，评选委员会将确定每一参选是否对参选文件的要求作出了实质性响应，而没有重大偏离。实质性响应的参选是指参选符合参选文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离或保留。重大偏离或保留系指影响到参选文件规定的供货范围和关键的质量和性能，或限制了比选人的权力，或保留、反对参选人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应参选的参选人的公平竞争地位。

评选委员会判断参选文件的响应性仅基于参选文件本身而不靠外部证据。评选委员会将拒绝被确定为非实质性响应的参选，参选人不能通过修正或撤销不符之处而使其参选成为实质性响应的参选。

凡有下列情况之一者，参选文件视为未实质性响应比选文件要求，其参选将被否决，不得进入下一步的详细评审：

（1）参选有效期不满足参选文件要求；

（2）参选文件无法人代表（或正式授权的参选人代表）签字或未盖法人单位公章的；或签字人未经法定代表人有效委托的；

（3）未按规定提交参选保证金的；

（4）不满足参选文件所规定的合格性标准；

（5）同一参选人提交两个及以上不同的参选文件或者参选报价的，但比选文件要求提交备选参选的除外；

（6）参选内容与比选内容及要求有重大偏离或保留的；

（7）参选人有串通参选、弄虚作假、行贿等违法行为的；

（8）参选人所报参选总价高于最高限价的(本条不适用)；

（9）合同付款方式不符合比选文件规定的；

（10）比选文件中有规定的其它否决参选条款。

三、详细评审：

1.评选委员会将对通过资格及实质响应性审查的各合格参选人，根据以下标准和方法进行评分。

1.1评分将根据评分办法对报价部分进行评分，计算出各合格参选人的得分，并按各合格参选人的得分从高到低依次进行排序。排序第一的参选人作为第一中选候选人，排序第二的参选人作为第二中选候选人，依次类推。

若存在评选得分并列的参选人，项目总包区域内的日常维保总包保底报价低的将被排序在前；若报价再相同的,则《石油化工行业检修工程预算定额2009版》下浮率(优惠率)高的将被排序在前；若上述优惠率再相同，则《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》下浮率(优惠率)高的将被排序在前。若以上评选排序相同，则由评选委员会采用记名投票方式确定中选候选人顺序,得票最多者优先。

为了防止参选人以低于成本的报价竞争，在比选过程中，评选委员会发现参选人的报价明显低于其他参选报价，评选委员会有权通过对参选价格的分析论证来判断其是否低于成本，有权要求该参选人作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评选委员会认定该参选人以低于成本报价竞标，其参选将被否决。

评选委员会将分别对包1和包2进行评分并排序，首先确定包1中选候选人排序，包1的第一中选候选人将不参与包2排序，即一名参选人只能中选一个合同包。

1.2各部分评分分值分布如下：

①项目总包区域内的日常维保总包保底报价评分，满分40分。

②依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》按实结算的下浮率(优惠率)评分，满分40分。

③依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》按实结算的下浮率(优惠率)评分，满分20分。

1.2.1项目总包区域内的日常维保总包保底报价评分，满分40分

计算方式：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

PF1=( F低/ Fn)×40

公式中：

①PF1为参选价格得分。

②F低为评选基准价=进入报价部分评分的各合格参选人中最低的报价评选价。

③Fn为进入报价部分评分的各合格参选人的报价评选价。

1.2.2依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》按实结算的下浮率(优惠率)评分，满分40分

注：采用《石油化工行业检修工程预算定额2009版》按实结算的项目为： 烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区、热电车间、焚烧炉等区域维保工作。

计算方式：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的下浮率(优惠率)得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

PF2=（Sn/S高）×40。

公式中：

①PF2为参选人在本评分项的得分；

②Sn为各合格参选人所报的“下浮率”

③S高为各合格参选人中所报“下浮率”的最高值。

1.2.3依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》按实结算的下浮率(优惠率)评分，满分20分。

注：采用以上定额按实结算的项目为：所有维保区域范围内3万元以下的技改技措及设备更新项目。

计算方式：

评选委员会将按下列方法计算合格参选人的下浮率(优惠率)得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数：

PF3=（Sn/S高）×20。

公式中：

①PF3为参选人在本评分项的得分；

②Sn为各合格参选人所报的“下浮率”

③S高为各合格参选人中所报“下浮率”的最高值。

1.2.4 最终得分

最终得分＝PF1+ PF2 +PF3

四、以下情况作废标处理：

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的(如参选报价超过最高限价)。

3.合同付款方式不符合比选文件规定的。

4.未按规定格式要求编制参选文件的。

5.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

6.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

7.参选人有挂靠行为，其参选无效。

五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人组建的评选委员会负责。

2.比选人将做比选会议记录。

3.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评审过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评审过程中，发现参选人有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还。若在中选后或执行合同过程中发现有为谋取中选而提供虚假资料和承诺欺骗比选人和评审委员会的行为，比选人将取消其中选资格，其比选保证金将不予退还，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

第五章   合同授予

1.比选人将把合同授予中选人。

2.中选人确定后，比选人将比选结果通知中选人，并将中选结果公示在比选人公司官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。中选单位需在比选人通知中选后10个工作日内与比选人签订合同。若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同规定的工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

如第一中选候选人无法履行合同，比选人可以按照评选委员会提出的中选候选人名单排序依次确定其他中选候选人为中选人

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容，比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

第六章   中选后相关履约要求

1.中选单位的比选保证金将自动转为合同履约保证金(如有比选保证金)。中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行《合同协议书》（详见附件）、《承诺函》（详见附件）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建省东南电化股份有限公司相应条款进行处罚。

第七章   其它

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建省东南电化股份有限公司。

附件一：合同书

本合同模板是以包1内容为基础编制的，包2参照本模板执行。

福建省东南电化股份有限公司

2021年-2022年包1(烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区)

日常维保总包项目合同

合同编号：

甲方：福建省东南电化股份有限公司

乙方：

签订时间：2020年12月 日

就乙方承接甲方烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区日常维保总包项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

第一条 一般条款

1、项目概况

1.1项目名称：福建省东南电化股份有限公司2021年-2022年烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区日常维保总包项目。

1.2工作范围及结算方式：

1.2.1 项目总包区域：烧碱车间、储运中心、质检中心、原水包含的装置区域，项目总包工作内容：负责装置区域内所有设备的日常维保、维护、更换、部分临时管路配置以及小范围改动维保；本区域费用采用保底价与按实结算结合的方式进行结算，维保费用依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》下浮   %按实审核，超出保底价按实结算，低于保底价按保底价结算。

1.2.2 除项目总包区域外，厂前区、生活区包含的装置区域维保按实际工程量，依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》下浮   %按实结算；

1.2.3 所有维保区域(包括：烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区)范围内3万元以下的技改技措及设备更新项目可直接安排维保单位施工，费用依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》和《石油化工安装工程费用定额 2019版》下浮   %按实结算。

注：服务于1.2.2和1.2.3条款中的项目维保或施工人员不得调配使用1. 1中的维保人员，必须重新派遣。

具体详见附件《技术规范书》。

1.3合同期限：从2020年11月 日到2022年 月 日(共24个月)。合同期限届满，乙方尚未完成的维保，仍应按照本合同约定履行。

2、主要标准、规程及规范

国家规定的现行的预算定额、施工质量和验收标准，包括但不限于：

2.1《石油化工行业检修工程预算定额2009版》

2.2《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》

第二条  工作委托依据、方式及取费标准：

1、工作委托依据：以甲方NC系统的设备维修工单或者OA系统维修派工申请单为委托依据。

2、工作委托方式：

甲方委托的项目，按包工、包料、包质量、包安全文明施工、包施工风险的承包方式。是否包主材，具体见项目委托单。

3、取费标准：按照合同条款1.2.1、1.2.2、1.2.3执行，现行费用等文件已有调整的，按调整后的文件执行。安全生产费计取执行财政部财企（2012）16号文件《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，工程安全文明生产费执行福建省现行文件。如维保过程中除维保队伍最低配置要求18人外，还需上述特殊工种时，特殊工种费用以乙方参选报价为依据。

3.1甲方提供的吊装机械、载重汽车等费用由甲方提供清单(需乙方签字确认)，乙方必须在结算清单中扣除该部分。

3.2在检维修过程中由甲方负责搭设的脚手架，乙方必须在结算清单中扣除该部分。

3.3当项目包主材时，双方约定，施工主要材料可按照施工期间市场价（经双方询价）计，特殊材料可由甲方费控部门确认乙方采购发票价格计。

3.4工程量签证单中如有现场点工项目，按每人300元/天（含税）。

第三条   合同价及支付

1、烧碱车间、储运中心、质检中心、原水包含的装置区域日常维保总包

本区域费用采用保底价与按实结算结合的方式进行结算，维保费用依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》下浮   %按实审核，按实审核金额超出保底价则按实结算，低于保底价则按保底价结算。

1.1本合同维保保底价       万元(税率13%)。

1.1.1维保保底价支付：

(1)在合同签订后10日内，参选保证金30000元转为履约保证金。合同期限届满后甲方无息退还。

在合同签订后10日内，乙方需缴纳现场人员风险抵押金2.7万元，其中现场负责人1万元、各工种人员共1.7万元(共17人，每人1000元)。风险抵押金实施办法详见附件（1）《检维修队伍月度考核管理办法》

(2)每月支付      元(保底价÷12*85%)。余款 12%作为检维修质量考核金，根据考核结果次月发放； 3%为质保金，待合同期满后如未出现质量问题，乙方全面履行本合同约定义务后支付。以上款项在甲方收到乙方提交的等额增值税专用发票15个工作日内完成支付。

1.2按实结算审核

1.2.1以现场实际的工程量为准，经甲方设备管理处、各生产运行车间签字确认的检维修工程量为结算依据。在每月10日前乙方完成编制上个月维保结算书并上报商务室，经商务室审核后，如结算审核金额超出每月保底价(保底价÷12)，则超出部分金额当月给予支付85%,余款 12%作为检维修质量考核金，根据考核结果次月发放； 3%为质保金，待合同期满后如未出现质量问题，乙方全面履行本合同约定义务后支付。以上款项在甲方收到乙方提交的等额增值税专用发票15个工作日内完成支付。

乙方要严格按照合同约定的人员配置要求进行人员配置，如因人员配置不足或配置人员的技术能力达不到要求导致部分维保工作无法正常进行，则甲方有权利直接委托第三方队伍代为执行，所产生的费用在乙方保底价中扣除，同时在考核中做扣分处理。

1.2.2结算方式：以月为周期结算一次；

1.2.3税费：税率为13%。

1.2.4付款方式：

甲方收到乙方提交的超出部分金额的等额发票后 15 个工作日内向乙方支付发票金额的85%；余款 12%作为检维修质量考核金，根据考核结果次月发放； 3%作为工程质量保证金，质保期一年，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

2. 除项目总包区域外，厂前区、生活区包含的装置区域维保

2.1按实际工程量，依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》下浮   %按实结算；

2.2以现场实际的工程量为准，经甲方设备管理处、各生产运行车间签字确认的检维修工程量为结算依据。在每月10日前乙方完成编制上个月维保结算书并上报商务室，经商务室审核后给予支付。

2.3结算方式：以月为周期结算一次；

2.4税费：税率为13%。

2.5付款方式：

甲方收到乙方开具的审后结算价等额发票后 15 个工作日内向乙方支付发票金额的85%；余款 12%作为检维修质量考核金，根据考核结果次月发放； 3%作为工程质量保证金，质保期一年，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

3、所有维保区域(包括：烧碱车间、储运中心、电仪车间、原水、厂前区、生活区)范围内3万元以下的技改技措及设备更新项目

3.1按实际工程量，依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》和《石油化工安装工程费用定额 2019版》下浮   %按实结算。

3.2以现场实际的工程量为准，经甲方设备管理处、各生产运行车间签字确认的工程量为结算依据。在项目经甲方验收合格后一个月内，乙方将结算书上报商务室，经商务室审核后给予支付。

3.3结算方式：以项目结算；

3.4税费：税率为9%。

3.5付款方式：

甲方收到乙方开具的审后结算价等额发票后 15 个工作日内向乙方支付发票金额的85%；余款 12%作为质量考核金，根据考核结果次月发放； 3%作为工程质量保证金，质保期一年，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后支付。

4、结算送审考核

以上1-3点乙方的结算书提交商务室审核， 经商务室审核后，其预算金额核减率应在25%以内。如核减率超 25%~40%， 扣罚审后金额的2%； 超出40%以上， 扣罚审后金额的5%。具体实施办法详见甲方《工程签证管理规定》。

乙方如无特殊原因且未经甲方同意推迟工程量核定或上报结算书的，按以下规定处罚：1.在项目结束两个月后上报的，扣减审后结算价50%，2.在项目结束三个月后上报的，结算价全部扣减。

第四条 双方责任

1、甲方工作

1.1甲方有权对维保或检维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调维保或检维修施工中的有关事项，并对乙方维保或检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。甲方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

1.2施工用水、电暂由甲方提供。甲方为乙方的维保或检维修服务提供配合，如设备断电及保护。

2、乙方工作

2.1维保或检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

2.2维保或检维修结束后，乙方将甲方维保或检修项目更换下来旧的备件、管道管件等进行收集，并运输到甲方要求的指定位置。

2.3严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

2.4必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

2.5制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

2.6乙方负责维保或检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

2.7乙方负责维保或检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

2.8乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

2.9安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清，材料油漆桶、拆除的保温棉等施工垃圾全部清除厂外，自行合法合规处理，并将处理的有效凭证复印件留一份于设备管理处备查。

2.10施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

2.11 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

3、乙方应遵守以下安全条件：

3.1应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

3.2应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

3.3操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

3.4应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

3.5应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

3.6应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

3.7严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

3.8进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

3.9装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

3.10入场前检维修人员需提交身体体检合格报告单、投保不低于50万额度的意外伤害保险证明、投保不低于5万额度的医疗保险证明，同时应主动接受安全教育、培训和考核，特殊工种需持证上岗。

3.11乙方未经甲方书面批准，不得更换投标时或签订合同时承诺的拟派出现场主要管理、施工人员；经甲方批准更换的，变更的主要管理人员资格条件不得低于原条件；乙方未经甲方书面批准而擅自更换主要管理、施工人员的按照以下标准由乙方向甲方交纳违约金（如乙方在规定时间内未缴纳违约金，则甲方可从乙方结算款中扣除）：

――更换现场负责人每人次拾万元人民币；

――更换现场管理人员每人次伍万元人民币；

――更换现场维保人员，每人次壹万元人民币。

若乙方按投标承诺派驻现场主要施工管理人员或所到位人员非本单位缴纳社保的正式员工，按照以上标准予以处罚，并责令乙方履行承诺，采取措施保证人员到位，若乙方不履行承诺，甲方有权解除合同，其全部责任和损失由乙方承担。

第五条 服务质量与验收

1、乙方严格按本合同约定提供维保或检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

2、维保或检维修质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

3、单次维保或检维修检维修作业工期由甲方结合维保或检维修检维修项目的实际需求确定，乙方对此不持异议。

4、乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

5、因乙方未按合同约定标准提供维保或检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

第六条  检维修管理考核与保修

1、 甲方每月对乙方进行维保或检维修检维修管理考核，考核细则详见附件（1）《检维修队伍月度考核管理办法》，管理考核的处罚金从检维修质量考核金中扣减。

2、乙方就其维保或检维修施工，提供保修服务，保修期自单项维保或检维修施工验收合格之日起计算。

3、乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保维保或检维修设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金10000元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。

4、退出机制

4.1每月设备管理处将依据《检维修队伍月度考核管理办法》对乙方进行考核，《检维修队伍月度考核评分表》低于85分将给予黄牌警告。如乙方两次被黄牌警告，甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金及质量保证金。

4.2因乙方违章行为严重，事故后果影响较大，由甲方下达《停工通知单》，勒令乙方停工整顿，在乙方问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工。受到两次停工整顿，甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金及质量保证金。

4.3由于事故而导致的停工、人员清除出厂、甲方解除合同等造成的任何经济损失或其它损失由乙方自行承担。

4.4存在严重弄虚作假行为。包括但不限于：如承包人违反规范施工，虚报工程量或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级。

4.5存在行贿相关人员的腐败行为。

4.6转包或非法分包。

4.7因施工原因造成重大质量、安全事故。

乙方如有4.4至4.7条情形之一，则甲方有权单方面解除本合同，并没收履约保证金及质量保证金，同时移交上级行政主管部门处理。因乙方原因造成重大质量、安全事故的，由乙方承担所有责任及因此发生的所有费用，造成甲方或第三方人身、财产损失的，乙方予以赔偿。

第七条 争议、违约和索赔

1、争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。

2、违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。

2.1乙方提供的维保或检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

2.2 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

2.3 乙方未在甲方规定的工期期限内完成维保或检维修施工的，每逾期一日，甲方有权扣减该次检维修费用 1%的违约金或从当月维保费用中扣除1000元；逾期超过7日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求甲方赔偿损失。

2.4乙方维保或检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

2.5 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。

第八条纠份解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第 2 项方式解决：

- 向经济仲裁委员会申请仲裁；

2、向甲方住所地人民法院起诉。

第九条 通知

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

第十条 合同份数及生效、失效：

1.本合同经双方签订后生效。合同正本陆份，甲方执叁份，乙方执叁份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议（注《检维修合同安全协议书》另签，作为合同不可或缺的一部分）。

第十一条 合同附件

本合同附件《检维修队伍月度考核评分表》作为本合同不可或缺的部分。

甲    方：福建省东南电化股份有限公司    乙   方：                                                       （公章）                               （公章）

住    所：福清市江阴镇江阴工业          住   所：

集中区国盛大道3号

法定代表人：                            法定代表人：

委托代表人：                            委托代表人：

电      话：                            电      话：

传      真：                            传      真：

开户银行：                              开户银行：

帐     号：                             帐     号：

邮政编码：                              邮政编码：

履约保证金汇入银行：建设银行福建省分行营业部

履约保证金汇入银行账号：35001002406052517017

开票资料：

名称：福建省东南电化股份有限公司

纳税人识别号：913500007051010634

地址、电话：福建省福州市福清市江阴镇江阴工业集中区国盛大道3号    0591-86552027

开户行及账号：中国建设银行福建省分行营业部

3500 1002 4060 5000 8558

合同书附件：《技术规范书》

合同书附件：

安全承诺函

本企业承诺：在福建省东南电化股份有限公司服务期间，严格遵守该公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，本企业将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附件：1.福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

2.福建省东南电化公司安全生产管理协议

企业名称（盖章）：

年      月     日

附件1

福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求

一、人员资质要求：

1、严禁使用童工。

2、所有进入装置现场的施工人员必须经我公司入厂安全教育并考试合格，具备一定的安全素质。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

3、施工人员应具有初中以上文化水平，年龄在55岁以下，能解读装置现场各类安全警示标志的含义。

4、特种作业人员应有相应的操作资格证书，并在有效期内。

5、施工单位应配备专职安全生产管理人员，并经政府主管部门考核并取得安全资质证书，并在有效期内，在我公司期间必须经我公司入厂安全教育并考试合格。入厂安全教育时间不少于24学时（3天）。

6、施工人员应具备在作业现场发生危险情况时的逃生技能。

7、施工人员应掌握基本的消防知识，能熟练使用常用消防器材。

8、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员安排职业健康体检，并提供体检合格报告。

9、施工单位应为所有进入装置现场的施工人员缴纳工伤保险，并提供缴交证明。

10、所有进入装置现场的施工人员应无犯罪记录。

二、各类物资要求：

1、我公司支付给施工单位的工程款或者合同款中含有安全生产费用，安全生产费用不低于总额比例的5%。施工单位应当将其用于为施工人员购买劳动防护用品、应急物资及合格的工器具等。

2、工作服必须是由不产生静电的布料制作，颜色统一，样式为“三紧”式（衣领、袖口和衣服下摆），并在显目位置印制单位名称。

3、安全帽必须是符合国家安全标准的合格产品，并在显目位置印制单位名称。

4、	除高处作业人员按规定穿软底鞋外，其他施工人员进入装置区域必须穿防穿刺的护趾鞋。

5、从事特种作业或其它危险作业时应根据工作需要佩戴符合工作要求和国家安全标准的个人防护用品，如防护眼镜、防护手套、耳塞、防护面具等。

6、进入我公司TDI光化装置，施工人员还应配备3M牌“3303CN”型简易式防毒面罩。

7、所有的个人劳动防护用品都应在有效期内使用，不得超期使用，到期应及时更换。

8、进入我公司防爆装置区域施工作业的工器具，必须符合防爆要求（如禁止使用铁质扳手、必须配备防爆配电箱等）。

9、施工单位应建立工器具检查台账，并张贴合格标识。特种设备（如起重机）必须经政府指定部门颁发的使用许可证后方可使用。

三、行为规范要求：

1、在进行以下作业前，应申请办理相应的作业许可证：动火作业、受限空间作业、高处作业、动土作业、吊装作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、断路作业。

2、除上述作业外，其它作业应申请办理一般（检维修）作业许可证。

3、施工人员应遵守我公司门禁制度，入厂或接受检查时应主动出示《出入证》。

4、在厂区内严禁吸烟。除工作需要外，严禁携带各类火种和危险物品进入装置生产区。

5、严禁在厂区内赌博、打架斗殴和嘻闹玩耍，工作时间外严禁在厂区逗留。

6、	作业前和工作期间严禁饮酒或含酒精饮料，身体不适时不得进入装置现场从事施工作业。

7、未经授权，不得动用装置区域内消防器材和设施；严禁触动阀门和其它设备。

8、施工时做到：离开作业现场，必须关闭水、电、气阀；施工结束做到工完、料尽、场地清。

9、在生产装置区作业时，如果闻到异常气味或听到异常声响时，应立即撤离到安全地点，并向装置人员报告。

10、应遵守国家环保相关法律法规，对施工过程中产生的滴液、残液、固体废物和垃圾等应妥善收集，存放在合适的容器中，不得随意倾倒或丢弃。

附件2

协议编号：

安全生产管理协议

工程名称：

发包单位(甲方)：

承包单位(乙方)：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

填 写 说 明

一、本协议根据《中华人民共和国安全生产法》(主席令第13号，2014年12月1日起施行)第四十六条的规定制定，本协议适用范围和相关用语的含义与该法相同。

二、本协议由发包单位与承包单位在工程开工前并在签订工程承包合同时签订。

三、本协议的签约双方为企业主要负责人，签约时若需要委托代理人的，应当出具委托代理书。

四、本协议所称安全投入，包括《企业安全生产费用提取和使用管理办法》(财企〔2012〕16号)中规定的安全生产费用，如安全生产检查、隐患治理、安全教育与培训、安全设施及特种设备检测检验、应急救援技术装备的配置及维护保养、现场作业人员安全防护用品的配置与更新、事故逃生和紧急避险设施设备的配置、应急演练等，以及其他与安全生产直接相关的项目。

五、本协议《承包商违规考核标准》、《有关人员与设备设施证明文件》两个附件，以及签约双方对本协议未尽事宜需要另行约定补充条款的其他附件，作为协议的补充，与协议具有同等效力。

六、本协议中若存在签约方无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样；条款的填写空格不够时，可以另附页说明。

(以下简称甲方)已将                  工程(以下简称工程)承包给                        (以下简称乙方)施工。

为了加强对工程的安全生产管理，明确安全生产责任，防止和减少施工作业中的生产安全事故，按照《安全生产法》、《职业病防治法》及其他有关法律、法规、规章的有关规定，并依据《化工(危险化学品)企业保障生产安全十条规定》(国家安全监管总局令第64号，以下简称《规定》)的要求，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就工程安全生产管理事项协商一致，订立本协议。

- 第一条 工程概况

(一)工程名称：                                                    。

(二)工程地点与范围：                                              。

(三)工程承包主要内容：                                            。

(四)工程工期自      年    月    日 至       年      月      日。

- 第二条 承诺

(一)甲方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》和《规定》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，不违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.对工程安全生产负主体责任。

(二)乙方承诺。

1.严格遵守《安全生产法》、《职业病防治法》和《规定》及其他有关法律、法规、规章和标准的有关规定。

2.严格遵守工程设计，按工程设计、工程施工方案组织施工。

3.严格遵守甲乙双方签订的本协议。

4.保证提供给甲方的安全生产许可证、施工资质证书、从业人员信息等相关资料真实可靠，并对因上述资料不真实可靠造成的后果负法律责任。

5.对工程施工现场的安全生产负责。

- 第三条 安全投入和资金保障

(一)甲方是工程安全投入的责任主体，负责完善和改进工程安全生产条件的资金保障，并及时、足额向乙方提供保障施工作业所需的安全投入。

(二)甲方负责支付给乙方的工程款或者工程单价中含有的安全生产费用，其内容包括：                                                  项目，甲方应当明确其金额或者比例为：          。

甲方应当监督乙方将各项安全投入落实到位。

(三)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准的有关规定和本协议，保证将甲方支付的安全生产费用落实到位、专款专用，不断完善和改进工程安全生产条件。

(四)乙方应当明确其用于从业人员的工伤保险等费用，其金额为：          。

(五)本协议未明确的安全投入，但依据相关法律、法规、规章和标准要求必须投入的，或因地质条件、作业环境等变化产生的安全生产费用，需要由乙方完成投入的，其费用由甲方另行支付给乙方。

- 第四条 安全设施和施工条件

(一)甲方应当保证与工程有关的生产系统安全设施正常运行，保证工程具备法律、法规、规章和标准规定的安全生产条件。

(二)甲方应当为乙方提供安全生产所必要的施工作业条件。除不可抗力外，甲方未向乙方提供安全生产所必要的施工作业条件，由此给乙方造成有关生产进度、经济等方面损失的，由甲方承担责任。

(三)甲方应当向乙方提供现有生产系统，以及与工程安全生产相关的勘察、设计、风险评价、检测检验和应急救援等资料，并保证资料的真实、完整和有效；同时，应当告知乙方工程施工作业过程中可能存在的主要危险有害因素，以及在紧急情况下应当采取的应急措施，对工程施工进行书面和现场的技术交底。

(四)乙方应当制定工程施工方案。

(五)乙方应当保证工程作业范围内施工的安全生产条件，按照甲方的统一要求，及时维护、保养工程作业范围内施工的设备设施。

(六)乙方应当建立健全本单位安全管理的规章制度和安全操作规程，并提供给甲方备案。

(七)乙方应当明确其工程施工人员和设备设施的情况，具体内容如下：

1.安全管理人员、工程技术人员和特种作业人员的姓名、性别、年龄、文化程度、所在岗位和资格证书。

2.其他从业人员的姓名、身份证号、性别、年龄、文化程度。

3.主要设备设施的名称、型号规格、数量、安装(存放)位置等情况。

乙方应当将上述情况在本协议附件2(《有关人员和设备设施证明文件》)中列明。

- 第五条 隐患排查与治理

(一)甲方应当建立健全事故隐患排查治理和建档、监控等项制度，定期对隐患排查治理情况进行统计分析与报告。

(二)乙方应当定期排查并及时治理工程作业范围内的事故隐患，建立台账，做好相关记录，并及时向甲方报告。

(三)乙方在工程作业范围内发现重大事故隐患后不能立即治理的，应当采取必要的防范措施，并及时书面报告甲方协商解决，消除事故隐患。

- 第六条 安全教育与培训

(一)甲方应当对乙方的安全教育与培训工作进行指导。

(二)甲方应当监督检查乙方开展员工安全教育培训工作情况。

(三)乙方应当制定本单位的安全教育培训工作计划。

(四)乙方应当按照相关法律、法规、规章和标准对本单位从业人员进行安全教育培训，保证从业人员掌握必需的安全生产知识、操作技能和应急逃生知识。

- 第七条 事故应急救援

(一)应急准备。

1.甲方应当按照国家有关规定建立应急救援组织或者与其他应急救援组织签订救援协议，编制本单位事故应急预案，并定期组织演练。

2.甲方配置的应急救援设备设施和器材包括：急救车辆、正压空气呼吸器     。

3.乙方应当编制与工程相适应的应急预案或者应急处置预案，并定期组织演练或者参加甲方组织的演练。

4.乙方配置的应急救援设备设施和器材包括：                             。

(二)事故报告。

1.工程施工发生事故后，事故现场有关人员应当立即向乙方项目负责人报告；乙方项目负责人接到报告后，应当及时向甲乙双方的负责人报告。

2.工程施工发生事故后，甲方负责人应当按照《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)等法律、法规、规章的规定报告。

(三)事故救援。

1.工程施工发生事故后，乙方应当按照专项应急预案或者应急处置方案立即开展事故救援。

2.工程施工发生事故后，甲方应当按照应急预案要求，立即开展应急救援，负责指挥、协调事故救援工作，充分调动甲乙双方的应急资源。

(四)事故处理。

1.事故调查结案后，甲乙双方根据事故调查处理结论承担各自相应责任。

2.甲方应当承担的经济处罚不得转嫁或者变相转嫁给乙方。

3.根据事故调查处理结论，甲乙双方相关人员承担各自相应责任。

- 第八条 安全检查与考评

(一)甲方应当加强工程监督检查工作，发现乙方违反法律、法规、规章和标准的行为，有权制止。

(二)甲方应当建立健全工程施工的安全生产考核机制，制定考核办法，对乙方每年至少进行一次安全生产考核和奖惩。

(三)乙方负责工程范围内的作业安全管理，制定施工方案，加强工程作业现场的日常安全检查，落实各项规章制度和安全操作规程。

(四)在整个工程施工过程中，乙方应当保持安全管理人员和工程技术人员的连续稳定，保持与承揽工程相匹配的施工资质，保证企业负责人、安全管理人员和特种作业人员持有效证件；同时，若技术人员、特种作业人员和设备设施发生变化的，乙方应当书面告知甲方。

(五)乙方应当接受甲方的监督管理，遵守甲方的有关规章制度的要求。同时，乙方有权拒绝甲方违章指挥和强令冒险作业。

(六)乙方应当向甲方提供安全生产考核所需资料，接受甲方的考核与奖惩。

- 第九条 违约责任

(一)甲乙双方遵守《安全生产管理协议》及其他法律、法规、规章规定的义务，并享有相应的权利。

(二)甲方违约。

当发生下列情况之一的，甲方承担违约责任，依法赔偿给乙方造成的经济损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，甲方依法承担相应责任：

1.甲方擅自压缩工程合同约定的工期，违章指挥或者强令乙方及其从业人员冒险作业的；

２.甲方未提供工程施工作业所必要的图纸资料，未向乙方进行技术交底的；

３.甲方不能提供合法的外包工程项目的；

４.甲方不能保证与工程有关的生产系统安全设施正常运行的；

５.甲方违反工程设计安排乙方施工作业的；

６.甲方未按照合同或者协议约定支付应当由甲方承担的工程安全生产费用的；

７.发生事故后，甲方未及时组织开展应急救援工作的；

８.甲方不履行协议义务或不按协议约定履行义务的其他情况。

(三)乙方违约。

当发生下列情况之一的，乙方承担违约责任，依法赔偿给甲方造成的损失；因违约造成生产安全事故的，按照相关法律、法规、规章的规定，乙方依法承担相应责任：

1.乙方未按照合同或者协议约定将甲方提供的安全生产费用落实到位、专款专用的；

2.乙方不能保证与承揽工程规模相匹配的施工资质、技术人员、特种作业人员和设备设施的；

3.乙方有关资质、证照已过期的，或者安排证件已过期的各类应持证人员上岗作业的；

4.乙方人员违章指挥或者违章作业的；

5.乙方现场安全管理不到位的；

6.发生事故后，乙方未及时开展应急救援工作的；

7.乙方不履行协议义务或者未按协议约定履行义务的其他情况。

- 第十条 补充条款

甲乙双方在遵守有关法律、法规、规章和标准的前提下，结合工程施工实际，经协商一致后，可对以上条款内容进行补充但不得相悖，补充条款与本协议其他条款具有同等法律效力。

- 第十一条 协议生效

本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效，其时效与双方所签订工程承包合同相同。本协议一式四份，由甲方、乙方各持两份。

甲方(盖章)：                           乙方(盖章)：

住所：                                  住所：

企业主要负责人(签字)：                 企业主要负责人(签字)：

或者委托代理人(签字)：                 或者委托代理人(签字)：

联系电话：                              安全员（签字）：

安全员联系电话：

年    月    日                          年    月

合同书附件：

工程质量保修书

发包人(全称)：福建省东南电化股份有限公司

承包人(全称)：

发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对              工程签定工程质量保修书。

第一条 工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

承包人承包的施工项目范围。

第二条 质量保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

3、装修工程为_贰__年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为_贰_年；

5、供热与供冷系统为__/__个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为贰年；

7、其他项目保修期限约定如下：按国家及省市有关规定执行

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

第三条 质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。保修费用从质量保修金内扣除。

2．发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4．在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

5．质量保修完成后，由发包人组织验收。

第四条 质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金数额为工程结算总价的3%，发包人留置的工程保修金不计息。工程竣工验收合格满一年后28天内，如果未出现质量问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还工程保修金，否则，发包人有权延期退还保修金。

第五条 其他

双方约定的其他工程质量保修事项：按国家及省市有关规定执行。

本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收合格后共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                     承包人（公章）：

法定代表人或委托代理人：             法定代表人或委托代理人

年  月   日                          年   月   日

比选文件附件二：《技术规范书》

包1(烧碱车间、储运中心、质检中心、原水、厂前区、生活区)日常维保项目

技术规范书

一、总包基本说明

1.1  项目总包区域：烧碱车间、储运中心、质检中心、原水包含的装置区域

1.2  厂前区、生活区包含的装置区域按实际工程量，依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》审计后结算。

1.3  项目总包内容：负责装置区域内所有设备的日常维保、维护、更换、部分临时管路配置以及小范围改动维保。

1.4  维保区域范围内3万元以下的技改技措及设备更新项目可直接安排维保单位施工，费用依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》审计后结算。

1.5  总包期限：合同签订生效后两年，第一年考核合格则延续一年,如不合格则合同解除。合同履行期间，如因乙方考核扣分达到合同规定解除条件，则甲方有权单方面解除本合同。

1.6  名称解释

1.6.1  甲方：项目所在单位，即福建省东南电化股份有限公司。

1.6.2  乙方：项目承接方，即承接总包项目的单位。

1.6.3  总包范围外：我司厂区内大检修项目、大于3万元的技改技措及设备更新项目。

1.6.4 设备更新：原有设备损坏、老旧或不适合当前生产需求，对其进行更换。具体项目以甲方NC系统立项审批为准。

1.6.6 大检修：是指全厂性停车检修，检修时间一般超过7天以上的检修任务。

- 项目总包内容要求

2.1  总体要求

2.1.1 乙方单位应服从甲方负责单位的维保任务调配、安排，保障甲方项目范围内设备的日常稳定运行工作。自觉遵守国家的各项法律法规及甲方制定的各项规章制度。

2.2  动设备维保要求

2.2.1  乙方安排人员配合我司对项目区域内动设备的维保：协助动设备厂内转运，动设备临时起重（小于5t），部分动设备的修理。

2.3  静设备维保要求

2.2.1 静设备维保，包括以下内容：塔、罐、反应器、搅拌的釜体和槽体、冷换设备（主要为管壳式换热器和板式换热器、混合器、过滤器、喷射器、干燥器、分离器等的修理。工艺管道、管件、阀门、法兰、给排水、管架、设备操作平台及护梯的维保等都属于总包范围内。

2.3.2 设备各种零星结构件、甩头、盲板制作安装，临时接管以及电、仪设备维保配合，设备检修交出配合等

2.3.3 静设备及管线清堵工作：拆检、清堵、吹扫、复位、试压。

2.3.4 新增管线、新增操作平台、护梯、雨棚、电机遮雨护罩（非技改技措或设备更新项目）等日常性维保修缮工作。

2.3.5 过滤器设备的拆装、更换及内部清理；滤芯的拆装及内部清理。

2.3.6 阀门的拆装、更换及阀门传动装置修理及转动装置的润滑等。

2.4  电仪设备维保要求

2.4.1  负责项目区域内温度计、压力表、流量计、调节阀、程控阀、液位变送器、压力（差压）变送器、温度变送器等所有就地仪表设备的拆装及搬运（拆完负责从现场运送到仪表检维修间，维修完成后负责运送到现场安装）工作，及仪表设备移位安装、配管等相关工作。

2.4.2配合甲方电仪技术人员完成仪表设备的解体和组装等相关工作。

2.4.3负责项目区域内所有在线分析设备用的样气瓶和载气瓶的搬运工作，配合在线分析仪表设备的维修工作。

2.4.4负责现场仪表箱、分析小屋修复工作。

2.4.5负责维保范围内现场电机的拆装、联轴器拆装、厂内运输（拆完电机负责从现场运送到电气检维修间，维修完成后负责运送到现场安装）工作。

2.4.6配合电仪车间做好维保范围内电动机轴承加热（电工更换电机轴承时无法拔出轴承需对轴承进行加热），以及对电机螺丝孔重新钻孔、套丝（我司工况腐蚀严重，部分电机在检修时极易将螺丝直接拧断，需对电机螺丝孔重新钻孔、套丝）。

2.4.7负责区域范围内除涉及技改技措、设备更新项目外的电仪电缆敷设（包括配置穿线管、穿线盒、防爆绕性连接管）、管路的预制和焊接及在线分析仪预处理系统样气管路（金属管）的预制、仪表气源管的配置。

2.4.8负责维保范围内桥架盖板修复、加固。

2.4.9负责维保范围内电伴热系统拆、装及配合电伴热故障查找。

2.4.10负责维保范围内防雷接地和防静电接地的修复。

2.4.11配合电仪车间做好维保范围内路灯及装置区照明的修复。

2.4.12配合电仪车间做好维保范围内配电盘、检修箱、照明箱的修复。

2.4.13配合电仪车间做好维保范围内电缆、管材、桥架、检修箱、照明箱等重物质的搬运。

2.5 维保材料说明

2.5.1维保总包范围内所用的主材（包括且不限于管材、钢板、电缆、和标准件）和设备（包含且不限于备品、备件、垫片、非标件）由甲方供应。

2.5.2维保总包范围内，施工工具和日常常用的工业用气（氧气、乙炔、氩气、CO2）、低值易耗品及辅材，包含且不限于焊材（不包含钛材、因康镍、C4、双相钢四种特殊焊材）、锯片、砂纸、清洗液、除锈剂、抹布、拖把、维保胶皮、青稞纸、石棉板等一律由乙方自备，费用自理。

2.5.3乙方维保需领取各类主材，由甲方带领乙方人员到甲方仓库领料。维保材料出库后，物资由乙方负责保管。

2.5.4物资出库过程中，需要吊车或平板车配合的，其台班费用由甲方承担。

2.6 维保总包人员要求

2.6.1乙方组建一个包含钳、电、仪、及安全的维保管理机构，配置合理机构管理人员，建立有效管理体系，统一调度和协调维保工作，开展合同约定的维保服务。

2.6.2维保团队中，设置负责人或调度，同时设备、电气、仪表、安全技术人员各不少于1名。

2.6.3维保团队的管理必须遵循国家、福建省、福州市的法律、法规，主要管理人员、技术骨干要求相对稳定，如有变动必须报甲方批准。

2.6.4有固定的生产管理办公场所

2.6.5维保团队主要设机械、电气、仪表、调度等部门，部门间协作开展维保任务。维保队伍最低配置要求如下表1：

表1：维保人员最低配置表

| 序号 | 工种 | 数量（人） | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钳工技师 | 1 | 钳工维修的负责人 |
| 2 | 维修领班 | 1 | 作业组长 |
| 3 | 高级焊工 | 1 | 管道焊接 |
| 4 | 普通焊工 | 3 | 管道焊接 |
| 5 | 管工 | 3 | 管道维修 |
| 6 | 起重工 | 1 | 吊装指挥、现场作业 |
| 7 | 专职安全员 | 1 | 安全管理 |
| 8 | 现场负责人 | 1 | 现场负责 |
| 9 | 电工 | 1 | 维保用电 |
| 10 | 仪表工 | 2 | 仪表维修、安装、调试 |
| 11 | 维保技术员 | 1 | 维保方案编制、维保、巡检记录 |
| 12 | 小工 | 2 | 配合维保 |
|  | 共计 | 18 |  |

上述人员为最低配置，具体员工根据现场维保工作量增加，晚上值班人员不少于4人（焊工1人、管工1人、小工2人），如果晚上值班力量不能满足维保任务，应立即增派人员。春节值班人员不少于15人（从农历十二月二十六至正月十二）。

2.7 维保工器具配备

2.7.1每个维修班组必须有符合专业的维保工具、机具、以及专用工具、量具、校验仪器、仪表等工器具。

2.7.2每个维保员工必须有劳动保护用品、一套日常维保工器具。

2.7.3乙方保证维保生产所需用气、用油（洗液）和生产消耗的低值易耗品。

2.7.4乙方保障员工办公用品、用具，以及交通工具。

2.7.5 乙方需要配置日常运行维护机具及消耗性器材，详见下表2。

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车辆 | 3T及3T以下 | 1 |
| 2 | 直流焊机 | 14kW | 3 |
| 3 | 交流焊机 | 30kVA | 3 |
| 4 | 硅整流焊机 | 20kVA | 1 |
| 5 | 逆变焊机 | 500A | 1 |
| 6 | 砂轮切割机 | 400 | 1 |
| 7 | 等离子切割机 | 30Kva | 1 |
| 8 | 空压机 | 204m3/h | 1 |
| 9 | 电动试压泵 | 10MPa | 1 |
| 10 | 角向砂轮磨光机 | D100 | 6 |
| 11 | 焊条干燥箱 | 80×80×100(cm3) | 2 |
| 12 | 焊条保温箱 |  | 6 |
| 13 | 手动套丝机 | TQ2型 | 1 |
| 14 | 电动套丝机 | TQ3A型 | 1 |
| 15 | 弯管机 | Φ108 | 1 |
| 16 | 气动扳手 |  | 1 |
| 17 | 电动冲击钻 | 3/4” DW29 | 1 |

包2(热电车间、焚烧炉)日常维保项目

技术规范书

### 热电日常维护投标人资格要求

（1）投标人应具备中华人民共和国注册的独立法人资格且有能力提供招标货物及服务。

（2）投标人应具备电力工程施工总承包或建设行政主管颁发的有效的机电工程安装总承包三级以上资质，具备GC1压力管道安装资质，持有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证。

（3）投标人应具备有效的承装（修、试）电力设施许可证，其中许可类别和等级要求为：承修四级及以上资质。

（4）投标人在近五年内（以招标公告发布当日向前推算，不含发布招标公告当日）至少具有1个40MW及以上火力发电机组安装维修业绩。

（5）参加本次比选活动之前的三年内，在经营活动中无重大违法记录；未被列为失信被执行人（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（6）本项目不接受联合体投标,不允许分包。本项目坚决杜绝挂靠行为，如发现挂靠行为，取消参选资格(签订合同的，取消合同)，并上报建设主管部门备案；

### 二、热电日常维护技术要求

1  工作范围及工作内容

1.1热电设备维修及管理

1.1.1设备范围包括机、炉、电一次、热工、化水、输煤、脱硫脱硝除尘等设备，锅炉给水及主汽系统均为母管式。包含4台130吨循环流化床锅炉、1台40MW抽凝式汽轮发电机组、1台12MW背压式汽轮发电机组及供热、供水和供电系统，35KV升压站和电除尘、脱硫脱硝设备，供汽管道及设备，供除盐水系统、回水系统及设备，灰、渣库设备、焚烧炉系统、消防系统设备、防雷接地系统、工业水、循环水、生活水等设备。

1.1.2 热工设备以DCS（含PLC系统）模块端子为界，端子以上归甲方相应专业负责检修及维护，端子以下归乙方负责。

1.1.3现场电气就地控制柜设备一二次由乙方负责，发配电系统电气二次所属设备由甲方负责。

1.1.4全厂的起重设备包括电动葫芦、行车由甲方负责。

1.1.5土建维护工作由甲方负责。

1.1.6技术监督项目、锅炉压力容器及管道检验项目、高压试验项目、开启关断机炉蒸汽系统等的配合工作由乙方负责；

1.1.7热电维修所辖设备热控、电二次设备维修及管理范围，详见附件1：《热电维修所辖设备热控、电二次分界点》。

1.2  维修内容

1.2.1负责上述范围内所有设备的巡检、日常维护、消缺、设备维护管理及除锅炉和机组重大修理（A、B、C级检修）外的所有计划检修和临检,包含日常单体设备解体性大修、机物料（过滤填料和滤）的装填和设备检修（含锅炉D修）的清灰、清渣、清焦以及浇注料修补工作。

1.2.2“维修”包括安全整改、小改小革(包括单个技改工程人工费用在1万元以下的或单个项目材料设备重量在2吨以下的制作性备件、安全装置、盘柜含控制、保护用盘柜安装的整改等)，及时消缺、定期加油、设备定期检查、四管检查；包括特殊工种（如电焊、起重、热处理等）配合甲方检修热控专业、电气二次专业的相应检修；

1.2.3锅炉和机组重大修理（A、B、C级检修）时乙方负责锅炉和机组的检修管理、质量验收及完成甲方根据乙方人力安排的一般性检修项目。

1.2.4相应起重设备的试验（配重块甲方提供）；相应起重工具的检修、维护、试验配合工作。

1.2.5负责维修范围设备、备件所需的机加工（甲方机加工设备无法满足加工要求，需委外的由甲方审批后方可委外）。

1.2.6负责维护范围内设备的保洁工作。

1.3 管理

1.3.1乙方负责维修范围内的设备管理，包括

1）建立、填写设备台帐；

2）编制检修材料、备品计划；

3）编制设备临修项目计划，年度、月度检修计划；

4）编制重大设备检修方案及设备技术改造方案；

5）维护质量管理和相关检修管理；

6）配合做好锅炉和机组重大修理（A、B、C级检修）的全过程管理，包括修前各项准备工作、备品备件准备、文件包修订、编制质量控制计划、编制工期进度控制计划、编制项目计划、质量检查验收、进度检查及监督等；

7）负责锅炉和机组重大修理（A、B、C级检修）检修过程中甲方根据乙方人员情况的安排负责一般性的检修工作量；

1.3.2乙方负责承修范围内设备健康状况的记录和分析，填写设备异常分析报告，提出解决方案并组织实施。

1.3.3乙方负责统计月度维修材料消耗情况并分析上报。

1.3.4乙方负责每次检修后填写检修报告。

1.3.5锅炉和机组停运维修时（其维修范围内工作），参与检修人数应满足检修进度和项目需要。

1.3.6每次锅炉和机组临检，乙方应合理增加检修人员，以确保检修时间得到控制；乙方无法控制临检时间，甲方可将部分检修项目另行委托，费用由乙方承担。

2  双方职责

2.1甲方的责任和义务

2.1.1依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国劳动法》等相关的法律、法规履行本合同约定的责任和义务。

2.1.2按照本合同约定，向乙方提供履行本合同期间所需的甲方的管理制度。向乙方提供有关设备运行的技术文件、标准、图纸、产品说明书等技术资料。甲方所提供的设备清册仅供乙方参考，在合同执行期间设备、材料数量、型号的变化，均不调整合同价。

2.1.3甲方为乙方提供必要的生产办公及班组场所；生活设施、办公用品及交通工具等由乙方自行负责，甲方提供力所能及的协助，相关费用由乙方自行承担；提供乙方工作所需的管理系统（OA系统等）授权等（如有）。

2.1.4甲方向乙方提供相关安全生产管理方面的教育，其内容包括乙方在合同期内应遵守的甲方制度，本合同执行中所涉及到的管理方法、管理软件和文件要求。

2.1.5提供维修技术标准、管理标准及其它技术资料；审核乙方提出的维修进度安排、技术方案、作业指导书、检修文件包；配合乙方维护检修工作过程中的运行调整、系统隔离、备品备件领用和工作票签发等各项工作。

2.1.6将设备缺陷及时通知乙方，并制定消缺进度，提供维护和检修计划并及时组织验收。

2.1.7甲方在合同约定的开工日期前以及合同期内，定期和不定期组织乙方人员考试，其内容包括甲方管理制度、检修维护要求、安健环管理要求等，考试结果将作为对乙方的管理和人员技能评价的依据的一部分。甲方有权撤换乙方中不能胜任或玩忽职守的人员，并不得重返生产现场，由此造成的后果乙方自负。

2.1.8甲方在组织乙方入场过程中，有权对乙方自备的施工机械等工器具进行核查，对于不能满足甲方安健环需求的工器具拒绝其进入甲方生产现场。

2.1.9.甲方在合同约定的开工日期前完成对乙方的入驻管理，审核乙方的资质、业绩、信用、全口径人员信息等资料，核实其真实完整性。

2.1.10甲方在本合同约定开工日期前完成对乙方的开工许可，审核乙方的开工准备工作包括：项目计划任务书、乙方的管理体系建设情况、人员资质及到位、乙供材料的准备、工器具的型号数量和状态、安全保证金缴纳、安全防护用品的配备等。

2.1.11甲方在合同期内对乙方实行全方位监督管理，并将监管结论纳入对乙方的评价，监管范围包括但不限于以下方面：管理体系建设、注册、入场、人员、诚信、策划及开工、安全、质量、进度、技术、工作量、档案、风险及应急、环保等。

2.1.12甲方根据合同约定，及时支付相应的款项，即合同付款严格按照合同规定的付款方式执行，乙方每次付款申请前要按照合同约定对合同工程量、安健环、质量、进度签证，上述签证单作为合同付款申请单附件，并作为付款依据。

2.1.13甲方有根据合同和甲方管理制度要求对乙方进行评价和考核的权利，具体条款见合同相关规定和甲方承包商管理制度。

2.1.14按照合同约定向乙方支付服务费用

2.2乙方的责任和义务

2.2.1乙方必须熟悉和严格执行国家法律法规和甲方的管理模式，严格遵守并执行国家、行业规程和甲方的各项管理制度，依照合同和甲方管理制度开展工作，接受甲方依据合同和甲方制度进行的评价考核。

2.2.2乙方应根据甲方设备检修维护的需要，在现场设立完善的组织管理机构，按照合同要求策划、组织执行本合同。服从甲方的生产指挥管理。

2.2.3严格遵守《电业安全工作规程》等相关法律、法规、标准、甲方上级公司的管理系统、ISO14001环境管理体系以及本合同规定的要求，严格按照有关要求进行管理和整治，达到各项工作所规定的相应工作标准，自觉接受甲方的检查和监督。

2.2.4乙方应根据承包项目的具体要求、特点和性质，选送合格的人员担任工作。管理人员及特殊工种必须持证上岗。乙方的工作人员名单经双方协商并经甲方认可确定，不得随意调动；人员变更依据甲方制度要求进行审核批准。

2.2.5根据甲方设备维护检修的需要，在现场设立完善的组织管理机构，配置足够数量和素质的有资质技术人员，并服从甲方的生产指挥管理，按照甲方管理要求开展巡视和维护、检修工作；

2.2.6乙方应与甲方签订相应的《安全管理协议书》，落实安全生产责任制，对安全生产过程及结果负责。

2.2.7乙方应提供为完成本合同任务所必需的劳务、一般消耗性材料、工器具、车辆、劳动保护用品及其它物品。

2.2.8乙方应根据合同对设备进行维护检修和调试，接受甲方的检查、指导、监督与考核。

2.2.9乙方应提出维修中备品备件的计划申请表，供甲方确认、审核，按照甲方要求进行资料归档管理，对甲方提供的专用工器具进行维护、保养及保管；

2.2.10在任何形式的检修工作中，凡由乙方造成的设备损坏及人身伤亡事故均由乙方负责。

2.2.11乙方应负责完成甲方临时安排的其它应急任务。

2.2.12在合同范围内发生紧急情况或重大事项情况下，乙方因技术力量不足或准备不及等因素而无法处理或耽误运行等，导致甲方委托其它施工队伍进行紧急处理，乙方应担负全部委托费用及由此造成的损失，并接受相应考核。

2.2.13乙方应对合同范围内甲方另外委托的其他单项工程、零星工程、试验和测试等工作提供必要的配合。

2.2.14乙方应遵从甲方生产区域管理规定，对除乙方以外的第三方在乙方责任区域内从事施工、服务的人员进行管理，即对外来人员具有管理的权利和义务。对责任区域内的安全、消防负责。

2.2.15乙方必须对所管辖范围内的设备建立各类台帐，定期记录并交归口管理部门审核，必须按巡检标准完成日常的设备巡检工作。负责临时检修措施的编制。

2.2.16因工作的需要，乙方需要复制甲方所提供的资料时，具有保密的责任，未得到甲方批准，不得擅自提供第三者使用或向第三方转让。合同到期后，乙方应将甲方所有的根据合同提供的图纸、规范、及其它文件退还甲方。

2.2.17乙方根据下达的维修计划，完成维修服务范围内的检修，包括检修工作文件编制，保证检修质量、进度和检修场地清洁，及时向甲方反馈现场维修信息。

2.2.18负责厂房所辖区域的现场管理，负责对在其区域内工作的其它承包商进行现场文明卫生监督并提出场地管理要求。

2.2.19检修工作结束后要及时完成各种资料整理，按时提交甲方审核。

2.2.20负责按管理程序、技术程序和维修指令所要求的工作方法开展检修工作，合同期内乙方需遵守甲方的管理程序、技术程序及相关考核要求。

2.2.21负责完成检修工作量统计及各种实物消耗统计，并建立相应的设备管理台帐供核查。

2.2.22负责其责任范围内检修工作所需的各种材料，工器具和备品备件的领（借）用，负责办理其责任范围内检修工作中所需的工作票，负责按甲方管理程序的要求完成各种文件。

2.2.23合同范围内设备的改造、恢复性检修，若已由甲方指定其它承包商承担时，乙方对其它单位的工作给予配合，包括办理各种工作许可证，负责工作中的安全监督，提供临时水、电、气，备品备件、工器具的领用及借用，承担甲方管理程序中工作负责人的所有责任。

2.2.24乙方未能承担本合同确定维修范围设备的重大修理（A、B、C级检修），则乙方负责重大修理（A、B、C级检修）期间的各种配合工作，与重大修理（A、B、C级检修）承包商的接口按甲方的重大修理（A、B、C级检修）项目计划来划分。

2.2.25负责系统设备检修更换下来的备件暂存和入库流程。负责备件的修复管理工作，修复的设备按相关规定建立台帐，无修复价值的按相关程序报废并建立相应台帐。

2.2.26负责及时提交检修质量计划、记录和检修报告。

2.2.27负责合同期间，由于设备特殊性而由设备厂家定期维护（或大修）执行维修活动时的配合工作。

2.2.28负责一般维修性设备机加工工作。现场维修中需要的机加工零配件及其它外委加工修理项目，由乙方出方案和图纸，经甲方管理人员审核，由甲方安排外委加工，费用由甲方支付。

2.2.29现场用的消耗性材料，除规定的由乙方提供外（见附件5），其它维护常用材料，由甲方提供, 乙方负责每月提出甲供消耗性材料清单，乙方应本着节约合理的原则使用，如有浪费等现象按甲方相应管理文件执行考核。

2.2.30现场维修使用的由设备厂家提供的专用工器具、仪器由甲方负责提供给乙方使用，使用完应及时归还，但若有损坏和丢失应照价赔偿；其他检修用的工器具由乙方自行负责，所配备的工器具必须满足检修需要。属甲方提供的易耗品实行以旧换新管理。

3  组织管理

3.1根据甲方体系化运作要求，乙方应建立完善的管理体系，并在开工前将管理体系建设的文件报甲方审核确认。确认的主要内容包括：管理体系建设的目标和措施、组织机构、各体系负责人及职责和相关管理制度。

3.2为实现项目管理全过程标准化、体系化、制度化、流程化运作。乙方应建立以下管理体系：目标、策略管理体系，安健环管理体系，包含计划、技术、质量、进度管理的运行管理体系，生产风险及应急管理体系，培训管理体系，通讯及信息管理体系等。

3.3对照上述体系，成立相应的组织机构, 落实各体系责任人，建立到班组级别明确管理体系中相关人员的职责，并负责将管理体系向甲方报审，跟踪完成确认流程。

3.4上述体系应包含若干制度和标准，达到管理制度覆盖所有工作内容，实现全过程制度化管理。

3.5对于重复频率较高的生产管理活动，要求实现流程化，流程中明确各级人员职责和权限。

4  资源管理

4.1乙方现场项目部应具备与企业相当的资质能力。

4.2乙方人员配置要求

4.2.1总体要求

乙方现场各技术工种年龄不得超过50岁，管理人员年龄不得超过60岁，符合福建省东南电化股份有限公司的基本要求。维保单位人员变动率一年内不得超过总人数的20%。安全员必须年龄在30岁以上，男性，身体健康。人员资历要经过甲方严格审核，不符合条件的由乙方在一周内进行调换。

4.2.2乙方人员数量

详见附件2《人员配备要求》。

4.3机械材料管理

4.3.1.工器具和机械

4.3.1.1本合同维护工作所需的工器具由乙方提供，乙方必须按照甲方的管理规定使用合格工器具，并提供管理台帐；例如：常用的工器具、检测仪器、手拉葫芦、电钻、检修照明灯等；

4.3.1.2乙方要负责对所配备检修工具、仪器的管理，做到定期校验和正确使用，加强维护和保养，并应保证检修现场的需要，检修人员的个人工具配备齐全，并且要定期进行检查、确认，对于不能满足要求的及时进行校验、补充；

4.3.1.3乙方应向甲方提供一份现场检修工作的工器具明细表，工器具应符合安全标准，所用仪器、仪表的精度应满足标准要求，并在检定的有效期内，所有电动工具及检验工具必须有合格证。

4.3.1.4乙方按要求定期上报校验检修工具、机具、仪器，并且半年上报主管专业进行审核；日常巡检所需工具清单造册，并经相关专业确认同意，不能满足要求的乙方及时进行补充。

4.3.1.5对甲方提供的专用工具不得转借他人或带离甲方生产现场，造成损坏、丢失，按照原件价格赔偿，离场时如数归还，不足补齐，否则在合同结算中按工、器具重置价扣减合同费用。

4.3.2车辆

4.3.2.1常用交通、运输车辆由乙方自行解决。

4.3.2.2配备车辆应满足生产要求。

4.4管理制度

4.4.1甲方常规管理制度

4.4.1乙方同意在合同执行期间执行甲方安全管理体系及相关管理制度，并认可执行甲方升版或新增的管理制度。

5  过程及管理

5.1乙方的入场、离场管理

5.1.1.注册管理

5.1.1.1注册的要求：乙方要在规定开工前一周办理注册手续，注册资料除有纸质以外还需要提供电子版。项目实施过程中乙方安全资质、企业资质、施工范围有变化的需要重新进行注册，并将原有的注册内容注销，人员有变化的执行人员变更流程。

5.1.1.2.乙方负责提供真实完整的资质、业绩、信用、全口径人员信息等注册资料并向甲方注册，保持组织机构、主要人员的相对稳定。

5.1.1.3注册的内容包括但不限于以下：

5.1.1.3.1中标通知书或有效凭证、承包商简介。

5.1.1.3.2从业资格证书：包括企业营业执照、税务登记证、企业施工资质、企业设计资质、认证证书、安全资格证书、法人资格证书、财务信用等级证书、项目经理证书等，其中安全资质、企业资质提供盖章的复印件或原件。

5.1.1.3.3业绩信用：信誉等级证书、业绩表等支持性材料。

5.1.1.3.4项目组织机构、全口径人员信息等。

5.1.1.3.5项目所用的主要机械、设备、工具、材料的清单、承包商的库房、居住场所等信息。

5.1.2.入场管理

5.1.2.1乙方必须完成入场相关工作方可进入现场开展工作。

5.1.2.2.1危险品进入必须提前4小时通知甲方HSE管理中心，便于物资核对和预控措施落实。

5.1.2.2.2乙方的入场材料、工器具清单、人员全口径信息必须提前10天提交电子版本。

5.1.2.2.3乙方已经按照要求缴纳安全风险抵押金。

5.1.2.2.4乙方设有专职安全员。

5.1.2.2.5乙方三级安健环培训和考试：考试不足80分的人员补考,补考不合格者禁止进入现场；现场出入证没有办理下来前，除非公司员工陪同，否则不得进入生产现场。

5.1.2.2.6乙方分包商的入场管理必须按照入场导则执行。

5.1.2.2.7 人员进场必须进行职业健康检查，与涉及的工作相关联的职业病、职业禁忌症者不得参与相关工作。

5.1.2.2项目开工前一周完成注册工作。

5.1.3.离场管理

5.1.3.1项目竣工或接到甲方终止合同通知后，乙方提出退场申请。

5.1.3.2乙方填写离场确认表，经甲方相关部门对乙方离场条件进行签字确认。。

5.1.3.3离场条件确认后，乙方按离场审批程序进行审批。

5.1.3.4退场申请经甲方批准后，乙方组织离场。

5.1.3.5离场前必须进行职业健康检查。

5.1.3.6甲方相关部门依据职责和最后离场时间对乙方离场情况进行监督并列入后评价。

5.2人员管理

5.2.1请假管理：项目经理请假必须上报热电负责人，并经同意后方可离开甲方现场；安全专工和主管以上人员请假必须上报热电相关专业负责人和检修负责人，并经同意后方可离开；班长及以下人员请假必须上报热电相关专业负责人，并经同意后方可离开。人员正常休假需要提前15天与甲方专工沟通，得到许可并履行相应手续后方能休假。休假时间一年不得超过2次，同一时间休假人数不超过总人数的10％。

5.2.2人员变更管理：乙方人员资历要经过甲方严格审核，不符合条件的由乙方在一周内进行调换。乙方变更项目经理需请示福建省东南电化股份有限公司相关领导同意后方可变更；安全专工和主管及以上人员变更需经热电主管领导同意后方可变更；其他人员须经甲方归口管理部门同意后方可变更。运行人员实行定人、定时管理，无特殊情况乙方不允许更换或安排其他工作。

5.2.3.机务人员：熟悉燃煤电厂热力系统的主要流程，掌握各系统主要设备的型号参数、结构原理、工作原理、检修工艺及技术要求。

5.2.4电控人员：熟悉燃煤电厂热力系统低压交、直流电动机、变压器、380V开关柜及真空断路器、空气开关、动力电缆等主要设备的型号参数、结构原理、工作原理、控制系统、检修工艺及技术要求；热控人员熟悉热工仪表、电动阀门装置、PLC系统及热控设备的应用编程、检修工艺、调校方法，并应具备国家规定从事电气工作人员的相关资质（持证）。

5.2.5.有基本的安全知识，熟悉安规规定的热力机械部分及电气部分的相关内容。

5.2.6.人员试用：期限为3个月，无法达到现场要求，不能独立完成作业者进行辞退，所缺人员必须及时进行补充并提前一周进入现场。不能及时补充者或条件无法满足现场要求，按本协议考核条款执行。

5.2.7.乙方人员上班时间与甲方上班时间保持一致,值班听从甲方专业组的安排，出勤情况由甲方管理人员进行考勤。法定节假日加班者，由乙方自行按相应标准给与加班超工时奖金。

5.2.8乙方人员应严格执行《安规》，对自己的人身安全负责，乙方负责对其安全管理的责任。并按时参加专业组织的早会、安全例会、专业专题会议等。

5.2.9听从领导，服从指挥。根据归口管理部门的安排要求创造性完成自己的工作，工作完毕后及时汇报。

5.2.10无故不听从工作安排或在工作中不认真负责，专业会对其进行考核，考核通知单下发到乙方，乙方接到通知单后要按照考核的内容进行落实，并将考核结果通报归口管理部门专业。

5.2.11对经常不听从专业工作安排或在工作中消极怠工者，经核实确实不能满足生产要求者由乙方退回，并且不得在福建省东南电化股份有限公司区域内进行任何工作。

5.2.12检修人员遵守甲方的各项规章管理制度，并认真执行。

5.2.13身体健康无影响电气工作及高空作业的疾病。

5.2.14应计划好在机组小修时补充足够人员，遇突发性工作或事故检修时可调配的技术支援人员。

5.2.15乙方应将项目经理、专业工程师、中技以上技术工人、特殊工种的资质证书交甲方业务部门审核，并附上工作简介。

5.2.16上述要求为乙方驻现场人员最低限额，如不能满足现场作业需求，乙方应无条件补充人员至满足需要，合同费用不发生改变。

5.3诚信管理

5.3.1乙方的诚信管理要遵从于甲方各项要求，自愿签订诚信自律声明；

5.3.2乙方必须依据甲方管理制度，对乙方内部诚信情况进行管理；

5.3.3乙方在与甲方所有工作交往过程中，均应遵守甲方相关诚信标准，对本单位人员进行诚信教育；

5.3.4乙方内部进行诚信状况自评和诚信等级申报；

5.3.5乙方负责调查及配合调查本单位的诚信事件；

5.3.6乙方负责向甲方反映任何不诚信事件；

5.3.7乙方负责执行甲方对乙方不诚信事件的相关处理决定；

5.3.8乙方负责向甲方管理部门诚信负责人反映诚信管理改进建议。

5.4开工管理及过程管理

5.4.1.项目策划管理

乙方应具备较强的项目管理能力，在项目管理上实现与甲方接轨，在开工前应进行项目策划，具体要求为在合同签订后的10日内提供本合同承包范围内的项目计划书，要求：

5.4.1.1系统地搜集、分析和整理有关本项目信息。

5.4.1.2通过项目调研，准确掌握工作量，减少项目的不确定性，使决策建立在坚实可靠的基础之上。

5.4.1.3基于本项目信息，根据招标文件准确配置资质相符人员，建立乙方内部管理制度。

5.4.1.4在前期工作结束后，编写项目计划书。项目计划书的主要构件有以下几项：

5.4.1.4.1封面：（1）编制单位；（2）编制组人员；（3）日期；（4）编号。

5.4.1.4.2序文：阐述此次编制项目计划任务书的目的，主要构思、计划的主体层次等。

5.4.1.4.3目录：任务书内部的层次排列。

5.4.1.4.4内容：计划项目的具体内容，要求整个项目周期内的所有管理工作均有计划，具体的安全、质量、进度、环保管理有目标，有执行措施，有预控措施，有签证，有监督评价。可执行性作为第一考量标准。

5.4.1.4.5项目实施方案：项目计划书编写出来之后，应制定相应的实施细则，以保证项目活动的顺利进行。

5.4.1.5项目策划的根本目的是乙方在开工之前将项目过程及管理进行计划，从文字上实施完成合同约定的工作，保证工作有序开展，减少管理异常和项目实施的不确定性。

5.4.2.开工管理

5.4.2.1乙方应按照工程进度要求，提前策划，使项目所需的人力、物力、财力及信息等资源满足施工要求；

5.4.2.2乙方各种资源管理制度应落实到位，确保项目资源在数量、质量、资质及时间等方面满足合同及国家、行业标准的要求；

5.4.2.3乙方应自觉接受甲方对其资源管理进行的监督管理；

5.4.2.4乙方在开工前，必须按照福建省东南电化股份有限公司要求，交纳安全保证金；

5.4.2.5开工前乙方应认真按照项目开工管理制度对开工条件确认，审批制度、技术交底制度必须切实执行，开工报告许可后才能开工。

5.4.2.6乙方应在项目开工的头一天把开工报告上报甲方审核批准，未经批准不得开工。

5.4.3.安全管理

5.4.3.1乙方必须坚决贯彻执行党和国家及工程所在地各级人民政府关于安全生产的一系列方针、政策、法规、条例和规定，采取一切必要措施和手段强化运行安全管理，确定人员的安全与健康，保障实现本合同中“安健环指标”。

5.4.3.2乙方必须遵守本合同中“安健环指标”的要求，认真执行甲方安健环管理制度、程序文件，及甲方制订的《承包商考核管理规定》各项要求，纳入合同考核。如果发生安全生产事故，甲方有权提前中止合同，并没收风险抵押金。提前中止合同的情况下，按照截止时间所应分配的合同款，先行抵押、减去安全事故责任所应承担的处罚金额，再行进行清算。如合同结余款不足以支付事故处罚金额的，乙方应在规定时间内缴纳完毕。

5.4.3.3乙方应遵循有效依从、合规、科学的原则，建立健全与甲方项目管理要求所适应的自身安健环管理体系。乙方应积极主动接受甲方对安全管理工作的检查、指导、监督与考评，并及时、主动开展有效整改工作。

5.4.3.4乙方工程承包资质、安全资质必须符合国家法律法规要求；各类人员资质符合项目要求；人员须持证上岗。

5.4.3.5乙方应与甲方签订《安全管理协议书》并严格履行。

5.4.3.6乙方应严格履行安全生产投入标准要求。

5.4.3.7乙方应在开工前按合同总价5%的标准缴纳风险抵押金，以提高乙方安全责任的约束力和强制力。施工期间如果发生各类违章和意外事件，甲方有权按有关管理制度和有关要求进行处罚，所剩风险抵押金金额将在合同结算后二个月内返还。如果在合同期内风险抵押金被扣罚完，则乙方负责及时补交相应数额的抵押金。

5.4.3.8乙方应按照<<中华人民共和国安全生产法>>及有关规定保证必须的安全生产投入，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。结合调研情况，福建省东南电化股份有限公司承包商的人均安全投入应不少于1000元/年，至少应在以下方面的安全投入：

5.4.3.8.1安全人员投入:保证一定数量和素质较高的安全人员（兼职和专职）。各单位必须依法设置安全管理机构、安全管理三级网；超过30人的生产班组、部门或承包商必须配置专职安全员，低于30人的配置兼职安全员；

5.4.3.8.2 劳动防护投入:为了保障生产过程中职工的安全与健康必须投入防护用品。包括:劳动服装、安全帽、安全手套、安全带、防坠器、、绝缘手套、防护眼罩、防尘、耳塞、防护鞋、工作鞋、防毒口罩等行业规定的必需品并及时维护、更新。

5.4.3.8.3员工保健费用投入：职工体检费用、职业病预防费用、防寒防暑、解毒营养费用费用等。

5.4.3.8.4应急救援投入：应急救援设施（如抢险救灾的工程设施及器具、警示标志、检测报警仪器、通讯联络器材等）、设备、用具或用品等；应急救援组织办公费用；应急救援培训及演练费用；其它有关预防事故发生的安全技术措施费用，如用于制定及落实生产事故应急救援预案等。

5.4.3.8.6安全宣传教育投入：对职工进行安全培训（包括三级教育、特种作业上岗培训、安全知识讲座等）的费用（教材费、讲课费等）；安全生产例会、安全活动费用；安全专题板报（或报纸）、宣传栏、安全宣传稿件等费用。

5.4.3.8.7保险投入：按国家相关法律法规强制性规定的保护劳动者权益为员工办理工伤保险。

5.4.3.8.8安全奖励基金投入：为安全先进集体和安全先进个人的奖励或对突发事件的先进集体或个人可单独进行奖励。

5.4.4．质量管理

5.4.4.1乙方在合同签订后10内提交的保障体系人员构成和责任分工，乙方的质量管理和保障体系作为甲方质保体系的一部分，在合同期内接受甲方的统一管理。

5.4.4.2乙方人员作为甲方一级验收人员，应按照甲方生产要求，充分履行职责，成立内部三级安全网。

5.4.4.3乙方应根据工作需要，调配与投标书承诺相一致的运行人员，出现人员资质和能力不符和情况，甲方有权要求更换，如果乙方拒绝并协商无效，甲方保留扣合同款、解除合同的权利。

5.4.4.4乙方应严格按照甲方工艺文件进行车辆日常维护，并接受甲方（或其委托人）对其进行的质量管理。当甲方（或其委托人）认为乙方的行为对车辆日常维护质量存在隐患时，有权发出整改指令。乙方接受甲方（或其委托人）对其进行的质量管理，但不免除其对造成事故所应承担的责任和费用。

5.4.4.5乙方对甲方提供的工艺文件或质量管理有提出复议和申诉权，甲方生产技术部受理乙方提出的复议和申述，如果乙方仍然需要，可以将申述提交甲方主管领导。

5.4.5.进度管理

5.4.5.1乙方应建立内部检修管理体系，要确保管理体系有效运作；

5.4.5.2由于乙方组织协调不力等原因导致对卸煤、输煤系统维护检修造成的影响由乙方负责，由此发生的费用与延误工期的责任由乙方承担。

5.4.6.检修管理

5.4.6.1乙方应建立内部检修管理体系，作为甲方运行管理体系的一部分，在合同期内接受甲方的统一管理。

5.4.6.2乙方严格执行甲方的输煤系统日常使用维护作业标准、技术标准、以及厂家说明书。

5.4.6.3 乙方必须熟悉甲方的技术文件签字流程的验收等级，对于乙方内部验收的项目必须签证清楚、及时，记录准确、可追溯。

5.4.6.4乙方在本合同终结后，所借阅的、复印等甲方技术资料负责归还给甲方。

5.4.6.5乙方在现场的主要机具设备仪器应与投标文件中计划用于本维护工程的机具设备仪器清单相符，任何情况下的变动都应提前通知甲方相关的部门，并需征得甲方的同意，否则按甲方考核标准执行。

5.4.6.6乙方人员在现场检修工作过程中，应接受甲方安全各项考核制度和甲方管理人员的安全监督。

5.4.7.档案管理

5.4.7.1乙方建立以项目经理为首的项目档案管理组织机构，负责对整个项目的档案工作进行自主的统一协调管理；

5.4.7.2乙方的档案管理工作由乙方负责。乙方的档案管理应确保满足合同及国家、行业标准的要求，并接受甲方对其进行的监督管理，如不能满足本工程管理要求，甲方有权提出相关考核；

5.4.7.3乙方应把工程档案管理贯穿于整个工程的全过程中。工程中所形成、积累的施工文件、图表、光盘、照片等技术资料必须全部归档；

5.4.7.4档案管理过程签证、评价的结果与合同执行相关联，项目法人可以在法规、制度规定的范围内运用在其它方面，档案管理状态以及体系运作状态均与合同执行相关联；

5.4.8 风险及应急管理

5.4.8.1建立并完善安全生产类、社会风险类基准数据库、基于问题数据库、持续性风险数据库等；

5.4.8.2依据承包工程项目风险制定相应的风险预控方案（防车辆损坏、防人身伤害、防台防汛、防火、防盗、防污染等），编制人身伤害、食物中毒、火灾、紧急疏散、防台防汛等应急预案；并对其有效性、正确性负责；

5.4.8.3设立完整的应急组织机构以应对电厂突发性设备故障、事故的发生，应急组织能及时有效地启动；

5.4.8.4建立完备的风险应急保障系统，并进行定期检查，保证物资能够随时投入使用；

5.4.8.5做好自身应急防范措施，确保所有员工均熟知应急、逃生等基本知识及专项措施，所有施工项目都具备应急处置、逃生的必要条件，并定期对风险预控方案进行演习、检查，确保能有效执行；

5.4.8.6.当设备发生故障、事故情况时，在福建省东南电化股份有限公司统一的应急抢险预案、措施下，保证第一时间到达现场并尽快恢复失效的系统和设备的功能，协助专职人员组织应急处置。

5.4.9.环保管理

5.4.9.1危险废料按福建省东南电化股份有限公司废弃物处理与弃置相关制度处理，实行垃圾分类管理,特别要防止化学药品、废油、废电池、废弃保温及油抹布和含油废料、废旧树脂等对环境造成危害的物品与普通垃圾一起丢弃。

5.4.9.2工作中要随时预防发生严重污染环境的事故。

5.4.9.3负责将施工垃圾存放在甲方指定的地点，定期或不定期由乙方回收。

5.4.9.4遵守福建省东南电化股份有限公司环保要求。

5.4.10.职业卫生管理

5.4.10.1福建省东南电化股份有限公司热电职业病危害因素主要包括粉尘、噪声、高温、工频磁场、酸、碱、氨等物理和化学危害因素。

5.4.10.2劳动者超过100人的，应当设置职业卫生管理机构或者组织，配备专职职业卫生管理人员；劳动者在100人以下的，应当配备专职或者兼职的职业卫生管理人员，负责本单位的职业病防治工作。

5.4.10.3根据工作岗位为劳动者配备符合国家职业卫生标准的职业病防护用品，并督促、指导劳动者按照使用规则正确佩戴、使用，不得发放钱物替代发放职业病防护用品。

5.4.10.4对职业病防护用品进行经常性的维护、保养，确保防护用品有效，不得使用不符合国家职业卫生标准或者已经失效的职业病防护用品。

5.4.10.5承包单位与劳动者订立劳动合同时，应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等如实告知劳动者，并在劳动合同中写明，不得隐瞒或者欺骗。

5.4.10.6对从事接触职业病危害因素作业的劳动者，承包单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》、《职业健康监护技术规范》（GBZ188）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面如实告知劳动者，同时报安全监察部门备案，在岗期间职业病监督检查应按规定每年一次，检查项目应符合技术规范要求。

5.4.10.7承包单位应当按照《用人单位职业健康监护监督管理办法》的规定，为劳动者建立职业健康监护档案，并按照规定的期限妥善保存。职业健康监护档案应当包括劳动者的职业史、职业病危害接触史、职业健康检查结果、处理结果和职业病诊疗等有关个人健康资料。

5.4.10.8承包单位应结合安全学习，每年至少组织一次职业卫生有关知识学习。

5.4.10.9承包单位不得安排未成年工从事接触职业病危害的作业，不得安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业，不得安排孕期、哺乳期女职工从事对本人和胎儿、婴儿有危害的作业。

存在职业禁忌证、职业健康损害或者职业病的职工不得参与和危害因素有关的工作。

5.4.10.10建立职工卫生档案。

6  评价及考核

6.1评价依据及程序依照本合同及甲方承包商管理制度执行。

6.2评价中涉及的数据和事件，由甲方相关管理部门认定和出具。

6.3合同执行日常评价考核项目及标准。

双方确定以下项目及标准为合同执行中甲方对乙方的日常考核项目及标准，对此项目及标准之外的考核，甲方管理部门可以参照与此类似项目及标准执行，并以通知单、督办单等形式通知乙方。

详见附件4《维护项目部月度管理考核办法》。

附件1

热电机组维修所辖设备热控、电二次分界点

一、热控专业分界点

热控专业设备以DCS模块端子为界，端子以上归甲方相应专业负责，端子以下归乙方负责。甲方相应专业DCS配合。

1、位于主设备或主管路中的热控元件及保护套由乙方负责拆装，所有的就地热控测量仪表更换（包括就地磁翻板（玻璃）液位计、流量孔板及温度、压力、料位、液位、流量等）及拆装检修属乙方负责。

2、所有热控仪表测量气源管路、仪表测量取样、引压管路、一次门、二次门检修属乙方负责。

3、所有阀门电动装置、电动执行器、气动装置执行器（气动阀门）、液动装置执行器（含各主汽、调门）的维护检修属乙方负责。包括气动、液动执行器的位置反馈装置、电磁阀及其上所有控制设备。控制、开关行程调整，甲方相应专业DCS配合。

4、所有阀门、风门本身开关方向及开度指示由乙方标明，甲方进行审核、确定。

5、油系统和调速保安系统电磁阀、伺服阀拆装及清洗，盘车装置的控制与反馈检修属乙方负责。

6、点火程控系统中点火枪、油枪等进退装置、点火系统及其控制、反馈装置的维护检修属乙方负责。

7、风压、风量防堵、吹扫装置拆装及吹扫属乙方负责。

8、吹灰系统中蒸汽长吹、短吹控制与反馈装置的维护检修属乙方负责。

9、变频控制柜检修属乙方负责。

10、热力试验用的测点、测量元件安装属乙方负责。

11、烟气在线监测所有取样点及引压管路检修属乙方负责。

12、给煤系统中皮带控称重传感器和皮带给煤、二级刮板电气所有控制检测设备的拆装、更换，皮带给煤、二级刮板电气控制系统，给煤系统中的液压闸板门、疏松机电气控制系统的维护检修属乙方负责。

二、电气一次设备与二次设备分界点

1、凡属于交流配电系统设备均为一次设备，例如发电机、主变压器、干式变压器、电抗器、高低压配电柜、高低压电机、变频器、电缆、就地控制柜设备及其附属设备等其检维修由乙方负责。直流系统、表计、继电保护电力自动控制系统等二次设备归属甲方负责。

2、高压断路器、低压开关及其分合闸线圈、分合闸接触器、辅助开关检修，航空插件、储能回路检修由乙方负责。更换辅助开关时的接线、控制及保护回路、信号回路检修由甲方负责。直流系统以屏、柜空开下部控制电缆为界，控制电缆由甲方相应专业负责，界前由乙方负责。

3、电气设备发电机、主变压器、母线、开关、线路、电压互感器、电流互感器、高低压电机（含电机检维修）、变频器、就地控制柜一、二次部分由乙方负责。

4、没有远方控制的低压马达动力箱检修，由变频器控制的开关柜、有远方控制设备本体位置信号装置及其回路由乙方负责。

5、变压器本体部件的拆装，变压器油的更换，一次部分的马达及其控制箱属电气一次部分，由乙方负责。二次回路、信号回路、调压控制回路的拆装由甲方负责。

6、所辖设备所有开关配电柜内的加热防潮装置由乙方负责,其控制回路由甲方相应专业负责。主接地网、防雷接地、新增接地网及防雷装置的维护由乙方负责。

7、所辖设备的不间断电源和检修电源箱由乙方负责。有关表计回路由甲方负责。

8、热电界区照明、暖通（不包括空调设备）由乙方负责。检修总电源由甲方负责停送电操作，检修总电源以下分路检修电源，（包括临时电源接线）的操作由乙方负责。

9、自动调整励磁装置除外，发电机励磁系统由乙方负责。

10、主变封母及呼吸器装置由乙方负责。

11、二次设备的盘柜的技改安装，由乙方负责。

12、新增设备根据设备管辖范围划分管理标准，归属承包所辖设备范围内的由乙方负责。

四、解释权属福建省东南电化股份有限公司。

附件2

人员配备要求

一、本合同主要人员配备要求（包括但不限于此）

| 专业 | 人员配置 | 人员要求 | 人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目部 | 项目经理 | 中专及以上学历，有3年以上项目经理检修管理经验。必须取得安全管理人员资格证。 | 1 | 不得兼职 |
|  | 安全主管 | 中专及以上学历，3年以上安全岗位工作经验。必须取得安全管理人员资格证。 | 1 | 不得兼职 |
| 热机班（含锅炉、汽机、化水、输煤、除尘、脱硫、供热管道、供水管道、输渣输灰及脱硝） | 班长 | 中级工及以上技能等级，有3年以上设备检修管理经验。 | 1 |  |
|  | 技术骨干 | 中级工及以上技能等级，有一年以上检修经验，3人钳工，汽机本体及调油检修工2人，管工2人,锅炉本体检修工2人，高压焊工1人，必须会氩弧焊、电焊和气焊，普通焊工1人，起重工1人必须会行车和起重； | 12 |  |
| 电气班 | 班长 | 中级工及以上技能等级，有3年以上电气检修管理经验。 | 1 |  |
|  | 技术骨干 | 中级工及以上技能等级，有一年以上电气设备检修经验。 | 3 |  |
| 热控班 | 班长 | 中级工及以上技能等级，有3年以上热控仪表检修管理经验。 | 1 |  |
|  | 技术骨干 | 中级工及以上技能等级，有一年以上热控仪表设备检修经验。 | 4 |  |
|  |  | 合计人数 | 24 |  |

说明：

- 班长只能兼算技术骨干中1项技工，会多项技能人员不可重复计独立检修技工。

2、高压电焊人员必须是会亚弧焊和电焊的高压焊工（应能焊T91等）。

3、合同人员人员素质、技术水平达不到要求，由此引起后果由乙方维修项目部负责，甲方单方面有权评判人员技术水平等是否达到要求。

4、在停机检修期间，由于检修工作需要,乙方需要抽调足够数量高压焊工到现场参与检修,以满足检修工期要求。

5、上述人员为最低配置，具体员工根据现场维保工作量增加，如果晚上检修力量不能满足维保任务，应立即增派人员。春节值班人员（按各专业比例配置）不少于20人（从农历十二月二十六至正月十二）。

附件3

机组维修承包商应自备工器具、安全及劳动防护用品种类清单

包括但不限于以下工器具及相关用品配备

| 序号 | 工器具、安全及劳动防护用品种类名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 工器具类 |  |
|  | 300mm以上由甲方提供，300mm及以下（含300mm）游标卡尺、外卡、内卡、200mm及以下深度尺。 |  |
|  | 外径千分尺、塞尺、找中表架、百分表、水平仪 |  |
|  | 画线规、画规、10m以下卷尺、皮尺、各类钢板尺、角尺类 |  |
|  | 各类台虎钳、钳工台、各类日常胶皮管、所有敲击棒类 |  |
|  | 小台钻、砂轮机、各类攻牙工器具（如丝锥、牙板）、管子割刀 |  |
|  | 32以下的套筒扳手、梅花扳手、活动扳手、呆扳手、内六角扳手 |  |
|  | 16磅及以下的锤子、锯弓类、皮带冲、桶类、小推车类 |  |
|  | 大小撬棒、錾子、管子钳类、各类钳工钳子 |  |
|  | 各种日用剪刀、各种管子钳、铁皮剪、铁剪、各种锉刀 |  |
|  | 5T（含5T）以下的手拉葫芦 |  |
|  | 30吨及30吨以下千斤顶，以及卷扬机、绳子、钢丝绳和卸扣若干满足检修需要 |  |
|  | 电源线盘、工具的电源线、电动工具的插座 |  |
|  | 日常用电笔、万用表、钳型电流表、电烙铁、各种螺丝刀、喷灯、各种线钳、钢丝钳、摇表、小型液压钳、手电类、电吹风、皮老虎 |  |
|  | 各类砂轮切割机、角磨、内圆磨、电钻、电锤等电动工具 |  |
|  | 各类焊枪、各类割枪、烘枪、氧气管、乙炔管、氧乙炔减压阀 |  |
|  | 各类焊机电源线、电焊面罩、焊把，焊机不少于5台 |  |
|  | 各种保温类工具及所有小型工具 |  |
|  | 热处理机器 |  |
| 二 | 安全及劳动防护用品类 |  |
|  | 安全帽、工作服、工作鞋、手套、纱口罩、毛巾、肥皂、洗手液 |  |
|  | 安全带、安全绳、耳塞、电焊服、电焊面罩、电焊手套 |  |
|  | 防紫外线眼镜、高温服、防尘口罩、行灯变压器及行灯 |  |

附件4

机组维修月度管理考核办法

1.适用范围

本办法适用于《福建省东南电化股份有限公司热电机组维修项目合同》范围内所有工作的考核。

2.考核依据

2.1《福建省东南电化股份有限公司热电机组维修项目合同》。

2.2福建省东南电化股份有限公司生产业务管控体系制度。

2.3行业发布的相关管理程序及规定。

3.考核内容

考核内容包括安全生产、维修质量、文明生产、维修管理、治安保卫等方面。

4.考核实施

4.1甲方设立考核小组，考核小组根据考核情况按月结算支付。

4.2若考核扣款大于月度支付额时，则由考核小组研究从合同款中扣除。

4.3为了鼓励乙方加强内部考核，其内部考核扣分不列入甲方考核小组月度统计，但影响甲方安全生产引起经济损失的情况除外。

5.考核机构

5.1考核小组组长：设备管理处负责人

5.2考核小组成员：设备管理处和热电厂相关人员

机组维修承包商月度管理考核办法

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、检修维护管理考核 |  |  |
|  | 未设立或不符合甲方专业管理要求设立现场组织管理机构。 | 3000元 |  |
|  | 乙方不服从甲方管理部门的生产调度指挥。 | 2000元/次 |  |
|  | 需专业资质的作业项目，乙方工作人员无证上岗或虚假资质。 | 1000元/人 |  |
|  | 乙方管理人员、技术人员未及时到位或未经同意更换工作人员。 | 50～300元/人天 |  |
|  | 管理岗位人员、主要技术岗位人员未经甲方许可擅自离厂，直至补充人员经甲方考核通过。 | 200元/人天 |  |
|  | 乙方负责人员无故缺席或未准时参加甲方要求参加的生产调度会、专业会、事故调查会等。 | 300元/次 |  |
|  | 按规定对所辖设备进行有质量的巡查，每月填写缺陷不低于10条，少一条考核10元。 | 10元/次 |  |
|  | 乙方未按巡检要求进行设备定期检查，未及时发现、处理现场异常（按甲方的异常标准）。 | 200～500元/次 |  |
|  | 对设备巡检不到位，经检查、分析确认为漏检或由此造成设备缺陷、事故扩大。 | 200～2000元/次,严重者按事故定性责任分解 |  |
|  | 定期加油制度未按规定执行、记录，及其他定期工作。 | 未执行考核200元/次 |  |
|  | 值班人员未按规定时间到达现场或通讯不畅未造成严重后果考核100元/次，造成严重后果考核1000元/次。 | 100元～1000/次，严重者按事故定性责任分解 |  |
|  | 在责任范围内，不按时执行甲方安排的维护消缺工作。 | 200～1000元/次。 |  |
|  | 乙方抢修消缺因资源投入或管理不善等原因未及时完成、延误工期的。 | 300～2000元/项 |  |
|  | 乙方不按要求报送甲方要求的各类维护计划、施工组织设计、记录报表等。 | 100～500元/次 |  |
|  | 乙方未能做好每天的设备巡视记录、维护消缺记录。 | 50元/次 |  |
|  | 乙方消缺后不及时通知运行人员和点检员验收。 | 200元/次 |  |
|  | 乙方各专业负责人未及时向甲方管理人员汇报安排工作。 | 200元/次 |  |
|  | 乙方有关负责人不如实汇报工作情况，或隐瞒事实真相。 | 500～2000元/次 |  |
|  | 甲方发生应急事件，乙方不配合甲方临时安排的应急处理工作。（不限于合同范围） | 500～2000元/次 |  |
|  | 使用甲方提供的材料、备件无浪费现象和人为损坏现象，备件领用做到以旧换新，废旧备件及时退库，违反规定考核。 | 按甲方购买价的150%赔偿 |  |
|  | 检修现场应做到“三齐”、“三不落地”、“三无”、三不乱”，并做到工完料净场地清，违反规定的，每处扣50--200元；情节较严重的考核1000元/次。 | 50元～1000元/次 |  |
|  | 维修后的废料未交回指定地点，擅自对设备进行报废。 | 200元～1000元 |  |
|  | 维修后的多余的材料未及时办理退料，造成损失的按原价赔偿。 | 100元/次 |  |
|  | 严格执行垃圾分类，危险废物（废油、废酸碱、废油漆、废电池、废灯管、废石棉、废重金属、医疗废物），必须分类存放，严格按国家规定进行处置，禁止随意丢弃造成环境污染的考核。 | 200～5000元/次 |  |
|  | 检修过程中产生的一般废弃物（危险废物以外），按可回收与不可回收进行分类存放，根据国家或行业规定集中处理，违反规定考核。 | 200～5000元/次 |  |
|  | 危险品爆管、存放、处置、注册数量，安全标签、安全技术说明书等管理符合标准要求，违反规定考核。 | 200～2000元/次 |  |
|  | 贵重设备、备件闲置现场造成损失的照价赔偿。 | 按原价赔偿 |  |
|  | 精密部件和量具放置在专用柜子和工具盒内，未组装的部件用帆布或塑料布盖好。零部件、工器具、量具分开放置，不得混放。 | 100元/次 |  |
|  | 维护作业过程中，设备部件、工器具、试验设备等标识准确、完整，摆放规范、防护完善。设备零部件不落地。违反规定按次考核。 | 100元/次 |  |
|  | 借用甲方专用工器具损坏的。 | 按原价2倍赔偿。 |  |
|  | 搬运、起吊设备、零部件、工机具等重物时，物件放置处的地面上未铺设胶皮或木板考核100元/次，导致地面或物件损坏的按原价赔偿。 | 100元/次，按原价赔偿 |  |
|  | 进行焊接、气割等动火作业前，未采取必要的防护和遮挡措施。 | 100元/次 |  |
|  | 检修作业须拆除栏杆、盖板等设施时，导致变形损坏，工作结束后未立即恢复原样。 | 100元/次 |  |
|  | 未经甲方同意，乙方不得擅自使用与维修无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。造成后果的由乙方负全部责任 。 | 500元/次 |  |
|  | 维修前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置维修。 | 200元/次 |  |
|  | 严格执行操作票、工作票制度。 工作票不合格：出现同一人同时担任两项工作的负责人；不具备负责人资格的人员担任负责人；代替他人办理工作票；工作票任意涂改；工作票丢失；维修工作中未随身携带工作票；工作票未许可就开始维修设备；工作票到期未办理延期手续。 | 考核100元～1000元/次 |  |
|  | 每月的设备检修记录，材料消耗记录及检修台帐准确，完整。不符合规定的考核。 | 考核200元/项 |  |
|  | 乙方不符合安健环及质量管理体系要求。 | 按甲方生产考核标准执行 |  |
|  | 乙方不配合甲方开展节能创优和环保、安全性评价工作，或组织不力。 | 1000元/项 |  |
|  | 对异常以上设备故障分析、缺陷分析不及时不准确的。 | 100～500元/项 |  |
|  | 二、设备检修维护质量与可靠性指标考核 |  |  |
|  | 因乙方维修质量原因或巡检失职导致设备退出运行或备用。 | 500～3000元／次 |  |
|  | 每月的设备消缺未达到目标。 | 未能及时消缺的吗，每项扣200～1000元 |  |
|  | 不符合设备给油脂标准要求。 | 500～1000元/台 |  |
|  | 检修后设备系统性能参数达不到甲方确定的验收标准。 | 500～2000元/台 |  |
|  | 由于乙方维护质量原因，或违反甲方执行的检修规程、运行规程或批准的作业文件而造成设备投运后不符合要求导致停运返修。 | 500～2000元/台 |  |
|  | 维修中未经直接管理部门同意而对设备或部件进行破坏性解体。 | 赔偿并考核1000元/次 |  |
|  | 因乙方检修质量原因在1个月内发生重复性缺陷。 | 200～2000元/项 |  |
|  | 待消缺陷在设备停运后因乙方原因造成缺陷未消除。 | 500～2000元/项 |  |
|  | 不影响负荷合格点的设备重复检修。 | 扣100元/次 |  |
|  | 影响负荷合格点的设备重复检修 | 扣200-500元/次，并追究相应责任 |  |
|  | 未按甲方要求的规定完成消缺或检修任务，影响机组并网，给予考核。 | 2000元/每小时 |  |
|  | 设备重复检修引起非计划停运。 | 根据相关规定研究处理或处罚20000元 |  |
|  | 设备停运检修后，因乙方责任造成投运后出现新的缺陷。 | 500～2000元/项 |  |
|  | 因乙方责任造成缺陷处理延误、扩大，使主要辅机设备退出备用或机组降出力。 | 500-2000元/次 |  |
|  | 不执行甲方检修质量验收制度，质量见证通知不及时，擅自超越“停工待检点”不进行三级验收，不让甲方在质量监督活动中查阅乙方检修记录。 | 100～1000元/项 |  |
|  | 未按程序规定及时编制施工方案、质量计划和文件包，拒绝甲方在质量计划上增加控制点。 | 500元/次 |  |
|  | 使用不符合专业标准的工器具、测量仪器或使用不符合要求的消耗性材料。 | 200元/项或台 |  |
|  | 对拆换下来的备件和设备具有可修复的一月内未及时修复，擅自报废处理。 | 100元至500元/次 |  |
|  | 维修作业中野蛮作业，影响现场文明卫生。 | 200元/次 |  |
|  | 维护作业中使用的工器具、计量器具、试验设备的检验需有资质的检验机构定期进行，并颁发合格证和在有效期内。违反规定考核。 | 100元/次 |  |
|  | 检修现场未按定置图定置摆放。 | 200元/次 |  |
|  | 维护设备外表完好，保温完整，油漆齐全，设备编号、标志清晰牢固，介质流向、色环齐全、清晰，屏柜内接线整齐美观，屏柜内无积灰、无杂物、柜门关闭严密、电缆封堵良好，违反要求考核。 | 50元/次 |  |
|  | 乙方提交的检修、测量记录报表不真实或不完整。 | 1000元/项 |  |
|  | 因乙方原因周、月、年度检修计划未完成。 | 200～500元/项 |  |
|  | 不服从甲方的管理。 | 500～1000元/次 |  |
|  | 不执行甲方的技术方案或质量要求，对甲方提出的问题不进行整改，造成后果负全部责任。 | 500元/次， |  |
|  | 因设备维护不到位造成少发电。（如被迫降出力运行等） | 每少发1万千瓦时考核1000元 |  |
|  | 三、检修维护作业安全考核 |  |  |
|  | 不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，学习中组织涣散、弄虚作假。 | 1000～5000元 /次 |  |
|  | 乙方未组织全体维修人员分工种进行安全教育和安全规程考试。 | 500元/次 |  |
|  | 安全技术知识和安全工作规程的抽考不合格。 | 100元/人 |  |
|  | 乙方工作人员未经入厂安全教育和考试合格。 | 2000元/人 |  |
|  | 未执行：提供各专业工作负责人人员名单，经热电厂考试合格后作为具备工作负责人资格的人员备案，在维修过程中担当工作负责人。 | 500元/次 |  |
|  | 乙方工作人员不了解现场危险品源（如油库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | 500～2000元/次 |  |
|  | 乙方不落实甲方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | 1000～3000元/项 |  |
|  | 乙方不配合甲方的安全性评价、安全大检查工作。 | 1000～3000元/次 |  |
|  | 乙方不按甲方管理系统的要求开展日常安、健、环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | 1000～3000元/项 |  |
|  | 乙方安全员不履行职责，未把安全管理落到实处，不参加甲方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方管理人员的安全工作调度。 | 100～1000元/次，严重者责令撤换。 |  |
|  | 属乙方责任的火灾事故。 |  |  |
|  | 1）发生重、特大火灾事故，一起扣除全部安全质量保证金。 |  |  |
|  | 2）发生一般火灾事故，一起扣1万元，并赔偿相应损失。 |  |  |
|  | 发生人身轻伤。 | 500～2000元/人。 |  |
|  | 乙方维修过程中发生电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查，否则考核。 | 10000元～50000元/次 |  |
|  | 属乙方责任的人身、电网和设备重大事故。 |  |  |
|  | 1）发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全质量保证金；由乙方承担责任；并另行确定是否终止合同。 |  |  |
|  | 2）发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全质量保证金，属违章作业、违反安全规定，情节特别恶劣的，加倍考核。 |  |  |
|  | 3）发生人身轻伤事故，或严重未遂事故，扣除30%安全质量保证金。 |  |  |
|  | 4）由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。 |  |  |
|  | 5）维修过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担10000元至50000元/次的违约责任。 |  |  |
|  | 发生乙方责任的环保、厂内交通事故、一类、二类障碍、异常、未遂，按《福建省东南电化股份有限公司安全生产工作奖惩罚规定》相关规定执行。 |  |  |
|  | 发生安全事件，瞒报、漏报、虚报、谎报等。 | 20000元/次 |  |
|  | 乙方工作人员习惯性违章。 | 200～1000元/次，1个月内累计3起以上重罚3000元 |  |
|  | 维护作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，未造成不良后果。 | 200～1000元/次。 |  |
|  | 未定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械。不按照福建省东南电化股份有限公司要求用水、用电、用气（汽）、用油等。 | 500～2000元/项 |  |
|  | 使用不合格安全工器具、劳动防护用品 。 | 100～1000元/人 |  |
|  | 安全整改通知书中的项目应按期完成整改，逾期考核。 | 500元/天 |  |
|  | 乙方维修过程中不得私拉乱接电、汽、水源，违反规定考核。 | 200元/次 |  |
|  | 乙方维修人员应到甲方办理临时出入证，进入维修现场必须佩戴出入证，出入证严禁转借他人。违反规定的考核。 | 50元/人次 |  |
|  | 应在维修范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的维修范围进行施工，禁止无关人员进入维修现场，造成后果的由乙方负责。 | 500元/次 |  |
|  | 特种人员无证上岗乙方应承担500元/人违约责任，造成后果的乙方负责 。 | 500元/人次 |  |
|  | 现场未戴好安全帽；高空作业未规范使用安全带。 | 400元/人次 |  |
|  | 临时照明器具不符合安规要求。 | 200元/次 |  |
|  | 相关资质证明材料不真实、不合法、无效；甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 | 解除合同 |  |
|  | 未贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，未制定相应的安全管理制度。 | 200元/项 |  |
|  | 未设专门安全管理机构，没配专职安监人员或配专职安全员。 | 300元/天 |  |
|  | 特种作业人员没有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 | 500元/次 |  |
|  | 检修中需用的安全工器具、防护用品、起重器具和其他影响安全或检修质量的工具必须经过具体的检验并检验合格，贴有检验合格证。违反规定考核。 | 100元/次 |  |
|  | 现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员的，每人次扣除1-10%月安全质量保证金。 |  |  |
|  | 在从事拆装保温、灰斗清灰、煤粉清理工作时，必须戴口罩并做好控制扬尘的措施；在从事金属打孔、砂轮打磨等高噪声工作时必须佩带耳塞，违反规定考核。 | 100元/次 |  |
|  | 燃料区域消防设施随意使用或未及时修理，每次考核100元；引发火险的，考核500元/次；造成火灾事故的，按火灾事故予以处罚，并追究相应责任。 | 100～500元/次 |  |
|  | 四、人员配置 |  |  |
|  | 日常上班人数满足合同要求，不定期抽查，按名册、身份证、技能证书核对，对不满足合同要求的按规定考核。 | 200元/每人次·天 |  |
|  | 维修人数不少于合同规定人数，未经甲方同意，人员不得随意调换。 | 200元/每人次·天 |  |
|  | 机构设置及人员技能情况应满足合同要求，如有不属实扣维护项目负责人500元/每人次，并按要求更换相应人员。 | 500元/每人次·天 |  |
|  | 检修人员熟悉输煤系统运行、检修规程及各种设备型号、规格、技术参数和输煤系统运行方式。( 燃料专业) | 100元～500元/次 |  |
|  | 乙方未设置安全管理机构；未能正确、全面执行安全技术措施、维修组织设计；维修人员未掌握本工程项目特点及维修安全措施，由此引起的后果及损失由乙方全部承担。 | 500元/次 |  |
|  | 乙方检修骨干请假离开江阴应征得甲方相应管理部门的同意，否则考核。 | 200元/每人·天 |  |
|  | 维护人员应24小时有人在岗，通讯畅通，及时维护，处理现场异常，白天接到缺陷通知15分钟到现场，夜间接到通知30分钟到现场，否则考核。（以值长通知记录为准） | 100元～500元/次 |  |
|  | 合理安排夜间值班人员，以满足维修工作需要，如出现紧急情况应及时安排否则考核。 | 100元～500元/次 |  |
|  | 夜间、节假日、星期六和星期天应留有不低于一半以上的值班人员，检修期间或工作较多时应满足工作的需要，否则考核。 | 100～5000元/次 |  |
|  | 五、部门管理 |  |  |
|  | 每次停机检修，根据早调会确定的检修时间，应按期完成检修项目，如发现乙方无法完成任务时，甲方有权单方面增派人力，费用从考核基金扣出。属乙方技术水平不能完成的加倍处罚。 | 2000元/次 |  |
|  | 乙方应根据甲方下达的工作指令，按要求和程序进行工作，否则每次考核100元，造成后果的通过研究给予从重处罚。未按时完成任务，在提出限时完成时未做到将加倍处罚。 | 100元至2000元/次 |  |
|  | 不服从甲方人员的管理，不及时完成甲方人员安排的合同范围内的工作，包括改造工程等；与甲方发生冲突，造成后果的通过研究给予从重处罚。 | 500元/次 |  |
|  | 检修时，人员未及时到位影响检修主进度的给予考核。 | 100～1000元/次 |  |
|  | 未办理手续而将设备、材料、工具拿出生产区域。 | 1000元/次 |  |
|  | 盗窃材料、工具、设备等。 | 按原价10倍考核 |  |
|  | 六、文明生产及其它考核 |  |  |
|  | 乙方人员的工作服着装、胸卡佩带、戴安全帽、高空作业系安全带不符合要求。 | 100元/人 |  |
|  | 不执行对生产现场、检修楼或生活区域的文明整改通知单，或不按期整改的。 | 500～1000元/项 |  |
|  | 设备作业区域不及时进行清理、或不按指定地点堆放垃圾的。 | 200元/次 |  |
|  | 管辖设备保洁未达到标准。 | 200元/次 |  |
|  | 不经甲方批准在设备、结构、建筑物上开孔或焊接临时构件。 | 500～1000元/处 |  |
|  | 检修作业未做到标准化。 | 100～1000元/处 |  |
|  | 检修时不采取隔离和保护措施，造成煤粉和杂物随处掉落、煤尘飞扬等污染环境事件。 | 200～1000元/次 |  |
|  | 损坏或丢弃设备标示牌，未按时恢复的。 | 200元/个 |  |
|  | 乙方工作人员在厂区内流动吸烟（不在规定的吸烟区内）。 | 10000元/人次 |  |
|  | 乙方利用甲方网络散布不当言论造成不良影响的。 | 500元/次 |  |
|  | 因乙方原因造成甲方受到上级批评或处罚的 | 200～1000元/次 |  |
|  | 七、奖励部分 |  |  |
|  | 巡检发现重大安全隐患并及时消除，视情节奖励。 | 200-1000元/次 |  |
|  | 提出合理化建议并给与实施，产生较大的经济效益的，视情节给予奖励。 | 200-1000元/次 |  |
|  | 检修人员在检修过程中发现重大问题并积极解决的。 | 300-2000元/次 |  |

附件5

机组维修投标方承包的消耗性材料目录

| 序号 | 名 称 | 备注 | 序号 | 名 称 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破布 |  | 13 | 手工据片 |  |
| 2 | 砂布 |  | 14 | 型材切割机用各种砂轮片 |  |
| 3 | 水砂纸 |  | 15 | 破口机刀片 |  |
| 4 | 砂布带 |  | 16 | 角磨用切割片 |  |
| 5 | 自粘砂纸 |  | 17 | 角磨用各种磨轮 |  |
| 6 | 金相砂纸 |  | 18 | 角磨用各种砂轮片 |  |
| 7 | 医用胶布 |  | 19 | 密封粘合材料 |  |
| 8 | 双面胶 |  | 20 | 面粉 |  |
| 9 | 清洗剂（不含特殊用途清洗剂） |  | 21 | 检修用气（氧气、乙炔、氩气、CO2） |  |
| 10 | 煤油 |  | 22 | 焊条（焊丝） |  |
| 11 | 松动剂 |  | 23 | 铜箔 |  |
| 12 | 青壳纸 |  | 24 | 羊毛毡 |  |

检维修队伍(通用)月度考核管理办法

一、总则

本考核办法是检维修合同的重要组成部分，是对乙方检维修工作进行考核的依据。

检维修考核工作以设备相关部门、车间为考核单位，由设备管理处、各生产车间共同对各驻场维保单位进行考核，总计满分100分。每月汇总到设备管理处，形成月度和年度考核。

本考核办法解释权归设备管理处所有。

二、考核程序

1. 乙方必须遵守甲方的有关规章制度和相关工作程序，甲方按相关规章制度结合合同对乙方进行考核。

2.每月5日前，相关车间应根据各检维修队伍上个月在本单位检维修工作情况进行考核的内容上交到设备管理处，内容要详细（考核项应包含时间、地点、违规人员和违规事项，最好有相关依据或照片为证），甲方设备管理处根据各检维修单位月度实际工作情况出具考核评分表，并将情况以书面形式通知各维保单位，相关单位对考核情况进行签字盖章后由设备管理处存档。

3.甲方设备管理处依据考核结果，对每月的检维修费用进行相应费用考核后，报甲方资财部进行结算。

三、考核说明

1.违反公司十大禁令、安全环保违规项或相关管理制度时，将依照我公司HSE管理中心《承包商违规考核标准》进行处罚。

2.对造成生产事故事件时，参照《事故管理规定》和事故事件分析报告进行考核。

3.不服从甲方调度、工作推委现象，考核从重处理。

4.因乙方工作过失造成甲方受损、重大经济损失、伤亡等，按甲方有关规定中的经济损失计算予以赔偿。

5．合同范围内本应该由乙方负责完成的维修项目，由于乙方推委、拖延，导致甲方安排第三方完成时，造成甲方向第三方支付服务费用，该费用要从甲方向乙方支付的合同款中相应扣除。

6.维保单位现场各技术工种年龄不得超过50岁，管理人员年龄不得超过60岁，人员变动率一年内不得超过总人数的20%。

7.日常考核实行三级联动，责任到人。当事人付主要责任，罚款500元；同时追究技术人员的管理责任，罚款300元；项目经理的领导责任，罚款200元。以上罚款从质量考核金中扣除。

8.安全管控实行积分制，A类违规每次扣3分，且一年累计超过5次终止合同；B类违规每次扣2分,C类违规每次扣1分，且安全积分累计超过60分终止合同。

9.考核细则只是基本考核条款，因此甲方有权根据乙方管理服务过程中工作不力问题，增设合理的考核条款并进行考核。

四、考核结算

本考核评分办法是按月进行的，各单位当月总分为100分，当乙方在甲方当月考核评分表内有出现被扣分项时，由设备管理处对乙方被扣分项进行罚款，扣罚该单位500元/分，情节严重的，由设备管理处视情况进行处罚并报公司相关领导审批后执行，原则上处罚金额不低于10000元/项。

乙方应及时对被考核项进行整改，若未及时整改或下月出现同样考核问题，则进行翻倍扣罚。

考核分数除罚款外还有以下规定，详细如下：

1.当85≤乙方月度被考核总分＜90分时，除以上单项违规项扣款外，再对施工单位进行严肃约谈，并要求该单位在设备相关会议上作检讨。

2.当连续两个月低于85分，甲方有权终止合同的执行。

3.月度评分表的分数作为年终总评用，第一年年终考核≥90分则延续一年,低于85分则合同解除。

检维修队伍(通用)月度考核评分表

被考核单位：                                                                                                 年    月

| 评审项目 | 评分标准 | 扣分情况 | 扣分原因（具体违规内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.检维修进度及过程（20分） | 按时完成检维修任务。因人员分配不当、调动频繁、维保人员自身问题或其他因素影响进度的扣2分/次 |  |  |  |
|  | 无监护人情况下进行检维修，扣2分/次 |  |  |  |
| 2.检维修质量(24分) | 检维修完成后，检维修质量保证应正常运转时间累计达3个月以上，因工艺或设备自身原因造成除外，未做到扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 因自身问题造成检修过程中备件的损坏的，扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 因检维修行为不规范或检维修不当造成返工，扣2分/次。 |  |  |  |
| 3.服务态度（30分） | 接到检维修通知能及时做出反应，不存在电话无人接情况，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 人员架构按合同要求配备齐全，不满足条件的，扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 按设备管理处要求每周参加设备周例会，未做到扣1分/次。 |  |  | 设备处考核 |
|  | 检维修现场听从技术员和监护人员指挥，不蛮干、不怠工，未做到扣2分/次。 |  |  |  |
|  | 服从安排，24小时处于待命状态，接到检维修通知，立即安排检维修人员，并在15分钟内到达票证办理点，完成票证办理和技术交底后，15分钟内展开检维修工作，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 因生产需要，服从加班检维修要求，未做到或因其他服务态度不到位原因扣2分/次。 |  |  |  |
| 4.巡检及卫生 （16分） | 按合同要求，每周至少进行一次动设备巡回检查，未做到扣1分/次。 |  |  |  |
|  | 现场驻地卫生管理、宿舍区卫生要达标，未做到扣1分/次。 |  |  | 设备处考核 |
|  | 未做到工完料尽场地清责任的，扣1分/次 |  |  |  |
|  | 做到工完料尽场地清后，检修废弃或剩余物资按甲方要求转移至甲方厂区范围内指定位置，未做到扣1分/次 |  |  |  |
| 6.内业资料 （10分） | 检修记录表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  | 设备处考核 |
|  | 巡回检查表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员资质齐全（含特种作业证等），未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员考勤表，每月报送一次，未做到扣1分 |  |  |  |
|  | 人员体检表、三级教育记录齐全，未做到扣1分 |  |  |  |
| 合计分数 (100分) |  |  |  |  |

检维修队伍(通用)安全考核评分表

被考核单位：                                                                                                 年    月

| 序号 | 评分标准 | 类别 | 扣分情况 | 扣分原因（具体违规内容） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 不定期开展安全教育，组织学习安全规程、安全通报和安全管理文件，学习中组织涣散、弄虚作假。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方未组织全体维修人员分工种进行安全教育和安全规程考试。 | C类 |  |  |  |
|  | 安全技术知识和安全工作规程的抽考不合格。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员未经入厂安全教育和考试合格。 | A类 |  |  |  |
|  | 未执行：提供各专业工作负责人人员名单，经厂安监部考试合格后作为具备工作负责人资格的人员备案，在维修过程中担当工作负责人。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员不了解现场危险品源（如易燃气体库、油库、压力容器、化学药品、高压电区域等），行为违反有关风险管理规定。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方不落实甲方提出的反事故措施、安全预防性演习、安全整改通知。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方不配合甲方的安全性评价、安全大检查工作。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方不按甲方管理系统的要求开展日常安、健、环和风险管理的工作，对有关的安全活动查无实据、或弄虚作假。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方安全员不履行职责，未把安全管理落到实处，不参加甲方要求的安全会议、安全工作汇报等，不服从甲方管理人员的安全工作调度。 | B类 |  |  |  |
|  | 属乙方责任的火灾事故。 |  |  |  |  |
|  | 1）发生重、特大火灾事故，一起扣除全部质量考核金。 | A类 |  |  |  |
|  | 2）发生一般火灾事故，一起扣1万元，并赔偿相应损失。 | B类 |  |  |  |
|  | 发生人身轻伤。 | B类 |  |  |  |
|  | 乙方维修过程中发生设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查，否则考核。 | B类 |  |  |  |
|  | 属乙方责任的人身和设备重大事故。 |  |  |  |  |
|  | 1）发生人身死亡事故和设备重大事故，扣除全部质量考核金；由乙方承担责任；并另行确定是否终止合同。 | A类 |  |  |  |
|  | 2）发生人身重伤事故和设备事故，扣除50%质量考核金，属违章作业、违反安全规定，情节特别恶劣的，加倍考核。 | B类 |  |  |  |
|  | 3）发生人身轻伤事故，或严重未遂事故，扣除30%质量考核金。 | C类 |  |  |  |
|  | 4）由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部经济损失。 | C类 |  |  |  |
|  | 5）维修过程中发生人身伤亡和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担10000元至50000元/次的违约责任。 | A类 |  |  |  |
|  | 发生乙方责任的环保、厂内交通事故、一类、二类障碍、异常、未遂，按《福建省东南电化股份有限公司安全生产工作奖惩罚规定》相关规定执行。 | A类 |  |  |  |
|  | 发生安全事件，瞒报、漏报、虚报、谎报等。 | A类 |  |  |  |
|  | 乙方工作人员习惯性违章。 | C类 |  |  |  |
|  | 维护作业不执行工作票和动火工作票制度，或填写工作票与事实不符、冒名顶替，未造成不良后果。 | B类 |  |  |  |
|  | 未定期检验安全工器具、起重机械或使用超过检验期的作业设备、器械。不按照福建省东南电化股份有限公司要求用水、用电、用气（汽）、用油等。 | C类 |  |  |  |
|  | 使用不合格安全工器具、劳动防护用品 。 | C类 |  |  |  |
|  | 安全整改通知书中的项目应按期完成整改，逾期考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方维修过程中不得私拉乱接电、汽、水源，中断作业或遇故障应立即切断有关开关。 | C类 |  |  |  |
|  | 乙方维修人员应到甲方办理临时出入证，进入维修现场必须佩戴出入证，出入证严禁转借他人。违反规定的考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 应在维修范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的维修范围进行施工，禁止无关人员进入维修现场，造成后果的由乙方负责。 | C类 |  |  |  |
|  | 特种人员无证上岗乙方应承担500元/人违约责任，造成后果的乙方负责 。 | B类 |  |  |  |
|  | 现场未戴好安全帽；高空作业未规范使用安全带。 | A类 |  |  |  |
|  | 临时照明器具不符合安规要求。 | C类 |  |  |  |
|  | 相关资质证明材料不真实、不合法、无效；甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。 | A类 |  |  |  |
|  | 未贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，未制定相应的安全管理制度。 | C类 |  |  |  |
|  | 未设专门安全管理机构，没配专职安监人员或配专职安全员。 | B类 |  |  |  |
|  | 特种作业人员没有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。 | B类 |  |  |  |
|  | 检修中需用的安全工器具、防护用品、起重器具和其他影响安全或检修质量的工具必须经过具体的检验并检验合格，贴有检验合格证。违反规定考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 现场违章指挥、违章作业，或擅自调换人员的，每人次扣除1-10%质量考核金。 | B类 |  |  |  |
|  | 在从事拆装保温、清灰等清理工作时，必须戴口罩并做好控制扬尘的措施；在从事金属打孔、砂轮打磨等高噪声工作时必须佩带耳塞，违反规定考核。 | C类 |  |  |  |
|  | 燃料区域消防设施随意使用或未及时修理，每次考核100元；引发火险的，考核500元/次；造成火灾事故的，按火灾事故予以处罚，并追究相应责任。 | B类 |  |  |  |

HSE部考核

参选文件格式

本项目参选文件应分为二册，第一册为商务和技术文件，第二册为报价书。二册文件需分册装订、单独密封并加盖公章。

第一册商务和技术文件格式

福建省东南电化股份有限公司

项目

参选文件

(第一册  商务和技术文件)

参选人:              （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：      （签字或盖章）

日期：     年    月     日

第一册

第一章 商务和资格文件

目   录

1.1承诺函

1.2 商务偏离表

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

1.3.2法定代表人授权委托书等

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。本条不适用

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

1.3.6参选保证金

1.1承诺函

1.1.1参选承诺函

参选承诺函

致：福建省东南电化股份有限公司

我方为对福建省东南电化股份有限公司                        项目比选文件表示完全响应，遵照公告的要求，特此确认并承诺：

1、我方确认，我方已仔细阅读并研究了贵方的公告及其附件，我方完全熟悉其中的要求、条款和条件，并充分了解比选情况。

2、我方确认：我方完全同意比选文件制定的交易规则。接受比选文件中所制定的评分标准。

3、我方承诺：我方为参选方所提供的材料均为真实、合法、完整。

4、我方保证：我方确认，我方完全接受比选文件及附件合同的全部条款。自收到该项目中选通知次日起5个工作日内，我方将与福建省东南电化股份有限公司签订合同，否则，我方将承担我方应负的所有责任，并接受相关的处罚。

特此承诺。

参选人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

地  址：

联系人：

电  话：

日期：         年        月       日

1.1.2 安全承诺函

安全承诺函

致福建省东南电化股份有限公司：

本承诺书声明：本人    （姓名）系             （参选人）的法定代表人，现承诺：

我公司在                   （项目名称及标段） 中选后，在施工期间，严格遵守贵公司安全环保各项管理制度、《承包商施工现场管理要求》及《安全生产管理协议》，认真执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强服务过程安全环保管理，采取积极有效的措施，避免和杜绝发生各类事故。如发生事故，我公司将严格按照《福建省东南电化股份有限公司事故管理规定》有关承包商、分包商条款规定，承担属于本企业应负的责任，并接受相关的处罚。

附：《福建省东南电化公司承包商施工现场管理要求》、《福建省东南电化公司安全生产管理协议》（具体详见合同条款附件）。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.2 商务偏离表

商务偏离表

| 序号 | 比选文件的 商务条款 | 参选文件的 商务条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3资格证明文件

1.3.1法人营业执照或事业单位法人证书

法人营业执照或事业单位法人证书

致：福建省东南电化股份有限公司

现附上我方法人营业执照（事业单位法人证书）复印件，该执照复印件与原件一致，真实有效。

详见附件。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

附件：法人营业执照（事业单位法人证书）复印件(盖章)

1.3.2法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

致：福建省东南电化股份有限公司

本授权书声明:注册于      (公司住所)的      （公司名称)的法定代表人        (法定代表人姓名)代表本公司授权   （代理人的姓名）为公司的合法代理人，就福建省东南电化股份有限公司

项目的意向参选方申请登记、比选竞价、合同的签订，以本公司名义处理一切与之有关的事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。

本授权书于    年    月    日签字生效，特此声明。

参选人（参选单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

法定代表人身份证号码：

代理人姓名：         性别:           职务:

身份证号码：

联系方式：

附件：1.法定代表人及委托代理人身份证复印件(盖章)

2. 社会保险参保缴费证明复印件(盖章)

1.3.3参选人拟派出的项目负责人的注册建造师执业证书（或注册建造师临时执业证书）复印件、身份证复印件。 本条不适用。

1.3.4参选人满足资格要求的业绩情况表

参选人满足资格要求的业绩情况表

致：福建省东南电化股份有限公司

根据本比选项目的业绩要求，本单位符合比选文件要求的业绩证明见下表及随表附上的相关证明文件。

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 时间 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

1.参选人应按照参选文件要求附上相关证明资料，否则，业绩不计。

2.本单位保证上表所述内容及随表附上的相关证明材料均真实、准确的。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

1.3.5比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

比选文件要求提供的其他商务和资格方面的文件

（1）参选人根据比选文件中关于参选人资格合格条件的其它证明材料（需加盖参选人单位公章）。如未被列为失信被执行人证明材料等（以“中国执行信息公开网”所列数据为准）（请提供网站截图）。

（2）参选人根据比选文件规定（特别是商务技术评分部分要求）提供的与本项目相关的其它资料（相关材料均需加盖参选人单位公章）。

1.3.6参选保证金

参选人应按比选文件要求提交参选保证金，否则其参选资格将被拒绝。

（应附上参选保证金汇入指定帐户的有关银行汇款单据复印件及本企业经人民银行批准的基本存款帐户开户许可证复印件(或基本存款帐户开立银行出具的基本存款账户信息)并加盖参选人单位公章）

第一册

第二章 技术文件

目   录

2.1技术偏离表

2.2项目实施方案

2.3安全资质审查文件

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

2.1技术偏离表

技术偏离表

| 序号 | 比选文件的 技术条款 | 参选文件的 技术条款 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

2.2项目实施方案

项目实施方案

（参选人应结合《技术规范书》的要求、技术评分内容及自身优势编制项目实施方案）

2.3安全资质审查文件

| 序号 | 项目 | 制度 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建立健全安全管理体系，并提供安全管理网络组织机构图 | 提供 | 提供 |
| 2 | 提供过去三年所承包项目的HSE业绩和事故记录 | / | 提供 |
| 3 | 安全生产责任制 | 提供 | / |
| 4 | 安全生产投入经费管理制度 | 提供 | / |
| 5 | 安全培训教育制度 | 提供 | 提供 |
| 6 | 安全检查管理制度 | 提供 | 提供 |
| 7 | 施工方案和应急预案 | 提供 | 提供 |
| 8 | 安全会议纪要 | / | 提供 |
| 9 | 安全考核奖惩记录 | / | 提供 |

注：若取得安全生产标准化二级及以上资质，请提供复印件(并加盖公章)，视为安全资质合格。以上材料可不提供。

目前有在福建省东南电化公司承接生产装置维保业务的参选人可不提供。

2.4比选文件要求提供的其他技术方面的文件

比选文件要求提供的其他技术方面的文件

第二册报价书

(单独分册、装订、密封、盖章)

参   选  报  价  单(一)

项目总包区域内的日常维保总包保底价

建设单位：

项目名称：

参选总价

一、包1报价：

（小写）：               元/年

（大写）：               元/年

二、包2报价：

（小写）：               元/年

（大写）：               元/年

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日

注：参选总价含13%增值税。

参   选  报  价  单(二)

包1特殊工种报价

| 序号 | 工种 | 数量（人） | 单价(元/日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级钳工 | 1 |  |
| 2 | 普通钳工 | 1 |  |
| 3 | 高级焊工 | 1 |  |
| 4 | 普通焊工 | 1 |  |
| 5 | 管工 | 1 |  |
| 6 | 起重工 | 1 |  |
| 7 | 电工 | 1 |  |
| 8 | 仪表工 | 1 |  |

注：如维保过程中除维保队伍最低配置要求18人外，还需上述特殊工种时可参考以上报价，参选报价含13%增值税。

特殊工种报价应以参选报价单(一)价格为基准进行报价，不可虚报、乱报。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

参   选  报  价  单(二)

包2特殊工种报价

| 序号 | 工种 | 数量（人） | 单价(元/日) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高级钳工 | 1 |  |
| 2 | 普通钳工 | 1 |  |
| 3 | 高级焊工 | 1 |  |
| 4 | 普通焊工 | 1 |  |
| 5 | 管工 | 1 |  |
| 6 | 起重工 | 1 |  |
| 7 | 电工 | 1 |  |
| 8 | 仪表工 | 1 |  |
| 9 | 汽机本体及调油检修工 | 1 |  |
| 10 | 锅炉本体检修工 | 1 |  |

注：如维保过程中除维保队伍最低配置要求24人外，还需上述特殊工种时可参考以上报价，参选报价含13%增值税。

特殊工种报价应以参选报价单(一)价格为基准进行报价，不可虚报、乱报。

参选人：  （全称并加盖参选人单位公章）

参选人代表签字：

日  期：

参   选  报  价  单(三)

依据《石油化工行业检修工程预算定额2009版》

按实结算的下浮率(优惠率)

建设单位：

项目名称：

包1下浮率(优惠率)：       %

包2下浮率(优惠率)：       %

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日

注：参选下浮率(优惠率)应在我司商务室审后金额基础上进行下浮，结算金额含13%增值税。

参   选  报  价  单(四)

依据《石油化工安装工程预算定额 2019版》、《石油化工安装工程费用定额 2019版》按实结算的下浮率(优惠率)

建设单位：

项目名称：

包1下浮率(优惠率)：       %

包2下浮率(优惠率)：       %

参选人：        （加盖参选单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

或其授权委托代理人：                  _（签字）

编制时间：       年   月   日

注：参选下浮率(优惠率)应在我司商务室审后金额基础上进行下浮，结算金额含9%增值税。