扩建30万吨/年烧碱项目旧盐场及化盐厂房拆除工程

土建部分技术交底

- 施工范围

- 东南电化公司扩建30万吨/年烧碱项目旧盐场及化盐厂房拆除工程，主要内容如下：

- 1，旧盐场钢筋混凝土挡墙及地面拆除约为4683m3，并考虑运出场外8KM处理；

- 2，旧化盐厂房钢筋混凝土构件及地面拆除约为1200m3，并考虑运出场外8KM处理;

- 3，旧化盐厂房钢构件拆除约为66t，压型钢板复合保温屋面板及墙板面积约2475m2；

- 4，剩余构件拆除工程量，详见福建省石油化学工业设计院图纸，投标单位需现场勘查，自行报价。

二、图纸详见福建省石油化学工业设计院

1，旧盐场：E10011-310-61-3101-20-001~003；

2,旧化盐厂房：E10011-300-61-0100-20-001~009及E10011-300-62-0100-20-001~014；

三、具体方案

1，人工拆除化盐厂房钢构件、屋面板、墙板时，要求提前做好安全防护措施，防护方案需经公司有关部门审批后方可作业，此费用应包含在投标报价内；

2，挖机配炮头（挖机数根据现场情况配备）进场凿除钢筋混凝土及地面，拆至桩顶（承台垫层以下）；

3，剩余构件考虑人工拆除；

- 4，拆除的砼块、屋面板、墙板及其它构件，均应考虑运出场外8KM由投标单位处理，建构筑物中废钢筋由投标单位自行处理，并折算于拆除费用中。

- 5，拆下来的钢构件（钢柱、钢梁、钢檩条、钢支撑等）需转运到我司场内1KM指定地点堆放；

- 6，投标单位应进行现场勘查，周围管线提前做好保护措施，提供切实可行的拆除施工方案，经公司有关部门审批后进行施工;

- 7，本工程采用包干总价，不做增减，投标单位应仔细核对图纸及现场情况。

- 基本要求

- 本工程施工区域处于东南电化生产区内，投标单位于施工期间应遵守我司各项规章制度，无条件服从我司有关部门指挥和安排，在确保安全生产的条件下合理安排工序和工期，做到生产和施工两不误，由此可能产生的工时损失，投标单位应自行考虑。

五、工期要求: 60日历天

工艺管道部分技术交底

- 施工范围

- 本次拆除任务有管道及设备。管道属于旧盐场拆除后与之配套的管道，需要进行拆除；设备为盐水界区技改及二期设备投用后闲置的设备。管道所涉及到的管廊主要分四部分：盐场片区201d~201a、202~216段管廊、214~231段管廊，231~250段管廊，以及一次盐水装置内部的管廊。

- 拆除内容

- 1.管道部分

- 管廊区域

- 盐场至一期一次盐水化盐水槽300V0101区域，涉及到的管廊为201~250，一次盐水内部管廊。管道有：BRD30001011/12-200-B6F(V0101至盐场）,BR-30001005-200-B6F(盐场至V0101）,WW-30001015-150-B6F（回收盐水），LS-30008004/07-50-C3C(自,DN50的碳钢管，DN25的不锈钢管，DN20的不锈钢管，DN25的CPVC管。（无管道号的无单线图，无管道号的拆除部位为管廊201~230段）。

- 一次盐水区域：BR30001001-250-B2P,BR30001007/14-100-100-B6F,BR-30001003/04-250-B6F,BR-30001004/05/06/09/12/13/16/42-200-B6F,BR-30001010/11-250-B6F,BR-30001015-25-B6F,BR-30002001-200-B2F,BRD-3001001/02/13-80-B2F,BRD30001003/04/05-250-B6F,BRD30001006/08/14-200-B6F,BRD30001007-150-B6F,BRD30001009/10/11-100-B6F,BRL30001003/04-100-B2P,IW30001002/03-80-B1C，IW30001004-50-B1C，PA0001002/03-80-B6F，WW30001005/06/03-100-B6F，BRD30001026-80-B6F,BRL30001001/02-150-B2P,WW30004013/06-50-B1C。

- 碳酸钠配置部分（此部分无单线图）：LC-30001004-25-C3C,NC-1002-65-C1OC,NC-1003-40-C1OC,WW-30001004-40-C1OC,NC-1008-25-C1OC，NC-1004/05/06/07-65-C1OC，SL30001003-50-C1OC，WW-30001005-50-C1OC。位置在碳酸钠储槽附近3m的范围内，详见设备布置图。

- 罐区至化盐场房（此部分无单线图）：

- DN50的不锈钢管2根，DN25的碳钢管线1根，自管廊218段~201段管廊。

- 2.设备部分（详见设备布置图）：

| 序号 | 位号 | 名称 | 重量kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 300R0101 | 1#精制反应槽 | 11498 |
| 2 | 300R0102 | 2#精制反应槽 | 11498 |
| 3 | 300R0103 | 凝聚反应槽 | 6912 |
| 4 | 300E0101 | 化盐水换热器 |  |
| 5 | 300P0101a、b | 化盐池给料泵 | 478 |
| 6 | 300P0102a、b | 粗盐水泵 | 617 |
| 7 | 300P0103a、b | 凝聚反应槽加料泵 | 572 |
| 8 | 300P0105 | 碳酸钠输送泵 | 128 |
| 9 | 300P0115a、b | 碳酸钠加料泵 | 134 |
| 10 | 300SP0101 | 引水罐 | 1500 |
| 11 | 300V0105 | 碳酸钠溶解槽 | 2365 |
| 12 | 300V0115 | 碳酸钠贮槽 | 4600 |
| 13 | 300V0111 | 泥浆受槽 | 800 |
| 14 | 300P0120 | 回收盐水泵 |  |
| 15 |  | 回收盐水引水罐 |  |

- 三、拆除及运输要求

- 以上所有管道拆除后，所产生的管道、配件、连接件，均需运输至乙方指定的1公里范围内整齐堆放，保温、铝皮及产生的拆除垃圾均由乙方进行处理。

- 拆除的设备需要运输至厂内1公里范围内存放。

- 现场管道走向及布置，乙方可先行现场勘查，采用包干形式。

- 现场拆除的管道吊装、设备吊装安全及现场清扫属于乙方工作范围。

- 拆除工作由于在生产界区内，需服从生产界区管理要求及安全管理要求。

- 电仪部分技术交底

- 施工范围

- 电气：旧化盐装置界区内电气桥架、电缆、三防电器类设备材料拆除，并转运至甲方指定地点存放。

- 仪表：本次拆除任务有仪表桥架、仪表电缆及仪表设备部分。旧盐场内所有仪表设备需要进行拆除，并转运至甲方指定位置。

- 拆除内容

- 电气：1.桥架200×150规格   80米

- 2.桥架300×150规格  50米

- 3.动力电缆：ZC-TC90(-40)-0.6/1KV-3*50+1*25  长度80米；ZC-TC90(-40)-0.6/1KV-4*50+1*25  长度40米；ZR-YJV-0.6/1KV-4*16 长度30米；ZR-YJV-0.6/1KV-5*6 长度100米，控制电缆：ZR-KYJV-450/750V-14*1.5 长度100米。其余照明BV电线估算1000米。

- 4.应急照明配电箱、检修电源箱、照明配电箱各1个。

- 5.低压电动机3台，操作柱3个。

- 仪表：1.仪表桥架拆除约200M，仪表电缆拆除约2000M，仪表设备拆卸约5台。

- 三、拆除的基本要求

- 电气：低压电动机、应急照明配电箱、检修电源箱、照明配电箱、铜芯电力电缆及控制电缆拆除后由乙方运输至厂内甲方指定位置内存放；其余拆除的桥架等材料均由乙方进行处理。

- 仪表：1、以上所有设备拆除后，所产生的桥架、配件、连接件，均由乙方进行处理，甲方不进行回收。

- 2、拆除的电缆及仪表设备需要运输至厂内甲方指定位置内存放。